OBČINA AJDOVŠČINA

Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini –

Goriška, Gregorčičeva ulica

INVESTICIJSKI PROGRAM

- NAROČNIK:  			OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

Izdelal:				KARMEN JURKO, univ.dipl.ekon.

RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI Celje d.o.o.

DATUM: 			20.3.2007

- Župan:

- Marjan Poljšak

| Projektna naloga: | Investicijski program za projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini – Goriška, Gregorčičeva ulica |
| --- | --- |
| Številka projekta: | 436/07 |
| Investitor: | - OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina |
| Izdelovalec: | Razvojni center Inženiringi d.o.o. Teharska cesta 40, Celje |
| Vodja projekta: | Karmen Jurko, univ.dipl.ekon. |
| Izdelano: | marec 2007 |

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) in Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 115/02).

VSEBINA

1	uvodno pojasnilo	1

2	DRUŽBENO EKONOMSKE RAZMERE	3

3	ZAKONODAJA, STRATEGIJE IN PLANI	6

3.1	Splošno	6

3.2	OPERATIVNI PROGRAM OBČINE	8

3.3	ANALIZA STANJA	8

3.4	PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA	10

3.5	FINANČNI PROGRAM OBČINE	12

4	OBSEG DEJAVNOSTI	13

4.1	Obseg dejavnosti	13

4.2	Cene	13

5	OCENA POTREB – NAPOVED OBSEGA DEJAVNOSTI	15

6	opis investicij	16

7	analiza vplivov na okolje	17

8	TERMINSKI PLAN PROJEKTA	18

9	KADRI	19

10	INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA	20

11	viri in plan financiranja	22

12	analiza stroškov in koristi	24

12.1	Vhodni podatki in predpostavke	24

12.2	Obračun stroškov obratovanja	24

12.3	obračun amortizacije	24

12.4	Oblikovanje prihodkov	25

12.5	Finančna ocena projekta	25

12.6	EKONOMSKA analiza	26

# uvodno pojasnilo

Namen celovitega projekta:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI

Investicija:		      KANALIZACIJA GORIŠKA, GREGORČIČEVA ULICA

Sektor: 		Okolje / Odvajanje odpadne vode

Opis projekta:	Dograditev kanalizacijskega sistema s spremljajočo komunalno infrastrukturo (vodovod, javna razsvetljava, pločniki, voziščna konstrukcija in prometna oprema)

Cilj projekta:	izboljšanje stanja okolja – zaščita podtalnice in vodotokov,

razbremenitev CČN s padavinskimi vodami

Obstoječa problematika:	mešan sistem odvajanja, hidravlična preobremenitev CČN s padavinsko vodo

Investitor: 		Občina Ajdovščina

Vrednost projekta:		1.385.086 €

Viri financiranja: 		občinska proračunska sredstva,

državni proračun - SVLR,

okoljska dajatev

Izvedba: 		2007, 2008

Lokacija projekta: 		Goriška regija, Občina  Ajdovščina

Slika 1-1: Geografski položaj – občina Ajdovščina

Slika 1-2: Mikrolokacija

# DRUŽBENO EKONOMSKE RAZMERE

V zadnjih desetih letih je Slovenija v povprečju dosegala po 4 % letno gospodarsko rast. Za leti 2006 in 2007 je pričakovana še nekoliko višja, okoli 4,5 % rast. Inflacija po ocenah ostaja stabilna. V letu 2006 je bila v Sloveniji prisotna visoka gospodarska aktivnost. V prvi polovici leta se je glede na leto 2005 BDP povečal za 5 %, kar je bilo nad prvotnimi pričakovanji. Visoke realne rasti sta v tem času izkazala tudi izvoz in uvoz. Kljub temu, da ostaja zunanja trgovina glavni razlog rasti države, so se v zadnjem obdobju ponovno okrepile investicije. To je vidno na področju vlaganj podjetij v opremo, pri stanovanjski gradnji pa tudi pri infrastrukturnih projektih. Ugodna so tudi gibanja v storitvah, predvsem v trgovini, prometu, poslovnih storitvah.

Pregled pomembnejših ekonomskih in socialnih kazalnikov Slovenije, ki jih je januarja 2007 objavila Gospodarska zbornica Slovenije, je naslednji:

Tabela 2-1: Ekonomski in socialni kazalniki za Slovenijo v letu 2005

| BRUTO DOMAČI PROIZVOD |  |
| --- | --- |
| BDP v milijon € (tekoče cene) | 27.626 |
| BDP na prebivalca, v € (tekoče cene) | 13.807 |
| INFLACIJA |  |
| povprečna letna stopnja | 2,5 % |
| STOPNJA BREZPOSELNOSTI |  |
| po ILO definiciji | 6,5 % |
| registrirana | 10,2 % |
| IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV |  |
| realna rast izvoza blaga in storitev | 10,5 % |
| realna rast uvoza blaga in storitev | 7,0 % |

Občina Ajdovščina, ki je investitor projekta, je del Goriške statistične regije, ki spada med večje slovenske regije. Regija se razprostira na 2.325 km2 površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (51 prebivalcev/km2); skupaj živi na območju regije skoraj 120.000 ljudi. Nadpovprečna gostota poselitve je le v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

V regijo je vključenih 12 občin: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica, Brda, Tolmin, Kobarid in Bovec. Število prebivalcev v regiji upada; število rojstev je manjše od števila umrlih, prav tako se več ljudi iz regije izseljuje kot vanjo priseljuje. Delež starega prebivalstva je v regiji največji v državi in za 1,9 odstotne točke večji od slovenskega povprečja (15,3 %).

Goriška regija je po sintezni oceni razvojnih možnosti uvrščena med uspešnejše  slovenske regije, ki vedno bolje izkorišča razvojne potenciale. Čeprav prispeva k slovenskemu BDP le 6 %, je po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. V goriški regiji je stopnja brezposelnosti najnižja v državi, saj je le 6,7 % aktivnega prebivalstva brez zaposlitve (slovensko povprečje je 10,3 %). Plače zaposlenih v podjetjih so malo nižje od slovenskega povprečja oz. na tretjem mestu v državi (za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo).

Nekateri pomembnejši kazalci za regijo so:

| Parameter | Goriška regija | % v Sloveniji | Slovenija |
| --- | --- | --- | --- |
| površina (km2) | 2.325 | 11,5 | 20.273 |
| prebivalstvo (31.12.2004) | 119.622 | 6,0 | 1.997.590 |
| gostota poselitve | 51 | 52 | 98 |
| letna stopnja rasti prebivalstva | -1,0 |  | 0,6 |
| BDP/prebivalca (v €; 2003) | 11.892 | 95,4 | 12.461 |
| št. delovno aktivnih prebivalcev (2004) | 46.628 | 5,8 | 807.490 |
| št. registriranih brezposelnih oseb (2004) | 3.482 | 3,8 | 92.827 |
| stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 6,7 |  | 10,3 |

Vir: SURS, Slovenske regije v številkah, 2006

Tabela 2-2: BDP na prebivalca v € po regijah v letu 2003

| STATISTIČNE REGIJE | 2003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | BDP na prebivalca v € | Indeks BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU25 = 100) |
| SLOVENIJA | 12.461 | 76 |
| OSREDNJESLOVENSKA (Ljubljana) | 17.954 | 110 |
| PODRAVSKA (Maribor) | 10.382 | 63 |
| SAVINJSKA (Celje) | 11.062 | 68 |
| GORENJSKA (Kranj) | 10.830 | 66 |
| GORIŠKA (Nova Gorica) | 11.892 | 73 |
| OBALNO – KRAŠKA (Koper) | 12.882 | 79 |
| JUGOVZHODNA SLOVENIJA (Novo mesto) | 11.234 | 69 |
| POMURSKA (Murska Sobota) | 8.535 | 52 |
| KOROŠKA (Dravograd) | 9.723 | 59 |
| NOTRANJSKO – KRAŠKA (Postojna) | 9.523 | 58 |
| ZASAVSKA (Trbovlje) | 8.937 | 55 |
| SPODNJEPOSAVSKA (Krško) | 9.961 | 61 |

Vir: SURS, Slovenske regije v številkah, 2006

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo. Občina Ajdovščina leži na površini 245 km2 in je dokaj gosto poseljena. Število prebivalcev, ki živijo v 26 krajevnih skupnostih in 45 naseljih, je okoli 18.000. Središče občine je mesto Ajdovščina, ki je s svojimi 6373 prebivalci največje naselje v Vipavski dolini. Mesto se ponaša z izredno bogato in razgibano zgodovino, ki sega v 3. stoletje.

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice, Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Gospodarstvo v občini je zelo raznoliko, veliko je industrije, močno je zastopano gradbeništvo, lesno-predelovalna, prehrambena, tekstilna industrija in kovinarska dejavnost. Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha vinogradov. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo Ajdovščine.

Že od najstarejših časov ima občina Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino peljeta magistralna in hitra cesta, ki bo dograjena do leta 2007, s tem pa bo Ajdovščina postala prometno še dostopnejša.

Tabela 2-3: Prebivalci, površina in gostota poseljenosti v občini Ajdovščina

|  | Prebivalstvo skupaj | Gospodinjstva |  | Družine | Stanovanja |  | Površina v km2 | Št. preb./ km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | skupaj | povprečno na stavbo s stanovanji |  |  |
|  |  | skupaj | povprečna velikost |  |  |  |  |  |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 18.095 | 5.720 | 3,1 | 4.835 | 6.478 | 1,3 | 2.325 | 7,8 |
| SLOVENIJA | 1.964.036 | 685.023 | 2,8 | 555.945 | 777.772 | 1,7 | 20.273 | 96,8 |

VIR: Popis 2002, Statistični letopis RS 2004

# ZAKONODAJA, STRATEGIJE IN PLANI

## Splošno

V zadnjih petindvajsetih letih je Evropska skupnost sprejela širok spekter okoljske zakonodaje. Največkrat so bile to direktive, ki določajo standarde kakovosti okolja in mejne emisijske vrednosti za onesnaževanje iz različnih virov in pri različnih dejavnostih. Pravni red EU od vlad tudi zahteva, da vpeljejo postopke za izdajanje dovoljenj in da izvajajo programe za zmanjševanje onesnaženja. Poleg tega je treba zagotoviti objekte in naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženja in redno poročati javnosti in Komisiji o onesnaženju in zaščitnih ukrepih. Pravni red EU zajema vsa področja varstva okolja, daleč največje investicije pa bodo potrebne na področju voda (predvsem čiščenje komunalne odpadne vode), zraka (velike kurilne naprave) in ravnanja z odpadki.

V Sloveniji predstavlja osnovno zakonsko izhodišče programa varstva okolja, kot tudi posameznih sektorskih operativnih programov, Zakon o varstvu okolja – kot krovni zakon (Ur. l. RS, št. 39/06). Na njegovi podlagi je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS št. 83/99), konec leta 2005 pa še Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO; Ur. list RS št. 2/2006), ki je osnovni programski dokument varstva okolja v Republiki Sloveniji.

Iz nacionalnega programa varstva okolja izhaja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Vlada RS št. 352-08/2001 z dne 14.10.2004).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje tako v času kot kraju ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija.

Po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 100/05) so občine dolžne na različne načine zagotoviti izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odplak kot gospodarske javne službe. Prav tako se v zadnjih letih pospešeno izvajajo investicije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov ter iščejo optimalne možnosti čiščenja odpadnih voda.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaževanjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah s kapaciteto, določeno v programu ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

Sprejeti Operativni program določa roke izvedbe urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda glede na posamezne razrede aglomeracij (v odvisnosti od gostote poselitve in števila prebivalcev v aglomeracijah) ter glede na status območij (vodovarstvena, občutljiva).

Zakonodajni okvir

Predpisi, ki jih je pri planiranju investicije potrebno upoštevati, izhajajo iz evropske in slovenske zakonodaje.

- Direktiva Sveta ES o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS, 98/15/EGS),

- Direktiva Sveta ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (80/778/EGS) z dodatki (81/858/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS), (98/83/ES),

- Direktiva sveta o kakovosti površinskih voda za odvzem pitne vode v državah članicah EU (75/440/EGS) z dodatki (79/869/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS),

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 39/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93, 30/98, 127/06), Zakona o vodah (Ur. list RS št. 67/02) in Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03), in sicer:

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS št. 105/02, 50/04),

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 35/96),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS št. 103/02),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),

- Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. list RS št. 41/95, 44/95,8/96,124/00, 49/01, 8/04, 23/04),

- Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list, št. 123/04, 142/04, 68/05).

Poleg omenjene veljavne zakonodaje so izhodišča za pripravo investicij občinski predpisi:

- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96)

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 38/01),

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Ajdovščini, sklep občinskega sveta št. 353-87/03 z dne 25.2.2006.

## OPERATIVNI PROGRAM OBČINE

Občinski operativni program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina.  V skladu z 19. členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, podaja Operativni program podatke o:

  - številu prebivalcev v krajevnih skupnostih, ki se jim zagotavlja storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,

- številu čistilnih naprav, ki jih upravlja KSD Ajdovščina,

- številu malih ČN, iz katerih se sprejema blato,

- dolžini magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih ima v upravljanju KSD Ajdovščina,

- obsegu utrjenih površin, s katerih se padavinske vode čistijo v ČN in na katerih se čisti peskolove in maščobolovilce,

- rokih praznjenja greznic ter prevzemu blata iz malih ČN,

- virih onesnaženja (onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v čistilno napravo),

- obveščanju uporabnikov o rokih praznjenja greznic in o prevzemu blata iz pretočnih greznic ter obveščanju uporabnikov javnih površin o čiščenju peskolovov in lovilcev olj,

- izvajanju operativnega plana in doslednejšemu varovanju okolja,

- planu investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

## ANALIZA STANJA

Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina zajema 26 KS, ki so razdeljene na 39 aglomeracij. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, se izvaja za približno 18.000 prebivalcev.

Večina naselij na območju občine Ajdovščina nima urejene  javne  kanalizacije. Večina kanalizacijskih vodov je izvedena v mešanem sistemu – fekalna in meteorna kanalizacija potekajo v istih kanalih.  Blato iz pretočnih in nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN Ajdovščina. Do leta 2005 je potekalo praznjenje greznic na osnovi klica, od druge polovice leta 2006 pa se praznjenje greznic izvaja po urniku KSD.

Dolžina obstoječe kanalizacije v občini je 44.970 m, od tega v naselju Ajdovščini 31.650 m. Za odvajanje padavinske vode je zgrajenih še 5.690 m vodov. V občini je popisanih 3960 pretočnih in 65 nepretočnih greznic (kataster je v pripravi).

Tabela 3-4: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov na območju, ki ga upravlja KSD.

| Naselje | magistralni vodi m | primarni vodi m | sekundarni vodi m | SKUPAJ m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 300 | 9 750 | 21 600 | 31 650 |
| Budanje | 3 200 |  |  | 3 200 |
| Col |  | 2 780 |  | 2 780 |
| Dolenje | 1 450 |  |  | 1 450 |
| Lokavec | 1 900 | 200 | 450 | 2 550 |
| Potoče |  | 250 | 350 | 600 |
| Velike Žablje |  | 1 250 | 1 340 | 2 590 |
| Žapuže |  |  | 150 | 150 |
| SKUPAJ | 6 850 | 14 230 | 23 890 | 44 970 |

Na območju občine Ajdovščina so trenutno 4 čistilne naprave, iz katerih je potrebno blato odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. Iz vseh na novo zgrajenih čistilnih naprav bo potrebno blato odvažati na CČN Ajdovščina, saj nobena od novozgrajenih ČN ne bo imela več kot 10.000 PE, kar je pogoj za sprejem blata in gošč iz greznic in ČN.

Tabela 3-5: Čistilne naprave v obratovanju

| Naselje | Leto izgradnje | Max. kapaciteta ČN v PE |
| --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 1982/2005 | 42000 |
| Col | 2005 | 500 |
| Dobravlje | 1999 | 200 |
| Lokavec – OŠ | 2002 | 50 |

Tabela 3-6: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja na čistilno napravo (referenčno leto je leto 2003)

| Ime vira | Letna količina m/leto |
| --- | --- |
| Fructal d.d. | 325.100 |
| Incom d.o.o. | 5.350 |
| Lipa d.d. | 40.350 |
| Mlinotest d.d. | 78.600 |
| Pigal d.o.o | 7.300 |
| Primorje d.d. | 58.900 |
| Tekstina d.d. | 244.700 |
| ZŠ Ajdovščina | 6.050 |
| SKUPAJ | 766.350 |

Tabela 3-7: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2003)

| m/ leto | m/leto | Skupaj m/leto |
| --- | --- | --- |
| Komunalna odpadna voda | Tehnološka odpadna voda | Skupaj |
| 985.300 | 875.350 | 1.860.650 |

Območje projekta vključuje območje več ulic v centru Ajdovščine, Goriška cesta (442), Gregorčičeva ulica (147). Župančičeva ulica (118), Lokavška cesta (32), Quiliano (15), Cesta 5, maja (15), Lokarjev drevored (90). Na območju živi skupaj 856 prebivalcev, ostalih porabnikov vode pa je cca 1200 (šola in Tovarna Lipa).  Obravnavano območje ima slabo urejeno odvodnjavanje odpadnih vod. Osnovno težavo predstavljajo premajhni preseki kanalizacije, kar povzroča predvsem težavo ob večjih nalivih, ko obstoječi mešani sistem ne zmore transportirati vseh odpadnih vod. Kanalizacija prične obratovati pod tlakom, zato poplavljajo priključki nižje ležečih prostorov. Druga pomanjkljivost je v različnih padcih kanalizacije, ki so posledica posedanja.

## PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA

Poglavitni ukrepi za doseganje pričakovanega stanja so:

- izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,

- zaščita vodnih virov, izboljšanje ali ohranjanje kvalitete virov in spodbujanje varčne rabe pitne vode,

- sanacija virov obremenitev voda iz industrije in kmetijstva,

- spremljanje kakovosti površinskih vodotokov in podtalnice – monitoring,

- obravnavanje ter razreševanje problematike kvalitete vodotokov, po možnosti v okviru celovitega urejanja povodij.

Območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo v skladu z Operativnimi programi, je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na 1 ha površine večja od 20 PE, celotna obremenitev, ki tam nastaja, pa presega 50 PE. Za območje občine Ajdovščina so aglomeracije velikosti nad 50 PE naslednje:

Tabela 3-8: Pregled aglomeracij nad 50 PE

| ID Aglo. | naselje | število stavb | PE | zaporedna | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | Ajdovščina in Žapuže | 1382 | 6833 | 34 | 2050 | 8883 | 41,51 |
| 1365 | Gradišče | 71 | 271 | 742 | 81 | 352 | 29,36 |
| 1326 | Batuje | 103 | 272 | 738 | 82 | 354 | 14,73 |
| 1321 | Budanje | 149 | 447 | 461 | 134 | 581 | 19,37 |
| 1309 | Budanje | 77 | 345 | 589 | 104 | 449 | 19,50 |
| 1287 | Brje | 47 | 148 | 1305 | 44 | 192 | 11,32 |
| 1289 | Brje | 51 | 100 | 1834 | 30 | 130 | 8,67 |
| 1286 | Brje | 21 | 54 | 3120 | 16 | 70 | 11,70 |
| 1352 | Cesta | 125 | 454 | 457 | 136 | 590 | 19,04 |
| 1409 | Col | 138 | 466 | 446 | 140 | 606 | 14,42 |
| 1332 | Črniče | 144 | 386 | 529 | 116 | 502 | 15,68 |
| 1339 | Dobravlje | 130 | 369 | 556 | 111 | 480 | 17,77 |
| 1314 | Dolenje | 29 | 86 | 2080 | 26 | 112 | 15,97 |
| 1360 | D. Poljana | 75 | 199 | 979 | 60 | 259 | 19,90 |
| 1312 | D. Poljana | 18 | 70 | 2501 | 21 | 91 | 13,00 |
| 1283 | Gaberje | 91 | 163 | 1168 | 49 | 212 | 11,15 |
| 1342 | Kamnje | 80 | 194 | 1001 | 58 | 252 | 12,61 |
| 1349 | Lokavec | 226 | 694 | 307 | 208 | 902 | 14,10 |
| 1335 | Lokavec | 73 | 225 | 876 | 68 | 293 | 12,19 |
| 1364 | Lokavec | 21 | 69 | 2534 | 21 | 90 | 22,43 |
| 1276 | M. Žablje | 88 | 216 | 921 | 65 | 281 | 17,55 |
| 1348 | Otlica | 41 | 121 | 1552 | 36 | 157 | 5,83 |
| 1348 | Plače | 63 | 206 | 957 | 62 | 268 | 17,85 |
| 1313 | Planina | 17 | 78 | 2272 | 23 | 101 | 20,28 |
| 1315 | Planina | 78 | 236 | 840 | 71 | 307 | 13,95 |
| 1317 | Planina | 20 | 59 | 2894 | 18 | 77 | 15,34 |
| 1333 | Predmeja | 75 | 184 | 1053 | 55 | 239 | 5,09 |
| 1395 | Predmeja | 29 | 83 | 2148 | 25 | 108 | 6,35 |
| 1393 | Predmeja | 22 | 53 | 3167 | 16 | 69 | 3,63 |
| 1435 | Podkraj | 83 | 269 | 748 | 81 | 350 | 20,57 |
| 1434 | Podkraj | 19 | 79 | 2253 | 24 | 103 | 9,34 |
| 1331 | Ravne | 24 | 68 | 2571 | 20 | 88 | 9,82 |
| 1324 | Selo | 134 | 326 | 623 | 98 | 424 | 13,67 |
| 1337 | Skrilje | 104 | 238 | 829 | 71 | 309 | 9,98 |
| 1354 | Stomaž | 75 | 239 | 823 | 72 | 311 | 11,10 |
| 1297 | Šmarje | 54 | 133 | 1433 | 40 | 173 | 12,35 |
| 1202 | Tevče | 42 | 123 | 1517 | 37 | 160 | 9,99 |
| 1282 | Ustje | 100 | 345 | 588 | 104 | 449 | 23,61 |
| 1298 | V. Žablje | 117 | 354 | 574 | 106 | 460 | 32,87 |
| 1353 | V. Križ | 84 | 185 | 1049 | 56 | 241 | 18,50 |
| 1351 | Ajd: Gradišče | 13 | 55 | 3073 | 17 | 72 | 11,92 |
| 1431 | Višnje | 21 | 93 | 1943 | 28 | 121 | 15,11 |
| 1345 | Vrtovin | 109 | 355 | 573 | 107 | 462 | 15,38 |
| 1284 | Zavino | 36 | 82 | 2173 | 25 | 107 | 11,84 |
| 1410 | Žagolič | 21 | 105 | 1759 | 32 | 137 | 17,06 |

Skladno z državnim operativnim programom za obdobje do leta 2017 je bil pripravljen program opremljanja za občino Ajdovščina.  Prikazan je po poselitvenih območjih, ki se bodo opremljala z javno kanalizacijo, razdeljenih v pet prioritetnih skupin.

V skupino investicij 1. prioritete se uvrščajo območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve. V Občini    Ajdovščina je to aglomeracija številka 1382 s podatki:

Tabela 3-9:  Določitev prioritete 1. za gradnjo kanalizacije po naseljih

| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |
| 1382 | Ajdovščina, Žapuže, Gradišče | 1382 | 6833 | 2050 | 8883 | 41,51 |

Investicijski program obravnava rešitev problematičnih odsekov kanalizacije v centru Ajdovščine, ki odvajajo odpadne vode iz posameznih ulic ali prispevnih površin. Trasa je načrtovana tako, da so odseki čim  krajši ter ob predpostavki, da se upošteva lokacija obstoječe kanalizacije in navezave nanjo.

## FINANČNI PROGRAM OBČINE

Potrebna finančna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz dela upravičene cene storitve odvajanja in čiščenja odplak, okoljske dajatve za obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del operativnega plana, je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS in bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev.

Na podlagi plana izgradnje komunalne infrastrukture ter idejnih projektov bodo pripravljene ocene potrebnih stroškov za realizacijo izvedbe posameznega projekta.

Občina Ajdovščina ima sprejet načrt razvojnih programov, ki vključuje tudi področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2005-2009. Posamezne načrtovane investicije so prikazane v tabeli.

Tabela 3-10: Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2009 v evro

| projekt |  | plan | plan | plan | plan | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 052 Ravnanje z odpadno vodo |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 600.525 | 556.668 | 1.118.344 | 1.594.058 | 1.627.441 | 4.896.511 |
| proračunski viri | 102.871 | 105.575 | 484.059 | 659.322 | 634.285 | 1.883.241 |
| državni proračun | 310.311 | 403.522 | 208.646 | 392.255 | 408.947 | 1.413.370 |
| ostali viri (EU, taksa) | 187.343 | 47.571 | 425.638 | 542.480 | 584.209 | 1.599.900 |
| viri skupaj | 600.525 | 556.668 | 1.118.344 | 1.594.058 | 1.627.441 | 4.896.511 |

# OBSEG DEJAVNOSTI

## Obseg dejavnosti

V skladu z Zakonom o javnih gospodarskih službah je celotna komunalna infrastruktura v lasti občin. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina.

V zadnjem letu je bilo v občini dobavljeno 1.677.914 m3 pitne vode. Obseg dejavnosti v zadnjih dveh letih je sledeč:

Tabela 4-11:  Fizično obseg poslovanja javne službe po dejavnosti

|  | gospodinjstva |  |  | gospodarstvo |  |  | skupaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obdobje | oskrba z vodo | odvajanje odplak | čiščenje | oskrba z vodo | odvajanje odplak | čiščenje | oskrba z vodo | odvajanje odplak | čiščenje |
|  | m3 | m3 | m4 | m3 | m3 | m4 | m3 | m3 | m4 |
| 2005 | 737.517 | 267.684 | 267.735 | 819.380 | 814.372 | 818.531 | 1.556.897 | 1.082.056 | 1.086.266 |
| 2006 | 777.281 | 866.843 | 274.284 | 900.633 | 693.505 | 667.269 | 1.677.914 | 1.560.348 | 941.553 |
| delež 2006 | 46% | 56% | 29% | 54% | 44% | 71% | 100 % | 100 % | 100 % |

## Cene

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb. V skladu s sklepom št. 385-17/05, z dne 21.04.2005 so strošek odvajanja dolžni plačevati vsi, ne glede ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali ne. S plačilom stroška odvajanja odpadnih komunalnih voda, plačnik pridobi pravico do cikličnega praznjenja pretočnih greznic na območju občine Ajdovščina enkrat na 4 leta oziroma nepretočnih po potrebi.

Cena odvajanja se obračunava za gospodinjstva in gospodarstvo v enaki višini in znaša 0,1398 evro/m3.

Cena čiščenja se obračunava za :

- gospodinjstva:    0,3491evro/m3

- gospodarstvo:     0,6433 evro/m3

Uporabniki so poleg tega obremenjeni še z določenimi dajatvami in prispevki ter 8,5 % DDV, ki niso prihodek javnega podjetja.

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode  je odvisna od priključitve javne kanalizacije na ČN (0,0451 evro/m3) ali brez ČN (0,4754 evro/m3).

Veljavne cene komunalnih storitev (voda) pomenijo obstoječo obremenitev uporabnikov v gospodinjstvih v primeru priključitve na čistilno napravo višini 1,64 v €/m3 porabljene pitne vode, kar znaša približno 1,6 % prihodkov na gospodinjstvo mesečno.

Tabela 4-12: Veljavne cene storitev v €/m3

|  | brez ČN | ČN |
| --- | --- | --- |
| SKUPAJ | 0,6675 | 0,5795 |
| kanalščina | 0,1398 | 0,1398 |
| čiščenje | 0,0000 | 0,3491 |
| dajatve (ČN) | 0,4754 | 0,0452 |
| DDV | 0,0523 | 0,0454 |

|  |  |  |  | mesečno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| poraba na osebo | m3 |  |  | 4,5 |
| število članov gospodinjstva | m3 |  |  | 2,9 |
| poraba na gospodinjstvo | m3 |  |  | 13,05 |
| povprečna razpoložljiva sredstva gospodinjstva | evro |  |  | 1.314 |
|  |  | brez priključka na ČN | s priključkom na ČN |  |
| struktura cene vode | €/m3 | 0,6675 | 0,5795 | 40,5% |
| kanalščina |  | 0,1398 | 0,1398 |  |
| čiščenje |  | 0,0000 | 0,3491 |  |
| dajatve (ČN) |  | 0,4754 | 0,0452 |  |
| DDV |  | 0,0523 | 0,0454 |  |
| ostali stroški |  | 1,0631 | 1,0631 | 59,5% |
| vodarina |  | 0,3776 | 0,3776 |  |
| dajatve (brez števnine) |  | 0,6022 | 0,6022 |  |
| DDV |  | 0,0833 | 0,0833 |  |
| skupaj | €/m3 | 1,7306 | 1,6426 | 100,0% |
| stroški/gospodinjstvo/mesec | evro |  | 21,4 |  |
| delež stroškov za vodo v dohodkih gospodinjstva |  |  | 1,6% |  |

# OCENA POTREB – NAPOVED OBSEGA DEJAVNOSTI

Količina odvedene odpadne vode je osnova za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in naprav za čiščenje odpadne vode. Na obravnavanem območju živi 856 prebivalcev, število drugih uporabnikov je še 1200.  Glede na obstoječo gosto pozidavo je predvidena stagnacija števila uporabnikov. Pri dimenzioniranju je upoštevana  povprečna poraba 150 litrov/osebo/dan v gospodinjstvih in 80 l/osebo/dan za zaposlene. Upoštevane so tudi količine komunalnih vod iz gospodarstva.

Dograditev kanalizacijskega sistema bo povečala učinkovitost delovanja obstoječega sistema, predvsem pa hidravlično razbremenitev čistilne naprave.

V finančni analizi upoštevamo, da projekt ne bo vplival na količine porabljene vode, ker so uporabniki že priključeni na kanalizacijski sistem.

# opis investicij

Za investicijo je bila izdelana PZI dokumentacija »Kanalizacija Goriška in Gregorčičeva v Ajdovščini«,  številka projekta 66/04, izdelal Detajl d.o.o. Vipava, januar 2006 ter PZI dokumentacija za prenovo Goriške ceste, številka projekta C289, izdelal PNZ d.o.o. Ljubljana, julij 2006.

Predvidena je odstranitev obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema, novogradnja kanalizacije v ločenem sistemu  ter rekonstrukcija priključkov. Trasa je vodena desno - brežno od reke Hubelj in potoka Lokavšček in tako, da so čim manjši posegi v utrjene površine in priključki čim krajši.

Nov sistem kanalizacije je zasnovan ločeno za odvod meteornih in ločeno za komunalne odpadne vode. Sitem odvajanje odpadnih in meteornih voda predstavlja več kanalizacijskih odsekov. Predviden je enoten izpust meteornih voda v Hubelj. Zbirni kanal komunalnih odpadnih voda bo priključen na zbirni kolektor z iztokom na centralno čistilno napravo v Ajdovščini. Pri izvedbi je bistveno upoštevanje obstoječe trase kanalizacije ter priključkov nanjo.

Globina nove kanalizacije bo globlja od obstoječe mešane. Tako bo možen izogib križanjem z ostalo infrastrukturo in popravljanju priključkov. Predvidena globina je minimalno 2 m, oziroma najmanj 1 m nadkritja nad cevjo. Kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predvidena nivojsko pod meteorno. Kanalizaciji bosta potekali vzporedno, ena ob drugi, z minimalnim predpisanim odmikov, ki omogoča izvedbo jaškov in priključkov. Priključki parkirišč na meteorno kanalizacijo bodo zgrajeni za obstoječimi lovilci olj in maščob.

Meteorna kanalizacija se bo izvajala iz betonskih cevi in betonskih revizijskih jaškov, medtem ko bo fekalna kanalizacija izvedena iz PVC cevi in prefabriciranih poliesterskih revizijskih jaškov. Dimenzioniranje kanalov je bilo izvedeno s hidravličnim računom.

Kanalizacijo Goriška – Gregorčičeva sestavljajo kanali oziroma posamezni odseki kanalov, opisani v tehnični dokumentaciji.

Z izgradnjo kanalov bo zagotovljena vodotesnost kanalizacije in onemogočeno uhajanje odpadne vode v podtalnico ter vodotoka Hubelj in Lokavšek.

Zaradi gradnje kanalizacije bo izvedena zakoličba in čiščenje trase, rušenje obstoječega asfalta in priključkov, strojni in ročni izkopi  ter odvoz odvečnega materiala. Sledi polaganje cevi različnih profilov (najmanjši je 200 mm) ter izvedba jaškov. Po končanih izkopih  se uredi trasa z utrjevanjem in asfaltiranjem površin. Zaradi optimizacije poteka gradnje se bodo na trasi sočasno izvajala tudi druga dela t.j. posodobitev javne razsvetljave, zaščita in ureditev vodovoda, rekonstrukcija pločnikov ter ureditev vozišča z obnovo prometne opreme.

# analiza vplivov na okolje

Projekt bo pripomogel k doseganju naslednjih okoljskih ciljev:

- ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanja vodotokov Hubelj in Lokavšek ter celotnega povodja,

- zaščita zdravja prebivalcev z zmanjšanjem onesnaženja podtalnice,

- pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočanje z regionalnimi ali svetovnimi okoljskimi problemi z zmanjševanjem onesnaženja mednarodnih voda in

- izboljšanje kakovosti okolja z izboljšanjem življenjskih pogojev na urbanih območjih občine Ajdovščina.

Projekt je usklajen z Načrtom ukrepov za urbano zbiranje in čiščenje odpadnih voda s Programom projektov oskrbe s pitno vodo. Prav tako je predmetni projekt v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), ki predstavlja izvajalski dokument RS za to obdobje in določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji.

Projekt je namenjen rekonstrukciji obstoječega sistema kanalizacije, ki je zastarel in neučinkovit, občasno povzroča okoljske težave. Projekt bo prispeval k hidravlični razbremenitvi obstoječe čistilne naprave s padavinskimi vodami in s tem k optimalnemu delovanju čistilne naprave.

Sočasno s kanalizacijskim sistemom se bo izvedba ostala komunalna infrastruktura, ki bo obnovljena oziroma dopolnjena.

Obravnavano območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki leži znotraj poselitvenega območja naselja Ajdovščina, v katerem so dopustne novogradnje, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, investicijsko vzdrževanje vseh, s predpisi zgrajenih objektov skladno z določili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina.

Za izvedbo projekta je izdano gradbeno dovoljenje 351-28/2006-7-Č/Č z dne 28.3.2006.

# TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Investicija se bo izvajala v letih 2007 in 2008. Terminski plan izvedbe projekta je podan v naslednji tabeli.

Tabela 8-13: Terminski plan

|  | že izvedeno | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kvartali |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
| Pridobitev zemljišč, služnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostorska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * pridobitev sklepov/pogodb o sofinanciranju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * izdelava investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * sprejetje sklepa o investiciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * priprava razpisne dokumentacije in razpisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * izbor izvajalcev in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * gradnja 1. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * gradnja 2. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzem in zaključek projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# KADRI

Organizacijska umestitev projekta je predvidena v okviru obstoječega upravljavca. Število delavcev za vzdrževanje sistema se ne bo spremenilo.

# INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA

Prikaz stroškov investicije smo povzeli iz tehnične dokumentacije. V tabelah je prikazana celotna vrednost investicije, v kateri je upoštevana:

- rekonstrukcija kanalizacije (izgradnja ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije)

- obnovitev vodovoda (gradbena dela, oprema),

- ureditev javne razsvetljave,

- ureditev pločnikov,

- ureditev vozišča,

- prometna signalizacija,

- 20 % davek na dodano vrednost.

Vrednost del vključuje celotno izvedbo po projektantskem predračunu ter 10 % nepredvidenih del. V  vrednosti planirane investicije nismo upoštevali stroške predhodnih vlaganj (projekti ker so že bili pokriti iz občinskega proračuna. Nadzor gradnje bo izveden z lastnim kadrom.

Izvedba bo potekala fazno in sicer se bosta izvedla dva odseka trase v naslednjem zaporedju:

- faza Gregorčičeva ulica, na kateri je načrtovana realizacija dveh sklopov, prvi sklop (A) od nove pošte do konca Lokarjevega drevoreda in drugi sklop  (B) od konca Lokarjevega drevoreda do odcepa za Lokavec;

1. faza obsega izgradnjo 790 m ločenega kanalizacijskega sistema, obnovo vodovoda v dolžini 300 m, javno razsvetljavo ter kanalizacija za TK omrežje  v dolžini 600 m ter ureditev ceste  s pločnikom na dolžini 600 m.

- faza Goriška cesta, od pošte do nove avtobusne postaje in ureditev javne razsvetljave do pokopališča.

2. faza obsega izgradnjo 597 m ločenega kanalizacijskega sistema, obnovo vodovoda v dolžini 500 m, javno razsvetljavo ter kanalizacija za TK omrežje v dolžini 180 m ter ureditev ceste s pločnikom na dolžini 320 m.

Tabela 10-14: Struktura vlaganj

|  |  | 1. faza |  | 2. faza |  | skupaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sit | evro | sit | evro | sit | evro |
|  | KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PREDDELA | 5.623.749 | 23.467 | 3.572.520 | 14.908 | 9.196.269 | 38.375 |
| 2. | ZEMELJSKA DELA | 35.466.105 | 147.997 | 21.638.351 | 90.295 | 57.104.456 | 238.293 |
| 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 44.475.335 | 185.592 | 21.478.019 | 89.626 | 65.953.354 | 275.218 |
| 4. | OSTALA DELA | 5.482.869 | 22.880 | 8.357.102 | 34.874 | 13.839.971 | 57.753 |
| 5. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 9.104.806 | 37.994 | 4.736.137 | 19.764 | 13.840.943 | 57.757 |
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA | 100.152.864 | 417.930 | 59.782.130 | 249.466 | 159.934.993 | 667.397 |
|  | VODOVOD |  |  |  |  |  |  |
| 6. | IZVEDBA | 7.500.000 | 31.297 | 11.829.502 | 49.364 | 19.329.502 | 80.661 |
| 7. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 750.000 | 3.130 | 1.182.950 | 4.936 | 1.932.950 | 8.066 |
| 8. | SKUPAJ VODOVOD | 8.250.000 | 34.427 | 13.012.452 | 54.300 | 21.262.452 | 88.727 |
|  | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |  |  |
| 9. | IZVEDBA | 9.878.214 | 41.221 | 7.592.245 | 31.682 | 17.470.458 | 72.903 |
| 10. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 987.821 | 4.122 | 759.224 | 3.168 | 1.747.046 | 7.290 |
| 11. | SKUPAJ JR | 10.866.035 | 45.343 | 8.351.469 | 34.850 | 19.217.504 | 80.193 |
|  | CESTE |  |  |  |  |  |  |
| 12. | PLOČNIKI | 15.057.129 | 62.832 | 7.277.329 | 30.368 | 22.334.458 | 93.200 |
| 13. | VOZIŠČE | 26.560.607 | 110.835 | 20.365.627 | 84.984 | 46.926.234 | 195.820 |
| 14. | NEPREDVIDENA DELA (10 %) | 4.161.774 | 17.367 | 2.764.296 | 11.535 | 6.926.069 | 28.902 |
| 15. | SKUPAJ CESTE | 45.779.510 | 191.035 | 30.407.251 | 126.887 | 76.186.761 | 317.922 |
| 16. | Davek na dodano vrednost (20 %) | 33.009.682 | 137.747 | 22.310.660 | 93.101 | 55.320.342 | 230.848 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 198.058.090 | 826.482 | 133.863.962 | 558.604 | 331.922.052 | 1.385.086 |
| 1. | KANALIZACIJA | 120.183.436 | 501.517 | 71.738.556 | 299.360 | 191.921.992 | 800.876 |
| 2. | VODOVOD | 9.900.000 | 41.312 | 15.614.942 | 65.160 | 25.514.942 | 106.472 |
| 3. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 13.039.242 | 54.412 | 10.021.763 | 41.820 | 23.061.005 | 96.232 |
| 4. | CESTE | 54.935.412 | 229.241 | 36.488.702 | 152.265 | 91.424.113 | 381.506 |

Tabela 10-15: Dinamika izvedbe projekta – v evro

|  | skupaj | 2.007 |  |  | 2.008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sep.07 | okt.07 | nov.07 | feb.08 | mar.08 | apr.08 |
|  |  | 1. A FAZA | 1. B FAZA |  | 2. FAZA |  |  |
| KANALIZACIJA | 667.397 | 190.158 | 227.772 |  | 124.733 | 124.733 |  |
| VODOVOD | 88.727 | 16.740 | 17.687 |  | 27.150 | 27.150 |  |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 80.193 | 20.858 | 24.485 |  |  | 17.425 | 17.425 |
| CESTE | 317.922 | 87.876 | 63.890 | 39.269 | 42.296 | 42.296 | 42.296 |
| DDV | 230.848 | 63.126 | 66.767 | 7.854 | 38.836 | 42.321 | 11.944 |
| SKUPAJ Z DDV | 1.385.086 | 378.758 | 400.601 | 47.123 | 233.015 | 253.925 | 71.665 |
| KANALIZACIJA | 800.876 | 228.190 | 273.327 | 0 | 149.680 | 149.680 | 0 |
| VODOVOD | 106.472 | 20.088 | 21.224 | 0 | 32.580 | 32.580 | 0 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 96.232 | 25.029 | 29.382 | 0 | 0 | 20.910 | 20.910 |
| CESTE | 381.506 | 105.451 | 76.668 | 47.123 | 50.755 | 50.755 | 50.755 |

# viri in plan financiranja

Pri določanju denarnega toka investicije smo upoštevali dinamiko izvedbe projekta in 60 dnevni plačilni rok. Vrednosti so v tekočih cenah.

Tabela 11-16: Denarni tok projekta – v evro

|  | 2.007 |  | 2.008 |  |  |  | skupaj 2.007 | skupaj 2.008 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nov.07 | dec.07 | jan.08 | apr.08 | maj.08 | jun.08 |  |  |  |
| KANALIZACIJA | 190.158 | 227.772 |  | 124.733 | 124.733 |  | 417.931 | 249.466 | 667.397 |
| VODOVOD | 16.740 | 17.687 |  | 27.150 | 27.150 |  | 34.427 | 54.300 | 88.727 |
| JR | 20.858 | 24.485 |  |  | 17.425 | 17.425 | 45.343 | 34.850 | 80.193 |
| CESTE | 87.876 | 63.890 | 39.269 | 42.296 | 42.296 | 42.296 | 151.766 | 166.156 | 317.922 |
| DDV | 63.126 | 66.767 | 7.854 | 38.836 | 42.321 | 11.944 | 129.893 | 100.955 | 230.848 |
| SKUPAJ Z DDV | 378.758 | 400.601 | 47.123 | 233.015 | 253.925 | 71.665 | 779.359 | 605.727 | 1.385.086 |
| KANALIZACIJA | 228.190 | 273.327 | 0 | 149.680 | 149.680 | 0 | 501.517 | 299.360 | 800.876 |
| VODOVOD | 20.088 | 21.224 | 0 | 32.580 | 32.580 | 0 | 41.312 | 65.160 | 106.472 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 25.029 | 29.382 | 0 | 0 | 20.910 | 20.910 | 54.412 | 41.820 | 96.232 |
| CESTE | 105.451 | 76.668 | 47.123 | 50.755 | 50.755 | 50.755 | 182.119 | 199.387 | 381.506 |

Viri financiranja investicije so sledeči:

- občinski proračun - proračunska postavka na odhodkih 15007-420401509 komunalna infrastruktura Ajdovščina - Goriška, Gregorčičeva,

- nepovratna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena zakona o financiranju Občin (ZFO-1) št. dopisa 033-2/2007-1 z dne 06.03.2007),

- okoljska dajatev (upoštevali smo višino letno zbrane dajatve, ki se bo na osnovi razpisa namenila za izvedbo projektov v občini),

- lastna sredstva  upravljavca.

Pri razporeditvi virov financiranja smo upoštevali priznane stroške investicije, ki so predmet financiranja posameznega finančnega vira.

Tabela 11-17: Viri financiranja projekta – v evro

|  | 2.007 |  | 2.008 |  |  |  | skupaj 2.007 | skupaj 2.008 | SKUPAJ | struktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIRI FINANCIRANJA | nov.07 | dec.07 | jan.08 | apr.08 | maj.08 | jun.08 |  |  |  |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 0 | 129.893 | 47.123 | 0 | 0 | 38.801 | 129.893 | 85.923 | 215.817 | 16% |
| SVLR | 315.632 | 0 | 0 | 108.019 | 108.019 | 0 | 315.632 | 216.037 | 531.669 | 38% |
| OKOLJSKA DAJATEV | 63.126 | 270.708 |  | 124.996 | 124.470 | 0 | 333.834 | 249.466 | 583.300 | 42% |
| KSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.436 | 32.864 | 0 | 54.300 | 54.300 | 4% |
| SKUPAJ: | 378.758 | 400.601 | 47.123 | 233.015 | 253.925 | 71.665 | 779.359 | 605.727 | 1.385.086 | 100% |

# analiza stroškov in koristi

## Vhodni podatki in predpostavke

V finančni analizi analiziramo učinke ukrepa, ki predstavlja posodobitev obstoječega kanalizacijskega omrežja in druge javne komunalne infrastrukture.  Prispevek projekta smo izračunali na podlagi podatkov o izvedeni investiciji in obsegu obstoječih storitev.

Finančna analiza je izvedena ob upoštevanju obstoječega poslovanja upravljavca (obračunska kalkulacija 2005). Povzemamo obstoječe veljavne prodajne cene storitev (1.1.2007).

## Obračun stroškov obratovanja

Vpliv izvedene investicije na obstoječe poslovanje se izkazuje v:

- povečanju odhodkov amortizacije

ter posredno na:

- zmanjšanju stroškov vzdrževanja kanalizacijskega sistema zaradi posodobitve (manjše število okvar, odpravljanje posledic poplavljanja),

- optimiranju stroškov obratovanja čistilne naprave (hidravlična razbremenitev ČN zaradi preusmeritve meteornih vod),

- zmanjšanju stroškov vzdrževanja vozišč in pločnikov zaradi modernizacije (posledično podaljšanje življenjske dobe),

- optimiranje stroškov razsvetljave (varčne svetilke).

Vpliv na ceno storitve se izkazuje pri storitvah odvajanja odpadne vode (kanalščina) in pri storitvi dobave pitne vode (vodarina). Vpliv na ceno smo izračunali na podlagi povečanja odhodkov amortizacije in obstoječih količin prodane vode. Vpliva investicije v javno razsvetljavo in ceste ter pločnike nismo izračunali, ker nimata neposrednega vpliva na uporabnike, saj dejavnost ne  ustvarja prihodkov.

Lastna cena obratovanja (kanalščina, vodarina) se bo z izvedbo investicije povečala.

## obračun amortizacije

Investicija bo v celoti predana v obratovanje v letu 2008. Amortizacija je sestavni element cene. Pričetek obračunavanja amortizacije je 1.1.2009, uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu z računovodskimi standardi.

Tabela 12-18: Amortizacija  - evro

|  | nabavna vrednost | letna amortizacijska stopnja | amortizacija letno |
| --- | --- | --- | --- |
| kanalizacija | 800.876 | 2,0% | 16.018 |
| vodovod | 106.472 | 2,0% | 2.129 |
| javna razsvetljava | 96.232 | 5,0% | 4.812 |
| ceste | 381.506 | 5,0% | 19.075 |
| skupaj projekt | 1.385.086 | 3,0% | 42.034 |
| obstoječe stanje |  |  |  |
| obstoječe poslovanje - dejavnost odvajanja odplak |  |  | 54.535 |
| obstoječe poslovanje - vodovod |  |  | 340.905 |

## Oblikovanje prihodkov

Projekt ustvarja prihodke s prodajo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter pitne vode medtem ko ostala komunalna infrastruktura ne ustvarja direktnih prihodkov.

V analizi smo upoštevali sedanje cene storitev ter izračunali vpliv novih stroškov na povečanje cene. Vpliv investicije na stroške kanalščine znaša 2,94 % povečanje, vpliv na vodarino pa 0,34 %. Oboje ob predpostavki enakega obsega poslovanja kot v letu 2006.

Tabela 12-19: Vpliv projekta na obstoječe cene storitev

| podatki za izračun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odvedena odpadna voda m3 | 1.560.348 |  |  |  |
| pitna voda m3 | 1.677.914 |  |  |  |
| obstoječa cena |  |  |  |  |
| odvajanje odpadne vode € | 0,3491 |  |  |  |
| pitna voda € | 0,3776 |  |  |  |
|  | amortizacija letno € | povečanje amortizacije na sedanje stanje | povečanje stroškov/enoto €/m3 | vpliv na obstoječo ceno |
| kanalizacija | 16.018 | 29% | 0,010 | 2,94% |
| vodovod | 2.129 | 1% | 0,001 | 0,34% |
| javna razsvetljava | 4.812 | - |  |  |
| ceste | 19.075 | - |  |  |
| skupaj | 42.034 |  |  |  |

## Finančna ocena projekta

V Republiki Sloveniji je uveljavljeno načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni, da obremenitev uporabnikov temelji na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika (torej plačajo tisti, ki povzročajo onesnaženje). Povečane stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode pokrivajo uporabniki neposredne skozi zaračunano tarifo.

Zaradi dejstva, da projekt le delno ustvarja prihodke iz prodaje storitev (kanalščina, vodarina), je finančni rezultat projekta negativen, kar pomeni, da so finančni donosi projekta v ekonomski dobi negativni.

Vpliv projekta na obremenitev uporabnika (kanalščina in pitna voda) je izračunan preko izračunane povečane prodajne cene skupaj z dajatvami in znaša 0,8 %:

Tabela 12-20: Vpliv projekta na obremenitev uporabnikov

| v €/m3 | brez projekta | s projektom | porast cene |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5795 | 0,5906 | 101,9% |
| kanalščina | 0,1398 | 0,1501 |  |
| čiščenje | 0,3491 | 0,3491 |  |
| dajatve (ČN) | 0,0452 | 0,0452 |  |
| DDV | 0,0454 | 0,0463 |  |
| ostali stroški | 1,0631 | 1,0645 | 100,1% |
| vodarina | 0,3776 | 0,3789 |  |
| dajatve (brez števnine) | 0,6022 | 0,6022 |  |
| DDV | 0,0833 | 0,0834 |  |
| skupaj | 1,6426 | 1,6551 | 100,8% |

Ocena cenovne dostopnosti tarif za oskrbo s komunalnimi storitvami je povezana z blaginjo države. Na podlagi zadnjih analiz v Sloveniji naj bi znašala maksimalna cena za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  (brez vodarine) 1,67 €/m3 , delež stroškov za vodo pa v EU naj ne bi presegel 4 % dohodkov v gospodinjstvu.

Ob predpostavkah projekta znaša obremenitev uporabnika s stroški za vodo 1,6 % povprečnega dohodka na gospodinjstvo v Sloveniji. Skupna tarifa (s projektom) je ocenjena na 1,66 €/m3.

V prihodnjih letih se bo obremenitev uporabnikov še povečevala, na kar bodo imele največji vpliv investicije, ki jih je v skladu z operativnimi programi na območju še potrebno realizirati, pa tudi investicije na področju vodooskrbe; posledično pričakujemo povečevanje deleža stroškov za vodo v dohodkih gospodinjstev (v EU do 4 %).

## EKONOMSKA analiza

Glede na problematiko obstoječega stanja in cilje projekta, ki izhajajo iz zakonodaje, strateških in operativnih načrtov države je finančni učinek projekta negativen, ekonomska analiza pa vključuje tudi posredne koristi. Ekonomska analiza prikazuje prispevek projekta h gospodarskemu razvoju regije in države, zato upošteva družbene učinke, ne le učinke finančnega poslovanja lastnika infrastrukture.

Analiza ekonomskih učinkov temelji na predpostavki, da so učinki predmetne investicije bistveno večji od finančnih, ki smo jih že prikazali.

Cilji predmetnega projekta so:

- varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov,

- varovanje povodja,

- ohranjanje zdravja, višji življenjski standard (manj izražen dohodkovni vpliv),

- zmanjšanje posrednih stroškov, ki jih povzroča neprimerno izvedena kanalizacija (poplavljanje),

- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture in vpliv na vrednost stavbnih zemljišč (razsvetljava, voziščna konstrukcija),

- zagotavljanje prometne varnosti (ureditev pločnikov),

- vpliv urejenega okolja na  razvoj gospodarskih dejavnosti in  turizma.

Investicija ima nesporno velik pozitiven vpliv na socialno blagostanje prebivalcev.  Negativnih   vplivov, ki bi jih povzročila investicija, nismo analizirali, ker so minimalni.