Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 20.3.2008

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI – GORIŠKA, GREGORČIČEVA ULICA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. redni seji dne 27.03.2008 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel:

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI –

GORIŠKA, GREGORČIČEVA ULICA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo investicijskega programa  za izgradnjo komunalne infrastrukture v Ajdovščini – Goriška, Gregorčičeva ulica, št. 43023-1/2007 z dne     20.03.2008.

Datum:

Številka: 43023-1/2007

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno izdelati novelacijo IP, če se spremenijo ključne predpostavke iz IP na primer sprememba tehnoogije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Novelacija IP se sprejema zaradi spremenjenega obsega del, kot je bil prvotno zastavljen v sprejetem investicijskem programu, vrednosti in terminskega plana izvajanja investicije  ter spremenjenih virov financiranja.

Po sprejetem IP je bila v 2. fazi invesicije planirana temeljita obnova Goriške ceste od pošte do nove avtobusne in ureditev javne razsvetljave do pokopališča. Zaradi preusmeritve finančnih sredstev na druge investicije v občini Ajdovščina – v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico izgradnjo Gasilskega doma Ajdovščina ter zaradi relokacije sredstev Službe vlade za lokalno samoupravo, se izvajanje investicije prestavi na kasnejše obdobje.  V sklopu 1. faze se je že pričelo z urejanjem Goriške ceste za objektom bivše lekarne, kar je smiselno dokončati, prav tako pa je nujno urediti del Župančičeve ulice in zaokrožiti prenove na tem območju.  V 2. fazi je planirana izvedba kanalizacije ob Goriški cesti na lokaciji pešpoti, ki se jo uredi, v samo cestišče pa se s kanalizacijo ne posega.

Glede na sprejeti IP se poveča vrednost izgradnje 1. faze, ki je bila ocenjena na 826.482 € na 1.025.002€, ker se je v sklopu izvedbe izvedla prometna ureditev in celovita prenova parkirišča pred novo pošto, uredili so se kanalizacijski priključki pri stavbi Sodišča in pri skladišču Petrola, zaradi spremenjene višine Gregorčičeve ulice je bilo potrebno izvesti prenovo parkirišč pri Maliku. Vrednost 2. faze je bila ocenjena na 558.604 in se z novelacijo zmanjšuje na 567.227.  V drugi fazi je vključena tudi prenova ulice Lokarjev drevored z izgradnjo pločnika za pešce ter obnovo javne razsvetljave vzdolž ulice. Prav tako se bo v tej fazi izvedla zamenjava luči pred dvorano 1. slovenske vlade.

Pregled spremenjenih postavk

|  | Vrednost v € | Vrednost v € | Razlika v € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP | novelacija IP |  |
| KANALIZACIJA | 667.397 | 782.142 | 114.745 |
| VODOVOD | 88.727 | 75.414 | -13.313 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 80.193 | 104.599 | 24.406 |
| CESTE | 317.922 | 364.702 | 46.780 |
| DDV | 230.848 | 265.372 | 34.524 |
| SKUPAJ Z DDV | 1.385.086 | 1.592.229 | 207.143 |
| KANALIZACIJA | 800.876 | 377.870 | -423.006 |
| VODOVOD | 106.472 | 52.668 | -53.804 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 96.232 | 45.939 | -50.293 |
| CESTE | 381.506 | 156.206 | -225.300 |

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Zaradi spremenjenega obsega del in virov financiranja je potrebno pripraviti rebalans proračuna, ki je predlagan na tej seji občinskega sveta.  Rebalans plana KSD ni potreben, ker so sredstva okoljske dajatve in sredstva KSD iz naslova amortizacije že usklajena s pripravljenim proračunom za leto 2008.

|  | po sprejetem | novelacija | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| VIRI FINANCIRANJA v € | IP | IP |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 215.817 | 344.869 | 129.052 |
| SVLR | 531.669 | 429.978 | -101.691 |
| OKOLJSKA DAJATEV | 583.300 | 620.027 | 36.727 |
| KSD | 54.300 | 197.355 | 143.055 |
| SKUPAJ: | 1.385.086 | 1.592.229 | 207.143 |

Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6/a

5270 Ajdovščina

## NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

43023-1/2007

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI –

GORIŠKA, GREGORČIČEVA ULICA

Odgovorna  oseba investitorja:

Marjan POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina

Ajdovščina, marec 2008

1. UVOD

Investicijski program za izgradnjo komunalne infrastrukture v Ajdovščini – Goriška, Gregorčičeva ulica, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji seji dne 29.03.2007, se novelira v obsegu del, vrednosti  investicije, virih financiranja  in terminskemu planu izvedbe investicije.

DIIP se novelira:

- v 6. poglavju, ki določa opis investicij,

- v 8. poglavju, ki določa terminski plan projekta,

- v 10. poglavju, ki določa investicijsko vrednost projekta,

- v 11. poglavju, ki določa vire in plan financiranja.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

6.poglavje: OPIS INVESTICIJ

Spremeni se obseg izvedenih del in sicer se dodatno uredi:

- komunalna infrastruktura na Goriški ulici za bivšo lekarno,

- ulica Lokarjev drevored od parka do križišča pri dvorani Prve slovenske vlade,

- Župančičeva ulica od križišča z Goriško do križišča z Gregorčičevo ulico.

Po sprejetem IP je bila v 2. fazi investicije planirana temeljita obnova Goriške ceste od pošte do nove avtobusne in ureditev javne razsvetljave do pokopališča. Zaradi preusmeritve finančnih sredstev na druge investicije v občini Ajdovščina – v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico izgradnjo Gasilskega doma Ajdovščina ter zaradi relokacije sredstev Službe vlade za lokalno samoupravo, se izvajanje investicije prestavi na kasnejše obdobje.  V sklopu 1. faze se je že pričelo z urejanjem Goriške ceste za objektom bivše lekarne, kar je smiselno dokončati, prav tako pa je nujno urediti del Župančičeve ulice in zaokrožiti prenove na tem območju.  V 2. fazi je planirana izvedba kanalizacije ob Goriški cesti na lokaciji pešpoti, ki se jo uredi, v samo cestišče pa se s kanalizacijo ne posega.

Glede na sprejeti IP se poveča vrednost izgradnje 1. faze, ki je bila ocenjena na 826.482 € na 1.025.002€, ker se je v sklopu izvedbe izvedla prometna ureditev in celovita prenova parkirišča pred novo pošto, uredili so se kanalizacijski priključki pri stavbi Sodišča in pri skladišču Petrola, zaradi spremenjene višine Gregorčičeve ulice je bilo potrebno izvesti prenovo parkirišč pri Maliku. Vrednost 2. faze je bila ocenjena na 558.604 in se z novelacijo zmanjšuje na 567.227.  V drugi fazi je vključena tudi prenova ulice Lokarjev drevored z izgradnjo pločnika za pešce ter obnovo javne razsvetljave vzdolž ulice. Prav tako se bo v tej fazi izvedla zamenjava luči pred Dvorano 1. slovenske vlade.

Zmanjša se obseg del na glavni Goriški cesti in sicer se ureditev komunalne infrastrukture zaključi na lokaciji bivše črpalke Petrola, nadaljevanje infrastrukture do pokopališča ni predmet te novelacije DIIP, ker v načrtih razvojnih programov ni zagotovljenih finančnih sredstev za realizaciijo investicije.

Predmet IP je:

- izgradnja ločenega sistema kanalizacije,

- izgradnja javne razsvetljave,

- prenova vodovoda,

- prometna ureditev z dvema nivojsko nadvišanima križiščema,

- ureditev pločnikov, prehodov za pešce in prenova cestišča.

8. poglavje: TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Zaradi preusmeritve finančnih sredstev na druge investicije v občini Ajdovščina, se izvajanje investicije prestavi na kasnejše obdobje.

|  | že izvedeno | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| kvartali |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
| Pridobitev zemljišč, služnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostorska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * pridobitev sklepov/pogodb o sofinanciranju |  |  | 1. faza |  |  | 2. faza |  |  |  |
| * izdelava investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * izdelava novelacije investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * sprejetje sklepa o investiciji |  | 1. faza |  |  |  | 2. faza |  |  |  |
| Izvedba investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * priprava razpisne dokumentacije in razpisa |  |  | 1. faza |  |  | 2. faza |  |  |  |
| * izbor izvajalcev in podpis pogodbe |  |  |  | 1. faza |  | 2. faza |  |  |  |
| * gradnja 1. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * gradnja 2. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzem in zaključek projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. poglavje: INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA

- faza, na kateri je načrtovana realizacija dveh sklopov, prvi sklop (A) Ulica 5. maja od nove pošte do konca Lokarjevega drevoreda in drugi sklop  (B) Gregorčičeva ulica od konca Lokarjevega drevoreda do odcepa za Lokavec;

1. faza obsega izgradnjo 790 m ločenega kanalizacijskega sistema, obnovo vodovoda v dolžini 300 m, javno razsvetljavo, ureditev ceste  s pločnikom na dolžini 600 m ter prometno ureditev  Goriške ceste s parkirišči pred novo pošto.

- faza – ureditev Goriške ceste - ulice za objektom bivše Lekarne,  izgradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave na ulici Lokarjev drevored,  ureditev dela Župančičeve ulice od križišča z Goriško do križišča z Gregorčičevo ulico, izgradnja ločenega sistema kanalizacije na Goriški cesti (za objektom bivše lekarne) od križišča s Cesto 5. maja do križišča z Župančičevo ulico.

2. faza obsega izgradnjo 200 m ločenega kanalizacijskega sistema, javno razsvetljavo v dolžini 170 ter ceste s pločnikom v dolžini 280m

Investicijska vrednost 2. faze je izražena v stalnih cenah, ker traja manj kot eno leto.

Tabela 10-1: Struktura vlaganj – v stalnih cenah na dan 20.3.2008

|  |  | 1. FAZA | 2. FAZA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | EUR | EUR |
|  | KANALIZACIJA |  |  |  |
| 1. | PREDDELA | 19.708 | 12.403 | 32.111 |
| 2. | ZEMELJSKA DELA | 208.216 | 131.040 | 339.256 |
| 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 192.513 | 121.158 | 313.671 |
| 4. | OSTALA DELA | 23.307 | 14.668 | 37.975 |
| 5. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 31.264 | 27.865 | 59.129 |
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA | 475.008 | 307.134 | 782.142 |
|  | VODOVOD |  |  |  |
| 6. | IZVEDBA | 50.406 | 22.896 | 73.302 |
| 7. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 960 | 1.152 | 2.112 |
| 8. | SKUPAJ VODOVOD | 51.366 | 24.048 | 75.414 |
|  | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0 |
| 9. | IZVEDBA | 66.037 | 33.913 | 99.950 |
| 10. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 1.258 | 3.391 | 4.649 |
| 11. | SKUPAJ JR | 67.295 | 37.304 | 104.599 |
|  | CESTE |  |  | 0 |
| 12. | PLOČNIKI | 93.898 | 41.247 | 135.145 |
| 13. | VOZIŠČE | 156.368 | 53.483 | 209.851 |
| 14. | NEPREDVIDENA DELA (10 %) | 10.233 | 9.473 | 19.706 |
| 15. | SKUPAJ CESTE | 260.499 | 104.203 | 364.702 |
| 16. | SKUPAJ NETO VREDNOST | 854.168 | 472.689 | 1.326.857 |
| 17. | Davek na dodano vrednost (20 %) | 170.834 | 94.538 | 265.371 |
| 18. | SKUPAJ Z DDV | 1.025.002 | 567.227 | 1.592.229 |
| 1. | KANALIZACIJA | 570.010 | 368.561 | 938.571 |
| 2. | VODOVOD | 61.639 | 28.858 | 90.497 |
| 3. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 80.754 | 44.765 | 125.519 |
| 4. | CESTE | 312.599 | 125.044 | 437.642 |

Tabela 10-2: Dinamika izvedbe projekta – v evro

|  |  | že izvedeno | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | skupaj | pred 2008 |  |
|  | 1. + 2. faza | 1. FAZA | 2. FAZA |
| KANALIZACIJA | 782.142 | 475.008 | 307.134 |
| VODOVOD | 75.414 | 51.366 | 24.048 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 104.599 | 67.295 | 37.304 |
| CESTE | 364.702 | 260.499 | 104.203 |
| DDV | 265.372 | 170.834 | 94.538 |
| SKUPAJ Z DDV | 1.592.229 | 1.025.002 | 567.227 |
| KANALIZACIJA | 377.870 | 228.190 | 149.680 |
| VODOVOD | 52.668 | 20.088 | 32.580 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | 45.939 | 25.029 | 20.910 |
| CESTE | 156.206 | 105.451 | 50.755 |

11. poglavje:  VIRI IN PLAN FINANCIRANJA

Viri financiranja investicije so sledeči:

- občinski proračun - proračunska postavka na odhodkih 15007-420401509 komunalna infrastruktura Ajdovščina - Goriška, Gregorčičeva,

- nepovratna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena zakona o financiranju Občin (ZFO-1) št. dopisa 033-2/2008-1 z dne 04..03.2007),

- okoljska dajatev (upoštevali smo višino letno zbrane dajatve, ki se bo na osnovi razpisa namenila za izvedbo projektov v občini),

- lastna sredstva  upravljavca.

Tabela  11-2: Viri financiranja projekta – v EUR

|  | pred | 2.008 | skupaj | SKUPAJ | struktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIRI FINANCIRANJA | 2008 | mar.08 | apr.08 | maj.08 | jun.08 | 2008 |  |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 129.892 |  | 183.977 | 31.000 | 0 | 214.977 | 344.869 | 22% |
| SVLR | 315.632 | 0 | 0 | 57.173 | 57.173 | 114.346 | 429.978 | 27% |
| OKOLJSKA DAJATEV | 320.027 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 620.027 | 39% |
| KSD | 167.338 | 30.017 | 0 | 0 | 0 | 30.017 | 197.355 | 12% |
| SKUPAJ: | 932.889 | 61.017 | 183.977 | 207.173 | 207.173 | 659.340 | 1.592.229 | 100% |

Novelacijo invest. programa pripravila:

Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon.

Datum: 20.03.2008

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.