PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

ZA INVESTICIJE

OSKRBA PREBIVALCEV  S PITNO VODO NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE

December 2005

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

Naslov naloge:	PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA ZA OSKRBA PREBIVALCEV  S PITNO VODO NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE

Investitorja:	OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

Kromberk, Cesta 25. junija 1B,

5000 NOVA GORICA

Izdelovalec PIZ-a:			      PROJEKT d.d. Nova Gorica

Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica

Nova Gorica, december 2005

Kazalo

1.	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DOLOČITVIJO INVESTITORJA	1

1.1.	Opredelitev investitorja	1

1.2.	Opredelitev bodočega upravljavca	2

1.3.	Izdelovalci Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	3

1.4.	Datum izdelave DIIP	3

1.5.	Cilji projekta	4

2.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJO GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE OZIROMA Z NACIONALNIM PROGRAMOM VARSTVA OKOLJA IN/ALI DRUGIMI STRATEŠKIMI IN OPERATIVNIMI DOKUMENTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	5

2.1.	Vipavska dolina	5

2.2.	Občina Ajdovščina	5

2.3.	Mestna občina Nova Gorica	7

2.4.	Trenutno stanje infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo iz vodnega vira Hubelj	8

2.4.1	Sanacija vodnega vira Hubelj	8

2.4.2	Rekonstrukcija posameznih vodovodnih odsekov v Vipavski Dolini	9

2.5.	Usklajenost projekta s strategijo gospodarskega razvoja	9

2.5.1	Zakonska izhodišča	9

2.5.2	Programska izhodišča	11

3.	ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI, ANALIZA STROŠKOV NA ENOTO KAPACITETE POSAMEZNE VARIANTE TER IZRAČUN UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE	11

3.1.	Varianta brez investicije	11

3.2.	Varianti »z« investicijo	11

3.2.1	Opis predvidenih investicij	11

3.1.1.	Ocena investicijskih stroškov in koristi po variantah	11

3.2.	Analiza obratovalnih in vzdrževalnih stroškov z analizo le - teh na enoto po posamezni varianti	11

3.3.	Izračun učinkovitosti investicije za ekonomsko dobo investicije glede na predlagane variante	11

4.	ANALIZA LOKACIJ VARIANT Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE, ANALIZA MOŽNIH LOKACIJ Z VIDIKA ZAGOTAVLJANJA SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA, PREGLEDNI GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJ	11

4.1.	Lokacija	11

4.2.	Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje	11

4.3.	Analiza možnih lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja	11

4.4.	Pregledni grafični prikaz lokacij	11

5.	ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH	11

6.	OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO FINANCIRANJA PO VARIANTAH	11

6.1.	Dinamika financiranja po variantah	11

7.	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT	11

8.	IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV	11

8.1.	Doba vračanja investicijskih sredstev	11

8.2.	Neto sedanja vrednost	11

8.3.	Interna stopnja donosnosti	11

8.4.	Relativna neto sedanja vrednost	11

9.	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI VSAKE OD VARIANT	11

10.	OPIS MERIL IN PONDERJEV ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	11

11.	PREDLOG Z OPISOM OPTIMALNE VARIANTE	11

# POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DOLOČITVIJO INVESTITORJA

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so najprej opredeljeni splošni podatki o investicijskem projektu, kot so:

- opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb

- analiza sedanjega stanja

- opredelitev ciljev investicije

- ugotovitev različnih variant

- opredelitev vrste investicije

- opredelitev osnovnih elementov

- ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave PIZ in IP

- terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Nadalje je prikazan namen investicijskega projekta in njegovi cilji, podana je analiza obstoječega stanja komunalne infrastrukture v občini in predlagane rešitve.

Terminski plan je izdelan z namenom prikaza odvijanja vseh faz investicijskega projekta, upoštevan pa je tudi okoljevarstveni vidik, ki predvideva vplive bodoče investicije v prostoru.

Na koncu dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podane tudi ugotovitve smiselnosti  priprave nadaljnje investicijske dokumentacije, torej predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

## Opredelitev investitorja

| Naziv: | OBČINA AJDOVŠČINA |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina |
| Odgovorna oseba: | Župan Marjan Poljšak |
| Telefon: | 05 / 365 91 10 |
| Telefaks: | 05 / 365 91 30 |
| E-mail: | obcina.ajdovscina@siol.net |

- Odgovorna oseba:

Marjan Poljšak, župan 			__________________

- Odgovorna oseba za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije:

Peter Kete					__________________

| Naziv: | MESTNA OBČINA NOVA GORICA |
| --- | --- |
| Naslov: | Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica |
| Odgovorna oseba: | Župan MIRKO BRULC |
| Telefon: | 05 / 335-01-11 |
| Telefaks: | 05 / 302-12-33 |
| E-mail: | mestna.obcina@nova-gorica.si |

- Odgovorna oseba:

Mirko Brulc, župan 			__________________

- Odgovorna oseba za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije:

Andrej Zucchiati				 __________________

## Opredelitev bodočega upravljavca

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: | Goriška cesta 23 B, 5270 AJDOVŠCINA |
| Odgovorna oseba: | Direktor EVSTAHIJ PALJK |
| Telefon: | 05 / 365-97-00 |
| Telefaks: | 05 / 366-31-42 |
| E-mail: |  |

- Odgovorna oseba:

Evstahij Paljk, direktor 			__________________

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: | KROMBERK, Cesta 25. junija 1B, 5000 NOVA GORICA |
| Odgovorna oseba: | Direktor MIRAN LOVRIČ |
| Telefon: | 05 / 339 11 00 |
| Telefaks: | 05 / 339 11 28 |
| E-mail: | gv.ng@siol.net |

- Odgovorna oseba:

Miran Lovrič, direktor 			__________________

## Izdelovalci Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

| Izdelovalec DIIP: | PROJEKT d.d. Nova Gorica |
| --- | --- |
| Naslov: | Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica |
| Telefon: | +386 5 338 00 00 |
| Faks: | +386 5 302 44 93 |
| E-mail: | info@projekt.si |
| Odgovorna oseba za izdelavo DIIP: | Mojca Fornazarič |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig izdelovalca: |  |

## Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP:	november 2005

## Cilji projekta

Z izvedbo projekta se bodo dosegli sledeči cilji:

- Zagotovitev zadostnih količin zdravstveno neoporečne pitne vode :

Osnovni pogoj za zagotovitev zdravstveno neoporečne vode za prebivalce lokalne skupnosti ter ostalega prebivalstva v regiji je izgradnja čistilne naprave Hubelj na samem zajetju pitne vode.

- Zagotovitev možnosti za razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva:

Vlaganja v komunalno infrastrukturo so nujno potrebna za razvoj obravnavanega področja (razvoj turizma, podjetništva, obrtništva in kmetijstva). V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda pomemben vir v proizvodnji

- Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu:

Potrebno je zmanjšati izgube, saj jih na obstoječi infrastrukturi beležimo med 30% in 70% (razlika med načrpano in prodano vode).

- Racionalna izvedba investicije:

Ker se združujejo finančni in drugi viri večjega števila investitorjev, obstajajo možnosti optimalnih ekonomskih in tehničnih rešitev izvedbe. Za investicije, ki zadostujejo kriterijem bosta investitorja kandidirala za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU.

# ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJO GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE OZIROMA Z NACIONALNIM PROGRAMOM VARSTVA OKOLJA IN/ALI DRUGIMI STRATEŠKIMI IN OPERATIVNIMI DOKUMENTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

## Vipavska dolina

Obe občini investitorki ležita v Vipavski dolini. Vipavska dolina, ki meri 310 kvadratnih kilometrov, na kateri ob povprečni gostoti poselitve 203 ljudje na kvadratni kilometer živi 63.052 prebivalcev, se raztezata od povirja potoka Močilnika pod Razdrtim do Goriške ravnine ob državni meji z Italijo. V dolžino meri okrog 40 km. Glede na veliko razpotegnjenost in raznolike značilnosti lahko mezoregijo v smeri od vzhoda proti zahodu razčlenimo na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Vipavsko dolino. Za Vipavsko dolino je značilna precejšna geografska razgibanost, saj se nadmorska višina razteza od 60 nmv do 1495 nmv. Od vzhoda prosti zahodu jo oklepajo planote Nanos, Hrušica in Trnovski gozd, na jugu jo od Krasa ločijo Vipavski griči. Dolina je poznana po blagem submediteranskem podnebju, vendar tudi po silni burji, ki občasno zapiha s Trnovske planote. Pomembna značilnost doline, ki vpliva na vse tukajšnje življenje, je odprtost samo proti zahodu. S te smeri prodira vpliv sredozemskega podnebja, zaradi česar je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji.

Zgodovinarji domnevajo, da je bila Vipavska dolina naseljena že v času pred našim štetjem, morda celo v mlajši kameni dobi. Zagotovo pa je velik razcvet doživela v času rimskega imperija, o čemer priča vrsta najdišč. Na teh tleh se je tudi odvijala znana bitka med vojskama rimskega cesarja Teodizija in uzurpatorja Evgenija, ki je vplivala na poznejši razvoj celotne Evrope.

Za Vipavsko dolino je značilno vinogradništvo. Na gričevju, obsijanem s soncem, se razprostirajo vinogradi, ki dajejo slovito vinsko kapljico. V skoraj vsaki vasi vinogradniškega območja so se ohranile obokane kleti (“velbani hrami”), v katerih pogosto doni pesem domačinov in vedno toplo sprejetih gostov.

## Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina zajema 350 km2 in ima 18.095 prebivalcev.

Večji del občine je odprt samo proti zahodu, od koder prihaja vpliv sredozemskega podnebja. Na severnih visokih planotah pa je podnebje tipično celinsko, tudi z visoko snežno odejo pozimi. Prepletanje sredozemskih in celinskih vplivov se odraža tudi v pestrosti živalskih in rastlinskih vrst.

Pomemben faktor oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine - Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin. Poleg tega pa je ta reka predstavljala tudi pomemben energetski potencial številnih obratov in s tem razvoja mesta in tudi širšega območja doline.

Občina je tako razdeljena na tri značilna območja: Gora, Dolinsko dno in Vipavske griče.

Območje Gore se nahaja med skalnatim robom Trnovske planote in verigo vrhov Trnovske gozda, z značilnimi razloženimi naselji in samotnimi kmetijami.

Trnovsko banjško planoto sestavljajo Trnovski gozd, Nanos, Hrušica, Banjščice in dolina Trebuše. Trnovski gozd, Nanos in Hrušica so SZ del niza visokih kraških planot, gorske pregraje, ki ločuje celinski del Slovenije od Sredozemskega.

Trnovsko Banjška planota, ki obsega območje med Sočo, Idrijco in Vipavo je eden izmed največjih kraških vodonosnikov v Sloveniji.

Osrednji in vzhodni del Trnovskega gozda pa je vodozbirno področje za izvire Hublja, Vipave, Bele, izvire na Vodicah, Grahovnik, Dijak, zajetje Budanje, Šumljak, Grintavec, Žapuže, Stara Baba, izvir nad Grivčami, izvir Pod Skukom, Sreberije, V Zvirkah, Potočka, Jouška, Studenec 1, Studenec 2, izvir pri Lipi, Čuklje, Karovnik, itd.

Iz velikih kraških izvirov se oskrbujejo s pitno vodo Nova Gorica, delno tudi Gorica, srednje Soška dolina (Kanal, Anhovo, Deskle), celotna Vipavska dolina ter Idrija. Območje obsega v celoti preko 3% površine Slovenije in pokriva naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Tolmin, Nova Gorica, Logatec, Kanal in Postojna. Skupaj imajo vse občine okrog 100.000 prebivalcev.

Celotno območje Trnovsko Banjške planote je razen večjih strjenih naselij redko naseljeno. Na okrog 745 km2 živi skoraj 14.000 prebivalcev v okrog 5.200 stanovanjih, od 4.300 gospodinjstev je okrog 1.750 kmečkih gospodinjstev. Poleg tega je še nekaj obrtnih in industrijskih obratov, ki poleg prometa, kmetijske, gozdarske in turistične dejavnosti ogrožajo kakovost podzemne kraške vode. Zaledje pomembnih vodnih virov je torej izpostavljeno onesnaževanju, ki ga je potrebno z varstvenimi in sanacijskimi ukrepi čim prej omejiti in zmanjšati.

Varovanje teh vodnih virov ni celovito urejeno. Varstvena področja niso v celoti definirana, v pripravi pa so tudi spremembe varstvenih območij. Po zadnjih predlogih naj bi bila prispevna področja Predmeja, Otlica, Kovk, Žagolič, Col in del Podkraja uvrščena v drugi varstveni pas, del Podkraja pa v tretji varstveni pas. Na kvaliteto vodnih virov vplivajo različni nenaravni dejavniki: odvajanje sanitarnih odpadnih voda, industrijski obrati, skladišča naftnih derivatov, cestni promet, kmetijstvo, odlaganje odpadkov.

Poleg vsega navedenega je izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega pomembna tudi iz gospodarskega vidika. V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda  pomemben vir v proizvodnji.

V tabeli št. 2/1 so prikazana posamezna naselja v občini Ajdovščina, kjer se bodo izvajale planirane investicije, s številom prebivalcev in gospodinjstev.

Tabela 2/1: Prebivalstvo in število gospodinjstev po naseljih Občine Ajdovščine vključenih v investicije za leto 2002

| NASELJE | Prebivalstvo |  |  | Gospodinjstva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skupaj | moški | ženske | skupaj | Pov. velikost |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 18.095 | 9.004 | 9.091 | 5.720 | 3,1 |
| Ajdovščina | 6.373 | 3.163 | 3.210 | 2.111 | 2,9 |
| Batuje | 322 | 159 | 163 | 106 | 3,0 |
| Brje | 382 | 192 | 190 | 107 | 3,6 |
| Cesta | 494 | 253 | 241 | 155 | 3,2 |
| Črniče | 405 | 200 | 205 | 140 | 2,9 |
| Dobravlje | 410 | 198 | 212 | 132 | 3,1 |
| Gojače | 151 | 76 | 75 | 49 | 3,1 |
| Malovše | 113 | 55 | 58 | 34 | 3,3 |
| Potoče | 198 | 100 | 98 | 61 | 3,3 |
| Lokavec | 1.002 | 480 | 522 | 322 | 3,1 |
| Selo | 376 | 183 | 193 | 121 | 3,1 |
| Skrilje | 257 | 130 | 127 | 91 | 2,8 |
| Velike Žablje | 330 | 172 | 158 | 94 | 3,5 |
| Vrtovin | 478 | 241 | 237 | 162 | 3,0 |
| Vipavski Križ | 181 | 98 | 83 | 62 | 2,9 |
| Plače | 207 | 99 | 108 | 62 | 3,3 |
| MaleŽablje | 277 | 133 | 144 | 94 | 3,0 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

## Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica leži v spodnjem delu Vipavske doline na skrajnem zahodnem delu Slovenije na meji z Italijo. Uvršča se v Goriško statistično regijo. Na področju 309 km2 živi 35.460 ljudi. Povprečna gostota naseljenosti je 115 prebivalcev / km2.

Nekdanjo navezanost na mesto Gorico, ki je po 2. svetovni vojni ostala onstran nove državne meje v Italiji, so premostili z načrtno izgradnjo vrtnega mesta Nove Gorice, okrepila pa se je tudi vloga nekaterih drugih središč, zlasti Šempetra pri Gorici in Solkana. Razvojne značilnosti spodnje Vipavske doline so odvisne tudi od njene obmejne lege.

V delu Vipavske doline, ki jo pokriva Mestna občina Nove Gorice, so predvidene investicije v naslednjih krajevnih skupnostih: Gradišče nad Prvačino, Vogrsko, Dornberk, Volčja Draga in Prvačina, ki skupaj štejejo 5.484 prebivalcev oz. 1.305 gospodinjstev, kar predstavlja približno 15% celotnega prebivalstva v občini.

V tabeli št. 2/2 so prikazana posamezna naselja v Mestni občini Nova Gorica, v katerih se bodo izvajale investicije, s številom prebivalcev in gospodinjstev.

Tabela 2/2: Prebivalstvo in število gospodinjstev po naseljih Mestne občine Nova Gorica vključenih v investicije za leto 2002

|  | Prebivalstvo |  |  | Gospodinjstva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASELJE | skupaj | moški | ženske | skupaj | pov. velikost |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA | 35.640 | 17.497 | 18.143 | 12.702 | 2,8 |
| Gradišče nad Prvačino | 476 | 216 | 260 | 117 | 2,9 |
| Vogrsko | 796 | 398 | 398 | 274 | 2,9 |
| Dornberk | 795 | 400 | 395 | 265 | 3,0 |
| Volčja Draga | 697 | 369 | 328 | 262 | 2,7 |
| Prvačina | 1.169 | 579 | 590 | 387 | 3,0 |
| Zalošče | 387 | 200 | 187 | 115 | 3,4 |
| Steske | 31 | 16 | 15 | 11 | 2,8 |
| Potok | 133 | 67 | 66 | 39 | 3,4 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

## Trenutno stanje infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo iz vodnega vira Hubelj

## Sanacija vodnega vira Hubelj

Zdajšnji zajem vode na vodnem viru Hubelj je izveden preko dveh zajetij, ki sta zgrajena na višinsko različnih kotah. Od obeh zajetij do obstoječega rezervoarja (usedalnik z večjimi prelivi) poteka zajeta voda po dveh ločenih ceveh. Novejša jeklena cev je Ø300 in starejša Ø225. Naprej voda odteka po večjih ceveh v dveh glavnih smereh - v smeri proti Novi Gorici ter v smeri proti Ajdovščini. V smeri proti Novi Gorici vodita cevi iz AC Ø300 in Ø250, ki bosta v bližnji prihodnosti zamenjani s cevjo iz NL Ø400. V smeri proti Ajdovščini pa vodita cevi iz PEHD Ø200 in cev iz LŽ Ø150. Prva odvaja pitno vodo v nizko cono in druga v visoko cono. Obe bosta v dolžini 380 m zamenjani s cevmi iz NL enakega premera.

Voda na izviru Hubelj je občasno motna. Iz analiznih izvidov v daljšem obdobju je razvidno, da zajetje občasno, ob večjih in ekstremnih nalivih kali, kar ne zagotavlja ustrezne varnosti vodooskrbe prebivalstva. Zajeti vodi se danes dodaja plinski klor, ki služi le za dezinfekcijo. Pri vzorčenju pitne vode na zajetju Hubelj so bile ugotovljene tudi ciste entero parazitov, zato je zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) zahteval izvedbo sanacijskega programa, iz katerega bo razviden način čiščenja vode. Poleg tega vodni vir še nima sprejetega predpisa o varstvenih območjih.

Izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega nima samo lokalnega, ampak tudi regionalni ter čezmejni vpliv. Njegov čezmejni vpliv izhaja iz dejstva, da predstavlja Trnovsko-Banjška planota zajetje vode in s tem vodooskrbe tudi za območje občine Nove Gorice ter Gorice, ki se nahaja v sosednji Italiji, ki šteje 50.000 prebivalcev.

## Rekonstrukcija posameznih vodovodnih odsekov v Vipavski Dolini

Glede na dotrajanost vodovodnega omrežja (izgube na omrežju) se je pojavila potreba po sanaciji obstoječega omrežja. Rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja je v večini potekala med leti 1970 in 1980, vgrajeni materiali in izvedba v tistem obdobju niso bili kvalitetni, zato beležimo celotne izgube v povprečni višini 53,36 % (merjeno razliko dovedene in prodane vode). Izgube nihajo odvisno od odseka med tridesetimi in sedemdesetimi odstotki. Vodovodno omrežje se nahaja v Mestni občini Nova Gorica in občini Ajdovščina. Skupna dolžina vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno obnoviti je cca. 34 km, od tega 20 km na območju  MONG ter 14 km na območju Občine Ajdovščina.

## Usklajenost projekta s strategijo gospodarskega razvoja

Na področju vodooskrbe prebivalstva, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki je v pristojnosti organizacije in izvajanja lokalne ravni, je povezanost pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti med državno in lokalno ravnijo in med različnimi dejavniki na vodah na samih ravneh še posebej izpostavljena. Pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) (Ur.l. RS 32/93), odgovorna za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda - vodooskrba prebivalstva, odvodnja in čiščenje odpadnih voda, občine, oz. lokalni nivo upravljanja, pa so po ZVO zadolžene za izvajanje te dejavnosti.

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe kot sektorski program izvajanja I. faze (obdobje 6 let) NPVO v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami določa prednostne ukrepe s časovnim potekom in finančnim načrtom izvedbe investicij.

Ta program je pripravilo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor v tesnem sodelovanju z vsemi občinami, katerih posamezne investicijske programe navaja prednostna lista.

Po Zakonu o varstvu okolja je Ministrstvo za okolje in prostor odgovorno za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda, vodooskrba prebivalstva, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.

Operativni program prve faze do leta 2006 predvideva tudi celovito reševanje vodooskrbe na vododeficitarnih področjih, v drugi fazi pa bo potekala dogradnja vodooskrbnih sistemov po EU smernicah, tako da bo na javne vodooskrbne sisteme priključeno celotno prebivalstvo.

## Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

      - Zakon o vodah

      - Zakon o varstvu okolja ZVO-1(Ur. l. RS, št. 41/04)

      - Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC, 98/83/EEC)

      - Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

      - Sewage Sludge (86/278/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

      - Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC,2000/60/EC)

      - Nitrates Directive (91/676/EEC)

      - Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2003/51/EEC)

      - Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

      - Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

      - Cadmium Discharges (83/513/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

      - Other Mercury Discharges (84/156/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

      - HCH Discharges (84/491/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

      - List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

      - Habitats Directive (92/43/EEC) dodatek (97/62/EC)

      - Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

      - Fish Water Directive (78/659/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

      - Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/69/EC)

      - Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC, 91/692/EEC)

      - Water Framework Directive (2000/60/EC)

Podpisane mednarodne konvencije:

      - Konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in Protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega morja  (Barcelona, 1992)

      - Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

      - Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

      - Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

      - Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

      - Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

      - z Avstrijo:	Sporazum o urejanju voda Drave

Sporazum o urejanju voda Mure

      - z Madžarsko:	Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov

      - z Italijo:	Sporazum o urejanju reke Soče

Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

      - s Hrvaško:	Sporazum o urejanju voda

Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

## Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

      - politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora

      - regionalizacijo po povodjih

      - zaščito kvalitete, količine in dinamike voda

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:

      - trajnostni razvoj varstva in rabe voda

      - preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov

      - preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda

      - upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah

      - učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Strategije in programi, ki  podajajo programska izhodišča:

      - Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998

      - National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998

      - CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998

      - DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998

      - GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998

      - Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998

      - Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995

# ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI, ANALIZA STROŠKOV NA ENOTO KAPACITETE POSAMEZNE VARIANTE TER IZRAČUN UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE

Dokumentacija, na osnovi katere je bila izdelana predinvesticijska zasnova:

- PGD ter PZI dokumentacija ČISTILNA NAPRAVA HUBELJ, št. projekta C-1219, dokumentacijo izdelal INŠTITUT ZA VODE RS, november 2003,

- DIIP dokumentacija ČISTILNA NAPRAVA ZA PITNO VODO NA IZVIRU HUBLJA,  dokumentacijo izdelal Peter Kete, univ.dipl.inž.gr,

- DIIP za projekt OSKRBA PREBIVALCEV  S PITNO VODO NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, november 2005

- IDEJNA ZASNOVA REKONSTRUKCIJE VODOVODA NA VODNEM SISTEMU HUBELJ, št. projekta S – 2510/05, dokumentacijo izdelal Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., oktober 2005

- TEHNIČNO POROČILO – OBNOVA VODOVODA, dokumentacijo izdelal Peter Kete občina Ajdovščina, november 2005

V PIZ so preneseni samo osnovni podatki, ki so potrebni za primerjavo in izbor optimalne variante.

## Varianta brez investicije

Varianta brez investicije bi pomenila nadaljevanje trenutne situacije, ki se kaže v naslednjem:

- pomanjkanje zadostnih količin zdrave pitne vode in posledično slabe življenjske razmere,

- nevarnost obolenj zaradi oporečnosti pitne vode iz vodnega vira Hubelj,

- vodne izgube na vodovodnem sistemu v Vipavski Dolini in

- slabe možnosti za razvoj turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.

Izgradnja ustreznega vodovodnega sistema na območju občine Ajdovščina in mestne občine Nova Gorica je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Iz vsega navedenega lahko ugotovimo, da bi varianta »brez« investicije pomenila nespoštovanje zakonskih zahtev z vsemi negativnimi posledicami in nerealizirane ciljev, navedenih v prejšnjem poglavju. Zato lahko zaključimo, da je potrebno čim prej pristopiti k pridobivanju potrebnih finančnih sredstev in k izvajanju investicij.

## Varianti »z« investicijo

Osnovni kriteriji, ki so bili upoštevani pri opredelitvi najoptimalnejše variante za ureditev oskrbe s pitno vodo, so naslednji:

- zagotoviti zdravstveno ustrezno vodo kar največjemu številu prebivalcev,

- zagotoviti zadostne količine pitne vode, predvsem za sanitarne potrebe,

- ureditev in zaščita vodnih virov pred morebitnimi zunanjimi vplivi (občutljiva območja),

- eliminirati kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z organskimi in anorganskimi snovmi,

- zagotoviti najoptimalnejšo izvedbo investicij s finančnega in tehničnega vidika.

## Opis predvidenih investicij

Celotna investicija vključuje dva ločena projekta in sicer:

  - izgradnjo čistilne naprave na vodnem viru Hubelj: zaradi povečane količine odvzema vode in občasnega kaljenja zajete izvirske vode Hubelj, ki je zajeta za pitne namene, je potrebno izdelati objekt čistilne naprave, ki bo z vgrajeno opremo služil čiščenju surove vode v pitne namene. Kakovost očiščene vode mora zadostiti veljavnim predpisom.

  - sanacijo - rekonstrukcijo odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski Dolini: zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja (zastarelost omrežja, velike izgube na omrežju, možnost onesnaženja pitne vode…) sta se mestna občina Nova Gorica in občina Ajdovščina odločili za sanacijo določenih odsekov obstoječega vodovodnega omrežja Vipavske Doline v skupni dolžini cca. 34 km in sicer bo MONG pokrival investicije na naslednjih odsekih: Lokavec – Zalošče (v deležu 53,54% skupnih investicijskih stroškov), Občinska meja – Zalošče, Zalošče – Steske, Dornberk - Vogrsko - Volčja Draga, Dornberk – odcep za Gradišče, Potok pri Dornberku, Gradišče – Renški Podkraj, Martinuči – Merljaki, Občina Ajdovščina pa bo pokrila investicije na naslednjih odsekih: Lokavec – Zalošče (v deležu 46,46% skupnih investicijskih stroškov) in Izvir Hubelj - Ajdovščina.

Glede na tehnične podatke iz DIIPa ČISTILNA NAPRAVA ZA PITNO VODO NA IZVIRU HUBLJA so bile v dokumentu obdelani sledeči varianti:

Varianta A	izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj  s tlačnimi filtri ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

Varianta B	izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj metoda ultrafiltracije ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

VARIANTA A: Opis metode s tlačnimi filtri

Objekt čistilne naprave je predviden na mestu obstoječega objekta nekdanje vojašnice v neposredni bližini izvira Hubelj.  Lokacija je iz hidravličnega vidika in vidika varnosti proti izlitju nevarnih snovi (locirana je nad cesto Ajdovščina-Gorenje) najugodnejša.

Tloris ČN je predviden v enem nivoju - 522 m2 (29m*18m). V objektu je predvideno črpališče surove vode, dehidracija blata pralne vode, UV dezinfekcija in kloriranje, predhodni rezervoar čiste vode, rezervoar čiste vode za pranje, črpališče za pranje filtrov, puhalo za prepihavanje filtrov, rezervoar vode od pranja, linijska koagulacija in flokulacija ter tlačni filtri.

Surova voda naj bi pritekala po novem cevovodu v prehodni manjši rezervoar. Iz njega se bi voda črpala s črpalko v 4 tlačne filtre. Pred dovodom vode v tlačne filtre se vodi doda koagulant. Dodajanje koagulanta bi bilo izvedeno v cev. Hitrost filtriranja bi bila 12 m/h. Pred izhodom iz ČN bi bila voda še dezinfecirana z UV žarki in minimalno klorirana kot preventiva. Prečiščena voda se bi odvajala po cevovodu v omrežje in sicer v dveh smereh.

Filtrska  masa bi bila dvoslojna, sestavljena iz nosilnega peska, kremenčevega peska za filtracijo in anitracita. Filtersko dno je predvideno dvojno s sapnicami. Pranje filtra bi bilo izvajano z vodo in zrakom. Zato bo montirano posebno črpališče za pranje filtrov z vodo. Prepihovanje filtra bo izvedeno s stisnjenim zrakom. Onesnažena voda od pranja filtrov se bi shranjevala v posebnem bazenu. Iz tega bazena pa se bi občasno voda prečrpavala na dehidracijo. Dehidrirano blato v vrečah pa bi se odvažalo na deponijo.

ČN bi delovala avtomatsko. Potrebna bi bila le občasna kontrola delovanja. Vendar bi bila potrebna dnevna priprava kemikalij in dnevna dehidracija blata pralne vode.

VARIANTA B: Opis metode z ultrafiltracijo

Izvedba objekta bodoče ČN, kot ga narekuje izbrana tehnologija, je v bližini obstoječih zajetij možna le na lokaciji današnje opuščene in na pol porušene stavbe bivše kasarne in transformatorja. Oba objekta bo potrebno dokončno porušiti in na njunem mestu zgraditi nov objekt ČN in dovozno pot s parkiriščem. Poleg objekta ČN bo na nivoju terena izdelano še pretakališče za kemikalije in podzemna nepretočna greznica za zajemanje sanitarnih vod.

Podporni zidovi, ki ščitijo obstoječa objekta pred okoliškim terenom in zalednimi vodami, se ohranijo in delno sanirajo.

Objekt ČN bo imel zunanje gabaritne mere 20,40x13,55x9,61 m. Vsa tehnološka oprema za čiščenje vode bo montirana v objektu. Dostop do platoja in parkirišča pred objektom bo po asfaltni dovozni poti s SZ. Ta pot se bo tik pred mostom čez Hubelj odcepila od lokalne asfaltne ceste, ki vodi skozi zaselek Gorenje na Predmejo. Tlak bodoče ČN v pritličju bo na koti 227,05 m n.m. in okoliškega platoja 5 cm nižje.

Surova voda bo iz zajetij gravitacijsko po cevi Ø300 dotekala v dotočni bazen dim. 4,25x2,10x2,50 in prostornine približno V = 20 m3. V bazenu bo zgrajen betonski preliv z odtokom v strugo in na dnu talni izpust. Iz bazena bo voda preko dveh črpalk s karakteristikama Q = 150 l/s, H = 21 m in N = 55 kW (ena bo v rezervi), črpana na 100 μm samočistilno sito in naprej na tri sklope ultrafiltracijskih (UF) membran. Te bodo iz hidrofilnega polietersulfona in njihov "cut off" bo 35 nm. Na membranah očiščena voda bo odtekala v bazen čiste vode, katerega prostornina bo približno 190 m3 in ne bo pravokotne oblike. Ta bazen bo služil kot amortizacijski prostor z vodno nabiro za potrošnjo in za nabiro čiste vode za pranje. Pred odtokom v potrošnjo bo na iztočnih ceveh doziran še plinski Cl2 v koncentraciji 0,3 mg/l kot rezidual.

Iz bazena bosta dve črpalki (ena bo v rezervi) črpali čisto vodo na membrane. Vklop črpalk za pranje bo avtomatski na osnovi časovne nastavitve. Kot rezerva bo nastavljeno tudi vklapljanje na osnovi razlike tlakov (Δp). Pranje brez dodajanja kemikalij bo trajalo 30 sekund in bo vklopljeno 2-4 krat na uro. Občasno pranje z dodajanjem kemikalij (raztopljen plinski Cl2 v vodi in razredčena HCl) bo trajalo prav tako 30 sekund. Pred pranjem s kemikalijami se vedno izvede pranje s čisto vodo brez kemikalij, tako da s kemikalijami obremenjena pralna voda skoraj ne vsebuje suspendiranih delcev. Umazana voda bo odtekala v bazen umazane vode prostornine približno 65 m3, v katerem bosta nameščeni dve potopni črpalki. Prva bo pralno vodo odvajala na dehidracijo blata. Druga, pa bo služila za mešanje pralne vode v bazenu. Ta voda ne bo obremenjena s kemikalijami. Dehidracija blata bo dosežena na 12 filtrskih vrečah. S pomočjo polavtomatske naprave za pripravo in doziranje polielektrolitov bo odpadna voda pripravljena za dehidracijo. Z blatno goščo napolnjena vreča bo odstranjena v poseben prostor za dodatno odcejanje. Po dveh do treh tednih dodatnega sušenja bodo vreče s cca 30-40% sušino odpeljane na komunalno deponijo.

V času pranja enega sklopa bo produkcija čiste vode na ostalih dveh potekala nemoteno. Za pranje bo porabljeno od 2-3% celotne očiščene vode.

V objektu ČN naprave bo vgrajenih pet induktivnih merilcev pretoka (trije na iztočnih ceveh, eden na dotočni cevi in eden na cevi za pranje membran. Vgrajeni bodo trije merilci motnosti (eden na dovodu surove vode, eden na odvodu očiščene vode in eden na cevovodu za pranje). Merilec elektroprevodnosti bo vgrajen na dovodu surove vode. Vgrajeni bodo štirje analizatorji prostega Cl2 v pitni vodi (za vsak odtočni cevovod in za pranje membran).

V pritličju objekta ČN bodo poleg treh sklopov ultrafiltracijskih membran še prostor s filtrnim modulom z vso pripadajočo opremo in z 12 vrečami za dehidracijo blata, prostor za štiri 50 kg jeklenke plinskega Cl2, kontrolni prostor za Cl2, prostor z elektro omarami in prostor za sanitarije. V nadstropju bo nad prostorom za sanitarije, prostorom za elektro omare in obema prostoroma s Cl2 zgrajena komandna soba z računalnikom in ekranom. V kletnih prostorih bodo poleg štirih rezervoarjev še dve črpalki za surovo vodo, dve črpalki za pralno vodo, samočistilni 100 μm sito, tri posode za hranjenje kemikalij, dotočne, odtočne in pralne cevi, cevi za talne izpuste, dozirne cevi, cevni zasuni, merilci pretokov in motnosti.

3.1.1.	Ocena investicijskih stroškov in koristi po variantah

- investicijski stroški za varianto A in B:

| VARIANTA A | SKUPAJ | Mestna občina Nova Gorica | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIT | SIT | SIT |
| SANACIJA VODNEGA VIRA HUBELJ | 371.435.833 | 106.787.802 | 264.648.031 |
| SANACIJA OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA OMREŽJA VIPAVSKE DOLINE SKUPAJ | 1.588.584.623 | 1.146.743.326 | 441.841.296 |
| - odsek Lokavec - Zalošče | 548.876.369 | 293.868.408 | 255.007.961 |
| - odsek Občinska meja - Zalošče | 24.035.475 | 24.035.475 |  |
| - odsek Zalošče – Steske | 121.864.500 | 121.864.500 |  |
| - odsek Dornberk - Vogrsko | 212.116.747 | 212.116.747 |  |
| - odsek Vogrsko - Volčja Draga | 90.936.925 | 90.936.925 |  |
| - odsek Dornberk – odcep za Gradišče | 26.494.245 | 26.494.245 |  |
| - odsek Potok pri Dornberku | 77.896.250 | 77.896.250 |  |
| - odsek Gradišče – Renški Podkraj | 209.911.527 | 209.911.527 |  |
| - odsek Martinuči – Merljaki | 89.619.250 | 89.619.250 |  |
| - odsek Izvir Hubelj - Ajdovščina | 186.833.335 |  | 186.833.335 |
| INVESTICIJA SKUPAJ | 1.960.020.456 | 1.253.531.128 | 706.489.327 |
| OSTALI STROŠKI |  |  |  |
| Zemljišča | 21.235.846 | 13.005.558 | 8.230.288 |
| Dokumentacija (projektna in investicijska) | 95.561.308 | 58.525.012 | 37.036.296 |
| Nadzor | 42.471.693 | 26.011.117 | 16.460.576 |
| Nepredvideni stroški | 106.179.231 | 65.027.791 | 41.151.440 |
| Stiki z javnostjo | 21.235.846 | 13.005.558 | 8.230.288 |
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ | 286.683.924 | 175.575.036 | 111.108.888 |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ | 2.246.704.380 | 1.429.106.164 | 817.598.215 |
| DDV 20% | 449.340.876 | 285.821.233 | 163.519.643 |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 2.696.045.256 | 1.714.927.397 | 981.117.859 |

| VARIANTA B | SKUPAJ | Mestna občina Nova Gorica | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIT | SIT | SIT |
| SANACIJA VODNEGA VIRA HUBELJ | 535.000.000 | 153.812.500 | 381.187.500 |
| SANACIJA OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA OMREŽJA VIPAVSKE DOLINE SKUPAJ | 1.588.584.623 | 1.146.743.326 | 441.841.296 |
| - odsek Lokavec - Zalošče | 548.876.369 | 293.868.408 | 255.007.961 |
| - odsek Občinska meja - Zalošče | 24.035.475 | 24.035.475 |  |
| - odsek Zalošče – Steske | 121.864.500 | 121.864.500 |  |
| - odsek Dornberk - Vogrsko | 212.116.747 | 212.116.747 |  |
| - odsek Vogrsko - Volčja Draga | 90.936.925 | 90.936.925 |  |
| - odsek Dornberk – odcep za Gradišče | 26.494.245 | 26.494.245 |  |
| - odsek Potok pri Dornberku | 77.896.250 | 77.896.250 |  |
| - odsek Gradišče – Renški Podkraj | 209.911.527 | 209.911.527 |  |
| - odsek Martinuči – Merljaki | 89.619.250 | 89.619.250 |  |
| - odsek Izvir Hubelj - Ajdovščina | 186.833.335 |  | 186.833.335 |
| INVESTICIJA SKUPAJ | 2.123.584.623 | 1.300.555.826 | 823.028.796 |
| OSTALI STROŠKI |  |  |  |
| Zemljišča | 21.235.846 | 13.005.558 | 8.230.288 |
| Dokumentacija (projektna in investicijska) | 95.561.308 | 58.525.012 | 37.036.296 |
| Nadzor | 42.471.693 | 26.011.117 | 16.460.576 |
| Nepredvideni stroški | 106.179.231 | 65.027.791 | 41.151.440 |
| Stiki z javnostjo | 21.235.846 | 13.005.558 | 8.230.288 |
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ | 286.683.924 | 175.575.036 | 111.108.888 |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ | 2.410.268.547 | 1.476.130.862 | 934.137.684 |
| DDV 20% | 482.053.709 | 295.226.172 | 186.827.537 |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 2.892.322.256 | 1.771.357.035 | 1.120.965.221 |

## Analiza obratovalnih in vzdrževalnih stroškov z analizo le - teh na enoto po posamezni varianti

- obratovalni in vzdrževalni stroški: ocenjeni obratovalni stroški so samo dodatni obratovalni stroški. Glede na to, da gre za rekonstrukcijo obstoječih vodovodnih cevi, je bila upoštevana predpostavka, da dodatnih obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja ne bo, kvečjemu bo imel upravljalec manjše stroške vzdrževanja.

| VARIANTA A | SKUPAJ | Mestna občina Nova Gorica | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovodni sistem |  |  |  |
| operativni stroški in stroški vzdrževanja | 0 | 0 | 0 |
| strošek amortizacije | 46.704.388 | 33.714.254 | 12.990.134 |
| Čistilna naprava |  |  |  |
| operativni stroški in stroški vzdrževanja | 31.050.000 | 8.926.875 | 22.123.125 |
| strošek amortizacije | 14.931.721 | 4.292.870 | 10.638.851 |
| SKUPAJ | 92.686.108 | 46.933.998 | 45.752.110 |

| VARIANTA B | SKUPAJ | Mestna občina Nova Gorica | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovodni sistem |  |  |  |
| operativni stroški in stroški vzdrževanja | 0 | 0 | 0 |
| strošek amortizacije | 46.704.388 | 33.714.254 | 12.990.134 |
| Čistilna naprava |  |  |  |
| operativni stroški in stroški vzdrževanja | 12.980.400 | 3.731.865 | 9.248.535 |
| strošek amortizacije | 21.507.000 | 6.183.263 | 15.323.738 |
| SKUPAJ | 81.191.788 | 43.629.381 | 37.562.407 |

- analiza stroškov na enoto:

|  | VARIANTA A | VARIANTA B |
| --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA |  |  |
| Obratovalni stroški na vse prebivalce občine (35.421 PE) | 1.325,03 | 1.231,74 |
| Investicijski stroški na vse prebivalce občine (35.421 PE) | 35.389,49 | 36.717,08 |
| Obratovalni stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije) (4.484 PE) | 10.466,99 | 9.730,01 |
| Investicijski stroški na prebivalca, kjer se bo izvajala investicija (4.484 PE) | 279.556,45 | 290.043,67 |
| OBČINA AJDOVŠČINA |  |  |
| Obratovalni stroški na vse prebivalce občine (18.095 PE) | 2.528,44 | 2.075,84 |
| Investicijski stroški na vse prebivalce občine (18.095 PE) | 39.043,34 | 45.483,77 |
| Obratovalni stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije) (11.956 PE) | 3.826,71 | 3.141,72 |
| Investicijski stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije) (11.956 PE) | 59.090,78 | 68.838,14 |

- izračun povečanja cen zaradi nove investicije za Mestno občino Nova Gorica:

| OBSTOJEČA CENA PITNE VODE | VARIANTA A |  | VARIANTA B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREBIVALSTVO | INDUSTRIJA | PREBIVALSTVO | INDUSTRIJA |
| sedanja cena distribucija vode | 96,08 | 196,62 | 96,08 | 196,62 |
| povračilo za vodo | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| SKUPAJ | 109,18 | 209,72 | 109,18 | 209,72 |
| DDV 8,5% | 9,28 | 17,83 | 9,28 | 17,83 |
| SKUPAJ Z DDV | 118,46 | 227,55 | 118,46 | 227,55 |
| KOLIČINA PITNE VODE | 1.531.182,74 | 962.445,04 | 1.531.182,74 | 962.445,04 |
| PRIHODKI | 181.384.366,74 | 219.000.711,56 | 181.384.366,74 | 219.000.711,56 |
| Skupni prihodek |  | 400.385.078,30 |  | 400.385.078,30 |
| Odstotek | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,55 |
| Letni strošek nove investicije |  | 46.933.998,44 |  | 43.629.381,29 |
| Pokrivanje stroška nove investicije | 21.262.264,87 | 25.671.733,57 | 19.765.191,38 | 23.864.189,92 |
| NOVA CENA PITNE VODE |  |  |  |  |
| sedanja cena distribucija vode | 96,08 | 196,62 | 96,08 | 196,62 |
| povračilo za vodo | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| strošek nove investicije | 20,28 | 20,28 | 18,85 | 18,85 |
| SKUPAJ | 129,46 | 230,00 | 128,03 | 228,57 |
| 8,5 % DDV | 11,00 | 19,55 | 10,88 | 19,43 |
| SKUPAJ Z DDV | 140,46 | 249,55 | 138,91 | 248,00 |
| OBSTOJEČA CENA PITNE VODE Z DDV | 118,46 | 227,55 | 118,46 | 227,55 |
| NOVA CENA PITNE VODE Z DDV | 140,46 | 249,55 | 138,91 | 248,00 |
| % POVEČANJA | 19% | 10% | 17% | 9% |

- izračun povečanja cen zaradi nove investicije za Občino Ajdovščina:

|  | VARIANTA A |  | VARIANTA B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSTOJEČA CENA PITNE VODE | PREBIVALSTVO | INDUSTRIJA | PREBIVALSTVO | INDUSTRIJA |
| sedanja cena distribucija vode | 90,49 | 126,68 | 90,49 | 126,68 |
| povračilo za vodo | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| SKUPAJ | 103,59 | 139,78 | 103,59 | 139,78 |
| DDV 8,5% | 8,81 | 11,88 | 8,81 | 11,88 |
| SKUPAJ Z DDV | 112,40 | 151,66 | 112,40 | 151,66 |
| KOLIČINA PITNE VODE | 961.694,00 | 650.446,00 | 961.694,00 | 650.446,00 |
| PRIHODKI | 108.089.741,38 | 98.647.485,94 | 108.089.741,38 | 98.647.485,94 |
| Skupni prihodek |  | 206.737.227,32 |  | 206.737.227,32 |
| Odstotek | 0,52 | 0,48 | 0,52 | 0,48 |
| Letni strošek nove investicije |  | 45.752.109,96 |  | 37.562.406,61 |
| Pokrivanje stroška nove investicije | 23.920.867,07 | 21.831.242,89 | 19.638.992,30 | 17.923.414,31 |
| NOVA CENA PITNE VODE |  |  |  |  |
| sedanja cena distribucija vode | 90,49 | 126,68 | 90,49 | 126,68 |
| povračilo za vodo | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| strošek nove investicije | 24,87 | 33,56 | 20,42 | 27,56 |
| SKUPAJ | 128,46 | 173,34 | 124,01 | 167,34 |
| 8,5 % DDV | 10,92 | 14,73 | 10,54 | 14,22 |
| SKUPAJ Z DDV | 139,38 | 188,08 | 134,55 | 181,56 |
| OBSTOJEČA CENA PITNE VODE Z DDV | 112,40 | 151,66 | 112,40 | 151,66 |
| NOVA CENA PITNE VODE Z DDV | 139,38 | 188,08 | 134,55 | 181,56 |
| % POVEČANJA | 24% | 24% | 20% | 20% |

## Izračun učinkovitosti investicije za ekonomsko dobo investicije glede na predlagane variante

Vhodni podatki za izračun prilivov in odlivov so vzeti iz točke 3.2 Obratovalni in vzdrževalni stroški po variantah z analizo stroškov brez upoštevanja DDV- ja. Pri izračunih smo upoštevali ekonomsko dobo projekta do leta 2040, to je 30 let.

Tabela 3/1: Učinkovitost investicije za varianto A

| leto | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 35.741 | 35.997 | 36.317 | 36.637 | 36.957 | 37.277 | 37546,26 |
| Občina Ajdovščina | 18.255 | 18.383 | 18.543 | 18.703 | 18.863 | 19.023 | 19180,7 |
| SKUPAJ | 53.996 | 54.380 | 54.860 | 55.340 | 55.820 | 56.300 | 56.727 |
| Količina pitne vode |  |  |  |  |  |  |  |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 1.531.183 | 1.542.249 | 1.556.082 | 1.569.915 | 1.583.748 | 1.597.581 | 1.611.414 |
| Občina Ajdovščina | 961.694 | 968.497 | 977.000 | 985.504 | 994.007 | 1.002.511 | 1.011.014 |
| Industrija |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 |
| Občina Ajdovščina | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 |
| PRIHODKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 31,05 | 31,28 | 31,56 | 31,84 | 32,12 | 32,40 | 32,68 |
| Občina Ajdovščina | 23,92 | 24,09 | 24,30 | 24,51 | 24,72 | 24,94 | 25,15 |
| Industrija |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| Občina Ajdovščina | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 96,32 | 96,72 | 97,21 | 97,70 | 98,19 | 98,68 | 99,18 |
| PREOSTALA VREDNOST INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  | 902,11 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 96,32 | 96,72 | 97,21 | 97,70 | 98,19 | 98,68 | 1.001,29 |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |
| obratovalni stroški čistilne naprave | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| investicijsko vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |
| investicija |  |  |  |  |  |  |  |
| ODTOKI SKUPAJ | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| NETO PRITOKI | 65,27 | 65,67 | 66,16 | 66,65 | 67,14 | 67,63 | 970,24 |
| amortizacija gradbenih del | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 37,31 |
| amortizacija opreme | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neto pritoki - amortizacija | 3,64 | 4,03 | 4,52 | 29,34 | 29,83 | 30,32 | 932,93 |

Tabela 3/2: Učinkovitost investicije za varianto B

| leto | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 35.741 | 35.997 | 36.317 | 36.637 | 36.957 | 37.277 | 37546,26 |
| Občina Ajdovščina | 18.255 | 18.383 | 18.543 | 18.703 | 18.863 | 19.023 | 19180,7 |
| SKUPAJ | 53.996 | 54.380 | 54.860 | 55.340 | 55.820 | 56.300 | 56.727 |
| Količina pitne vode |  |  |  |  |  |  |  |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 1.531.183 | 1.542.249 | 1.556.082 | 1.569.915 | 1.583.748 | 1.597.581 | 1.611.414 |
| Občina Ajdovščina | 961.694 | 968.497 | 977.000 | 985.504 | 994.007 | 1.002.511 | 1.011.014 |
| Industrija |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 | 962.445 |
| Občina Ajdovščina | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 | 650.446 |
| PRIHODKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Prebivalstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 28,86 | 29,07 | 29,33 | 29,59 | 29,85 | 30,11 | 30,38 |
| Občina Ajdovščina | 19,64 | 19,78 | 19,95 | 20,13 | 20,30 | 20,47 | 20,65 |
| Industrija |  |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| Občina Ajdovščina | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 84,57 | 84,91 | 85,35 | 85,78 | 86,22 | 86,65 | 87,09 |
| PREOSTALA VREDNOST INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  | 976,21 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 84,57 | 84,91 | 85,35 | 85,78 | 86,22 | 86,65 | 1.063,29 |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |
| obratovalni stroški čistilne naprave | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| investicijsko vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |
| investicija |  |  |  |  |  |  |  |
| ODTOKI SKUPAJ | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| NETO PRITOKI | 71,59 | 71,93 | 72,37 | 72,80 | 73,24 | 73,67 | 1.050,31 |
| amortizacija gradbenih del | 39,47 | 39,47 | 39,47 | 39,47 | 39,47 | 39,47 | 39,47 |
| amortizacija opreme | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neto pritoki - amortizacija | 3,38 | 3,72 | 4,16 | 33,33 | 33,77 | 34,20 | 1.010,84 |

# ANALIZA LOKACIJ VARIANT Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE, ANALIZA MOŽNIH LOKACIJ Z VIDIKA ZAGOTAVLJANJA SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA, PREGLEDNI GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJ

## Lokacija

- Lokacija čistilne naprave:

Izvedba objekta bodoče ČN, kot ga narekuje izbrana tehnologija, je v bližini obstoječih zajetij možna le na lokaciji današnje opuščene in na pol porušene stavbe bivše kasarne in transformatorja. Oba objekta bo potrebno dokončno porušiti in na njunem mestu zgraditi nov objekt ČN in dovozno pot s parkiriščem. Poleg objekta ČN bo na nivoju terena izdelano še pretakališče za kemikalije in podzemna nepretočna greznica za zajemanje sanitarnih vod.

Podporni zidovi, ki ščitijo obstoječa objekta pred okoliškim terenom in zalednimi vodami, se ohranijo in delno sanirajo.

Objekt ČN bo imel zunanje gabaritne mere 20,40x13,55x9,61 m. Vsa tehnološka oprema za čiščenje vode bo montirana v objektu. Dostop do platoja in parkirišča pred objektom bo po asfaltni dovozni poti s SZ. Ta pot se bo tik pred mostom čez Hubelj odcepila od lokalne asfaltne ceste, ki vodi skozi zaselek Gorenje na Predmejo. Tlak bodoče ČN v pritličju bo na koti 227,05 m n.m. in okoliškega paltoja 5 cm nižje.

Pretakališče kemikalij bo na SZ delu in nepretočna greznica na JZ delu bodoče stavbe.

- Lokacija rekonstrukcije vodovoda:

Na nivoju idejne rešitve sta obdelani obnovi vodovodnih odsekov in sicer vodovoda DN 300 od Lokavca do meje med Občino Ajdovščina ter Mestno občino Nova Gorica ter obnova vodovodnih linij DN 250 za nizko cono mesta Ajdovščina ter DN 150 za visoko cono mesta Ajdovščine.

Obstoječi vodovod je povečini iz azbestno cementnih cevi DN 300, na nekaterih mestih pa so še uporabljene stare litoželezne cevi. Zaradi dotrajanosti materiala in pogostih izpadov ter posledično z pojavljanjem manjših vodnih udarov, so izgube na vodovodnem sistemu precejšnje. Vodovod je potreben temeljite obnove.

## Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Glede na opis posega skladno s 3. členom Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 66/96,12/00, 83/02) ni potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na okolje. Skladno s 5. členom iste Uredbe se izdela poročilo o vplivih na okolje, ki vsebuje le delne elaborate, v primerih da se spremenijo le emisije v zrak, vode ali tla, ravni hrupa ali količina in vrsta odpadkov ali pa gre za spremembo vplivov na posamezno sestavino okolja.

Namen poročila o vplivih na okolje je bilo oceniti in ovrednotiti vplive na okolje in ugotoviti sprejemljivost obremenitev in sprememb okolja, ki bi izhajale iz nameravanega posega, obenem pa predlagati ukrepe, ki bi omilili škodljive vplive in posledice za okolje.

V sklepni oceni sprejemljivosti posega je bilo predpostavljeno, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja.

Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja na obravnavani lokaciji in na širšem območju, znanih podatkov o nameravanem posegu, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev, se je ugotovilo da:

- predviden poseg ne predstavlja vira onesnaževanja voda in tal, zato se poseg s stališča obremenitev in sprememb tal in voda ocenjuje kot sprejemljiv,

- nameravan poseg je s stališča onesnaževanja zraka ter s stališča obremenjevanja okolja s hrupom, ocenjen kot sprejemljiv,

- ob spoštovanju in upoštevanju zakonodaje v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ob pravilnem odlaganju odpadkov nameravan poseg ne bo imel bistvenega vpliva na okolje, zato je poseg vrednoten kot sprejemljiv,

- je ob ponovni vzpostavitvi prvotnega stanja poseg s stališča vpliva na rastline in z vidika varovanja naravne sprejemljiv.

Neposredna upravičenost investicije je vsekakor zagotovitev kvalitetne pitne vode za porabnike, ki živijo na obravnavanem območju. Z vodovodnim sistemom in oskrbovalnim vodovodom bo možna tudi lažja in učinkovitejša kontrola primernosti pitne vode s sanitarnega vidika. Na osnovi predvidenega posega pa bo zagotovljena tudi primerna požarna varnost. Iz poročila o vplivih na okolje je moč oceniti, da je predviden poseg pozitiven oziroma celo nujno potreben.

## Analiza možnih lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja

Izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega nima samo lokalnega, ampak tudi regionalni ter čezmejni vpliv. Njegov čezmejni vpliv izhaja iz dejstva, da predstavlja Trnovsko-Banjška planota zajetje vode in s tem vodooskrbe tudi za območje občine Nove Gorice ter Gorice, ki se nahaja v sosednji Italiji, ki šteje 50.000 prebivalcev.

Hkrati pa bo investicija zagotovila možnosti za nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva, saj so vlaganja v komunalno infrastrukturo nujno potrebna za razvoj obravnavanega področja (razvoj turizma, podjetništva, obrtništva in kmetijstva).

V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda pomemben vir v proizvodnji.

## Pregledni grafični prikaz lokacij

Sestavni del PIZ-a so grafični prikazi lokacij, kar je razvidno iz Priloge 1.

# ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH

Za predmetno investicijo ne bo potrebno zaposlovati dodatne delovne sile, saj se bodo sama vzdrževanja izvajala v okviru obstoječih zaposlitvenih danosti upravljavcev javne infrastrukture.

# OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO FINANCIRANJA PO VARIANTAH

Prikazan terminski plan predvideva izvedbo investicije v štirih letih – v obdobju 2007-2010. Vključuje izdelavo PGD in PZI dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo  čistilne naprave. Pri izdelavi investicijskega programa se bo terminski plan prilagodil dejanskim možnostim financiranja (občinski proračun), ter ga bo možno ustrezno podaljšati oziroma skrajšati.

Tabela 6/1:	Terminski plan za predmetno investicijo

| Aktivnosti | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| Izdelava investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava idejnih načrtov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava vloge za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava razpisne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mednarodni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe z izvajalcem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGD/PZI projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Dinamika financiranja po variantah

Dinamika financiranja je izdelana za vse obravnavane variante v PIZ-u za obdobje izvedbe štirih let.

Tabela 6/2:	Dinamika financiranja za varianto A

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Investicija | 0 | 326.742.058 | 510.956.403 | 558.061.633 | 564.260.362 |
| investicije v Mestni občini Nova Gorica |  | 136.148.308 | 320.362.653 | 303.053.672 | 377.427.027 |
| investicije v Občini Ajdovščina |  | 190.593.750 | 190.593.750 | 255.007.961 | 186.833.335 |
| Nadzor (2%) |  | 9.806.125 | 10.219.128 | 11.161.233 | 11.285.207 |
| Nepredvideni stroški (5%) |  | 24.515.311 | 25.547.820 | 27.903.082 | 28.213.018 |
| Stiki z javnostjo (1%) |  | 4.903.062 | 5.109.564 | 5.580.616 | 5.642.604 |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ | 0 | 365.966.556 | 551.832.915 | 602.706.564 | 609.401.191 |
| DDV 20% | 0 | 73.193.311 | 110.366.583 | 120.541.313 | 121.880.238 |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV | 0 | 439.159.867 | 662.199.498 | 723.247.876 | 731.281.429 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Zemljišča | 21.235.846 |  |  |  |  |
| Dokumentacija (projektna in investicijska) | 95.561.308 |  |  |  |  |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ | 116.797.154 |  |  |  |  |
| DDV 20% | 23.359.431 |  |  |  |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV | 140.156.585 |  |  |  |  |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ | 140.156.585 | 439.159.867 | 662.199.498 | 723.247.876 | 731.281.429 |

Tabela 6/3:	Dinamika financiranja za varianto B

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Investicija | 0 | 490.306.225 | 510.956.403 | 558.061.633 | 564.260.362 |
| investicije v Mestni občini Nova Gorica |  | 299.712.475 | 320.362.653 | 303.053.672 | 377.427.027 |
| investicije v Občini Ajdovščina |  | 190.593.750 | 190.593.750 | 255.007.961 | 186.833.335 |
| Nadzor (2%) |  | 9.806.125 | 10.219.128 | 11.161.233 | 11.285.207 |
| Nepredvideni stroški (5%) |  | 24.515.311 | 25.547.820 | 27.903.082 | 28.213.018 |
| Stiki z javnostjo (1%) |  | 4.903.062 | 5.109.564 | 5.580.616 | 5.642.604 |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ | 0 | 529.530.723 | 551.832.915 | 602.706.564 | 609.401.191 |
| DDV 20% | 0 | 105.906.145 | 110.366.583 | 120.541.313 | 121.880.238 |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV | 0 | 635.436.868 | 662.199.498 | 723.247.876 | 731.281.429 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Zemljišča | 21.235.846 |  |  |  |  |
| Dokumentacija (projektna in investicijska) | 95.561.308 |  |  |  |  |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ | 116.797.154 |  |  |  |  |
| DDV 20% | 23.359.431 |  |  |  |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV | 140.156.585 |  |  |  |  |
| CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ | 140.156.585 | 635.436.868 | 662.199.498 | 723.247.876 | 731.281.429 |

# OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT

Okvirna finančna konstrukcija je izdelana za vse obravnavane variante v PIZ-u za obdobje izvedbe štirih let.

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

      - nepovratna sredstva iz državnega proračuna (25% glede na celotno vrednost investicije),

      - kohezijska sredstva v višini 65% celotne investicije in

      - 10% sofinanciranje s strani občinskega proračuna (Izgradnja ČN na vodnem viru Hubelj bo financirana tako s strani občine Ajdovščine (v deležu 71,25%), kakor s strani MONG (v deležu 28,75%).)

Tabela 7/1:	Finančna konstrukcija za varianto 1

| Celotna vrednost investicije | 2.696.045.256 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 1.661.327.636 |
| Državni proračun | 619.859.906 |
| Občinski proračun | 414.857.714 |
| Mestna občina Nova Gorica | 260.927.612 |
| Občina Ajdovščina | 153.930.101 |

Tabela 7/2:	Finančna konstrukcija za varianto 2

| Celotna vrednost investicije | 2.892.322.256 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 1.788.907.686 |
| Državni proračun | 668.929.156 |
| Občinski proračun | 434.485.414 |
| Mestna občina Nova Gorica | 273.438.053 |
| Občina Ajdovščina | 161.047.360 |

# IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV

## Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije:

Tabela 8/1:	Doba vračanja investicijskih sredstev

|  | Doba vračanja sredstev (leta) |
| --- | --- |
| VARIANTA A | 41 |
| VARIANTA B | 40 |

## Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2007-2010 in neto prilive za obdobje 2011-2040 (30 let).

Tabela 8/2:	Neto sedanja vrednost investicije

|  | Neto sedanja vrednost (mio SIT |
| --- | --- |
| VARIANTA A | -1.546 |
| VARIANTA B | -1.735 |

Iz tabele je razvidno, da pri upoštevanju 6% diskontne stopnje je pri vseh variantah neto sedanja vrednost negativna. Kazalec neto sedanja vrednost investicije kot sam ni primeren kazalec upravičenosti, saj bi bilo potrebno za doseganje pozitivne neto sedanje vrednosti povečati ceno pitne vode in ceno za odpadne bistveno več kot je planirano, kar pa ima lahko negativne posledice na obremenitev prebivalstva.

## Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2007-2010 in neto prilive za obdobje 2011-2040 (30 let).

Tabela 8/3:	Interna stopnja donosnosti

|  | Interna stopnja donosa (%) |
| --- | --- |
| VARIANTA A | -0,65% |
| VARIANTA B | -0,86% |

Iz tabele je razvidno, da je pri vseh variantah interna stopnja donosnosti negativna. Kazalec interne stopnje donosa kot sam ni primeren kazalec upravičenosti, saj bi bilo potrebno za doseganje pozitivne interne stopnje donosa povečati ceno pitne vode in ceno za odpadne bistveno več kot je planirano, kar pa ima lahko negativne posledice na obremenitev prebivalstva.

## Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večji od 1.

Tabela 8/4:	Relativna neto sedanja vrednost investicije

|  | Relativna neto sedanja vrednost |
| --- | --- |
| VARIANTA A | 0,39 |
| VARIANTA B | 0,36 |

# ANALIZA OBČUTLJIVOSTI VSAKE OD VARIANT

Analiza občutljivosti je bila izračunana z upoštevanjem sledečih spremenljivk:

      - povečanje oziroma zmanjšanje prodajne cene za 10%

      - povečanje oziroma zmanjšanje investicijske vrednosti za 10%

      - povečanje oziroma zmanjšanje operativnih in vzdrževalnih stroškov za 10%

Vpliv vsake od variant smo primerjali z obstoječima finančnima kazalnika, to je neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa.

Tabela 9/1:	Spremembe neto sedanje vrednosti pri varianti A

|  |  |  | Sprememba na NSV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verjetnost nastopa | Indeks odstopanja | -10% | 0 | 10% | Indeks odstopanja |
| Sprememba prodajne cene vode | 0,6 | 107% | -1.661,83 | -1.549,97 | -1.438,11 | 93% |
| Sprememba obratovalnih stroškov | 0,6 | 110% | -1.705,40 | -1.549,97 | -1.943,97 | 125% |
| Sprememba investicije | 0,5 | 82% | -1.267,50 | -1.549,97 | -1.784,06 | 115% |

Tabela 9/2:	Spremembe interne stopnje donosa pri varianti A

|  |  |  | Sprememba na IRR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verjetnost nastopa | Indeks odstopanja | -10% | 0 | 10% | Indeks odstopanja |
| Sprememba prodajne cene vode | 0,6 | 214% | -1,40% | -0,65% | 0,02% | -4% |
| Sprememba obratovalnih stroškov | 0,6 | 209% | -1,37% | -0,65% | -1,97% | 301% |
| Sprememba investicije | 0,5 | -16% | 0,11% | -0,65% | -0,99% | 152% |

Tabela 9/3:	Spremembe neto sedanje vrednosti pri varianti B

|  |  |  | Sprememba na NSV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verjetnost nastopa | Indeks odstopanja | -10% | 0 | 10% | Indeks odstopanja |
| Sprememba prodajne cene vode | 0,6 | 106% | -1.835,70 | -1.735,09 | -1.634,48 | 94% |
| Sprememba obratovalnih stroškov | 0,6 | 105% | -1.825,32 | -1.735,09 | -1.852,02 | 107% |
| Sprememba investicije | 0,5 | 92% | -1.601,36 | -1.735,09 | -2.075,98 | 120% |

Tabela 9/4:	Spremembe interne stopnje donosa pri varianti B

|  |  |  | Sprememba na IRR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verjetnost nastopa | Indeks odstopanja | -10% | 0 | 10% | Indeks odstopanja |
| Sprememba prodajne cene vode | 0,6 | 176% | -1,51% | -0,86% | -0,26% | 31% |
| Sprememba obratovalnih stroškov | 0,6 | 146% | -1,25% | -0,86% | -1,38% | 162% |
| Sprememba investicije | 0,5 | 106% | -0,91% | -0,86% | -1,69% | 197% |

# OPIS MERIL IN PONDERJEV ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Vse obdelane variante v PIZ-u izpolnjujejo ekološke in tehnične standarde in so iz vidika tega merila enakovredne.

Obe varianti smo ocenili še z ocenami od 1-10 in ustreznimi ponderji:

Tabela 10/1:	Ponderiranje na podlagi meril

|  | Ocena | Ponderirano | Ocena | Ponderirano | Ponderji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tlačni filtri |  | Ultrafiltracija |  |  |
| Investicija | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 0,3 |
| Kvaliteta čiščenja | 5 | 2,0 | 10 | 4,0 | 0,4 |
| Poraba energije | 8 | 0,4 | 10 | 0,5 | 0,05 |
| Elektr.moč | 6 | 0,3 | 7 | 0,35 | 0,05 |
| Vzdrževanje | 9 | 0,27 | 7 | 0,35 | 0,05 |
| Poraba kemikalij | 5 | 0,25 | 9 | 0,45 | 0,05 |
| Investicija v 15 letih | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 0,1 |
| Skupaj |  | 6,72 |  | 6,85 | 1 |

Ob upoštevanju vseh kriterijev vidimo, da je nekoliko boljša metoda z ultrafiltracijo. Ta metoda je novejša in modernejša vendar je njena pomanjkljivost v veliki razliki začetne investicije.

Izbrana je bila varianta tehnologije čiščenja surove vode s pomočjo ultrafiltracije (UF), ki ima pred drugimi primerjanimi variantnimi tehnologijami veliko prednosti in sicer:

- ni dodajanja kemikalij liniji čiste vode,

- potrebuje malo tlorisno površino,

- največje zmanjšanje motnosti,

- popolno odstranjevanje bakterij in parazitov ter njihovih razvojnih oblik in

- največja možna avtomatizacija (razen delno dehidracije).

# PREDLOG Z OPISOM OPTIMALNE VARIANTE

Na osnovi meril navedenih v tč.10 PIZ-a predlagamo izbor:

Varianta B	izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj metoda ultrafiltracije ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

Predlagamo štiri letni rok izvedbe (predvideno od 2007 do 2010). Predvidena obremenitev občinskega proračuna v tem obdobju je razvidna iz tabele 11/1.

Tabela 11/1:	Obremenitev občinskega proračuna pri izbrani varianti

| VIRI FINANCIRANJA PO LETIH | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Kohezijski sklad | 0 | 413.033.964 | 430.429.674 | 470.111.120 | 475.332.929 |
| Državni proračun | 0 | 154.446.461 | 160.951.267 | 175.789.414 | 177.742.014 |
| Občinski proračun | 0 | 67.956.443 | 70.818.557 | 77.347.342 | 78.206.486 |
| Mestna občina Nova Gorica |  | 43.314.553 | 45.138.828 | 49.300.190 | 49.847.798 |
| Občina Ajdovščina |  | 24.641.890 | 25.679.730 | 28.047.152 | 28.358.689 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Občinski proračun | 140.156.585 |  |  |  |  |
| Mestna občina Nova Gorica | 85.836.684 |  |  |  |  |
| Občina Ajdovščina | 54.319.901 |  |  |  |  |
| UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| Kohezijski sklad | 0 | 413.033.964 | 430.429.674 | 470.111.120 | 475.332.929 |
| Državni proračun | 0 | 154.446.461 | 160.951.267 | 175.789.414 | 177.742.014 |
| Občinski proračun | 140.156.585 | 67.956.443 | 70.818.557 | 77.347.342 | 78.206.486 |
| Mestna občina Nova Gorica | 85.836.684 | 43.314.553 | 45.138.828 | 49.300.190 | 49.847.798 |
| Občina Ajdovščina | 54.319.901 | 24.641.890 | 25.679.730 | 28.047.152 | 28.358.689 |

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Občinski svet je na podlagi 33 člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št.  2/02, 41/05 in 92/05) na svoji seji dne ________ sprejel

S K L E P

Občinski svet potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Predinvesticijsko zasnovo za investicije: OSKRBA PREBIVALCEV S PITNO VODO NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE , izdelano decembra 2005.

Številka: 403-243/2005

Datum:

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.