Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum:

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP - IZGRADNJA PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU – GARAŽE ZA NUJNA REŠEVALNA VOZILA IN ZA VOZILO ZA POTREBE LEKARNE |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za družbene zadeve |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 29.10.2007 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel:

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

IZGRADNJA PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU – GARAŽE ZA NUJNA REŠEVALNA VOZILA IN ZA VOZILO ZA POTREBE LEKARNE

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo prizidka k Zdravstvenem domu – garaže za nujna reševalna vozila in za vozilo za potrebe Lekarne, št. 403-270/05, z dne 18.10.2007.

Datum sklepa:

Številka sklepa : 403-270/2005

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za projekte, ki so ovrednoteni med 300.000 in 500.000 EUR, pri pripravi na izvedbo investicije obravnavati in sprejeti najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Dne 27.05.2005 je občinski svet sprejel investicijski program za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu – garaže za nujna reševalna vozila in za vozilo za potrebe lekarne. DIIP je bil izdelan na osnovi idejnih projektov ter na podlagi projektantske ocene iz leta 2005.

Po sprejetem programu je bila predvidena višina investicije po tekočih cenah 89.176 EUR in je obsegala :

- gradnjo garaže za dve nujni reševalni vozili s prostorom za oskrbo za potrebe službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ajdovščina,

- gradnjo garaže za eno vozilo za potrebe Lekarne Ajdovščina;

- ureditev prostora za zbiranje zdravstvenih odpadkov za potrebe zdravstvenega doma;

- ureditev prometne povezave med C2 in dovozno cesto  zdravstvenega doma z možnostjo navezave na Tovarniško cesto. Shranjevanje komunalnih odpadkov je bilo predvideno, da se rešuje v sklopu rešitve ekološkega otoka za komunalne odpadke za kompleks C2.

Zdravstveni dom je po ponovni preveritvi lastništva zemljišča, na katerem je bila projektirana povezovalna cesta, v sredini leta 2007 naročil izdelavo izvedbenih projektov PGD, PZI ter v mesecu septembra 2007 izvedel postopek javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Pridobljene so bile tri ponudbe in sicer:

Primorje d.d. 			189.828,96 EUR,

LM Nagode			198.901,72 EUR (brez premestitve zunanjega plinovoda),

Ostržek d.o.o.			205.760,48 EUR.

Zaradi porasta cen v gradbeništvu od leta 2005 do 2007 (objavljen indeks rast cen – Gospodarska zbornica Slovenije znaša za leto 2006 109,8 ter za leto 2007 105,33) bi bilo pričakovati, da ponudbe ne bodo presegale za več kot 20% ocenjene vrednosti. Za obrazložitev tako velike razlike v ocenjeni vrednosti smo zaprosili tudi projektanta, ki pa nam  v svojem poročilu ni podal zadovoljivega odgovora.

Glede na tako velik razkorak med ponujeno in ocenjeno vrednostjo je zagotovo, da projektant pri oceni stroškov ni zajel vseh stroškov oziroma jih je prenizko ocenil. V oceni niso bili zajeti stroški prestavitev komunalnih vodov, prestavitev dvižne rampe, rušitev ekološkega otoka in izgradnja novega na drugi lokaciji, podcenjena je bila tudi vrednost izgradnje objekta z nadstreškom. V oceni iz idejnega projekta ni bila upoštevana vrednost dodatnih stroškov temeljenja zaradi možnosti kasnejše nadzidave zdravstvenega doma v nadstropju (3. faza).

Ker so bile vse ponudbe več kot za 100% višje od sprejetega DIIP, je bilo potrebno bistveno poseči v planiran obseg del. Skupaj s projektantom smo pregledali ponudbo ter opravili racionalizacijo z določenimi spremembami v projektu pri izgradnji garaž ter zunanje ureditve.

Iz ponudbe smo izločili tudi vrednost izgradnje povezovalne ceste, ker je smiselno počakati z izvedbo ceste do selitve Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina na lokacijo v Logistični center.

Občina se je na razpis Ministrstva za zdravstvo prijavila v leta 2005 za sofinanciranje v letu 2006, vendar na tem razpisu vloga ni bila odobrena. Ponovno je bila na Ministrstvo oddana prijava v letu 2006 za sofinanciranje investicije v letu 2007. Na to vlogo je Občina prejela sklep o sofinanciranju v višini 7.178,62 EUR in sicer za leto 2007 v višini 2.225,01 EUR  ter za leto 2008 v višini 4.953,61 EUR.  Skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju bi morali izstaviti zahtevek za sofinanciranje v 15 dneh po opravljenih delih, kar pa zaradi zamika izvedbe investicije v letošnjem letu ne bo možno, zato smo v DIIP-u predvideli višino sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravstvo le v letu 2008 v višini 4.953,61 EUR. Razliko med pričakovanim virom in dejanskimi sredstvi zagotavljajo vsi ostali investitorji, skladno z že sprejetimi deleži po prvotnem DIIP.

S potrditvijo sklepa o potrditvi novelacije DIIP bo omogočen začetek investicije, najprej z objavo javnega razpisa v mesecu novembru ter z izvedbo del v začetku prihodnjega leta.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Sprejetje DIIP pomeni zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za vse sofinancerje investicije – Občino Ajdovščina, Zdravstveni dom in Lekarno skladno s spodnjo tabelo:

| Investitor | Potrebna dodatna sredstva |
| --- | --- |
|  | V letu 2008 |
| Zdravstveni dom Ajdovščina | 39.353,12 |
| Lekarna Ajdovščina | 19.530,11 |
| Občinski proračun | 13.806,15 |

Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

LEKARNA AJDOVŠČINA

Tovarniška cesta 3E

5270 Ajdovščina

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6/a

5270 Ajdovščina

## NOVELACIJA DIIP – DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

## INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

IZGRADNJA PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU – GARAŽE ZA NUJNA REŠEVALNA VOZILA IN ZA VOZILO ZA POTREBE LEKARNE

Odgovorne  osebe investitorjev:

Boža FERFOLJA, direktorica Zdravstvenega doma

Alojzija FURLAN, direktorica Lekarne Ajdovščina

Marjan POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina

1. UVOD

Investicijski program za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu – garaže za nujna reševalna vozila in za vozilo za potrebe lekarne, ki ga je Občinski svet sprejel 27.05.2005, se novelira v obsegu del, vrednosti  investicije, virih financiranja  in terminskemu planu izvedbe investicije.

DIIP se novelira:

- v 5. poglavju, ki določa opredelitev in vrednost investicije ter vire financiranja,

- v 6. poglavju, ki določa terminski plan izvedbe investicije.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

5.poglavje: OPREDELITEV IN OPIS INVESTICIJE

Spremeni se obseg izvedenih del.

Predmet DIIP je:

- prestavitev komunalnih vodov – pred gradnjo je potrebno izvesti prestavitve vodovoda, plinovoda, droga javne razsvetljave, rušenje obstoječega ekološkega otoka, prestavitev dvižne rampe in kanalizacijskih jaškov;

- gradnja garaže za dve nujni reševalni vozili s prostorom za oskrbo za potrebe službe nujne medicinske pomoči ( NMP) Zdravstvenega doma Ajdovščina,

- gradnja garaže za eno vozilo za potrebe Lekarne Ajdovščina;

- izgradnja ekološkega otoka za zdravstvene in komunalne odpadke za potrebe zdravstvenega doma.

Objekt bo grajen kot klasična masivna zgradba z nosilnimi armiranobetonskimi   zidovi in masivnimi AB ploščami. Temelji, zidovi in stropna plošča so dimenzionirani tako, da je v naslednji fazi izgradnje predvidena možnost nadzidave in razširitve zdravstvenega doma za morebitno kasnejšo nadzidavo še dveh etaž.

Racionalizacija pri zunanji ureditvi je bila opravljena pri izvedbi zemeljskih del in kanalizacije z zmanjšanjem števila jaškov in dolžine kanalizacijskih cevi. Na objektu je bila opravljena racionalizacija pri izvedbi krovskih del - opaž ravnih strešnih plošč se izvede v naklonu z navadno hidroizolacijo, ne izvede se strešni naklonski beton in protan strešne kritine, pri tlakih objekta se izvede  tanjše AB cementne prevleke – namesto 8cm se izvede 5cm, zmanjša se velikost glavnih garažnih vrat s 7,0 m na 6,0 m

Ureditev prometne povezave med C2 in dovozno cesto pred zdravstvenim domom z možnostjo navezave na Tovarniško cesto se izloči iz te investicije in se jo prestavi v načrt razvojnih programov za kasnejše obdobje. Izvedba bo mogoča, ko bodo omogočeni prostorski pogoji za navezavo ceste iz območja C-2 na Tovarniško ulico po selitvi Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina na novo lokacijo v Logistični center – predvideno v letu 2010.

Vsa potrebna zemljišča so v lasti občine, zato dodaten odkup od Fructala ni potreben.

Površine prostorov ostajajo iste.

2.2. Vrednost investicije  v EUR

| Zap.št. | Vrsta dela | Vrednost z DDV | Vrednost z DDV | Razlika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po sprejetem DIIP | novelacija DIIP |  |
| 1 | Zemljišče | 4.359,00 | 0,00 | -4.359,00 |
| 2 | Prestavitve komunalnih vodov | 3.487,00 | 32.000,00 | 28.513,00 |
| 3 | Izgradnja prostora za odpadke | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 4 | Izgradnja povezovalne ceste | 17.434,00 | 0,00 | -17.434,00 |
| 5 | Izgradnja garaž z nadstreškom | 56.051,00 | 115.000,00 | 58.949,00 |
| 6 | Projekti, nadzor | 7.845,00 | 9.000,00 | 1.155,00 |
| 7 | SKUPAJ | 89.176,00 | 154.300,00 | 65.124,00 |

Ocena vrednosti, ki je bila potrjena na seji občinskega sveta z DIIP v mesecu maju 2005, je bila pripravljena na osnovi idejnega projekta in projektantske ocene in ni vključevala potrebnih prestavitev komunalnih vodov (plinovoda, vodovoda, droga javne razsvetljave, kanalizacijskih jaškov), prestavitev dvižne rampe, rušitev ekološkega otoka in izgradnja novega na drugi lokaciji. Podcenjena je bila tudi vrednost izgradnje objekta z nadstreškom. V oceni iz idejnega projektu ni bila upoštevana vrednost dodatnih stroškov temeljenja zaradi možnosti kasnejše nadzidave zdravstvenega doma v nadstropju (3. faza).

Nova ocena vrednosti investicije je pripravljena na podlagi spremenjenih projektantskih popisov ter ponujenih cen najugodnejšega ponudnika za izvedbo prizidka po javnem naročilu, ki ga je izpeljal Zdravstveni dom. Pred pričetkom del bo potrebno ponovno izvesti postopek javnega razpisa za izbor izvajalca del, kar pomeni zamik terminskega plana izvedbe investicije.

Tabela 2 – Vrednost investicije brez nematerialnih stroškov v EUR:

| Zap.št. | Vrsta dela | Vrednost z DDV | Vrednost z DDV | Razlika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po sprejetem DIIP | novelacija DIIP |  |
| 1 | Prestavitve komunalnih vodov | 3.487,00 | 32.000,00 | 28.513,00 |
| 2 | Izgradnja ekološkega otoka | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3 | Izgradnja povezovalne ceste | 17.434,00 | 0,00 | -17.434,00 |
| 4 | Izgradnja garaž z nadstreškom | 56.051,00 | 115.000,00 | 58.949,00 |
| 5 | SKUPAJ | 76.972,00 | 154.300,00 | 77.328,00 |

Vrednost investicije na m2 = 154.300 EUR / 154 m2 = 1.001,94 EUR/m2

Tabela 4 – Viri sredstev v EUR

| Zap.št. | Viri sredstev | Vrednost | Vrednost za leto 2008 | Razlika | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po sprejetem DIIP | novelacija DIIP |  | V % |
| 1 | Zdravstveni dom Ajdovščina | 42.885,00 | 82.238,12 | 39.353,12 | 53,30 |
| 2 | Lekarna Ajdovščina | 21.282,00 | 40.812,11 | 19.530,11 | 26,45 |
| 3 | Občinski proračun | 12.490,00 | 26.296,15 | 13.806,15 | 17,04 |
| 4 | Ministrstvo za zdravje * | 12.519,00 | 4.953,61 | -7.565,39 | 3,21 |
| 5 | SKUPAJ | 89.176,00 | 154.300,00 | 65.124,00 | 100,00 |

* po sklepu Ministrstva za zdravje za leto 2008

Pri virih financiranja so upoštevani isti deleži sofinanciranja po posameznih investitorjih (Občina Ajdovščina, Zdravstveni dom, Lekarna), kot v DIIP. Sprememba je le v deležu sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje, ki bo po sklepu o sofinanciranju namenil manjši delež, kot je bil naveden v prijavi na razpis ter sprejetem DIIP in sicer namesto planiranih 12.519 EUR v letu 2008 le 4.953,61 EUR.

Ministrstvo za zdravje je izdalo sklep o sofinanciranju investicije tudi za letu 2007 v višini 2.225,01 EUR, vendar teh  sredstev ne bo možno koristiti zaradi zamika izvedbe investicije v leto 2008.

Poglavje 6 - TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije:

- sprememba popisov in izdelava projekta za razpis – oktober 2007

- potrditev novelacije DIIP – 29. oktober 2007

- pridobitev gradbenega dovoljenja  -  oktober 2007,

- izbira izvajalca – december 2007,

- začetek gradnje -  januar  2008

- zaključek gradnje - april 2008,

- zaključek investicije – junij 2008.

Novelacijo invest. programa pripravila:

Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon.

Datum: 18.10.2007

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.