Cesta 5. maja, 14,

5270 AJDOVŠČINA

Tel. 05/3644722, Fax. 05/3644723

e-mail: zavodzasport.ajdovscina@siol.net

## NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

Odgovorna oseba investitorja: Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport

1. UVOD

Investicijski program za sanacijo zimskega bazena v ŠC Police, ki ga je Občinski svet sprejel 30.6.2005  2005, se novelira s ponovno oceno investicije.

Investicijski program se dopolni:

- v  5.2. poglavju, ki določa površine prostorov,

- v  5.3. poglavju, ki določa vrednost investicije,

- v  5.4. poglavju, ki določa terminski plan izvedbe investicije in vire financiranja,

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

  - poglavja:

SPECIFIKACIJA POVRŠIN

Prvotno je sanacija zajemala tudi ureditev fitnesa ter pripadajočih sanitarij in garderob.  Z novelacijo investicijskega programa to ni več predmet investicije.

| B: PRITLIČJE |  |
| --- | --- |
| predprostor bazena in fitnesa | 54,50 m2 |
| fitnes | 178,00 m2 |
| SKUPAJ: | 232,50 m2 |

5.3. poglavje :

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

|  | Vrsta del | Vrednost po sprejetem invest.programu v SIT | Ponudbena vrednost v SIT | Razlika v SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradbena dela | 33.128.234 | 31.037.909 | -2.090.325 |
| 2 | Obrtniška dela | 45.424.788 | 40.495.872 | -4.928.916 |
| 3 | Strojne instalacije | 32.430.552 | 45.114.846 | +12.684.294 |
| 4 | Elektro instalacije | 6.000.000 | 7.140.000 | +1.140.000 |
| 5 | Oprema - prezračevanje | 18.619.776 | 26.795.155 | +8.175.379 |
| 6 | Projektna dokumentacija | 0 | 7.711.200 | +7.711.200 |
|  | SKUPAJ | 135.603.350 | 158.294.982 | +22.691.632 |

Vrednost skupaj /m2 = 134.670 sit/m

  - poglavje:

TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Investicijska naložba bo predvidoma realizirana po naslednji dinamiki, prilagojena  bo dinamiki zagotavljanja planiranih finančnih virov sredstev.

| Podpis izvajalske pogodbe | september 2005 |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija | oktober 2005 |
| Pričetek gradnje | oktober 2005 |
| Gradbeno dovoljenje | maj 2006 |
| Zaključek gradbeno obrtniških del | maj 2006 |
| uporabno dovoljenje | maj 2006 |

TERMINSKI PLAN VLAGANJ PO VIRIH SREDSTEV

Terminski plan vlaganj po virih sredstev se spremeni  glede na višino sredstev, ki jih mora v letu 2006 zagotoviti  Občina Ajdovščina in glede dinamike vlaganj. Zaradi mogočega prenosa sredstev Fundacije za šport odobrenih za leto 2007 v leto 2006 je sanacija izvedljiva v krajšem času kot je bilo prvotno predvideno.

| VIRI | Celotna vrednost investicije v sit | Dinamika vlaganj po letih – STALNE CENE v sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 |
| Celotna vrednost investicije z DDV | 158.294.982 | 52.697.340 | 105.597.642 |
| Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina | 93.577.642 | 31.000.000 | 62.577.642 |
| Drugi viri financiranja- Ministrstvo za šolstvno znanost in šport | 21.020.000 | 10.000.000 | 11.020.000 |
| Drugi viri financiranja- Fundacija za šport | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Lastna finančna sredstva Zavoda za šport | 3.697.340 | 1.697.340 | 2.000.000 |

Novelacijo invest. programa pripravil:

- Robert Krkoč, direktor

OBČINA AJDOVŠČINA

Svet Občine Ajdovščina

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/2002) je Svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP O POTRDITVI

NOVELACIJE INVESTIJSKEGA PROGRAMA

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

POSTOPEK OBRAVNAVE  od dne do dne:

Datum sklepa:

Številka sklepa:

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA:

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

Dne 30.6.2005 je občinski svet sprejel investicijski program za sanacijo zimskega bazena v Ajdovščini.

Po sprejetem programu je bila predvidena višina investicije 135.603.340 sit , ki je obsegala :

## prenovo zimskega bazena v športnem centru Police skupaj s prenovo strehe, bazenske tehnike, ogrevanja in zračenja, delna ureditev garderob in recepcije ter ureditev ločenega prostora za fitnes. Fitnesu se nameni območje, ki se za funkcioniranje zmanjšanega bazena ne rabi več.

Varianta je vsebovala sanacijo zimskega bazena v manjši 20 x 9,20 m velik bazen, prekritje dela bazena in izrabo nastalega prostora za fitnes velikosti 178 m2,  oz. izrabo večnamenskega prostora za druge športne aktivnosti.

V mesecu juliju smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, pri katerem smo pogojevali oddajo del na funkcionalni ključ. Pridobili smo 2 ponudbi in sicer:

Primorje d.d. Ajdovščina				166 sit

Final d.d. Nova Gorica					172 sit

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik Primorje d.d. Ajdovščina.

Ker so bile vse ponudbe višje od sprejetega investicijskega programa smo z izbranim izvajalcem  pregledali ponudbo ter opravili racionalizacijo z določenimi spremembami v popisih. Iz ponudbe smo izvzeli gradbena dela za usposobitev prostorov fitnesa ter površine fasad. Sami smo poiskali vzporedno ponudbe za izvedbo strojnih instalacij brez bazenske tehnike, ki pa se ni bistveno razlikovala od prvotne ponujene cene. Po večkratnih usklajevanjih z ponudnikom smo pridobili ponudbo za vrednost 158.294.982 sit.

Utemeljitev razlik:

- gradbeno obrtniška dela : v ponudbeni vrednosti niso vključena dela v prostorih fitnesa, zaradi neustrezne izolacije pa je dodana toplotno izolacijska zaščita vzhodne fasade s pločevino, ki je tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

- strojne instalacije in prezračevanje – v prvotnem popisu ni bila predvidena zamenjava prezračevalnih kanalov, ampak le menjava klimata. Po temeljitem pregledu s strani neodvisnih strokovnjakov pa se je pokazala nuja za celotno rekonstrukcijo vodovodne instalacije, ogrevanja in prezračevanja bazena ter spremljajočih prostorov. Zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo potrebno objekt urediti z vidika požarne varnosti, toplotne izolacije, kar posledično podraža investicijo (dodatna požarna stena, požarna vrata, protipožarna zaščita strešne konstrukcije, uporaba dražjih negorljivih materialov). Pri bazenski tehniki ni cenovnih odstopanj od predvidenih.

- Projektna dokumentacija – prvotno je bilo planirano investicijo izvajati brez projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in sicer z lokacijsko informacijo, vendar je bila taka izvedba s strani izvajalca nesprejemljiva in je tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

PREGLEDNICA RAZLIKE V CENI GLEDE NA SPREJETI INVESTICIJSKI PROGRAM

|  | Vrsta del | Vrednost po sprejetem invest.programu v SIT | Ponudbena vrednost v SIT | Razlika v SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradbena dela | 33.128.234 | 31.037.909 | -2.090.325 |
| 2 | Obrtniška dela | 45.424.788 | 40.495.872 | -4.928.916 |
| 3 | Strojne instalacije | 32.430.552 | 45.114.846 | +12.684.294 |
| 4 | Elektro instalacije | 6.000.000 | 7.140.000 | +1.140.000 |
| 5 | Oprema - prezračevanje | 18.619.776 | 26.795.155 | +8.175.379 |
| 6 | Projektna dokumentacija | 0 | 7.711.200 | +7.711.200 |
|  | SKUPAJ | 135.603.350 | 158.294.982 | +22.691.632 |

Pripravila:

Robert Krkoč

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.