Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 22.6.2007

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) - ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE AJDOVŠČINA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne  28. junija 2007  obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel:

S K L E P

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE

Občinski svet občine Ajdovščina potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Adaptacija matične osnovne šole Ajdovščina, ki ga je izdelala Občinska uprava, junij 2007.

.

Številka:

Datum:

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Investicijski program je bil izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 60/2006).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa.

Osnovna šola Ajdovščina izvaja dejavnost na matični šoli v treh med seboj nepovezanih stavbah, ki so zaradi starosti potrebne prenove. Razporeditev prostorov v objektih in med objekti je nefunkcionalna in neracionalna, nekateri prostori ne ustrezajo standardom. Objekti so med seboj odmaknjeni do 127 m. Šolsko območje delita dve ulici, zaradi česar je varnost učencev v šolskem območju nezadostna.

Šolske stavbe je potrebno prenoviti in prerazporediti šolske prostore, pri tem pa zagotoviti kompakten šolski prostor z med seboj povezanimi objekti, in zaokroženo šolsko območje, ki bo zagotavljalo varnost učencev.

Investicija v adaptacijo osnovne šole Ajdovščina je bila predvidena v Programu izgradnje osnovnošolskega prostora.

Z investicijo se zagotovi prostore na matični šoli za 22 oddelkov osnovnošolskega programa in za tri oddelke prilagojenega programa ter prostore za šolsko zobno ambulanto. Na osnovi variantnih rešitev ureditve šolskega  kompleksa se k stavbi 2 prizida nove prostore za nadomestitev stavbe 3, ki se jo za potrebe osnovnošolske dejavnosti opušča. Nov objekt se poveže s stavbo 1, ki se ga ohranja za pouk prvega triletja.

Investicijo se pripravi do 30. avgusta 2008. Začetek izvajanja investicije je predviden v septembru 2008, zaključek v februarju 2010.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa.

Investicijski projekt je ocenjen v višini 4.676.572 €. Investicija bo prijavljena na javni razpis MŠŠ za sofinanciranje objektov osnovnih šol in vrtcev. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 1.287.778 €, oziroma 27,54 % vrednosti investicije. Investicija je vključena v načrt razvojnih programov občine v letih 2007 – 2009, s skupno vrednostjo 2.169.922 €. Vrednost je bila določena s prvim DIIP leta 2003, ko se je ocenjevalo, da so objekti v bistveno boljšem stanju, poleg tega so se spremenili tudi nekateri predpisi, ki določajo višje zahteve pri gradnji objektov. S potrditvijo DIIP bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.506.650 €.

Po potrditvi DIIP  se bodo nadaljevale priprave po rokovniku.

Pripravila:

Dragica Fiegl

Oddelek za družbene dejavnosti

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

# INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Naziv investicijskega projekta:

ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE AJDOVŠČINA

Številka:

Odgovorna oseba investitorja:  MARJAN POLJŠAK, Župan

Junij 2007

1. PODATKI O INVESTITORJU

1.1. Investitor

| 1. | Naziv | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov | Cesta 5. maja 6/a |
| 3. | Odgovorna oseba | Marjan Poljšak, župan |
| 4. | Telefon | 01 365 91 10 |
| 5. | E-mail | obcina@ajdovscina.si |
| 6. | Fax | 05 365 91 33 |
| 7. | Matična številka | 5879914 |
| 8. | Šifra dejavnosti |  |
| 9. | Davčna številka | 51533251 |
| 10. | TRR | 010000 1000 14552 |

1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije

| 1. | Naziv | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov | Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina |

1.3. Službe, ki so odgovorne za pripravo in nadzor nad izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

| 1. | Pripravljalec DIIP | Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| --- | --- | --- |
|  | Odgovorna oseba | Župan, Marjan Poljšak |
| 2. | Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije | Občinska uprava: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
|  | Odgovorna oseba | Župan, Marjan Poljšak |

2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO

2.1. Analiza stanja

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (OŠ Ajdovščina) je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. OŠ Ajdovščina ima v svoji sestavi matično šolo v Ajdovščini in podružnično šolo v Lokavcu. Z ustanovitvijo Osnovne šole Šturje, ki bo začela z delovanjem septembra 2007, se je spremenil in zmanjšal šolski okoliš OŠ Ajdovščina. Šolski okoliš obsega zahodni del mesta Ajdovščine in naselja Grivče, Ustje, Dolenje, Tevče, Planina, Lokavec ter del naselja Cesta. Šolski okoliš podružnične šole obsega naselje Lokavec. V matični šoli v Ajdovščini se šolajo učenci od prvega do devetega razreda iz območja celotnega šolskega okoliša, razen učencev iz območja podružnice, ki pridejo v matično šolo v šestem razredu.

V šolskem letu 2007/08, po razdelitvi šolskega okoliša, bo v OŠ Ajdovščina 566 učencev, od katerih bo na matični šoli 512 učencev, razporejenih v 23 oddelkov in 3 oddelke enote s prilagojenim programom.  Na podružnični šoli Lokavec bo 54 učencev v 4 oddelkih.

Podatki o številu šoloobveznih otrok

V novem šolskem okolišu OŠ Ajdovščina je v zadnjih 10 letih (1997-2006) bilo rojenih povprečno 55 otrok letno.

Tabela 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu OŠ Ajdovščina v obdobju 1992-2006

Ob upoštevanju normativov za oblikovanje oddelkov in prehodu učencev iz podružnične šole v matično šolo v šestem razredu bo v prihodnje na matični šoli povprečno 21 oddelkov, in sicer po dva oddelka od prvega do petega razreda in dva do trije oddelki od šestega do devetega razreda.

Stanje šolskih objektov

Matična šola v Ajdovščini ima tri med seboj nepovezane stavbe. Medsebojna oddaljenost stavb je od 65 m do 127 m. Za športno vzgojo uporablja šola telovadnico Zavoda za šport, v ŠC Police, ki je oddaljen 300 m in večnamenski prostor v srednji šoli za nižje razrede, ki je oddaljen 200 m. Šolsko območje prečkata dve ulici.

Šolsko prehrano zagotavlja šola z lastno pripravo malic, kosila pripravlja srednja šola in se za nižje razrede razdeljujejo v šolski kuhinji, učenci višjih razredov pa kosijo na srednji šoli.

Stavba 1 je najstarejša stavba, zgrajena leta 1952, za nižje razrede. V njej se izvaja pouk prvega triletja, ima 6 učilnic, 1 kabinet, kuhinjo, večnamenski prostor ter del upravnih prostorov, v skupni izmeri 1174,30 m2. Kuhinja, ki je razdelilna in pripravlja malice, je premajhna, jedilnico uporabljajo le učenci nižjih razredov.

Prednosti stavbe so: funkcionalnost in zanimiva razporeditev prostorov; vsaka učilnica ima ob sebi garderobo, kar je primerno za prvo triletje; večnamenski prostor je primeren za prireditve in rekreacijo; kvaliteten zunanji prostor z veliko zelenih površin; zasnova objekta povsem ustreza današnjim potrebam ob pogoju, da se stavba obnovi; prostor omogoča vgradnjo dvižne ploščadi.

Pomanjkljivosti: stavbo je potrebno obnoviti, neustrezna kuhinja in jedilnica.

Stavba 2, ki je bila zgrajena v letu 1962, ima 1706,30m2 površin. V njej se odvija pouk za učence četrtih in petih razredov ter enoto s prilagojenim programom, ki ima prostore s površino 235 m2. V stavbi je 10 učilnic, 2 kabineta, knjižnica, ki meri le 56 m2, sanitarije in garderobe ter prostori za upravo šole.

Stavo sestavljata dve zrcalni enoti, ki sta med seboj povezani le z ozkim hodnikom. Stavba je bila zgrajena za namene gimnazije in so se prostori v njej po potrebi spreminjali.

Prednosti stavbe so: dokaj funkcionalna razporeditev prostorov in racionalna izvedba komunikacij, ki pa ne ustreza več današnjim potrebam; veliko in zavetrno šolsko dvorišče, ki se razteza v športne površine.

Pomanjkljivosti stavbe: slaba povezava med levim in desnim delom; ni centralnega vhoda in večnamenskega prostora; slaba zvočna in toplotna izolacija učilnic, ki so v pretežni meri obrnjene proti jugu, brez senčil na fasadi – pregrevanje; ena tretjina stavbe je v medetaži, kar onemogoča uporabo za funkcionalno ovirane osebe, kljub možnosti vgradnje dvigala -  potrebno vgraditi dve dvigali; koncept stavbe je primeren za šole z manjšim številom učencev.

Stavba 3, zgrajena 1967 leta,  ima 2176,05 m2 šolskih površin, v njej je tudi šolska zobna ambulanta v velikosti 26 m2. V stavbi je pouk za učence od šestega razreda dalje. Ima 17 učilnic, nobene specializirane, 2 manjši, 6 kabinetov, sanitarije, zbornico, prostor za svetovalno službo.

Edina prednost stavbe je dobra osvetlitev učilnic.

Pomanjkljivosti stavbe so: nefunkcionalna in neracionalna arhitekturna zasnova objekta; dolgi, nepregledni, hodniki, v pritličju tudi temni; slaba zvočna izolativnost; pregrevanje učilnic zaradi pomanjkljivega senčenja; razpotegnjenost objekta s tremi med seboj zelo oddaljenimi vhodi; celotna tretja etaža ima možnost samo enega dostopa, kar je s požarnega vidika neustrezno; ni večnamenskega prostora, ni garderob, ki so na hodnikih; pogoji za delo učiteljev so slabi – ni ustreznih kabinetov, zbornica je v bivši učilnici; vprašljiva je statična ustreznost konstrukcije – povešanje plošč, nearmirana betonska konstrukcija; objekt je v slabem stanju in ne omogoča kvalitetne adaptacije; ni šolskega dvorišča.

Najbolj moteča je razmaknjenost šolskih stavb, da praktično govorimo o treh šolah. Stavbe niso samozadostne, razen mogoče stavbe 1, ki je najbolj primerna za prvo triletje. Ostali dve stavbi ne izpolnjujeta vseh potrebnih pogojev za osnovnošolske objekte.

Vsi trije objekti so že precej dotrajani in potrebni obsežnejše prenove. Smiselno pa je pred prenovo preveriti možnosti izboljšanja objektov, predvsem v iskanju rešitev za izvedbo bolj kompaktne oblike objekta, ki bi izpolnjeval današnje osnovnošolske standarde.

Poleg razpršenosti objektov je zaznati tudi nepovezanost šolskega območja, ki ga prečkata dve komunikacijski osi, izmed katerih je ena omejena za motorni promet, po drugi med stavbama 2 in 3 pa vozijo tudi avtomobili in šolski avtobus, kar je z vidika varnosti učencev nedopustno.

Dodatna pomanjkljivost je tudi dislocirana telovadnica.

Vrednotenje objektov

Stavbi 1 in 2  s svojo okolico tvorita kvaliteten šolski prostor. Čeprav je ta prostor majhen, bi ga bilo zaradi prostorskih danosti škoda zapustiti, poleg tega ima lokacija v središču mesta tudi svoje prednosti.

Stavba 1 je objekt s kvalitetami, ki jih  je danes težko vzpostaviti, predvsem kar zadeva velikost skupnih prostorov.  Objekt je smiselno prostorsko ohranjati kakršen je, saj gre za funkcionalen objekt, s primerno urejeno okolico. V smislu arhitekturnih lastnosti lahko stavbo 1 uvrstimo v izbor najboljših šolskih objektov in si zasluži, da se jo zgledno obnovi. Za potrebe 1. triletja je stavba 1 popolnoma samozadosten objekt, ki v povezavi z matičnim objektom lahko zelo dobro funkcionira.

Stavba 2 ima glede funkcionalnosti kar nekaj pomanjkljivosti, je pa boljša od stavbe 3, in kar je pomembno, omogoča izboljšave in dozidave tako, da bi se lahko ob adaptaciji in dozidavi skupaj s stavbo 1 vzpostavil zaključen šolski objekt, z vsemi potrebnimi prostori, ki bi nadomeščali prostore stavbe 3. Pomanjkljivost stavbe 2 je slaba komunikacija med levim in desnim delom, ni centralnega vhoda in prostora, poleg tega je 1/3 objekta v medetaži, kar predstavlja problem za neovirano dostopnost do vseh prostorov.

Stavba 3 ima v primerjavi z ostalima objektoma precej več pomanjkljivosti, predvsem v konceptu objekta, ki ne nudi jasne možnosti za adaptacijo oziroma dopolnitev obstoječega objekta z manjkajočim programom. Glede na izvedbo konstrukcije, stavba je zasnovana kot  nearmirana betonska konstrukcija, je za adaptacijo zaskrbljujoča tudi protipotresna varnost objekta. Protipotresno poročilo je v izdelavi.

Analiza objektov pokaže, da sta stavbi 1 in 2 precej boljši od stavbe 3, čeprav je slednja novejša. Zaradi pomanjkljivosti stavbe 3 je adaptacija tega objekta manj primerna, dodatna ovira sta še zasebno zemljišče pred objektom in prometnica, ki se nahaja med stavbo 2 in 3  in ločuje šolsko območje na severni in južni del. Zaradi obstoječih ovir bi bilo stavbi 2 in 3 zelo težko povezati v zaključen objekt. V primeru, da bi se centralni del šole vzpostavil v okviru stavbe 3, kjer je premalo razpoložljivega zemljišča, bi se zaradi oddaljenosti pojavil problem vključevanja stavbe 1. Stavba 2 s svojim dvoriščem ter bližino stavbe 1 nudi precej več možnosti oblikovanja zaključenega šolskega kompleksa.

Tabela 2: pregled površin v vseh treh stavbah po namembnosti prostorov

* improvizirani prostori

2.2. Razlogi za investicijo

Iz prikazane analize stanja šolskih stavb, prostorske razporeditve, vrednotenja objektov in šolskega območja  izhajajo naslednji razlogi za  investicijo:

- nefunkcionalna razporeditev prostorov po šolskih objektih,

- kljub zadostni skupni površini prostorov šola nima skupnega večnamenskega prostora za dejavnosti, kjer sodeluje večja skupina učencev, nima ustrezne knjižnice, nima specialnih učilnic, kabinetov, ki omogočajo ustrezno kvaliteto pouka in uporabo sodobne šolske tehnologije,

- vsi objekti so potrebni temeljite prenove, dva pa tudi rekonstrukcije,

- zelo pomemben razlog pa je tudi razpršenost objektov, ki vsak zase ne  more samostojno funkcionirati – ni samozadosten,

- nujnost vzpostavitve kompaktnega šolskega kompleksa in zaključenost šolskega območja.

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE

3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša in šole

Mesto Ajdovščina predstavlja občinsko središče s 6373 prebivalci (leto 2002, rast št. prebivalcev v primerjavi z letom 1991 je 4.2%). Mesto se v zadnjih letih zelo razvija in močno presega povprečno velikost naselij v občini.

Izgradnja hitre ceste je ponudila priložnost izdatne širitve tako proizvodnih površin kot tudi stanovanjskih. Zato se v novih prostorskih planih upošteva težnja po še dodatnih novih širitvah stanovanjskih območij.

V izdelavi je več lokacijskih načrtov za stanovanjska območja na območju mesta, kjer je (že kratkoročno) predvidena individualna in večstanovanjska gradnja (Grivče/LN Grivče III - 80 stanovanjskih enot, Nad Slejkoti 1 in 2/AŠT 1-2 - okrog 40 stanovanjskih enot, Nad Slejkoti/AŠT3 3 - 50 stanovanjskih enot, Ribnik I - 100 stanovanj).

Poleg tega je, na podlagi Analize stanja in teženj, kot osnova za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine, predlaganih več območij, ki ležijo znotraj mesta, za spremembo dejavnosti in namenske rabe iz industrijske v poslovno stanovanjsko območje (območje Lipe in Petrola, območje Primorja-del CGM, območje vzdolž Goriške ceste – PC, Ribnik II). S tem bi se zagotovila lokacija za gradnjo zelo iskanih stanovanj ter s selitvijo hrupa in tovornega prometa na rob mesta tudi izboljšala kvaliteta bivanja v samem mestu.

Opazen je porast interesa prebivalcev izven občine za nakupu stanovanj v mestu Ajdovščina – priseljevanje.

Zaradi suburbanega razvoja poselitve mesta Ajdovščina se v Strategiji prostorskega razvoja občine razvija tudi nova poselitvena območja v okoliških krajih (Lokavec, Cesta, Planina, Ustje, Žapuže).

Lokavec je drugo največje naselje, s 1002 prebivalci (leto 2002, rast prebivalstva je 3.78%) in je zaradi bližine mesta tudi zelo privlačno za poselitev, zato so predvidena nova območja stanovanjske pozidave.

V območju naselja  Planina, s 438 prebivalci (leto 2002, rast prebivalstva je 2,58%) je kratkoročno predvidena izgradnja okrog 30 stanovanjskih enot, poleg tega je v strategiji prostorskega reda predvidena tudi večja širitev stavbnega območja za gradnjo stanovanjskih objektov.

Prav tako je predvidena širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo tudi v območju naselja Ustje, kjer se predvideva ureditev večjega stanovanjskega območja.

Poleg tega je z ukrepi obdavčitve, tako zazidanih kot nezazidanih območij, predvidena dodatna zgostitev oz. boljša izkoriščenost obstoječih objektov in zemljišč.

Na osnovi navedenih razvojnih možnosti je pri načrtovanju šolskega prostora smiselno upoštevati tudi povečanje števila otrok v območju šolskega okoliša, vsaj za obseg načrtovane oziroma predvidene stanovanjske gradnje v prihodnjih letih (okrog 200 stanovanjskih enot).

3.2. Cilji investicije

Cilji investicije so:

- rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in njihova prilagoditev predpisom in standardom, z vidika tehničnih, protipožarnih, sanitarnih zahtev,

- reorganizacija šolskega prostora, v smislu zagotovitve ustrezne funkcionalnosti in povezanosti ter zagotovitve prostorov, ki so sedaj neustrezni ali jih ni, v skladu  z navodili MŠŠ za izgradnjo osnovnih šol,

- povezati šolske prostore in oblikovati  kompakten šolski kompleks, ki bo omogočal funkcioniranje šole kot celote,

- zaokrožiti šolsko območje – zemljišče tako, da ga ne bodo prečkale prometnice, in v šolskem območju zagotoviti varnost učencev.

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Cilji investicije so usklajeni z:

- s predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, standardi in normativi za izvajanje dejavnosti, navodila za graditev osnovnih šol,

- Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015,

- Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora.

4. OPIS VARIANT

Variante za dosego ciljev in izvedbo investicije:

Varianta I:    Rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in reorganizacija prostora,

Varianta II:   Dozidava nadomestnih prostorov z rekonstrukcijo objekta in povezavo z drugim

objektom – izvedba enotnega in povezanega šolskega objekta.

4.1. Varianta I: Rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in reorganizacija prostora

Po navedeni varianti se izvede:

- prenova stavbe 1 in ohrani za pouk prvega triletja. Prenova ne posega v konstrukcijo objekta, razen z možnostjo dozidave in povečanja prostora za kuhinjo. Prenovi se streha, tlaki, instalacije, kar še ni bilo prenovljeno.

- rekonstrukcija stavbe 2 za pouk drugega triletja, šolsko knjižnico, enoto s prilagojenim programom in upravo šole. Prostore se funkcionalno razporedi v skladu z navodili za gradnjo šol MŠŠ.

- Glede na stanje in dotrajanost objekta je potrebno zamenjati stavbno pohištvo, objekt toplotno izolirati, prenoviti instalacije, tlake, zagotoviti ustrezno požarno varnost.

- rekonstrukcija stavbe 3 za pouk tretjega triletja (predmetne in specialne učilnice s kabineti, večnamenski prostor. Rekonstrukcija objekta je omejena z obstoječo nearmirano betonsko konstrukcijo. Protipotresno poročilo bo pokazalo možne posege v konstrukcijo in prilagoditve funkcionalnosti prostorov. Prenovi se fasado in toplotno izolira, prenovi se tlake in instalacije, uredi se ustrezno protipožarno varnost in dostopnost.

V stavbi 3 se zagotovi tudi primerne prostore za zobno šolsko ambulanto in preostanek prostorov nameni za prostore za ljudsko univerzo, ki bo poleg teh uporabljala tudi prostore osnovne šole v popoldanskem času, ko jih ta ne potrebuje.

Pri navedeni varianti se preveri možnost zaprte povezave med stavbo 1 in stavbo 2. Povezava stavbe 2 in stavbe 3 ni možna.

V vseh treh stavbah se z upoštevanjem prilagodljivosti konstrukcij obstoječih objektov zagotovi 4738,20 m2 površin za potrebe osnovnošolskega programa, rednega in prilagojenega programa, od tega z adaptacijo 4434,65 m2 z adaptacijo in  z dozidavo 303,55 m2. Dozidava je potrebna zaradi nefleksibilnosti konstrukcije, da se zagotovi večnamenski prostor tudi v stavbi 3.  Preostanek površin v izmeri 622,00 m2 se adaptira za potrebe ljudske univerze in šolske zobne ambulante.

Tabela 4: Površine adaptacije in dozidave

| Prostori po namenu | Adaptacija m2 | Novogradnja m2 | Skupaj m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Osnovnošolski program | 4434,65 | 303,55 | 4738,20 |
| Prostori za osnovno šolo | 4224,65 | 303,55 | 4528,20 |
| Prostori za enoto s prilagojenim progr. | 210,00 |  | 210,00 |
| 2. Prostori za druge potrebe | 622,00 |  | 622,00 |
| Zobna šolska ambulanta | 45,00 |  | 45,00 |
| Prostori za ljudsko univerzo | 577,00 |  | 577,00 |
| Skupaj 1+2 | 5056,65 | 303,55 | 5360,20 |

Tabela 5: Ocena vrednosti investicije (v €)

| 1. | Dokumentacija |  |  |  |  | 173.546,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izvedba |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Stavba 1 | 650 | €/m2 | 1174,3 | m2 | 763.295,00 |
| 2.2. | Stavba 2 | 650 | €/m2 | 1744,35 | m2 | 1.133.827,50 |
| 2.3. | Stavba 3-adaptacija | 1000 | €/m2 | 1516 | m2 | 1.516.000,00 |
| 2.4. | Stavba 3- Ljudska univerza*, zob. amb. | 1000 | €/m2 | 622 | m2 | 622.000,00 |
| 2.5. | Stavba 3 -dozidava | 1000 | €/m2 | 303,55 | m2 | 303.550,00 |
|  | Skupaj izvedba |  |  |  |  | 4.338.672,50 |
| 3. | Oprema |  |  |  |  | 739.586,25 |
| 4. | Nadzor |  |  |  |  | 65.080,09 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 5.316.885,74 |

Po prvih strokovnih pregledih stavbe 3 s strani ZRMK se je pokazalo, da je bila zgrajena kot nearmirana betonska konstrukcija ter ne ustreza sodobnim zahtevam glede protipotresne in protipožarne varnosti, zato smo predpostavili, da bi bil strošek sanacije te stavbe na m2 enak strošku novogradnje. Prostore ljudske univerze bi bilo potrebno obnoviti skupaj z ostalimi prostori.

Po tej varianti ostaja nepovezanost šolskih objektov, neracionalna izraba površin, delitev šolskega območja s prometnicami in manjša varnost učencev.

4.2. Varianta II: Dozidava nadomestnih prostorov z rekonstrukcijo objekta in povezavo

z drugim objektom – izvedba enotnega in povezanega šolskega

objekta

Po varianti II je predvidena opustitev stavbe 3, ki je po konstrukciji in funkcionalnosti najmanj primerna, najbolj oddaljena od ostalih dveh objektov in ima manj  zemljišča za dozidavo. K stavbi 2 se prizida nadomestne prostore za stavbo 3.

Z dozidavo in rekonstrukcijo stavbe 2 se zagotovi vse potrebne prostore za drugo in tretje triletje, knjižnico z multimedijsko učilnico, osrednji večnamenski prostor, kuhinjo in prostore za upravo. Objekt se poveže s stavbo 1, ki se ohrani za prvo triletje. V stavbi 1 se obstoječe prostore kuhinje nameni za šolsko zobno ambulanto. Stavba 1 se prenovi kot pri varianti I.

Rekonstrukcija stavbe 2 se prilagodi optimalni rešitvi dozidave.

Tabela 6: Površine adaptacije in dozidave

| Prostori po namenu | Stavba 1 Adaptacija m2 | Stavba 2 Adaptacija m2 | Novogradnja m2 | Skupaj m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Osnovnošolski program | 1174,30 |  |  |  |
| Prostori za osnovno šolo | 1129,30 | 958 | 2209 | 21 |
| Enota s PP |  | 210 |  | 210 |
| 2. Prostori za druge potrebe |  |  |  |  |
| Zobna šolska ambulanta | 45,00 |  |  | 45,00 |
| Skupaj 1+2 | 1174,30 | 1168 | 2209 | 4551,3 |

Tabela 7: Ocena vrednosti investicije (v €)

| 1. | Dokumentacija |  |  |  |  | 149.269,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izvedba |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Adaptacija | 650 | €/m2 | 2.341,60 | m2 | 1.522.040,00 |
| 2.2. | Novogradnja | 1000 | €/m2 | 2.209,70 | m2 | 2.209.700,00 |
|  | Skupaj izvedba |  |  | 4.551,30 | m2 | 3.731.740,00 |
| 3. | Oprema |  |  |  |  | 739.586,25 |
| 4. | Nadzor |  |  |  |  | 55.976,10 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 4.676.571,95 |

Varianta omogoča oblikovanje kompaktnega šolskega prostora z racionalno izrabo površin in ustrezno funkcionalnost prostorov. Šolsko območje je zaokroženo z možnostjo ureditve ustreznega varovanja.

Stavbi 3 se na osnovi protipotresnega poročila določi drugo namembnost ali objekt poruši in zemljišče nameni za šolska športna igrišča.

Varianta II ne rešuje potreb po prostorih za ljudsko univerzo. O tem se je potrebno v nadaljnjih fazah odločiti.

4.4. Primerjava variant

Varianta I  kljub prenovi vseh treh objektov ne prinaša bistvenega izboljšanja kvalitete šolskega prostora. V tehničnem smislu se objekti posodobijo, še vedno pa ne dosežemo optimalne funkcionalnosti in razporeditve prostora. Še vedno ostaja nerešena povezava med objekti in razdeljenost šolskega območja s prometnicami in s tem manjša varnost učencev.

Z varianto I se rešujejo tudi potrebe po prostorih za ljudsko univerzo. Vrednost investicije  po varianti I je ocenjena v višini 5.316.885,74 €, brez prostorov ljudske univerze pa 4.663.785,74 €.

Varianta II oblikuje kompakten šolski prostor, ki omogoča funkcionalno in racionalno razporeditev prostorov. Omogoča povezavo celotnega šolskega prostora in oblikovanje zaokroženega šolskega območja. Varianta II omogoča uresničitev vseh ciljev, ki naj bi jih z investicijo dosegli, kar bi sicer zahtevalo večja vlaganja.

V dozidavo niso vključene potrebne površine za ljudsko univerzo. Opredeliti se je potrebno ali se pri tej varianti rešuje tudi potrebne prostore za dejavnost ljudske univerze

Pri Varianti II ostaja vprašanje bodoče namembnosti stavbe 3. Nova namembnost stavbe ali opustitev dejavnosti v njej je odvisna od protipotresnega poročila.

Investicija po  varianti II je ocenjena v višini 4.676.571,95 €.

Na osnovi primerjanja variant s cilji, ki naj bi jih z investicijo dosegli, je varianta II tista, s katero se dosežejo vsi cilji investicije. Zato je v nadaljevanju investicije obdelana in prikazana varianta II.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Investicijski projekt je po vrsti investicije izgradnja in posodobitev šolskega prostora za potrebe osnovne šole. Upoštevajoč normative in način zagotovitve potrebnih prostorov je predvidena ureditev 4.551,30 m2, od katerih se z adaptacijo zagotovi 2341,60 m2, z novogradnjo 2209,70 m2..

5.1. Ocena investicijskih stroškov

Tabela 8: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah na dan  30.6.2007 (v €)

| 1. | Dokumentacija |  |  |  |  | 149.269,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izvedba |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Adaptacija | 650 | €/m2 | 2.341,60 | m2 | 1.522.040,00 |
| 2.2. | Novogradnja | 1000 | €/m2 | 2.209,70 | m2 | 2.209.700,00 |
|  | Skupaj izvedba |  |  | 4.551,30 | m2 | 3.731.740,00 |
| 3. | Oprema |  |  |  |  | 739.586,25 |
| 4. | Nadzor |  |  |  |  | 55.976,10 |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 4.676.571,95 |
|  | Upravičeni stroški |  |  |  |  | 4.589.883,35 |

Stroški za adaptacijo prostorov šolske zobne ambulante so ocenjeni v višini 30.712,50 €. Upravičeni stroški za sofinanciranje MŠŠ so stroški investicije zmanjšani za stroške ureditve prostorov za šolsko zobno ambulanto in stroške nadzora.

Investicija se bo izvajala v obdobju 2008 – 2010. Za oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah so upoštevana povprečna letna rast cen, določena z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj Ljubljana, maj 2006.

Tabela 9: ocena stroškov investicije po tekočih cenah po letih izvajanja (v €)

| Vrsta stroška | Vrednost | Izvedba po letih |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | leto 2008 | leto 2009 | leto 2010 |
| Vrednost investicije | 4.915.046 | 155.600 | 2.964.253 | 1.795.193 |

Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na osnovi primerljivih cen novogradnje šole Budanje in Šturje in primerljivih cen opreme za navedeni šoli. Adaptacije so bile ocenjene na osnovi predvidenih posegov v objekte, v odstotku cene novogradnje.

6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Osnove, na katerih je opredeljena investicija

Investicija je prikazana in opredeljena na osnovi:

- posnetka obstoječega stanja zgradb OŠ Ajdovščina po številu, površinah in namembnosti prostorov, izdelal Castrum d.o.o., Ajdovščina, september 1999,

- predhodnih idejnih rešitev, Primorje d.d., Ajdovščina, junij 2007,

- demografskih podatkov o številu šoloobveznih otrok v obdobju 1992-2006 v novem šolskem okolišu OŠ Ajdovščina (vir: baza podatkov Sokol, Ministrstvo za šolstvo in šport),

- navodil za graditev osnovnih šol v RS in na njegovi podlagi izdelanega prostorskega programa,

- lokacijske informacije, številka 3501-363/07 z dne 1.6.2007.

6.2. Opis lokacije

Investicija se bo izvajala na obstoječem šolskem zemljišču parcelne številke 264, 267, 285, 286, 287, 288, 501, 503, 504, 505, 506 in 1725 vse k.o. Ajdovščina. Zemljišče meri 15825 m2, od tega zavzemajo poslovne stavbe 2495 m2, dvorišča 7737 m2, igrišča 2385 m2, park 3208 m2.

Šolsko zemljišče razdeljujeta dve ulici, od katerih je ena omejena za promet. Zemljišče, na katerem leži stavba 3, meri 4945 m2 in je od ostalega ločeno z ulico, po kateri se odvija promet, ter privatnim zemljiščem  v izmeri 1158 m2. Ostali del zemljišča, na katerem sta stavbi 1 in 2, meri 10880 m2  in tvori zaokroženo območje, na katerem je možno dograditi prizidek k stavbi 2 in ga povezati  s stavbo 1.

Območje šole je po prostorskem planu Občine Ajdovščina in v Urbanistični zasnovi mesta Ajdovščina (Ur.gl. 7/97, Ur.l.RS št. 96/2004) opredeljeno kot Š1 (»Šolsko območje je s Cesto 5. maja direktno povezano s športnim območjem na severu in s centrom na jugu. Predvidene so dopolnitve z dodatnimi šolskimi in spremljajočimi objekti na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev. Višina objektov do P + 2«).

Severni del območja (parcela št. 267) meji na potok Lokavšček, ki predstavlja vodotok II.reda, kjer je zahtevano varovano območje 5m od roba vodotoka.

6.3. Obseg investicije in stroški investicije

Investicija obsega:

- prenovo stavbe 1, ki je namenjena za pouk prvega triletja, v njej se uredi tudi prostore za šolsko zobno ambulanto;

- rekonstrukcijo stavbe 2, ki se ji dozida nadomestne prostore za stavbo 3. V tem objektu se zagotovi prostore za pouk drugega in tretjega triletje, prostore za enoto s prilagojenim programom, knjižnico z multimedijsko učilnico, osrednji večnamenski prostor, kuhinjo. Objekt se poveže s stavbo 1.

- zunanjo ureditev.

Tabela 10: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe  po stalnih cenah (v €)

Tabela 11: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe  po tekočih cenah (v €)

6.4. Varstvo okolja

Zemljišče je komunalno opremljeno. Glede na vrsto in obseg investicije, zaradi katere se dejavnost ne bo povečala, niso potrebna dodatna vlaganja v komunalno infrastrukturo. V širšem kompleksu je plinovodno omrežje, na katerega se bo objekt šole priključil.

6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Z investicijo se obseg osnovnošolske dejavnosti ne bo povečal. Z ustanovitvijo OŠ Šturje ostaja na OŠ Ajdovščina 22 oddelkov, za kolikor je investicija tudi načrtovana. Število zaposlenih se zaradi investicije ne bo povečalo, ampak celo zmanjšalo zaradi manjših površin za čiščenje.

Prostorski program s številom in površino prostorov po namembnosti je prikazan v tabeli. Površine so izračunane na podlagi:

- obstoječih površin  stavbe 1, ki se ohranja za prvo triletje,

- normativov za prostore za pouk drugega in tretjega triletja, enote s prilagojenim programom ter ostale prostore in komunikacije po normativih za vse oddelke matične šole.

Tabela 12: Predvidene površine po investiciji

6.5. Viri financiranja

Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicija, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ, se načrtuje sofinanciranje MŠŠ v višini 29 % vrednosti investicije brez stroškov za nadzor ter brez stroškov za prostore za šolsko zobno ambulanto.

Tabela 13: Viri in višina sredstev za financiranje investicije po stalnih cenah (v €)

|  | Vrednost investicije | Viri sredstev |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Občinski proračun | MŠŠ |
| Vrednost v € | 4.676.572 | 3.345.506 | 1.331.066 |
| Vrednost upravičenih stroškov | 4.589.883 |  |  |
| Delež sofinanc.celotne inv. | 100 | 71,54 % | 28,46 % |
| Delež sofinanc. upravič. strošk. | 100 | 71 % | 29 % |

6.6. Ocena izrabe prostorskih zmogljivosti oziroma upravičenosti investicije

Obseg uporabe prostorov po investiciji bo enak sedanjemu obsegu, saj se dejavnost ne bo bistveno povečala. Obseg uporabe prostorov je opredeljen s predmetnikom.

Upravičenost investicije se kaže predvsem v drugih koristih, ki se jih ne da ovrednotiti. To je šolski prostor, ki ustreza tehničnim in drugim zahtevam gradnje,  usmeritvam za oblikovanje šolskega prostora in omogoča kvalitetno izvajanje dejavnosti; šolski prostor s šolskim območjem, ki zagotavlja ustrezno varnost učencev.

7. PRIPRAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Po sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za nadaljevanje priprave potrebno izvesti javni arhitekturni natečaj za izbiro najbolj optimalne variante, na podlagi katere se izvede usklajevanje prostorskega programa z Ministrstvom za šolstvo in šport.  Po usklajevanju se pripravi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter investicijska dokumentacija - predinvesticijska zasnova in investicijski program. Priprava investicije naj bi bila zaključena do septembra 2008.

Začetek izvedbe investicije je predviden v septembru 2008, zaključek februar 2010.

Tabela 14: Terminski plan nadaljnje priprave investicije

Ajdovščina, junij 2007