Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 22.6.2007

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DIIP – DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne  28. junija 2007  obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel:

S K L E P

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE

Občinski svet občine Ajdovščina potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Dozidava osnovne šole Otlica, ki ga je izdelala Občinska uprava, junij 2007.

.

Številka:

Datum:

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Investicijski program je bil izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 60/2006).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa.

Šolski objekt Osnovne šole Otlica je bil zgrajen 1980 leta in je že potreben prenove. Za izvajanje dejavnosti šole manjkajo nekateri prostori: telovadnica, knjižnica z multimedijsko učilnico,  učilnica za likovno vzgojo in tehniko,  kabinet za gospodinjstvo. Navedene prostore je potrebno dozidati. Objekt je potrebno tudi energetsko sanirati, izvesti toplotno izolacijo strehe in fasade ter prenoviti sistem ogrevanja.

Investicija v adaptacijo osnovne šole Otlica je bila predvidena v Programu izgradnje osnovnošolskega prostora.

Z investicijo se zagotovi dodatne prostore v skupni površini 821m, zamenja in toplotno izolira streho in fasado, obnovi ogrevanje.

Investicijo se pripravi do konca julija 2008 Začetek izvajanja investicije je predviden v avgustu 2008. Izvedla naj bi se do začetka šolskega leta 2009/2010.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa.

Investicijski projekt je ocenjen v višini 941.121 €. Investicija bo prijavljena na javni razpis MŠŠ za sofinanciranje objektov osnovnih šol in vrtcev. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 269.261 €, oziroma 28,61 % vrednosti investicije. Investicija je vključena v načrt razvojnih programov občine v letih 2007 – 2008, s skupno vrednostjo 655.149 €. S potrditvijo DIIP bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva v višini 285972 €.

Po potrditvi DIIP  se bodo nadaljevale priprave po rokovniku.

Pripravila:

Dragica Fiegl

Oddelek za družbene dejavnosti

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

# INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Naziv investicijskega projekta:

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Številka:

Odgovorna oseba investitorja:  MARJAN POLJŠAK, Župan

Junij 2007

1. PODATKI O INVESTITORJU

1.1. Investitor

| 1. | Naziv | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov | Cesta 5. maja 6/a |
| 3. | Odgovorna oseba | Marjan Poljšak, župan |
| 4. | Telefon | 01 365 91 10 |
| 5. | E-mail | obcina@ajdovscina.si |
| 6. | Fax | 05 365 91 33 |
| 7. | Matična številka | 5879914 |
| 8. | Šifra dejavnosti | 75.110 |
| 9. | Davčna številka | 51533251 |
| 10. | TRR | 010000 1000 14552 |

1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije

| 1. | Naziv | Osnovna šola Otlica |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov | Otlica 48, 5270 Ajdovščina |

1.3. Službe, ki so odgovorne za pripravo in nadzor nad izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

| 1. | Pripravljalec DIIP | Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| --- | --- | --- |
|  | Odgovorna oseba | Župan, Marjan Poljšak |
| 2. | Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije | Občinska uprava: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
|  | Odgovorna oseba | Župan, Marjan Poljšak |

2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO

2.1. Analiza stanja

Osnovna šola Otlica je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. Šolski okoliš Osnovne šole Otlica obsega naselja Otlico, Kovk in Predmejo. Območje leži na obronku Trnovskega gozda, na nadmorski višini med 800 in 920 m. Od mestnega središča Ajdovščine je oddaljeno 17 km.

Osnovna šola Otlica izvaja poleg osnovnošolskega programa tudi krajše programe  vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke. Organizacija dejavnosti je taka, da so vsi učenci v šoli od 8.00 do 15.00 ure.

V šolskem letu 2006/07 je v Osnovno šolo Otlica vključenih 78 učencev, ki so razporejeni v 8 oddelkih.  Število učencev se v zadnjih ni bistveno spremenilo.

Tabela 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu OŠ Otlica v obdobju 1992-2006

Objekt šole je bil zgrajen 1980 leta. Objekt je konstrukcijsko ustrezen. Izveden je kot stenasta AB konstrukcija, nad večnamenskim prostorom pa je streha podprta s kovinsko prostorsko palično konstrukcijo. V obdobju obratovanja se je izkazalo, da je objekt zaradi ostrih klimatskih pogojev in zasnove same, neustrezno toplotno izoliran. Problem predstavlja velika višina večnamenskega prostora, katerega je v zimskem obdobju praktično nemogoče ogreti na ustrezno temperaturo.

Prostorska ureditev objekta po funkcionalnosti v pretežni meri ustreza smernicam Ministrstva za šolstvo in šport, manjkajo pa nekateri prostori, ki so potrebni za ustrezno izvajanje pouka posameznih skupin  predmetov in drugi skupni prostori za pouk.

Šola ima 7 učilnic, velikosti  41 m2, 1 učilnico za naravoslovje v izmeri 64 m2 in 3 kabinete. Šola nima knjižnice z multimedijsko učilnico. Knjižnica, ki je po številu enot primerljiva s knjižnicami večjih šol, deluje v premajhnem  in prirejenem podstrešnem prostoru, s površino 41,22 m2, z neustreznim dostopom. Računalniško učilnico je šola začasno uredila v kabinetu – 15 m2. Šola nima učilnice za tehnično in likovno vzgojo. Pouk tehnične vzgoje poteka v prostoru prirejenem iz garderob 25,3 m2. S tem so zmanjšane površine garderob. Pouk likovne vzgoje poteka v matičnih učilnicah, kabinet za likovno vzgojo je v pregrajenem hodniku, brez oken in stropa. Za praktični pouk gospodinjstva ni kabineta.

Površina prostorov za pouk, skupaj z začasno preurejenimi prostori, znaša 474,53 m2

Za pouk športne vzgoje se uporablja večnamenski prostor ter zunanje športno igrišče. Šola se nahaja na območju z daljšimi obdobji neugodnih vremenskih razmer (burja, sneg, dež), zato se mora pouk športne vzgoje v pretežni meri izvajati v večnamenskem prostoru, ki je hkrati jedilnica, kar s higienskega vidika ni ustrezno.

Program vrtca se bo izvajal v igralnici, velikosti 41,22 m2.

Ostali prostori šole merijo skupaj 413,48 m2, prostori za komunikacije 167,36 m2. Garderobe, sanitarije, upravni prostori, kuhinja, ustrezajo potrebam. Skupna površina prostorov šole je 1096,59 m2.

Tabela 2: Pregled površin šole po namembnosti

*prostori so zasilno urejeni

2.2. Razlogi za investicijo

Obstoječi prostori niso zadostni za izvajanje pouka po programu devetletne osnovne šole v skladu s predpisi in smernicami za šolski prostor. Manjka telovadnica, knjižnica z multimedijsko učilnico, prostor za pouk likovne vzgoje, tehnike in tehnologije, praktični pouk gospodinjstva in kabineti.

Obstoječi objekt je neustrezno toplotno izoliran, ne omogoča zagotavljanja ustrezne mikroklime. Sistem ogrevanja je potrebno posodobiti. Objekt je energetsko potraten.

Razlogi za investicijo so:

- zagotoviti dodatne potrebne površine za pouk,

- energetska sanacija objekta.

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE

3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša in šole

V skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015 ima območje možnosti za razvoj turizma z izrabo naravne dediščine, povezovanjem s športno rekreativnimi dejavnostmi in dopolnilnimi dejavnostmi kmetijstva na podeželju. Posamični projekti se že uresničujejo in pripravljajo. Ob navedenem in ob izboljševanju komunalne, prometne in informacijske infrastrukture je pričakovati, da bi se tem ohranilo število prebivalcev in število rojstev na ravni povprečja zadnjih desetih let.

Na osnovi navedenih razvojnih možnosti ima tudi šola perspektivo obstoja v sedanjem  obsegu. Šola je izredno povezana z okoljem in predstavlja izobraževalno in kulturno središče območja in bi z dodatno športno infrastrukturo pripomogla k razvoju območja.

V območju naselja je predvidena širitev stavbnih zemljišč predvsem za potrebe dopolnilnih dejavnosti (za potrebe turizma) in počitniških objektov, kar pa posledično vpliva tudi na ohranjanje in razvoj podeželja in s tem prebivalstva.

Območje gore je v Strategiji prostorskega razvoja RS predvideno tudi kot regijski park Trnovski gozd, ki poleg tega, da varuje naravne danosti območja, omogoča tudi razvoj dejavnosti in prostora, ki bogatijo življenje v teh krajih.

3.2. Cilji investicije

Cilji investicije so:

- dozidava manjkajočih površin za izvajanje pouka, v skladu s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport,

- zagotoviti učencem na območju šolskega okoliša pogoje za enak standard osnovnošolskega izobraževanja kot ga imajo učenci na drugih matičnih šolah v občini,

- energetsko sanirati obstoječi objekt,

- z dozidavo telovadnice omogočiti razvoj športno rekreativne dejavnosti na območju šolskega okoliša,

- šola-dejavnik ohranitve poseljenosti in razvoja območja.

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Cilji investicije so usklajeni s:

- predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, standardi in normativi za izvajanje dejavnosti, navodila za graditev osnovnih šol,

- Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015,

- Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora.

4. OPIS VARIANT

Variante za dosego ciljev in izvedbo investicije:

Varianta I:    Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta,

Varianta II:   Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega prostora, v

katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija obstoječega objekta

Varianta III.  Energetska sanacija objekta

4.1. Varianta I: Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta

Z navedeno varianto se v prizidku k šoli zagotovi vse manjkajoče površine za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico in telovadnico. Telovadnica, ki bi jo v popoldanskem času uporabljali tudi krajani za športno rekreativne dejavnosti, bi zagotavljala osnovni vadbeni prostor po šolskih normativih s spremljajočimi prostori. Po športnih standardih pomeni to odbojkarsko igrišče nižje stopnje. Po navodilih za graditev osnovnih šol bi znašale nove dozidane površine skupaj z oceno površin za komunikacije 821 m2.

Energetska sanacija bi zajela prenovo celotnega sistema ogrevanja ter izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe. Zamenjava oken in elektroinstalacij na obstoječem objektu ni predvidena.

Z varianto I se dosežejo vsi cilji investicije, predvsem pa standardom ustrezni prostori , tako po velikosti kot namembnosti. Zagotovi se objekt, v katerem bo mogoče vzdrževati ustrezno mikroklimo in varčno rabo energije.

4.2. Varianta II: Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega

prostora v katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija

Po varianti II se dozida 730 m2, vse prostore iz variante I razen knjižnice z multimedijsko učilnico. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora, ki ima odprt prostor do strehe, se v etaži uredijo prostori  knjižnice.  Idejne rešitve bodo sicer pokazale, ali bi bilo možno v etažo umestiti tudi učilnico s kabinetom.

Energetska sanacija je enaka kot pri varianti I.

Tudi varianta II zagotavlja potrebne dodatne površine v celoti. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora in izvedbo etaže v njem, se lahko poveča učinek energetske sanacije objekta.

4.3. Varianta III.  Energetska sanacija objekta

Varianta obsega le toplotno izolacijo fasade in strehe ter prenovo sistema za ogrevanje.

To je minimalna varianta, brez katere zaradi dotrajanosti strešne kritine, obratovanje objekta ni več mogoče. Ne zagotavlja pa potrebnih prostorov za standardom primerno in kvalitetno izvajanje pouka.

4.4. Primerjava variant

Varianti I in II na različne načine zagotavljata potrebne dodatne površine za pouk in energetsko sanacijo objekta. V tej fazi pripravljenosti  investicije je natančnejšo vrednost in razliko v vrednosti med variantama težko oceniti. Za obe varianti pa bi bilo smiselno iskati idejne rešitve in nato izbrati optimalno.

Varianta III je v primerjavi s prvima dvema najmanj primerna. Lahko bi prišla v poštev le kot 1. faza, ki se nadaljuje z dozidavo, vendar je ob njeni izvedbi že potrebno predvideti, kje bi se zagotavljalo prostore za knjižnico.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Investicija obsega izgradnja novih manjkajočih šolskih površin in posodobitev obstoječega objekta.

5.1. Ocena investicijskih stroškov

Investicijski stroški so ocenjeni za varianto I.

Vrednost investicije je ocenjena na osnovah:

- za dozidavo novih površin  po primerljivih cenah za izgradnjo šol Budanje, Šturje in večnamenske dvorane v Lokavcu,  750 € za m2,

- primerljivih cenah za opremo (šola Šturje),

- za toplotno izolacijo fasade in strehe po primerljivih cenah za sanacijo zimskega bazena (podoben tip strešne kritine), za posodobitev ogrevalnega sistema po oceni stroškov prenova ogrevanja vrtca Ribnik.

Tabela 3: Vrednost investicije po stalnih cenah (v €)

| Vrsta stroška | Vrednost |
| --- | --- |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 33.690 |
| Novogradnja | 615.750 |
| Energetska sanacija | 218.156 |
| Zunanja ureditev | 8.346 |
| Oprema | 52.545 |
| Nadzor | 12.634 |
| Skupaj | 941.121 |

Izvajanje investicije bo v letih 2008 in 2009. Za izračun vrednosti po tekočih cenah je upoštevana povprečna letna rast cen, določena z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj, maj 2006

Tabela 4: Vrednost investicije po tekočih cenah (v €)

| Vrsta stroška | Vrednost |
| --- | --- |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 34.397 |
| Novogradnja | 637.825 |
| Energetska sanacija | 227.637 |
| Zunanja ureditev | 8.709 |
| Oprema | 54.829 |
| Nadzor | 13.113 |
| Skupaj | 976.510 |

6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Osnove, na katerih je opredeljena investicija

Investicija je prikazana in opredeljena na osnovi:

- Posnetka obstoječega stanja objekta po številu, površinah in namembnosti prostorov ter oceni stanja konstrukcije objekta in instalacijske opreme z idejno zasnovo dozidave telovadnice, izdelal Castrum d.o.o. Ajdovščina, september 1999,

- Demografski podatki o številu šoloobveznih otrok v obdobju 1992-2006 (vir: baza podatkov Sokol, Ministrstvo za šolstvo in šport),

- Navodila za graditev osnovnih šol v RS in na njegovi podlagi izdelanega prostorskega programa

- Lokacijska informacija št. 3501-364/07 z dne 1.6.2007.

6.2. Opis lokacije

Obstoječe šolsko zemljišče meri 4055 m2 in leži na parcelah št. 474/2 in 476/7 k.o. Dol-Otlica. Ob navedenem zemljišču je zemljišče v izmeri 3459 m2, ki ga je občina kupila namensko za dozidavo telovadnice k osnovni šoli (parcelne številke 478/5, 478/4, 478/3, 477/2, 475/1, vse k.o. Dol-Otlica). Površina zemljišča zadostuje potrebam in usmeritvam MŠŠ. V primeru drugačne umestitve prizidka v prostor je možno odkupiti še zemljišče na parcelni številki 477/3, v izmeri 413 m2.

Območje šole sooblikuje jedro naselja Otlica, ki ga poleg šole dopolnjuje še dom krajanov, cerkev, gostinski lokal, trgovina, območje pokopališče ter izhodišče in križišče številnih tematskih turističnih poti.

Jedro naselja je na seznamu objektov in območij, ki so predvideni za vpis v ZRD (zvezni register dediščine), Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

6.3. Varstvo okolja

Zemljišče je komunalno opremljeno. Prizidek bo priključen na obstoječe komunalne vode.

Zaradi investicije niso potrebna dodatna vlaganja v komunalno infrastrukturo (število uporabnikov objekta se povečuje le v popoldanskem času uporabe telovadnice).

Z energetsko sanacijo objekta se bodo zmanjšale emisije v ozračje.

Celotno območje Trnovske planote in Hrušice predstavlja širše vodozbirno območje, zato se za posege v ta območja priporoča pridobitev vodnega soglasja Agencije RS, Urada za okolje.

6.4. Obseg investicije in kadrovsko organizacijska shema

Z investicijo po I. varianti se dogradi 821 m2 novih šolskih površin in sicer: knjižnico z multimedijsko učilnico, učilnico za likovno vzgojo in tehnični pouk, tri kabinete za jezike, likovno vzgojo in tehniko ter gospodinjstvo v skupni izmeri 205 m2. Telovadnica je šolska telovadnica z osnovnim vadbenim prostorom v velikosti 360 m2. Skupna površina telovadnice je 546 m2. Ostalo so površine za komunikacije.

Energetska sanacija objekta obsega posodobitev centralnega ogrevanja in izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe z zamenjavo strešne kritine, ki je tudi dotrajana.

Investicijski projekt v tej fazi priprave ne predvideva zamenjave oken in elektro inštalacij.

Po izvedeni investiciji se obseg osnovnošolske dejavnosti ne bo bistveno povečal. Pričakovati je lahko povečanje interesnih dejavnosti na področju športne vzgoje. Glede na navedeno se ne pričakuje bistvene rasti števila zaposlenih v šolskem programu.

Telovadnica bo vplivala na večji obseg športno rekreativne dejavnosti krajanov, zato se bo povečal obseg dela za tekoče vzdrževanje objekta.

Tabela 5: Prostorski program dozidave in skupne površine po dozidavi

6.5. Stroški investicije in viri financiranja

Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicijah, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ se načrtuje sofinanciranje ministrstva v višini 29 % vrednosti investicije brez stroškov za investicijsko in projektno dokumentacijo.

| Tabela 6: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po stalnih cenah (v €) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Vrednost |  | Izvedba po letih |  |  |  |  |  |
|  |  |  | leto 2008 | leto 2009 |  |  |  |  |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 33.690 |  | 33.690 |  |  |  |  |  |
| Novogradnja | 615.750 |  | 208.646 | 407.104 |  |  |  |  |
| Energetska sanacija | 218.156 |  |  | 218.156 |  |  |  |  |
| Zunanja ureditev | 8.346 |  |  | 8.346 |  |  |  |  |
| Oprema | 52.545 |  |  | 52.545 |  |  |  |  |
| Nadzor | 12.634 |  | 3.130 | 9.504 |  |  |  |  |
| Skupaj | 941.121 |  | 245.466 | 695.655 |  |  |  |  |
| Tabela 7: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po tekočih cenah (v €) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta stroška |  | Vrednost | Izvedba po letih |  |  |  |  |  |
|  |  |  | leto 2008 | leto 2009 |  |  |  |  |
| Projektna in investicijska dokumentacija |  | 34.397 | 34.397 |  |  |  |  |  |
| Novogradnja |  | 637.826 | 213.028 | 424.798 |  |  |  |  |
| Energetska sanacija |  | 227.637 |  | 227.637 |  |  |  |  |
| Zunanja ureditev |  | 8.709 |  | 8.709 |  |  |  |  |
| Oprema |  | 54.829 |  | 54.829 |  |  |  |  |
| Nadzor |  | 13.113 | 3.196 | 9.917 |  |  |  |  |
| Skupaj |  | 976.511 | 250.621 | 725.890 |  |  |  |  |

Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicija, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ se načrtuje sofinanciranje ministrstva v višini 29 % vrednosti upravičenih investicije, ki ne zajemajo stroškov za investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma 27,57% celotne vrednosti investicije.

Tabela 8: Viri in višina sredstev za financiranje investicije (v €)

|  | Vrednost investicije | Viri sredstev |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Občinski proračun | MŠŠ |
| Skupna vrednost | 941.121 | 671.860 | 269.261 |
| Vrednost upravičenih stroškov | 928.487 | 659.226 | 269.261 |
| Delež sof. celotne investicije | 100 | 71,39 | 28,61 |
| Delež sof. upravičenih stroškov | 100 | 71,00 | 29,00 |

6.6. Ocena izrabe novih prostorskih zmogljivosti

Na podlagi predmetnika bi bila učilnica in kabineti zasedeni:

Tabela 9: Ocena izrabe novih prostorskih zmogljivosti

| Prostor | Število ur tedensko |
| --- | --- |
| Učilnica za likov. vz. in tehniko | 22 |
| Kabinet gospodinjstvo | 2,5 |
| Telovadnica | 35 |

Posebnost Osnovne šole Otlica je razvijanje likovne ustvarjalnosti učencev in doseganje odmevnih rezultatov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato se bo učilnica za likovno vzgojo uporabljala v večjem obsegu kot določa predmetnik. Boljša dostopnost in prostornost knjižnice z multimedijsko učilnico prinaša izboljšanje osnovnih pogojev in nudi možnosti za dodatne dejavnosti.

Enako je pričakovati tudi večjo uporabo telovadnice, ki bi se uporabljala tudi za interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja, saj so vsi učenci vključeni v podaljšano bivanje.

V popoldanskem času je predvidena uporaba telovadnice za krajane in športna društva in skupine v minimalnem obsegu tri ure dnevno, oziroma 20 ur tedensko.

7. PRIPRAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Po sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta se za načrtovano investicijo izvedejo še naslednje priprave in dokumenti.

Tabela 10: Terminski plan nadaljevanja priprav investicije

Začetek investicije je predviden v avgustu 2008 z dozidavo prizidka, povezava z obstoječim objektom in energetska sanacija objekta se izvede v času poletnih počitnic 2009, in zaključek investicije konec avgusta 2009.

Ajdovščina, junij 2007