OBČINSKI SVET

OBČINE AJDOVŠČINA

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel:

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA – 1. FAZA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Mladinski center in hotel Ajdovščina št. 351-13/2009, ki jo je izdelala Občinska uprava, marca 2010.

Številka: 351-13/2009

Datum:   05.03.2010

Župan

Marjan POLJŠAK

OBČINSKI SVET

OBČINE AJDOVŠČINA

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel:

SKLEP O POTRDITVI DIIP –

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA – 2. FAZA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Mladinski center in hotel Ajdovščina – 2. faza. št. 351-13/2009, ki jo je izdelala Občinska uprava, marca 2010.

Številka: 351-13/2009

Datum:   05.03.2010

Župan

Marjan POLJŠAK

OBČINSKI SVET

OBČINE AJDOVŠČINA

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel:

SKLEP

Občinski svet pooblašča Župana za pripravo prečiščenega besedila DIIP samo za 1. fazo investicije v Mladinski center in hotel Ajdovščina.

Številka: 351-13/2009

Datum:  05.03.2010

Župan

Marjan POLJŠAK

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

(diip)

Novelacija 1. faza

Dopolnitev 2. faza

Naslov investicijskega projekta:

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Ajdovščina, marec 2010

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Mladinski center in hotel Ajdovščina št. 351-13/2009 z dne 22.01.2009 za vrednost investicije po tekočih cenah 1.210.000€, ki sta ga  izdelala Razvojna agencija ROD in Mladinski svet Ajdovščina v mesecu januarju 2009 in ki ga je Občinski svet sprejel dne 29.01.2009, se novelira v izbiri variante za investicijo, obsegu del in terminskemu planu izvedbe investicije. Ločeno se DIIP dopolni s predvideno izvedbo faze 2. predmetne investicije.

Uskladi oz. spremeni se vsebina naslednjih poglavij in podpoglavij:

»UVOD

Predmet dokumenta je novelacija investicije v ureditev Mladinskega centra in hotela Ajdovščina na lokaciji v Ajdovščini, ki zajema namesto rekonstrukcije objekta rušitev obstoječega objekta in novogradnjo ter preureditev v mladinski center in mladinski hotel. Investicijski projekt bo izpeljan v dveh fazah. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje obravnavo prve faze investicije posebej in druge faze investicije posebej. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo opredelili investicijske namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljni izdelavi investicijske dokumentacije oz. investicije.

Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah (v EUR):

# Predmet obravnave tega dokumenta je posebej 1. faza investicije, katere vrednost znaša 1.008.333,33 EUR brez DDV oz. 1.210.000,00 EUR z DDV in posebej 2. faza investicije, katere vrednost znaša 111.991,23 EUR brez DDV oz. 134.389,48 EUR z DDV.

# 3.1  Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije

Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta (bivše skladišče podjetja »EFEKT«) v kompleksu bivše vojašnice Pale v Ajdovščini in novogradnja objekta za namen Mladinskega centra in hotela Ajdovščina. Predvidena investicija je sestavni del Načrta razvojnih programov Občine Ajdovščina  2009-2012.

## 4.2  Varianta »z« investicijo – varianta 1 (rekonstrukcija)

Varianta 1 »z« investicijo – rekonstrukcija - predstavlja preureditev prostorov v pritličju obstoječega objekta in nadzidavo za etažo mansarde za potrebe izvajanja mladinskih programov in programov mladinskih nastanitev. Prostori za delovanje mladinskih organizacij z večnamensko dvorano, barom, učilnicami, delovnimi kabineti, pisarnami ter vsemi potrebnimi prostori za funkcioniranje objekta se bodo izvedli v pritličju in deloma mansardi, južna polovica mansarde pa bo namenjena za prostore mladinskega hotela s sobami, sanitarijami ter komunikacijami.

S tem bo zagotovljeno izvajanje več dnevnih mladinskih aktivnosti, načrtovanih mladinskih programov in s tem programski razvoj mladinskega dela in mladinske politike.

Investicija bo zagotovila pogoje, ki bodo omogočali skladno delovanje mladinskih akterjev in s tem pripomogla k celostni obravnavi mladostnikov in razvoju skupnih, dolgoročnih mladinskih projektov. Investicija bo omogočila tudi razvoj mladinskega turizma v občini in Vipavski dolini.

## 4.3  Varianta »z« investicijo – varianta 2 (novogradnja)

Varianta 2 »z« investicijo – rušitev obstoječega objekta in novogradnja - predstavlja porušitev obstoječega objekta (bivšega skladišča podjetja »EFEKT«) v kompleksu bivše vojašnice Pale v Ajdovščini in novogradnjo objekta s prostori, kot bi jih dobili z varianto adaptacije, saj zaradi zunanjih danosti ni možno bistveno menjati osnovnega volumna stavbe, ker se je potrebno držati zunanjih gabaritov (urbanizem, H oblika celotnega objekta). Glede na varianto 1 ne predstavlja razlik v prostorih in programih (omogoča enako stopnjo doseganja ciljev). Ker je obstoječi objekt starejšega datuma in ker je bilo v reviziji projekta predlagana preveritev variante izvedbe z odstranitvijo objekta in novogradnjo enakega objekta kot bi ga dobili z varianto adaptacije, se je javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca gradnje izvedlo tako, da so ponudniki morali podati ponudbo za varianto adaptacije in za varianto novogradnje (vključno z izdelavo projekta rušitve), obe po sistemu ključ v roke. Obe varianti sta morali vsebovati tudi posebej ponudbe za 1. in 2. fazo izvedbe investicije.

## 4.4  Primerjava variant in izbor optimalne variante

Varianti »z« investicijo se razlikujeta po vrsti, obsegu del in ceni. Zastavljene cilje je mogoče doseči že z varianto 1 - rekonstrukcijo objekta, vendar pa se pridobljeni najugodnejši ponudbi za izvedbo variante 1 (1.138.996,16€ skupaj za fazi 1 in 2; ponudnik VG5, gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane) in variante 2 (1.189.417,12€ skupaj za fazi 1 in 2; ponudnik Marc Gradbeno podjetje d.o.o. iz Ajdovščine) ne razlikujeta bistveno (50.420,96€). Varianta novogradnje je ugodnejša z vidika izničenja možnosti nepredvidenih zapletov pri adaptaciji, ki bi lahko bile posledica nepredvidenih težav pri obnovi sten in temeljev objekta, kar bi lahko pomenilo podaljšanje rokov za dokončanje objekta, kar pa zaradi razpisnih določil in pogodbe o sofinanciranju ni sprejemljivo. Morebitno odločitev za varianto 2 – novogradnjo je MŠŠ že odobrilo.

Primerjava variant 1 in 2 kaže, da je optimalna rešitev varianta 2 - novogradnja.

V nadaljevanju se  v celotnem besedilu DIIP besedilo »adaptacija« nadomesti z besedilom »novogradnja«.

# 5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE in OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## 5.1  Opredelitev investicije

| Zap. št. | Vrsta investicije | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novogradnja | ■ |
| 2 | Nadomestna gradnja | □ |
| 3 | Sprememba namembnosti | ■ |
| 4 | Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta | □ |

Novelacija in dopolnitev dokumentaidentifikacije investicijskega projekta je predvidena posebej za 1. fazo investicije (prijava na razpis) in posebej za 2. fazo.

1. faza:

V 1. fazi projekt investicijsko predvideva rušitev obstoječega objekta in novogradnjo objekta za mladinski center in mladinski hotel ter nabavo opreme za mladinski center in mladinski hotel (del opreme za izvajanje mladinskih programov bo prenesen iz Hiše mladih).

Ta operacija bo funkcionalno zaključena celota, za katero bodo pridobljena vsa potrebna upravna dovoljenja do vključno uporabnega dovoljenja, s čemer bo omogočeno nemoteno funkcioniranje mladinskega centra in hotela.

2. faza:

V 2. fazi projekt investicijsko predvideva finalna dela društvenih prostorov in zunanjo ureditev objekta. Faza II. se bo izvajala v letu 2011.

Seznam notranjih prostorov

Seznam notranjih prostorov z njihovo površino in stopnjo dokončanja je podan v spodnji preglednici. Popolno dokončanje pomeni izgradnjo dela objekta do faze, ko se ga lahko preda v uporabo. Konstrukcijsko dokončanje pomeni izgradnjo dela objekta do faze pred zaključnimi deli v gradbeništvu (konstrukcijsko je tak del dokončan, vendar brez finalnih tlakov, instalacij in ometa; predaja v uporabo še ni možna). Finalna dela v prostorih, ki se bodo v 1. fazi samo konstrukcijsko obdelali, se bodo zaključila v letu 2011 – faza 2. Prav tako bo v letu 2011 zaključena tudi zunanja ureditev – faza 2.

| Prostor | Površina v m2 | I. faza | II. faza |
| --- | --- | --- | --- |
| Vetrolov | 9,5 | popolno |  |
| Povezovalni del | 89,5 | popolno |  |
| Sanitarije ženske | 4,5 | popolno |  |
| Sanitarije moški | 4,5 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 1 | 10,0 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 2 | 20,5 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 3 | 20,5 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 4 | 21,0 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 5 | 21,0 | popolno |  |
| Mladinski center, soba 6 | 21,0 | popolno |  |
| Mladinski center, hodnik | 26,0 | popolno |  |
| Mladinski center, centralni del | 36,0 | popolno |  |
| Večnamenski prostor, učilnica | 36,0 | popolno |  |
| Pisarna | 25,0 | popolno |  |
| Info kotiček | 11,0 | popolno |  |
| Pisarna | 38,0 | popolno |  |
| Skladišče, bar | 9,5 | popolno |  |
| Skladišče, bar | 5,5 | popolno |  |
| Strojnica | 12,0 | popolno |  |
| Povezovalni hodnik | 67,0 | popolno |  |
| Sanitarije ženske | 7,0 | popolno |  |
| Sanitarije moški | 7,0 | popolno |  |
| Prostori zaodrja | 26,0 | popolno |  |
| Bar | 71,5 | popolno |  |
| Dvorana | 112,0 | popolno |  |
| Mladinski center, velika soba | 76,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| SKUPAJ PRITLIČJE | 787,5 |  |  |

MANSARDA

| Prostor | Površina v m2 | I. faza | II. faza |
| --- | --- | --- | --- |
| Povezovalni del – nadstropje | 4,5 | popolno |  |
| Hostel, hodnik | 26,0 | popolno |  |
| Hostel, recepcija (soba) | 10,5 | popolno |  |
| Hostel, sanitarije moški | 15,5 | popolno |  |
| Hostel, sanitarije ženske | 15,5 | popolno |  |
| Hostel, soba (8) | 21,5 | popolno |  |
| Hostel, soba (24) | 79,5 | popolno |  |
| Hostel, soba (8) | 21,5 | popolno |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |
| Hostel, soba (2) | 10,5 | popolno |  |
| Hostel, servisni prostor (soba) | 18,0 | popolno |  |
| Hostel, servisni prostor (soba) | 18,0 | popolno |  |
| Društva (servisni prostor) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva (servisni prostor) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva (soba 1) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva (soba 2) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva (soba 3) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva (soba 4) | 20,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Društva, sanitarije | 9,5 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Glasbena soba 1 | 31,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Glasbena soba 2 | 35,5 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Multimedijska soba | 60,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Servisni dostop | 5,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| Hodnik | 48,0 | konstrukcijsko | finalizacija |
| SKUPAJ MANSARDA | 598 |  |  |

## 5.2  Vrednost investicije

Vrednost investicije temelji na podlagi:

- IDEJNA ZASNOVA: MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA, januar 2009

- PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, september 2009

- PRIDOBLJENIH PONUDB:

- za izdelavo projektne dokumentacije in revizije projektne dokumentacije

- za izbiro izvajalca del in za izvedbo nadzora

Neupravičen strošek sofinanciranja iz javnega razpisa: davek na dodano vrednost (DDV) = 20%, ki ga v celoti plača investitor.

Preglednica vrednosti investicije za Mladinski center in hotel Ajdovščina po stalnih cenah (in tekočih cenah)

Vrednost investicije v stalnih cenah je enaka vrednosti po tekočih cenah na podlagi pridobljenih ponudb s fiksno ceno do dokončanja objekta.

Skupna vrednost investicije za I. fazo znaša:

- brez DDV-ja:	1.008.333,33 EUR,

- z DDV-jem:	1.210.000,00 EUR

Skupna vrednost investicije za II. fazo znaša:

- brez DDV-ja:	111.991,23 EUR,

- z DDV-jem:	134.389,48 EUR

Skupna vrednost investicije za I. in II. fazo skupaj znaša:

- brez DDV-ja:	1.120.324,56 EUR,

- z DDV-jem:	1.344.389,48 EUR.

## 6.3  Terminski plan

Faza 1 bo v celoti dokončana v letu 2010, faza 2 pa v začetku leta 2011.

1. FAZA

| Aktivnost | mesec / leto |
| --- | --- |
| Idejna rešitev | 01/2009 |
| Izdelava DIIP | 01/2009 |
| Potrditev DIIP na svetu zavoda in OS | 01/2009 |
| Idejna zasnova | 01/2009 |
| PGD | 12/2009 |
| Gradbeno dovoljenje | 03/2010 |
| PZI | 03/2010 |
| Razpisna dokumentacija za JR za izvedbo | 01/2010 |
| JR za izvedbo | 02/2010 |
| Podpis pogodbe z izvajalcem | 03/2010 |
| Izdelava IP | 04/2010 |
| Potrditev IP na svetu zavoda in OS | 04/2010 |
| Izvedba gradbeno-obrtniških del | 04/2010-12/2010 |
| Razpisna dokumentacija za JR za opremo | 8/2010 |
| JR za opremo | 8/2010 |
| Oprema objekta | 11-12/2010 |
| PID, POV | 12/2010 |
| Prevzem, uporaba objekta | 12/2010 |

2. FAZA

| Aktivnost | mesec / leto |
| --- | --- |
| JR za izvedbo | 02/2009 |
| Izdelava DIIP | 03/2009 |
| Potrditev DIIP na svetu zavoda in OS | 03/2010 |
| Razpisna dokumentacija za JR za izvedbo | 01/2010 |
| Podpis pogodbe z izvajalcem | 03/2010 |
| Izvedba gradbeno-obrtniških del | 01/2011-03/2011 |
| PID, POV | 3/2011 |
| Prevzem, uporaba objekta | 3/2011 |

## 6.7  Viri financiranja

Investitor Zavod za šport Ajdovščina je operacijo Mladinski center in hotel Ajdovščina – 1. faza prijavil na javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri.

- Financiranje 1. faze investicije:

Vrednost operacije znaša 1.210.000,00 EUR. Neupravičen strošek je DDV (20 %), ki znaša 201.666,67 EUR in ga v celoti plača investitor. Znesek upravičenih stroškov je tako 1.008.333,33 EUR. Sredstva EU in MŠŠ – 800.000 EUR predstavljajo 79,34 % upravičenih stroškov oz. 66,12 % vseh stroškov.

Viri financiranja glede na sprejeti DIIP za 1. fazo ostajajo nespremenjenih vrednosti, glede na spremembo terminskega plana izvedbe investicije se viri financiranja iz leta 2009 deloma prenašajo v leto 2010.

Financiranje 2. faze:

Faza 2 bo v celoti financirana s sredstvi proračuna Občine v letu 2011.

Pripravili:

Katarina Ambrožič

Alenka Čadež Kobol