OBČINSKI SVET

OBČINA AJDOVŠČINA

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 30.10.2008 sprejel:

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA –

OBNOVA VADBENE POVRŠINE IN ZAHODNE TRIBUNE TER

DOPOLNITEV Z 2. FAZO POKRITJE ZAHODNE TRIBUNE

1. Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Nogometni stadion Ajdovščina – Obnova vadbene površine in zahodne tribune, ki ga je izdelalo podjetje S.T.U. Ajdovščina v mesecu maju 2008 – dopolnitev z 2. fazo: Pokritje zahodne tribune, ki jo je izdelala Občinska uprava z dne 24.10.2008.

2. Za potrebe prijave na razpis Fundacije za šport se pripravi čistopis DIIP Nogometni stadion Ajdovščina, Obnova vadbene površine in zahodne tribune ter dopolnitev z 2. fazo: Pokritje zahodne tribune.

Številka: 41031-13/2008

Datum:   05.11.2008

ŽUPAN

Marjan Poljšak

OBČINSKI SVET

OBČINA AJDOVŠČINA

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22.redni seji dne 30.10.2008 sprejel:

SKLEP O USKLADITVI NRP ZA LETO 2010 Z NOVELACIJO DIIP –

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA –

OBNOVA VADBENE POVRŠINE IN ZAHODNE TRIBUNE TER

DOPOLNITEV Z 2. FAZO POKRITJE ZAHODNE TRIBUNE

Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana za uskladitev načrta razvojnih programov za leto 2010 skladno s dokumentom identifikacije investicijskega projekta DIIP Nogometni stadion Ajdovščina, Obnova vadbene površine in zahodne tribune ter dopolnitev z 2. fazo: Pokritje zahodne tribune.

Številka: 41031-13/2008

Datum:   05.11.2008

ŽUPAN

Marjan Poljšak

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

NOVELACIJA

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11.členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006)

ŠPORTNI OBJEKT

Naziv investicijskega projekta:

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA –

OBNOVA VADBENE POVRŠINE IN ZAHODNE TRIBUNE

TER DOPOLNITEV Z 2. FAZO POKRITJE ZAHODNE TRIBUNE

Odgovorna oseba investitorja:

Marjan Poljšak, župan

Skrbnik investicijskega projekta:

Alenka Čadež Kobol

Izdelovalec:

Občinska uprava

Ajdovščina, oktober 2008

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Nogometni stadion Ajdovščina – obnova vadbene površine in zahodne tribune, ki ga je izdelalo podjetje S.T.U. Ajdovščina in ki ga je Občinski svet sprejel dne 22.5.2008, se novelira v obsegu del, vrednosti  investicije, virih financiranja  in terminskemu planu izvedbe investicije.

DIIP se novelira:

- v 5. poglavju, ki določa opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti

- v 6. poglavju, ki določa obseg in specifikacijo naložbe, terminski plan izvedbe investicije in vire financiranja

- v 7. poglavju, ki določa predvidene aktivnosti z roki za izvedbo.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

5. poglavje: OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Spremeni se obseg izvedenih del.

Predmet  DIIP je:

- faza : obnova vadbene površine in zahodne tribune s spremljajočimi prostori  (garderobe, sanitarije, prostor za delegata, doping kontrolo, prostor za novinarje, kontrolno sobo in druge predpisane prostore).

- faza: pokritje zahodne tribune.

## Vrednost investicije

| DOKUMENT, KI JE OSNOVA ZA IZDELAVO OCENE INVESTICIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv dokumenta za 1 fazo: | Idejna zasnova IDZ: Obnova vadbene površine, Rekonstrukcija in gradnja novih tribun na nogometnem stadionu, |
| Datum veljavnosti: | Maj 2008 |
| Naziv dokumenta za 2. fazo: | Idejna zasnova IDZ: Obnova vadbene površine, Rekonstrukcija in gradnja novih tribun na nogometnem stadionu, dopolnitev z 2. fazo Pokritje zahodne tribune |
| Datum veljavnosti: | Maj 2008 |

| Faze | Opis | Vrednost v stalnih cenah v EUR | Vrednost v tekočih cenah v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. faza | Obnova vadbene površine in zahodne tribune | 715.928 | 755.676 |
| 2. faza | Pokritje zahodne tribune | 291.545 | 300.000 |
| SKUPAJ: |  | 1.007.473 | 1.055.676 |

Obnova igralne površine in zahodne tribune je zaključena funkcionalna celota in se bo izvajala v eni fazi. V drugi fazi je predvideno pokritje zahodne tribune, saj je že predvidena konstrukcija novih zahodnih tribun zasnovana kot konstrukcija ponavljajočih se predfabriciranih armiranobetonskih profilov, ki delujejo kot nosilci za tribune, na katere se vgradi streha. Dolgoročna ureditev stadiona predvideva tudi izgradnjo novih pokritih tribun na južni in vzhodni strani ter ureditev razsvetljave, kar pa ni predmet tega dokumenta.

Vrednost investicije po vrsti del

| VRSTA DEL – 1. FAZA |  |  | Vrednost v stalnih cenah v EUR na dan.16.5.08 | Vrednost v tekočih cenah v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | STROŠKI, KI NISO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE |  |  |
|  | 1 | komunalno opremljeno zemljišče |  |  |
|  | 2 | investicijska in projektna dokumentacija | 16.667 | 16.667 |
|  |  | SKUPNA VREDNOST 1 – 2 | 16.667 | 16.667 |
| II |  | STROŠKI, KI SO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE |  |  |
|  | 3 | objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema) | 579.940 | 613.063 |
|  | 4 | športna – tehnološka oprema |  |  |
|  | 5 | zunanja ureditev |  |  |
|  | 6 | vodenje investicije |  |  |
|  | 7 | drugi stroški |  |  |
|  | 8 | rezerva ….% |  |  |
|  |  | SKUPNA VREDNOST 3 – 8 UPRAVIČENIH STROŠKOV | 579.940 | 613.063 |
|  |  | SKUPNA VREDNOST 1-8 | 596.607 | 629.730 |
| III |  | DDV …..% | 119.321 | 125.946 |
|  |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV | 715.928 | 755.676 |
| VRSTA DEL – 2. FAZA |  |  | Vrednost v stalnih cenah v EUR na dan.16.5.08 | Vrednost v tekočih cenah v EUR |
| II |  | STROŠKI, KI SO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE |  |  |
|  | 1 | objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela) | 242.954 | 250.000 |
|  | 2 | športna – tehnološka oprema |  |  |
|  | 3 | zunanja ureditev |  |  |
|  | 4 | vodenje investicije |  |  |
|  | 5 | drugi stroški |  |  |
|  | 6 | rezerva ….% |  |  |
|  |  | SKUPNA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV | 242.954 | 250.000 |
| III |  | DDV …..% | 48.591 | 50.000 |
|  |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV | 291.545 | 300.000 |
|  |  | SKUPNA VREDNOST 1. + 2. FAZA Z DDV | 1.007.473 | 1.055.676 |

6. poglavje: OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.3. Obseg in specifikacija naložbe

Predstavitev posega:

- faza

Obnova igralne površine

Zaradi neustrezno urejenega odvodnjavanja igralne površine je potrebno na novo urediti odvodnjavanje z drenažnimi cevmi, kar posledično pomeni tudi celotno menjavo travnate površine, hkrati se predvideva tudi ureditev namakanja igralne površine. Trenutno stanje igralne površine je ob slabem vremenu neprimerno za trening in igranje tekem. Z izvedbo investicije se bo pridobilo ustrezno vadbeno površino, ki bo onemogočila nastajanje luž in blatnih jezer na igrišču.

Obnova zahodne tribune s pomožnimi prostori

Obstoječa zahodna tribuna je uspešno kljubovala zobu časa, a jo je ta vseeno načel. Material je dotrajan, gledalci pa nezadovoljni s pogledom na igralno površino zaradi podpornih stebrov. Zato je nujno potrebna rušitev, saj prenova ne bi ustrezala vsem potrebam kluba in zahtevam Nogometne zveze Slovenije in UEFA. Rušitev bo omogočala tudi enostavnejšo prenovo prostorov kluba pod tribunami, kot tudi izgradnjo novih prostorov v nadstropju.

Investicija predvideva na novo ureditev zahodnih tribun in spremljajočih prostorov (garderobe, sanitarije, prostor za delegata, doping kontrolo, prostor za novinarje, kontrolno sobo in druge predpisane prostore).

2. faza

Pokritje zahodne tribune

Po obnovi zahodnih tribun s spremljajočimi se izvede tudi pokritje zahodne tribune s streho. Streha stadiona ima naslednjo sestavo: varjena bitumenska hidroizolacija s posipom (ki zagotavlja odpornost prosti UV žarkom) in prednapete votle plošče 265cm. V strehi se predvidi pločevinaste obrobe na dvignjenem delu strehe in žlebove na nižjem delu strehe. Streha nad VIP ložo, medisjo sobo, kontrolno sobo in ostalimi deli v 2 etaži, ki je po površini manjša (cca 1/3 strehe stadiona) pa ima naslednjo strukturo: prodec 10cm, XPS 15cm, dvoslojna bitumenska hidroizolacija, naklonski beton in AB plošča.

Programska zasnova

Nove zahodne tribune so programsko sestavljene iz treh delov:

- pritličje novega objekta pod tribunami, ki nudi svoj prostor igralcem (obstoječe garderobe), funkcionarjem in članom kluba;

- v nadstropju se nahajajo prostori uprave kluba, VIP loža, prostor za medije in kamero, ter komentatorska mesta;

- tretji del novega objekta predstavljajo tribune, ki se napajajo s štirimi vhodi.

Konstrukcija

Konstrukcija novih zahodnih tribun je zasnovana kot konstrukcija ponavljajočih se predfabriciranih armirano betonskih profilov, ki delujejo kot nosilci za tribune, na katere se v drugi fazi vgradi streha. Oblikovani so v obliki črke »C«, kar omogoča nemoten pogled gledalcev na igralno površino. Streha stadiona ima naslednjo sestavo: varjena bitumenska hidroizolacija s posipom (ki zagotavlja odpornost prosti UV žarkom) in prednapete votle plošče 265cm. V strehi se predvidi pločevinaste obrobe na dvignjenem delu strehe in žlebove na nižjem delu strehe. Streha nad VIP ložo, medisjo sobo, kontrolno sobo in ostalimi deli v 2 etaži, ki je po površini manjša (cca 1/3 strehe stadiona) pa ima naslednjo strukturo: prodec 10cm, XPS 15cm, dvoslojna bitumenska hidroizolacija, naklonski beton in AB plošča.

Materiali

Predvidena novogradnja je v armiranem betonu v kombinaciji z opeko kot fasadno oblogo. Streha stadiona ima naslednjo sestavo: varjena bitumenska hidroizolacija s posipom (ki zagotavlja odpornost prosti UV žarkom) in prednapete votle plošče 265cm. V strehi se predvidi pločevinaste obrobe na dvignjenem delu strehe in žlebove na nižjem delu strehe. Streha nad VIP ložo, medisjo sobo, kontrolno sobo in ostalimi deli v 2 etaži, ki je po površini manjša (cca 1/3 strehe stadiona) pa ima naslednjo strukturo: prodec 10cm, XPS 15cm, dvoslojna bitumenska hidroizolacija, naklonski beton in AB plošča.

Prikaz stroškov izvedbe investicije z DDV v stalnih cenah na dan 16.05.2008

1. faza

| Namen/Leto | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Ureditev igralne površine | 263.912 | 144.238 |
| Gradbeno obrtniška dela | 37.100 | 250.678 |
| Skupaj | 301.012 | 394.916 |

2. faza

| Namen/Leto | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Pokritje tribune – gradbeno obrtniška dela | - | 291.545 |
| Skupaj | - | 291.545 |

Prikaz stroškov investicije z DDV v tekočih cenah

1. faza

| Namen/Leto | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Ureditev igralne površine | 274.469 | 154.357 |
| Gradbeno obrtniška dela | 38.584 | 268.266 |
| Skupaj | 313.053 | 422.623 |

2. faza

| Namen/Leto | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Pokritje tribune – gradbeno obrtniška dela | - | 300.000 |
| Skupaj | - | 300.000 |

Pri izračunu tekočih cen so uporabljene indeksi cen inflacije po pomladanski napovedi UMAR in sicer za leto 2008/2009 v višini 104% in 2009/2010 102,9%.

6.6.  TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

| Aktivnost | LETO 1: 2008 |  |  |  | LETO 2: 2009 |  |  |  | LETO 3: 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 |
| Pridobitev zemljišča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava investicijske projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba del – 1. FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba del – 2. FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled in prevzem objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predaja v uporabo* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Objekti morajo biti pred predajo v uporabo strokovno pregledani in ocenjeni s stališča varnosti uporabe. O tem mora biti izdana tudi odločba ustreznega organa. Začetek izvedbe 1. faze je predviden v juliju 2009, dokončanje investicij z uporabnim dovoljenjem in predaja v uporabo je predvidena v poletnih mesecih 2010.

## 6.7. Viri financiranja

## Viri financiranja po tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH v EUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LETO | do 2009 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |  |
| 1. FAZA |  |  |  |  |  |
| LASTNA SREDSTVA | 20.000 | 143.223 | 221.772 | 384.995 |  |
| KANDIDATURA - MŠŠ --ŠPORT |  | 50.681 | 40.000 | 90.681 |  |
| KANDIDATURA - MŠŠ - ŠOLSKI DEL* |  |  |  |  |  |
| FUNDACIJA ZA ŠPORT |  | 76.596 | 103.404 | 180.000 |  |
| DRUGI VIRI |  | 42.553 | 57.447 | 100.000 |  |
| KREDITI |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ 1. FAZA | 20.000 | 313.053 | 422.623 | 755.676 |  |
| 2. FAZA |  |  |  |  |  |
| LASTNA SREDSTVA |  |  | 210.000 | 210.000 |  |
| FUNDACIJA ZA ŠPORT |  |  | 90.000 | 90.000 |  |
| SKUPAJ |  |  | 300.000 | 300.000 |  |
| SKUPAJ 1. + 2. FAZA | 20.000 | 313.053 | 722.623 | 1.055.676 |  |

Viri financiranja po tekočih cenah za obe fazi skupaj

| VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH v EUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LETO | do 2009 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |  |
| 1. FAZA + 2. FAZA |  |  |  |  |  |
| LASTNA SREDSTVA | 20.000 | 143.223 | 431.772 | 594.995 |  |
| KANDIDATURA - MŠŠ --ŠPORT |  | 50.681 | 40.000 | 90.681 |  |
| KANDIDATURA - MŠŠ - ŠOLSKI DEL* |  |  |  |  |  |
| FUNDACIJA ZA ŠPORT |  | 76.596 | 193.404 | 270.000 |  |
| DRUGI VIRI |  | 42.553 | 57.447 | 100.000 |  |
| KREDITI |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ 1. FAZA | 20.000 | 313.053 | 722.623 | 1.055.676 |  |

7. poglavje: UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Tabela predvidenih aktivnosti z roki za izvedbo

| AKTIVNOST | ODGOVORNA SLUŽBA | ROK |
| --- | --- | --- |
| Priprava IP oz. dopolnitev DIIP | Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za investicije | Avgust, Oktober 2008 |
| Potrditev IP | Občinski svet občine Ajdovščina | December 08 |
| Priprava dokumentacije za dovoljenje za poseg v prostor | Oddelek za investicije | Oktober 2008 |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor | Oddelek za investicije | Februar 2008 |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) | Oddelek za finance | Julij 2009 |
| Izvedba del – 1. faza | Oddelek za investicije | Avgust 2009 – Junij 2010 |
| Izvedba del – 2. faza | Oddelek za investicije | Januar 2010 – Junij 2010 |
| Prevzem in uporabno dovoljenje | Oddelek za investicije | Avgust 2010 |

Vsa ostala določila v DIIP ostanejo nespremenjena.

Novelacijo DIIP pripravili:

Alenka Čadež Kobol

Katarina Ambrožič 	  .						       ŽUPAN

Marjan Poljšak

Datum: 27.10.2008