OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 30.10.2008 sprejel:

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za dozidavo osnovne šole Otlica, št. 351-85/2007, z dne 20.10.2008.

Datum sklepa: 03.11.2008

Številka sklepa : 351-85/2007

ŽUPAN

Marjan Poljšak

V VEDNOST:

- Osnovna šola Otlica

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

## NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

## INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Odgovorna  oseba investitorja:

Marjan POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta za dozidavo osnovne šole Otlica, ki ga je Občinski svet sprejel 28.06.2007, se novelira v obsegu del, vrednosti  investicije, virih financiranja  in terminskemu planu izvedbe investicije.

DIIP se novelira:

- v 5. poglavju, ki določa opredelitev in vrednost investicije ter vire financiranja,

- v 7. poglavju, ki določa terminski plan izvedbe investicije.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

5.poglavje: OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Spremeni se obseg izvedenih del.

Predmet DIIP je:

- dozidava telovadnice z osnovnim vadbenim prostorom za odbojkarsko igrišče nižje stopnje,

- zagotovitev vseh manjkajočih površin za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico,

- energetska sanacija objekta, ki obsega toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo oken ter prenovo kotlovnice obstoječega objketa za ogrevanje na plin.

Idejni projekt predvideva umestitev potrebnih prostorov v dva konstrukcijsko ločena ter hkrati povezana volumna in sicer objekt obstoječe šole ter prizidavo telovadnice in ostalih prostorov. Na novo zgrajeni prostori so za pol etaže zamaknjeni v primerjavi z obstoječo koto pritličja, kar je ugodno z vidika umestitve objekta v prostor.

Nov objekt je z obstoječim povezan prek podesta iz katerega se po eni stopniščni rami spuščamo na nivo kletnih prostorov, po drugi pa v visoko pritličje. Za omogočanje dostopa funkcionalno oviranim ljudem je potrebno namestiti dve ploščadi za invalide, kar je edina slabost te variante. Strošek namestitve dodatne ploščadi pa je v primerjavi z dodatnimi gradbenimi deli, ki bi nastala zaradi izvedbe objekta za ca 1,6m višje, nesorazmeren. Predlagana zasnova omogoča tudi izhod na zunanje športne površine neposredno iz garderob (varianta 1 omogoča izhod prek vadbenega prostora).

Idejni projekt vključuje tudi umestitev manjšega energetskega prostora za pokrivanje energetskih potreb novozgrajenih prostorov  razen vadbenega prostora) in galerije za gledalce, ki je dostopna prek stopnic, ki so povezane z glavnim vhodom v telovadnico. Umestitev galerije posledično narekuje razširitev sodniške niše, ki se lahko koristi tudi kot shramba za telovadno orodje.

Postavitev telovadnice na V ima predvsem prednosti z vidika zaščite parkirišča in gospodarskega dvorišča pred vplivi burje, večjim izkoristkom gradbene parcele in ohranitvijo obstoječega zunanjega parterja šole. Takšna postavitev pa tudi v najmanjši možni meri konkurira obstoječemu stavbnemu fondu.

Predlagan idejni projekt predvideva tudi premestitev obstoječih okenskih odprtin na S fasadi na V in Z fasado, kar je z vidika osončenja matičnih učilnic in zmanjševanja transmisijskih izgub celo priporočljivo.

- Prostorski program (prikazan glede na predvideno po osnovnem DIIP ter doseženo po idejnem projektu):

P osnovnem DIIP je bilo predvideno, da se bo dozidalo 821 m2 novih površin, po izdelanem idejnem projektu pa se predvideva dozidava  1021,60 m2.

Do velike razlike pride zaradi ureditve nove knjižnice ter multimedijske učilnice (169,05 m2). Sedanjih prostorov knjižnice glede na zahteve pravilnikov o varnosti in zdravju na delovnih mestih namreč ni možno uporabiti, ker gre za podstrešne prostore s premajhno višino, tako da je potrebno knjižnico ter multimedijsko učilnico zagotoviti v novem prizidku.

Ocena investicijskih stroškov (v €)

| Vrsta stroška |  |  | Vrednost po DIIP | Novelirana vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija |  |  | 28.665 | 62.997 |
| Novogradnja telovadnice |  |  | 531.521 | 872.689 |
| Energetska sanacija s kotlovnico |  |  | 189.698 | 375.301 |
| Zunanja ureditev |  |  | 7.257 | 60.320 |
| Oprema |  |  | 45.691 | 56.666 |
| Nadzor |  |  | 10.927 | 24.166 |
| Skupaj : |  |  | 802.832 | 1.452.139 |
| DDV |  |  | 162.751 | 290.428 |
| Skupaj vrednosti investicije z DDV |  |  | 976.510 | 1.742.567 |

Vrednost telovadnice =  1185 €/m2.

Predvideni vir financiranja investicije je občinski proračun. Pri prijavi na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce smo se v letu 2007 uvrstili šele na 65. mesto, zato sredstev iz naslova MŠŠ ne predvidevamo.

Nova ocena vrednosti investicije je pripravljena na podlagi pridobljene ponudbe Primorja d.d.. Pred pričetkom del bo potrebno pripraviti projekt PGD, PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Predhodno je potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto 2009 in za investicijo zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 992.280 €.

Tabela 8: Viri in višina sredstev za financiranje investicije (v €)

| Vrsta del | Vrednost investicije | Viri sredstev – občinski proračun |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| Projekti | 75.596 | 75.596 | - |
| Telovadnica z zunanjo ureditvijo | 1.119.611 | 560.000 | 559.611 |
| Oprema | 68.000 | - | 68.000 |
| Energetska sanacija OŠ | 450.360 | 450.360 | - |
| Nadzor | 29.000 | 17.200 | 11.800 |
| SKUPAJ: | 1.742.567 | 1.103.156 | 639.411 |
| Sredstva v proračunu skupaj s prenosom iz leta 2008: | 750.287 | 750.287 | 0 |
| Razlika: | 992.280 | 352.869 | 639.411 |

6. poglavje: OBSEG INVESTICIJE

Z investicijo se dogradi   422,6 m2 novih šolskih površin za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico. Prizida se telovadnica v površini  599  m2 z osnovnim vadbenim prostorom za odbojkarsko igrišče nižje stopnje. Izvede se energetska sanacija objekta, ki obsega toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo oken ter prenovo sistema za ogrevanje na plin.

7. poglavje:  TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

Tabela 10: Terminski plan investicije

Začetek izvedbe je predviden v maju 2009 z dozidavo prizidka, povezava z obstoječim objektom in energetska sanacija objekta se izvede v času poletnih počitnic 2009, in zaključek investicije konec marca 2010.

Novelacijo DIIP  pripravila:

Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon.

Peter Kete, univ.dipl.inž.gradb.

Datum: 20.10.2008

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.