{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["PLAN 08","PLAN 09","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PLAN 08","index":0,"n_rows":149,"n_cols":12,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[143,0,143,5],[144,0,144,5],[145,0,145,5],[146,0,146,2],[140,0,140,5],[141,0,141,5],[142,0,142,11],[136,0,136,5],[137,0,137,5],[138,0,138,5],[139,0,139,5],[132,0,132,5],[133,0,133,5],[134,0,134,5],[135,0,135,5],[128,0,128,5],[129,0,129,5],[130,0,130,5],[131,0,131,5],[125,0,125,5],[126,0,126,5],[127,0,127,5],[123,0,123,5],[124,0,124,5],[120,0,120,5],[121,0,121,5],[122,0,122,5],[116,0,116,5],[117,0,117,5],[118,0,118,5],[119,0,119,5],[114,0,114,5],[115,0,115,5],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[92,0,92,11],[110,0,110,5],[111,0,111,5],[112,0,112,5],[113,0,113,5],[105,0,105,5],[106,0,106,5],[107,0,107,5],[108,0,108,5],[101,0,101,5],[102,0,102,5],[103,0,103,5],[104,0,104,5],[97,0,97,5],[98,0,98,5],[99,0,99,5],[100,0,100,5],[93,0,93,5],[94,0,94,5],[95,0,95,5],[96,0,96,5],[89,0,89,5],[85,0,85,5],[86,0,86,5],[87,0,87,5],[88,0,88,5],[81,0,81,5],[82,0,82,5],[83,0,83,5],[84,0,84,5],[77,0,77,5],[78,0,78,5],[79,0,79,5],[80,0,80,5],[73,0,73,5],[74,0,74,5],[75,0,75,5],[76,0,76,5],[69,0,69,5],[70,0,70,5],[71,0,71,5],[72,0,72,5],[65,0,65,5],[66,0,66,5],[67,0,67,5],[68,0,68,5],[63,0,63,5],[64,0,64,5],[53,0,53,5],[54,0,54,5],[55,0,55,5],[56,0,56,5],[57,0,57,5],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[60,0,60,5],[51,0,51,5],[52,0,52,5],[61,0,61,5],[62,0,62,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[50,0,50,5],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[42,0,42,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[12,0,12,13],[13,0,13,13],[5,1,5,15],[6,1,6,12],[9,0,9,5],[11,0,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA"]
["AJDOVŠČINA d.o.o."]
["Goriška cesta  23/b"]
[]
[]
[null,"PLAN VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST IN ULIC ZA LETO 2008"]
[null,"                                        V OBČINI AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:"]
[{"$nulls":10},1.029]
["Dolžina teh cest znaša po Odloku o kategorizaciji lokalnih cest in ceste za Stomaž in Skrilje  98,946 km."]
["Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest sloni na določilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah"]
["in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ( Ur. List RS št. 62/98 )"]
[{"$nulls":11},239.64]
["1.  Pregledniška služba :",{"$nulls":9},"vrednost v SIT","vrednost v EUR"]
[" enkrat mesečni pregled cest",{"$nulls":5},4489.3152228342515,null,null,null,1045500,4362.794191286931]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4489.3152228342515,null,null,null,1045500,4362.794191286931]
[]
["2. Vzdrževanje prometnih površin :"]
["čiščenje vozišča",{"$nulls":5},429.3940911367051,null,null,null,100000,417.29260557502926]
["krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev",{"$nulls":5},38645.468202303455,null,null,null,9000000,37556.33450175263]
["gramoziranje makadamskih cestišč",{"$nulls":5},10734.852278417626,null,null,null,2500000,10432.31513937573]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},49809.71457185778,null,null,null,11600000,48405.94224670339]
[]
["3. Bankine :"]
["popravila in utrditve",{"$nulls":5},1288.1822734101152,null,null,null,300000,1251.8778167250878]
["rezanje bankin in prekopi za odvod vode",{"$nulls":5},858.7881822734101,null,null,null,200000,834.5852111500585]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},2146.9704556835254,null,null,null,500000,2086.4630278751465]
[]
["4. Naprave za odvodnjavanje :"]
["čiščenje jarkov, jaškov in propustov",{"$nulls":5},11593.640460691036,null,null,null,2700000,11266.90035052579]
["popravila obstoječih naprav",{"$nulls":5},2576.3645468202303,null,null,null,600000,2503.7556334501755]
["kanaliziranje obstoječih jarkov, izdelava drenaž",{"$nulls":5},3005.758637956935,null,null,null,700000,2921.0482390252046]
["izdelava novih cestnih propustov",{"$nulls":5},1288.1822734101152,null,null,null,300000,1251.8778167250878]
["izkopi in ureditve iztokov in propustov",{"$nulls":5},2576.3645468202303,null,null,null,600000,2503.7556334501755]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},21040.31046569855,null,null,null,4900000,20447.337673176433]
[]
["5. Brežine :"]
["odstranitev nestabilnega materiala",{"$nulls":5},2146.970455683525,null,null,null,500000,2086.463027875146]
["izgradnja podpornih zidov ( Podkraj )",{"$nulls":5},6440.911367050576,null,null,null,1500000,6259.389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},8587.8818227341,null,null,null,2000000,8345.852111500584]
[]
["6. Prometna signalizacija in oprema :"]
["pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije",{"$nulls":5},2576.3645468202303,null,null,null,600000,2503.7556334501755]
["obnova horizontalne - talne signalizacije",{"$nulls":5},3435.1527290936406,null,null,null,800000,3338.340844600234]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},6011.517275913871,null,null,null,1400000,5842.096478050409]
[]
["7. Vegetacija :"]
["strojna in ročna košnja 2 x letno",{"$nulls":5},25146.82,null,null,null,3000000,12518.778167250877]
["dodatno obsekovanje in odstranjevanje visečih dreves",{"$nulls":5},6011.51727591387,null,null,null,1400000,5842.096478050409]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},31158.33727591387,null,null,null,4400000,18360.874645301286]
[]
["8. Cestni objekti  :"]
["čiščenje in pleskanje mostovnih ograj",{"$nulls":5},1288.1822734101152,null,null,null,300000,1251.8778167250878]
["vzdrževanje kamnitih ograjnih zidov",{"$nulls":5},644.0911367050576,null,null,null,150000,625.9389083625439]
["vzdrževanje in postavitev novih cestnih odbojnih ograj",{"$nulls":5},2146.970455683525,null,null,null,500000,2086.463027875146]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4079.2438657986977,null,null,null,950000,3964.279752962778]
[]
["9. Intervencijski ukrepi :"]
["označitev ovir in zavarovanje prometa",{"$nulls":5},858.7881822734101,null,null,null,200000,834.5852111500585]
["zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti",{"$nulls":5},858.7881822734101,null,null,null,200000,834.5852111500585]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},1717.5763645468203,null,null,null,400000,1669.170422300117]
[]
["10. Zimska služba :"]
["pripravljenost na domu",{"$nulls":5},3864.5468202303455,null,null,null,900000,3755.633450175263]
["pregledi cest",{"$nulls":5},644.0911367050576,null,null,null,150000,625.9389083625439]
["pluženje in posipanje cest",{"$nulls":5},33063.34501752629,null,null,null,7700000,32131.53062927725]
["prometna signalizacija",{"$nulls":5},3435.1527290936406,null,null,null,800000,3338.340844600234]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},41007.13570355534,null,null,null,9550000,39851.443832415294]
[]
["11. Investicijsko vzdrževanje :"]
["izvajanje večjih del po dogovoru",{"$nulls":5},41729,null,null,null,7000000,29210.482390252047]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},41729,null,null,null,7000000,29210.482390252047]
[]
["REDNA DELA SKUPAJ :",{"$nulls":5},211777.0030245368,null,null,null,43745500,182546.73677182442]
[]
[]
["II. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV:"]
[]
["Ulice vključene v tem planu so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest razvrščene med zbirne krajevne ceste"]
["LZ v dolžini 5,784 km in krajevne ceste LK v dolžini 18,723 km, kar skupaj znaša 24,51 km."]
[]
["1. Vzdrževanje prometnih površin :"]
["čiščenje vozišča",{"$nulls":5},858.7881822734101,null,null,null,200000,834.5852111500585]
["krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev",{"$nulls":5},8587.8818227341,null,null,null,2000000,8345.852111500584]
["gramoziranje makadamskih cestišč",{"$nulls":5},1288.1822734101152,null,null,null,300000,1251.8778167250878]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},10734.852278417626,null,null,null,2500000,10432.31513937573]
[]
["2. Naprave za odvodnjavanje :"]
["čiščenje jarkov, jaškov in propustov",{"$nulls":5},2426.75,null,null,null,700000,2921.0482390252046]
["popravila obstoječih naprav",{"$nulls":5},1717.5763645468203,null,null,null,400000,1669.170422300117]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4144.3263645468205,null,null,null,1100000,4590.218661325322]
[]
["3. Prometna signalizacija in oprema :"]
["pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije",{"$nulls":5},2576.3645468202303,null,null,null,600000,2503.7556334501755]
["vzdrževanje semaforja, nadomestilo",{"$nulls":5},8587.8818227341,null,null,null,2000000,8345.852111500584]
["obnova horizontalne - talne signalizacije",{"$nulls":5},15028.793189784677,null,null,null,3500000,14605.241195126024]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},26193.039559339006,null,null,null,6100000,25454.848940076783]
[]
["4. Vegetacija :"]
["strojna in ročna košnja 2 x letno",{"$nulls":5},858.78,null,null,null,100000,417.29260557502926]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},858.78,null,null,null,100000,417.29260557502926]
[]
["5. Intervencijski ukrepi :"]
["zavarovanje ceste, vzpostavitev prevoznosti in odstranitev ovir ",{"$nulls":5},644.0911367050576,null,null,null,150000,625.9389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},644.0911367050576,null,null,null,150000,625.9389083625439]
[]
["6. Zimska služba :"]
["pluženje in posipanje cest",{"$nulls":5},6440.911367050576,null,null,null,1500000,6259.389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------",null,null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},6440.911367050576,null,null,null,1500000,6259.389083625439]
[]
["REDNA DELA SKUPAJ :",{"$nulls":5},49016.00070605909,null,null,null,11450000,47780.003338340844]
[]
[]
[]
["REKAPITULACIJA  :"]
[]
["I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:",{"$nulls":5},211777,null,null,null,43745500,182546.73677182442]
["II. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV:",{"$nulls":5},49016,null,null,null,11450000,47780.003338340844]
[{"$nulls":10},"-----------------------------------------------------------"]
["SKUPAJ :",{"$nulls":5},260793,null,null,null,55195500,230326.74011016526]
[]
[]
[]
["Izvajanje zimske službe se izvaja po Planu zimske službe za leto 2007/2008, ki bo izdelan do koneca meseca "]
["oktobra. "]
[]
[]
["Ajdovščina : 18.09.2007"]
[{"$nulls":6},"Sestavil :"]
[{"$nulls":6},"Dragotin Štokelj"]

{"sheet":"PLAN 09","index":1,"n_rows":149,"n_cols":12,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,13],[13,0,13,13],[5,1,5,15],[6,1,6,12],[9,0,9,5],[11,0,11,13],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[42,0,42,5],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[50,0,50,5],[51,0,51,5],[52,0,52,5],[61,0,61,5],[62,0,62,5],[63,0,63,5],[64,0,64,5],[53,0,53,5],[54,0,54,5],[55,0,55,5],[56,0,56,5],[57,0,57,5],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[60,0,60,5],[65,0,65,5],[66,0,66,5],[67,0,67,5],[68,0,68,5],[69,0,69,5],[70,0,70,5],[71,0,71,5],[72,0,72,5],[73,0,73,5],[74,0,74,5],[75,0,75,5],[76,0,76,5],[77,0,77,5],[78,0,78,5],[79,0,79,5],[80,0,80,5],[81,0,81,5],[82,0,82,5],[83,0,83,5],[84,0,84,5],[89,0,89,5],[85,0,85,5],[86,0,86,5],[87,0,87,5],[88,0,88,5],[93,0,93,5],[94,0,94,5],[95,0,95,5],[96,0,96,5],[97,0,97,5],[98,0,98,5],[99,0,99,5],[100,0,100,5],[106,0,106,5],[107,0,107,5],[108,0,108,5],[101,0,101,5],[102,0,102,5],[103,0,103,5],[104,0,104,5],[114,0,114,5],[115,0,115,5],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[92,0,92,11],[110,0,110,5],[111,0,111,5],[112,0,112,5],[113,0,113,5],[105,0,105,5],[120,0,120,5],[121,0,121,5],[122,0,122,5],[116,0,116,5],[117,0,117,5],[118,0,118,5],[119,0,119,5],[125,0,125,5],[126,0,126,5],[127,0,127,5],[123,0,123,5],[124,0,124,5],[128,0,128,5],[129,0,129,5],[130,0,130,5],[131,0,131,5],[132,0,132,5],[133,0,133,5],[134,0,134,5],[135,0,135,5],[140,0,140,5],[141,0,141,5],[142,0,142,11],[136,0,136,5],[137,0,137,5],[138,0,138,5],[139,0,139,5],[143,0,143,5],[144,0,144,5],[145,0,145,5],[146,0,146,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA"]
["AJDOVŠČINA d.o.o."]
["Goriška cesta  23/b"]
[]
[]
[null,"PLAN VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST IN ULIC ZA LETO 2009"]
[null,"                                        V OBČINI AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:"]
[{"$nulls":10},1.029]
["Dolžina teh cest znaša po Odloku o kategorizaciji lokalnih cest in ceste za Stomaž in Skrilje  98,946 km."]
["Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest sloni na določilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah"]
["in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ( Ur. List RS št. 62/98 )"]
[{"$nulls":8},1.027,null,null,239.64]
["1.  Pregledniška služba :",{"$nulls":9},"vrednost v SIT","vrednost v EUR"]
[" enkrat mesečni pregled cest",{"$nulls":5},4489.3152228342515,4610.23,null,null,1045500,4362.794191286931]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4489.3152228342515,4610.23,null,null,1045500,4362.794191286931]
[]
["2. Vzdrževanje prometnih površin :"]
["čiščenje vozišča",{"$nulls":5},429.3940911367051,440.9877315973961,null,null,100000,417.29260557502926]
["krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev",{"$nulls":5},38645.468202303455,39688.89584376565,null,null,9000000,37556.33450175263]
["gramoziranje makadamskih cestišč",{"$nulls":5},10734.852278417626,11024.693289934901,null,null,2500000,10432.31513937573]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},49809.71457185778,51154.576865297946,null,null,11600000,48405.94224670339]
[]
["3. Bankine :"]
["popravila in utrditve",{"$nulls":5},1288.1822734101152,1322.9631947921882,null,null,300000,1251.8778167250878]
["rezanje bankin in prekopi za odvod vode",{"$nulls":5},858.7881822734101,881.9754631947922,null,null,200000,834.5852111500585]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},2146.9704556835254,2204.9386579869806,null,null,500000,2086.4630278751465]
[]
["4. Naprave za odvodnjavanje :"]
["čiščenje jarkov, jaškov in propustov",{"$nulls":5},11593.640460691036,11906.668753129694,null,null,2700000,11266.90035052579]
["popravila obstoječih naprav",{"$nulls":5},2576.3645468202303,2645.9263895843765,null,null,600000,2503.7556334501755]
["kanaliziranje obstoječih jarkov, izdelava drenaž",{"$nulls":5},3005.758637956935,3086.9141211817723,null,null,700000,2921.0482390252046]
["izdelava novih cestnih propustov",{"$nulls":5},1288.1822734101152,1322.9631947921882,null,null,300000,1251.8778167250878]
["izkopi in ureditve iztokov in propustov",{"$nulls":5},2576.3645468202303,2645.9263895843765,null,null,600000,2503.7556334501755]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},21040.31046569855,21608.398848272405,null,null,4900000,20447.337673176433]
[]
["5. Brežine :"]
["odstranitev nestabilnega materiala",{"$nulls":5},2146.970455683525,2204.93865798698,null,null,500000,2086.463027875146]
["izgradnja podpornih zidov ( Podkraj )",{"$nulls":5},6440.911367050576,6614.815973960941,null,null,1500000,6259.389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},8587.8818227341,8819.75463194792,null,null,2000000,8345.852111500584]
[]
["6. Prometna signalizacija in oprema :"]
["pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije",{"$nulls":5},2576.3645468202303,2645.9263895843765,null,null,600000,2503.7556334501755]
["obnova horizontalne - talne signalizacije",{"$nulls":5},3435.1527290936406,3527.9018527791686,null,null,800000,3338.340844600234]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},6011.517275913871,6173.828242363545,null,null,1400000,5842.096478050409]
[]
["7. Vegetacija :"]
["strojna in ročna košnja 2 x letno",{"$nulls":5},25146.82,25825.784139999996,null,null,3000000,12518.778167250877]
["dodatno obsekovanje in odstranjevanje visečih dreves",{"$nulls":5},6011.51727591387,6173.828242363545,null,null,1400000,5842.096478050409]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},31158.33727591387,31999.612382363543,null,null,4400000,18360.874645301286]
[]
["8. Cestni objekti  :"]
["čiščenje in pleskanje mostovnih ograj",{"$nulls":5},1288.1822734101152,1322.9631947921882,null,null,300000,1251.8778167250878]
["vzdrževanje kamnitih ograjnih zidov",{"$nulls":5},644.0911367050576,661.4815973960941,null,null,150000,625.9389083625439]
["vzdrževanje in postavitev novih cestnih odbojnih ograj",{"$nulls":5},2146.970455683525,2204.93865798698,null,null,500000,2086.463027875146]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4079.2438657986977,4189.383450175263,null,null,950000,3964.279752962778]
[]
["9. Intervencijski ukrepi :"]
["označitev ovir in zavarovanje prometa",{"$nulls":5},858.7881822734101,881.9754631947922,null,null,200000,834.5852111500585]
["zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti",{"$nulls":5},858.7881822734101,881.9754631947922,null,null,200000,834.5852111500585]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},1717.5763645468203,1763.9509263895843,null,null,400000,1669.170422300117]
[]
["10. Zimska služba :"]
["pripravljenost na domu",{"$nulls":5},3864.5468202303455,3968.8895843765645,null,null,900000,3755.633450175263]
["pregledi cest",{"$nulls":5},644.0911367050576,661.4815973960941,null,null,150000,625.9389083625439]
["pluženje in posipanje cest",{"$nulls":5},33063.34501752629,33956.0553329995,null,null,7700000,32131.53062927725]
["prometna signalizacija",{"$nulls":5},3435.1527290936406,3527.9018527791686,null,null,800000,3338.340844600234]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},41007.13570355534,42114.32836755133,null,null,9550000,39851.443832415294]
[]
["11. Investicijsko vzdrževanje :"]
["izvajanje večjih del po dogovoru",{"$nulls":5},41729,41729,null,null,7000000,29210.482390252047]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},41729,41729,null,null,7000000,29210.482390252047]
[]
["REDNA DELA SKUPAJ :",{"$nulls":5},211777.0030245368,216368.00237234848,null,null,43745500,182546.73677182442]
[]
[]
["II. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV:"]
[]
["Ulice vključene v tem planu so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest razvrščene med zbirne krajevne ceste"]
["LZ v dolžini 5,784 km in krajevne ceste LK v dolžini 18,723 km, kar skupaj znaša 24,51 km."]
[]
["1. Vzdrževanje prometnih površin :"]
["čiščenje vozišča",{"$nulls":5},858.7881822734101,881.9754631947922,null,null,200000,834.5852111500585]
["krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev",{"$nulls":5},8587.8818227341,8819.75463194792,null,null,2000000,8345.852111500584]
["gramoziranje makadamskih cestišč",{"$nulls":5},1288.1822734101152,1322.9631947921882,null,null,300000,1251.8778167250878]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},10734.852278417626,11024.693289934901,null,null,2500000,10432.31513937573]
[]
["2. Naprave za odvodnjavanje :"]
["čiščenje jarkov, jaškov in propustov",{"$nulls":5},2426.75,2492.27225,null,null,700000,2921.0482390252046]
["popravila obstoječih naprav",{"$nulls":5},1717.5763645468203,1763.9509263895843,null,null,400000,1669.170422300117]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},4144.3263645468205,4256.223176389584,null,null,1100000,4590.218661325322]
[]
["3. Prometna signalizacija in oprema :"]
["pregled in nadomestitev poškodovane vertikalne signalizacije",{"$nulls":5},2576.3645468202303,2645.9263895843765,null,null,600000,2503.7556334501755]
["vzdrževanje semaforja, nadomestilo",{"$nulls":5},8587.8818227341,8819.75463194792,null,null,2000000,8345.852111500584]
["obnova horizontalne - talne signalizacije",{"$nulls":5},15028.793189784677,15434.570605908862,null,null,3500000,14605.241195126024]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},26193.039559339006,26900.25162744116,null,null,6100000,25454.848940076783]
[]
["4. Vegetacija :"]
["strojna in ročna košnja 2 x letno",{"$nulls":5},858.78,881.96706,null,null,100000,417.29260557502926]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},858.78,881.96706,null,null,100000,417.29260557502926]
[]
["5. Intervencijski ukrepi :"]
["zavarovanje ceste, vzpostavitev prevoznosti in odstranitev ovir ",{"$nulls":5},644.0911367050576,661.4815973960941,null,null,150000,625.9389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},644.0911367050576,661.4815973960941,null,null,150000,625.9389083625439]
[]
["6. Zimska služba :"]
["pluženje in posipanje cest",{"$nulls":5},6440.911367050576,6614.815973960941,null,null,1500000,6259.389083625439]
[{"$nulls":6},"----------------------------","----------------------------",null,null,"-----------------------------------------------------------"]
[{"$nulls":6},6440.911367050576,6614.815973960941,null,null,1500000,6259.389083625439]
[]
["REDNA DELA SKUPAJ :",{"$nulls":5},49016.00070605909,50339.432725122686,null,null,11450000,47780.003338340844]
[]
[]
[]
["REKAPITULACIJA  :"]
[]
["I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:",{"$nulls":5},211777,216368,null,null,43745500,182546.73677182442]
["II. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV:",{"$nulls":5},49016,50340,null,null,11450000,47780.003338340844]
[{"$nulls":10},"-----------------------------------------------------------"]
["SKUPAJ :",{"$nulls":5},260793,266708,null,null,55195500,230326.74011016526]
[]
[]
[]
["Izvajanje zimske službe se izvaja po Planu zimske službe za leto 2008/2009, ki bo izdelan do koneca meseca "]
["oktobra. "]
[]
[]
["Ajdovščina : 23.11.2007",{"$nulls":6},"Sestavil :"]
[{"$nulls":6},"Sestavil :","Dragotin Štokelj"]
[{"$nulls":6},"Dragotin Štokelj"]

{"sheet":"List2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}