{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["OBČ.AJD -GORA -ŽAPUŽE -GRADIŠČE","GRADIŠČE -ZG.DEL","GORA - KOBAL","JAVOR BELSKO","OBČINA VIPAVA - GRADIŠČE+ VRHP.","KOBAL - fakt. sit.2007","KOBAL - VOGRSKO","VRTOVIN","LOŽE-MANČE - pogodba-OBRAČUN","LOŽE-MANČE-KOBAL-1.ZAČ.R.","MANČE -KOBAL-KONČNI RAČUN","LOŽE  - MANČE- popis","OBČINA AJDOVŠČINA 2008","OBČINA-BUDANJE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBČ.AJD -GORA -ŽAPUŽE -GRADIŠČE","index":0,"n_rows":233,"n_cols":8,"rows_kept":233,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"I. Cesta k observatoriju - strmi del"]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",844,0.34635286262727427,83,292.3218160574195]
[]
[null,"2.","Odstranitev železnih zdražnikov.","kd",5,11.68419295610082,2800,58.42096478050409]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",162,14.688699716241029,3520,2379.5693540310467]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",510,0.6927057252545485,166,353.2799198798198]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",450,9.57269237189117,2294,4307.711567351027]
[]
[null,"6.","Sekanje in premazi spojev.","m1",8,3.7556334501752633,900,30.045067601402106]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",422,1.2936070772825907,310,545.9021866132533]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},7967.250876314472]
[]
[]
[null,"II.","Cesta Majerija - Mala gora"]
[]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",3195,0.34635286262727427,83,1106.5973960941412]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",576,14.14621932899349,3390,8148.222333500251]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",3820,0.6927057252545485,166,2646.1358704723752]
[]
[null,"4.","Dobava in strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",3050,8.884159572692372,2129,27096.686696711735]
[]
[null,"5.","Izdelava asfaltne mulde.","m1",246.4,6.221832749123686,1491,1533.0595893840762]
[]
[null,"6.","Sekanje in premazi spojev.","m1",17,3.7556334501752633,900,63.84576865297947]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",1420,1.1684192956100818,280,1659.1553997663161]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},42253.70305458187]
[]
[]
[null,"III.Cesta Strmec"]
[]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",3598,0.34635286262727427,83,1246.1775997329328]
[]
[null,"2.","Ročno čiščenje zatravljene kamnite koritnice.","m1",928.85,0.45902186613253215,110,426.3624603572025]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",725,14.39659489233851,3450,10437.531296945419]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",3598,0.6927057252545485,166,2492.3551994658656]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",3141.89,8.884159572692372,2129,27913.052119846438]
[]
[null,"6.","Izdelava asfaltne koritnice.","m1",930,6.221832749123686,1491,5786.304456685028]
[]
[null,"7.","Sekanje in premazi spojev.","m1",10.5,3.7556334501752633,900,39.434151226840264]
[]
[null,"8.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",1043.9,1.1684192956100818,280,1219.7129026873645]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},49560.9301869471]
[]
[]
[null,"IV.Več dela na cesti Strmec"]
[]
[null,"1.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",303,14.39659489233851,3450,4362.1682523785685]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},4362.1682523785685]
[]
[]
[]
[null,"V.Cesta do Simp v Batujah"]
[null,null,"dolžina je 165 m, širina je 3,6 m"]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",948,0.3755633450175263,90,356.03405107661496]
[]
[null,"2.","Izkop v terenu 3-4 ktg.za razširitev cestišča, globina izkopa do 100 cm, širine 100 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",32,7.84510098481055,1880,251.0432315139376]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",25,0.6927057252545485,166,17.317643131363713]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje kamnite grede v razširjeni del cestišča.","m3",0,12.727424470038391,3050,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje tampona","m3",272,15.498247371056586,3714,4215.523284927392]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",948,0.7135703555333,171,676.4646970455683]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",594,10.161074945751961,2435,6035.678517776665]
[]
[null,"8.","Sekanje in premazi spojev.","m1",10.5,3.7556334501752633,900,39.434151226840264]
[]
[null,"9.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",295,1.4396594892338508,345,424.699549323986]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},12016.195126022369]
[]
[]
[null,"VI.Sanacija ceste Podkraj - Koren"]
[]
[]
[null,"1.","Izkop plomb globine do 50 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",62,10.494909030211986,2515,650.6843598731431]
[]
[null,"2.","Ročno delno strojno čiščenje robov cestišča in kamnitega nanosa v muldi z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m1",366.7,0.7678183942580538,184,281.5590051744283]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m3",206,0.7386079118678017,177,152.15322984476717]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona na mestu plombe ter nasip tampona na obstoječi asfalt v debelini do 30 cm.","m3",147,20.16357870138541,4832,2964.0460691036556]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje cementne stabilizacije na plombe.","m3",21,61.86362877649808,14825,1299.1362043064598]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",405,0.8053747287598064,193,326.1767651477216]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje vgrajevanje  BB 11 v debelini 6 cm.","m2",1155.68,11.700884660323819,2804,13522.478384243032]
[]
[null,"8.","Izdelava asfaltne mulde.","m1",366.9,8.191453847437824,1963,3005.4444166249373]
[]
[null,"9.","Sekanje spojev","m1",64.9,3.7556334501752633,900,243.7406109163746]
[]
[null,"10.","Dobava in vgrajevanje tampona na mestu plombe v debelini do 50 cm.","m3",36,20.16357870138541,4832,725.8888332498748]
[]
[null,"11.","Čiščenje in pobrizg","m2",802,0.8971791019863129,215,719.5376397930229]
[]
[null,"12.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",733.4,1.4396594892338508,345,1055.8462694041061]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},24946.69178768152]
[]
[]
[null,"VII.Krpanje razširitev na cesti Vodice"]
[]
[]
[null,"1.","Izkop nenosilnega materiala do globine 30 cm z odmetom na stran in uvaljanjem zemeljskega planuma.","m3",null,5.353864129527625,1283,0]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",null,16.791854448339176,4024,0]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",null,0.7928559505925555,190,0]
[]
[null,"4.","Dobava in ročno delno strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",null,10.949757970288767,2624,0]
[]
[null,"5.","Sekanje in premazi spojev.","m1",null,2.795860457352696,670,0]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",null,1.3770655983975966,330,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
[null,"VIII.Preplastitev ulice Pot v Žapuže"]
[]
[null,"1.","Frezanje cestišča ob robnikih in vhodih ter odvozom frezanca na deponijo.","m2",512.6,5.466533133032883,1310,2802.1448839926557]
[]
[null,"2.","Ročno rušenje asfalta in betona na vhodih. ","m3",0.5,94.89233850776165,22740,47.446169253880825]
[]
[null,"3.","Dvigovanje ltž jaškov na novo niveleto.","kd",3,59.73543648806543,14315,179.2063094641963]
[]
[null,"4.","Čiščenje in pobrizg cestišča.","m2",1236.84,0.813720580871307,195,1006.4421632448674]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BD11 v debelini do 3 cm kot izravnava.","t",93.2,67.25922216658321,16118,6268.559505925556]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v debelini do 3 cm.","m2",1236.84,5.203638791520614,1247,6436.068602904356]
[]
[null,"7.","Sekanje in premazi spojev.","m1",22.5,3.3800701051577366,810,76.05157736604907]
[]
[null,"8.","Dobava in ročno vgrajevanje BB 8 v debelini  4 cm - pločnik.","m2",48.3,9.017693206476382,2161,435.55458187280925]
[]
[null,"9.","Dobava in ročno vgrajevanje BD 22 v debelini 5 cm in BB 8 v debelini  3 cm z predhodnim frezanjem - prekop čez glavno cesto.","m2",17.2,31.25104323151394,7489,537.5179435820397]
[]
[null,"10.","Izdelava vtočnega jaška 60/60 pravokotnega prereza.","kd",1,201.63578701385413,48320,201.63578701385413]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},17990.62752462026]
[]
[]
[null,"IX.Preplastitev ceste v Gradišče"]
[]
[null,"1.","Frezanje cestišča ob robnikih in vhodih, neravninah ter odvozom frezanca na deponijo.","m2",106,7.803371724253046,1870,827.157402770823]
[]
[null,"2.","Izkop nenosilne podlage vključno z asfaltom na mestih plomb, na križišču ter na razširjenem spodnjem delu cestišča,globine do 30 cm z ravnanjem in valjanjem podlage pred nasipavanjem tampona.","m3",49,12.268402603905859,2940,601.151727591387]
[]
[null,"3.","Dobava in ročno delno strojno vgrajevanje tampona na mestih plomb,križišču in na razširitvi.","m3",97,29.12702386913704,6980,2825.321315306293]
[]
[null,"4.","Ročno fino planiranje in valjanje tampona.","m2",697,1.356200968118845,325,945.272074778835]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje cementne stabilizacije na mestih plomb in posedkov.","m2",115,10.327991987981974,2475,1187.7190786179272]
[]
[]
[null,"6.","Dobava in vgraditev ltž pokrova za težki promet.","kd",2,224.50342179936573,53800,449.00684359873145]
[]
[null,"7.","Čiščenje trave ob zidu","m1",58,1.2101485561675849,290,70.18861625771993]
[]
[null,"8.","Čiščenje in pobrizg cestišča.","m2",1091.08,0.8763144717075614,210,956.129193790686]
[]
[null,"9.","Dobava in strojno vgrajevanje BD11 v debelini do 3 cm kot izravnava.","t",107.89,73.97763311634118,17728,7981.44683692205]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v debelini do 3 cm.","m2",1337.26,5.57502921048239,1336,7455.263562009682]
[]
[null,"11.","Sekanje in premazi spojev.","m1",34.6,3.7556334501752633,900,129.94491737606413]
[]
[null,"12.","Rušenje vtočnega jaška in ponovno popravilo.","kd",1,119.17876815222834,28560,119.17876815222834]
[]
[null,"13.","Izdelava drenaže komplet z vsemi deli.","m1",18,30.35,28560,546.3000000000001]
[]
[null,"14.","Strojno delno ročno čiščenje robov in cestišča globine do 10 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m2",458,1.51,28560,691.58]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},24785.66033717243]
[]
[]
[null,"X.Kidričeva ulica"]
[]
[null,"1.","Frezanje cestišča ob robnikih in vhodih ter odvozom frezanca na deponijo.","m2",58,7.803371724253046,1870,452.5955600066767]
[]
[null,"2.","Ročno rušenje betona ob robnikihin vhodih","m3",0.35,125.18778167250878,30000,43.815723585378066]
[]
[null,"3.","Dvigovanje ltž jaškov na novo niveleto.","kd",10,64.68035386412953,15500,646.8035386412953]
[]
[null,"4.","Čiščenje in pobrizg cestišča.","m2",809.9,0.8763144717075614,210,709.7270906359539]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v debelini do 4 cm.","m2",809.9,7.3401769320647645,1759,5944.809297279253]
[]
[null,"6.","Sekanje in premazi spojev.","m1",36.9,3.7556334501752633,900,138.5828743114672]
[]
[null,"7.","Dobava in ročno vgrajevanje BD 22 v debelini 5 cm in BB 8 v debelini  3 cm z predhodnim frezanjem - prekop čez glavno cesto.","m2",9.8,31.25104323151394,7489,306.26022366883666]
[]
[null,"8.","Dobava in ročno vgrajevanje BB 8 v debelini do 6 cm. - izogibališča","m2",54.46,17.584710398931733,4214,957.6633283258222]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},9200.257636454682]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},193083.4847821733]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,null,38616.69695643466]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",{"$nulls":4},231700.18173860796]

{"sheet":"GRADIŠČE -ZG.DEL","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Cesta v Gradišče - zgornji del"]
[]
[null,"1.","Strojno,delno ročno čiščenje zatravljenih robov in cestišča,globine do 10 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m2",458,1.51,691.58]
[]
[null,"2.","Dobava in ročno delno strojno vgrajevanje tampona na cestišče v debelini do 20 cm..","m3",48,26.48,1271.04]
[]
[null,"3.","Strojno delno ročno fino planiranje in valjanje tampona.","m2",458,1.23,563.34]
[]
[null,"4.","Dvig  ltž pokrova na novo niveleto.","kd",1,64.68,64.68]
[]
[null,"5.","Čiščenje in pobrizg cestišča.","m2",477.08,0.88,419.8304]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 11 v debelini  6 cm.","m2",477.08,11.14,5314.6712]
[]
[null,"7.","Dobava in ročno vgrajevanje BB 11 v debelini  6 cm.","m2",145.25,14.54,2111.935]
[]
[null,"8.","Sekanje in premazi spojev.","m1",18.6,3.76,69.936]
[]
[null,"9.","Izdelava dranaže iz raudril cevi fi 15 komplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in ostalimi deli..","m1",18,30.35,546.3000000000001]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,11053.312599999997]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,11053.312599999997]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,2210.6625199999994]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,13263.975119999997]

{"sheet":"GORA - KOBAL","index":2,"n_rows":268,"n_cols":9,"rows_kept":268,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"I. Cesta k observatoriju - strmi del"]
[]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",844,83,0.34635286262727427,292.3218160574195]
[]
[null,"2.","Odstranitev železnih zdražnikov.","kd",5,2800,11.68,58.4]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",178,3520,14.688699716241029,2614.588549490903]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",844,166,0.6927057252545485,584.643632114839]
[]
[null,"5.","Rezanje  spojev.","m1",3,900,3.7556334501752633,11.26690035052579]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",422,310,1.2936070772825907,545.9021866132533]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},4107.12308462694]
[]
[]
[]
[null,"II. Cesta Majerija - Mala gora"]
[]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",3195,83,0.34635286262727427,1106.5973960941412]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",521,3390,14.14621932899349,7370.180270405609]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",3195,166,0.6927057252545485,2213.1947921882825]
[]
[null,"4.","Rezanje  spojev.","m1",15.3,900,3.7556334501752633,57.46119178768153]
[]
[null,"5.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",1420,280,1.1684192956100818,1659.1553997663161]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},12406.58905024203]
[]
[]
[]
[null,"Odvodnjavanje"]
[]
[null,"1.","Izdelava cevnih propustov iz betonskih cevi fi 30 komplet z izkopom,zasipom ter polnim obbetoniranjem.","m1",30,12200,50.909697880153566,1527.290936404607]
[]
[null,"2.","Izdelava vtočnih jaškov iz betonske cevi fi 50,z dobavo in vgradnjo ltž pokrova 25t za težki promet in vsemi ostalimi deli.","kd",5,63420,264.6469704556835,1323.2348522784175]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},2850.5257886830245]
[]
[]
[]
[null,"Preplastitev"]
[]
[null,"1.","Rezanje  spojev.","m1",7,900,3.7556334501752633,26.289434151226843]
[]
[null,"2.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",270,310,1.29,348.3]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},374.58943415122684]
[]
[]
[]
[null,"III.Cesta Strmec"]
[]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",3598,83,0.34635286262727427,1246.1775997329328]
[]
[null,"2.","Ročno čiščenje zatravljene kamnite koritnice.","m1",928.85,110,0.45902186613253215,426.3624603572025]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",693,3450,14.39659489233851,9976.840260390587]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",3598,166,0.6927057252545485,2492.3551994658656]
[]
[null,"5.","Rezanje  spojev.","m1",3,900,3.7556334501752633,11.26690035052579]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",1043.9,280,1.1684192956100818,1219.7129026873645]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},15372.715322984479]
[]
[null,"IV. Velike Žablje"]
[]
[null,"1.","Rezanje  spojev.","m1",70.6,900,3.7556334501752633,265.14772158237355]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},265.14772158237355]
[]
[null,"V.Erzelj"]
[]
[]
[null,"1.","Strojno in ročno nižanje cestišča in krivin v globini do 20 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo.","m3",40.8,2357,9.835586713403439,401.29193790686026]
[]
[null,"2.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",459.6,185,0.7719913203138041,354.80721081622437]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona v razširjeni del v krivinah in na cesto z razprostiranjem in komprimiranjem.","m3",68,4985,20.80203638791521,1414.5384743782342]
[]
[null,"4."," Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",212,135,0.5633450175262895,119.42914371557337]
[]
[null,"5.","Rezanje  spojev.","m1",51.4,770,3.213153062927725,165.15606743448507]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},2455.2228342513777]
[]
[]
[null,"VI.Preplastitev dostopne ceste v Malovše"]
[]
[null,"1.","Ročno nižanje obstoječe tamponske razširitve globine do 5 cm z nakladanjem in odvozom viška materiala na deponijo ter finim planiranjem in uvaljanjem planuma.","m2",155.52,595,2.482891003171424,386.1392088132199]
[]
[null,"2.","Rezanje  spojev.","m1",10.2,900,3.7556334501752633,38.30746119178768]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},424.4466700050076]
[]
[]
[null,"VII.Asfaltiranje poti k pokopališču v Malovšah"]
[]
[null,"1.","Izkop zatravljenega cestišča globine do 15 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 10 km.","m3",52,2670,11.141712568853281,579.3690535803706]
[]
[null,"2.","Nižanje tampona na platoju ob parkirišču globine do 10 cm.","m2",133.23,410,1.71089968285762,227.94316474712068]
[]
[null,"3.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",690.39,90,0.3755633450175263,259.28517776665]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",152,3714,15.498247371056586,2355.733600400601]
[]
[null,"5.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",843.6,171,0.7135703555333,601.9679519278918]
[]
[null,"6.","Rezanje  spojev.","m1",37,900,3.7556334501752633,138.95843765648473]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",396.9,345,1.4396594892338508,571.4008512769153]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},4734.658237356034]
[]
[]
[null,"VIII.Preplastitev športnega igrišča v Malovšah"]
[]
[null,"1.","Dvig rešetk na novo niveleto asfalta.","kd",3,14315,59.73543648806543,179.2063094641963]
[]
[null,"2.","Rezanje  spojev.","m1",21.6,900,3.7556334501752633,81.1216825237857]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},260.327991987982]
[]
[]
[null,"IX.Avtobusna postaja - Malovše"]
[]
[null,"1.","Nižanje obstoječe podlage  globine do 5 cm.","m2",269.88,595,2.482891003171424,670.0826239359039]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",12,3714,15.498247371056586,185.97896845267903]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",269.88,171,0.7135703555333,192.57836755132698]
[]
[null,"5.","Rezanje  spojev.","m1",103.4,900,3.7556334501752633,388.33249874812225]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},1436.972458688032]
[]
[]
[]
[null,"X.Cesta do Simp v Batujah"]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov.","m2",948,90,0.3755633450175263,356.03405107661496]
[]
[null,"2.","Izkop v terenu 3-4 ktg.za razširitev cestišča, globina izkopa do 100 cm, širine 100 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",32,1880,7.84510098481055,251.0432315139376]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",25,166,0.6927057252545485,17.317643131363713]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje kamnite grede v razširjeni del cestišča.","m3",null,3050,12.727424470038391,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje tampona","m3",272,3714,15.498247371056586,4215.523284927392]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona","m2",948,171,0.7135703555333,676.4646970455683]
[]
[null,"7.","Rezanje  spojev.","m1",10.5,900,3.7556334501752633,39.434151226840264]
[]
[null,"8.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",295,345,1.4396594892338508,424.699549323986]
[]
[null,"9.","Humuziranje brežine in sejanje trave.","m2",null,null,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},5980.516608245703]
[]
[]
[null,"XI.Sanacija ceste Podkraj - Koren"]
[]
[]
[null,"1.","Izkop plomb globine do 50 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",62,2515,10.494909030211986,650.6843598731431]
[]
[null,"2.","Ročno delno strojno čiščenje robov cestišča in kamnitega nanosa v muldi z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m1",366.7,184,0.7678183942580538,281.5590051744283]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m3",206,177,0.7386079118678017,152.15322984476717]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona na mestu plombe ter nasip tampona na obstoječi asfalt v debelini do 30 cm.","m3",147,4832,20.16357870138541,2964.0460691036556]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje cementne stabilizacije na plombe.","m3",21,14825,61.86362877649808,1299.1362043064598]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",405,193,0.8053747287598064,326.1767651477216]
[]
[null,"7.","Sekanje spojev","m1",64.9,900,3.7556334501752633,243.7406109163746]
[]
[null,"8.","Dobava in vgrajevanje tampona na mestu plombe v debelini do 50 cm.","m3",36,4832,20.16357870138541,725.8888332498748]
[]
[null,"9.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",733.4,345,1.4396594892338508,1055.8462694041061]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},7699.231347020531]
[]
[null,"XII.Priprava dovozne ceste k vodohramu"]
[]
[null,"1.","Bagersko čiščenje blatnih robov in delno cestišča z odmetom na stran ter delavsko pomočjo.","m2",416.4,172,0.7177432815890503,298.86830245368054]
[]
[null,"2.","Naprava finega tamponskega planuma z dodajanjem tampona do 10 cm.","m2",791.16,529,2.2074778834919044,1746.468202303455]
[]
[null,"3.","Dobava in vgradnja tampona.(razlika v debelini nad 10 cm.)","m3",10,4781,19.95075947254215,199.50759472542148]
[]
[null,"4.","Zidanje kamnitega podpornega zidu,komplet z izkopom,izdelavo temelja in ostalimi deli.","m3",2.14,54118,225.83041228509433,483.2770822901019]
[]
[null,"5.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",416.4,390,1.627441161742614,677.6664997496244]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},3405.7876815222835]
[]
[null,"XIII.Priprava prekopov v Budanjah"]
[]
[null,"1."," Nižanje obstoječega tampona  z nakladanjem na kamion in odvozom viška materiala ter izdelavo finega planuma","m2",186.8,841,3.509430812885996,655.5616758471041]
[]
[null,"2.","Sekanje in premazi spojev.","m1",30,843,3.5177766649974966,105.5332999499249]
[]
[null,null,"SKUPAJ",{"$nulls":4},761.094975797029]
[]
[null,"XIV.Kurivo Ajdovščina"]
[]
[]
[null,"1.","Nižanje obstoječe podlage na določenih mestih ter vgrajevanje viška materiala na plato.","m2",295,2.1,2.1,619.5]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona z potrebnim komprimiranjem.","m3",75,24.44,24.44,1833]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",488.12,0.88,0.88,429.5456]
[]
[null,"4.","Sekanje spojev","m1",35,3.7,3.7,129.5]
[]
[null,"5.","Rušenje obstoječega jaška dimenzij 60/60 ter nadvišanje na novo niveleto za 70 cm.","kd",1,157.9,157.9,157.9]
[]
[null,"6.","Dobava in vgradnja ltž pokrova 60/60.","kd",1,116.65,116.65,116.65]
[]
[null,"7.","Nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo.","m3",8,12.91,12.91,103.28]
[]
[null,null,"Skupaj",{"$nulls":4},3389.3756000000003]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"I. Cesta k observatoriju - strmi del",null,null,null,4107.12308462694,null,4107.12308462694]
[null,"II. Cesta Majerija - Mala gora",null,null,null,12406.58905024203,null,12406.58905024203]
[null,"Odvodnjavanje",null,null,null,2850.5257886830245,null,2850.5257886830245]
[null,"Preplastitev",null,null,null,374.58943415122684,null,374.58943415122684]
[null,"III.Cesta Strmec",null,null,null,15372.715322984479,null,15372.715322984479]
[null,"IV. Velike Žablje",null,null,null,265.14772158237355,null,265.14772158237355]
[null,"V.Erzelj",null,null,null,2455.2228342513777,null,2455.2228342513777]
[null,"VI.Preplastitev dostopne ceste v Malovše",null,null,null,424.4466700050076,null,424.4466700050076]
[null,"VII.Asfaltiranje poti k pokopališču v Malovšah",null,null,null,4734.658237356034,null,4734.658237356034]
[null,"VIII.Preplastitev športnega igrišča v Malovšah",null,null,null,260.327991987982,null,260.327991987982]
[null,"IX.Avtobusna postaja",null,null,null,1436.972458688032,null,1436.972458688032]
[null,"X.Cesta do Simp v Batujah",null,null,null,5980.516608245703,null,5980.516608245703]
[null,"XI.Sanacija ceste Podkraj - Koren",null,null,null,7699.231347020531,null,7699.231347020531]
[null,"XII.Priprava dovozne ceste k vodohramu",null,null,null,3405.7876815222835,null,3405.7876815222835]
[null,"XIII.Priprava prekopov v Budanjah",null,null,null,761.094975797029,null,761.094975797029]
[null,"XIV.Kurivo Ajdovščina",null,null,null,3389.3756000000003,null,3389.3756000000003]
[]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,65924.32480714406,null,65924.32480714406,"Eur"]
[null,null,"manipulativni stroški",0.07,null,4614.702736500085,null,4614.702736500085,"Eur"]
[{"$nulls":5},61309.62207064398,null,61309.62207064398,"Eur"]
[null,null,"ddv",0.2,null,12261.924414128796,null,12261.924414128796,"Eur"]
[]
[null,null,"VSA DELA SKUPAJ",null,null,73571.54648477277,null,73571.54648477277,"Eur"]
[{"$nulls":8},"Eur"]

{"sheet":"JAVOR BELSKO","index":3,"n_rows":96,"n_cols":5,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"SANACIJA PLATOJA JAVOR BELSKO"]
[]
[]
[]
["1.","Zakoličba in postavitev višin."]
[null,"kd",1,960,960]
[]
["2.","Zarez asfalta v globino do 8 cm in premaz"]
[null,"stika z bitumensko emulzijo."]
[]
[null,"m1",85,3.65,310.25]
[]
["3.","Rezkanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo"]
[]
[null,"m2",300,7.96,2388]
[]
["4.","Rušenje asfaltnega sloja  deb. do 8 cm z odvozom v deponijo  do 15 km."]
[]
[null,"m2 ",1200,3.59,4308]
[]
["5.","Strojni izkop nenosilne podlage v debelini do 70 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 15 km."]
[]
[null,"m3",840,6.33,5317.2]
[]
["6.","Planiranje in uvaljanje temelnjih tal.",1200,0.86,1032]
[]
[null,"m2"]
[]
["7.","Dobava in polaganje drenažno filterske plasti iz polipropilenske polsti - 300 g"]
[]
[null,"m2",1200,4.35,5220]
[]
["8.","Dobava, transport in vgrajevanje kamnin"]
[null,"za izdelavo posteljice v debelini cca 50 cm. Obračun v vgrajenem stanju"]
[null,"m3",600,24.36,14616]
[]
["9.","Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32"]
[null," v debelini 20 cm."]
[]
[null,"m3",240,26.8,6432]
[]
["10.","Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma.."]
[null,"m2",1200,0.86,1032]
[]
["11.","Čiščenje in pobrizg z bitumensko emulzijo."]
[]
[null,"m2",300,0.84,252]
[]
["12.","Dobava transport in vgrajevanje bitumenskega"]
[null,"betona BD 32 iz apnenčevega agregata v debelini 9 cm."]
[null," "]
[null,"m2",1500,14.27,21405]
[]
["13.","Dobava transport in vgrajevanje bitumenskega"]
[null,"betona BB 8  sloju debeline 3,0 cm. ."]
[]
[null,"m2",1500,7.07,10605]
[]
["14.","Dobava in ročno vgrajevanje BD 22 v debelini 9 cm in BB 8 v debelini 3 cm."]
[null,"m2",115,28.35,3260.25]
[]
["15.","Izdelava jaška iz betonske cevi fi 60 cm,"]
[null,"skupaj z izkopom in LTŽ pokrovom za težki promet 60/60"]
[]
[null,"kos",4,423.2,1692.8]
[]
["16.","Ročno rušenje asfalta in betona okrog jaškov in ob objektu."]
[null,"m2",124,5.6,694.4]
[]
["17.","Postavitev  pokrovov in rešetk na novo niveleto asfalta."]
[null,"kos",15,56.93,853.95]
[]
["18.","Nepredvidena dela."]
[null,"kd.",1,1000,1000]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,81378.84999999999]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,81378.84999999999]
[null,"ddv",0.2,null,16275.769999999999]
[]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,97654.62]
[]
[]
[]
[null,"Opomba:"]
[null,"Popis del je informativen,pred izvedbo del bi moral investitor  dobiti mnenje geomehanika o globini izkopa podlage in načina sanacije."]
[]
[]
[null,"PC OPAŽNE PLOŠČE"]
[null,"BELSKO 2"]
[null,"6257 POSTOJNA"]

{"sheet":"OBČINA VIPAVA - GRADIŠČE+ VRHP.","index":4,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Ureditev odvodnjavanja in lokalne sanacije cestišča  na Gradišče"]
[]
[null,"1.","Postavitev delne zapore v času izvajanja del.","kd",0.5,650,325]
[]
[null,"2.","Frezanje cestišča z odvozom na deponijo in plačilom komunalnih taks.","m2",366.7,6.16,2258.872]
[]
[null,"3.","Dvig ltž pokrovov in rešetk.","kd",2,69.4,138.8]
[]
[null,"4.","Čiščenje in pobrizg cestišča.","m1",366.7,0.96,352.032]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje  BB 8 v debelini 4 cm.","m2",366.7,9.91,3633.997]
[]
[null,"5A.","Izdelava asfaltne mulde na preplastitvi.","m1",14.75,11.62,171.39499999999998]
[]
[null,"6.","Rezanje in premaz spoja z starim asfaltom.","m1",627.55,3.75,2353.3125]
[]
[null,"7.","Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 za meteorno kanalizacijo komplet z izkopom, obbetoniranjem,zasipom in vsemi potrebnimi deli.","m1",72,36.66,2639.5199999999995]
[]
[null,"7A.","Dobava in vgradnja betonskih cevi fi  30 z zasipom s tamponom,brez izkopa.","m1",5,44.16,220.79999999999998]
[]
[null,"8.","Izdelava vtočnih jaškov iz betonske cevi fi 50,ter dobavo in vgradnjo ltž rešetke 40/40.","kd",4,412.85,1651.4]
[]
[null,"8A","Dobava in vgradnja ltž rešetke 50/50.","kd",1,203.2,203.2]
[]
[null,"9.","Izdelava ponikovalnice globine 1,00 m iz betonske cevi,komplet z vsemi deli - brez pokrova.","kd",2,467.5,935]
[]
[null,"10.","Izkop v terenu 3-4 ktg, za izdelavo mulde ob robu obtoječega vozišča, izkop plomb in razširitev z odvozom materiala na deponijo do 5 km ter ravnanjem in valjanjem zemeljskega planuma.","m3",110.43,11.61,1282.0923]
[]
[null,"11.","Dobava in ročno, delno strojno vgrajevanje tampona","m3",110.43,25.5,2815.965]
[]
[null,"12.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",720.75,1.08,778.4100000000001]
[]
[null,"13.","Dobava in ročno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm za izdelavo mulde,plomb,prekopov in priključkov.","m2",720.75,17.43,12562.6725]
[]
[null,"14.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",453.25,1.88,852.1099999999999]
[]
[null,"15.","Preboj jaška in priklop na obstoječo kanalizacijo.","kd",2,62.91,125.82]
[]
[null,"16.","Planiranje brežine.","m2",90,2.58,232.20000000000002]
[]
[null,"17.","Rušenje asfalta in betona z nakladanjem in odvozom na deponijo.","m2",21.13,5.62,118.75059999999999]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,33651.34889999999]
[]
[null,null,"Razširitev ceste v Vrhpolje  "]
[]
[null,"1.","Rezanje in premaz spoja z starim asfaltom.","m1",1175.7,3.75,4408.875]
[]
[null,"2.","Izkop v terenu 3-4 ktg,  za  razširitev vzdolž  cestišča z odvozom materiala na deponijo do 5 km ter ravnanjem in valjanjem zemeljskega planuma.","m3",204.21,11.61,2370.8781]
[]
[null,"3.","Dobava ročno delno strojno vgrajevanje tampona","m3",235.14,25.5,5996.07]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",646.36,1.08,698.0688]
[]
[null,"5.","Dobava in ročno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm v razširjeni del cestišča in mestoma v  muldo.","m2",904.99,16.27,14724.1873]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",1795.2,1.88,3374.976]
[]
[null,"7.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m3",37.16,5.62,208.83919999999998]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,31781.894399999997]
[]
[]
[]
[null,null,"Križišče Vrhpolje - Vipava "]
[]
[null,"1.","Rezanje in premaz spoja z starim asfaltom.","m1",68.4,3.75,256.5]
[]
[null,"2.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m3",138.34,5.62,777.4708]
[]
[null,"3.","Dobava ročno delno strojno vgrajevanje tampona (40 m3 naročil že Boris za zasip zidu)","m3",58,25.5,1479]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona,ter predhodno valjanje že obstoječega nasutja. ","m2",187.3,2.01,376.47299999999996]
[]
[null,"5.","Dobava in ročno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",187.3,16.27,3047.371]
[]
[null,"6.","Izdelava asfaltne koritnice z predhodno pripravo v tamponu","m1",null,12.2,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,5936.8148]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ ",null,null,null,71370.0581]
[]
[null,null,"Že zaračunano po računu enoti Postojna na SM, E405 - netto",null,null,null,1250]
[{"$nulls":6},70120.0581]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,14024.01162]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,84144.06972]

{"sheet":"KOBAL - fakt. sit.2007","index":5,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Asfalterska dela na vaških cestah in zunanjih ureditvah"]
[null,"v KS Občine Ajdovščina,Vipava in Renče - Vogrsko"]
[]
[null,"1.","Dobava in strojno vgrajevanje  BB 11 v debelini 6 cm. ","m2",3180,13.41,42643.8]
[]
[null,"2.","Dobava in ročno vgrajevanje  BB 11 v debelini 6 cm. ","m2",161,17.16,2762.76]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje BD 22 v debelini 5 cm na cesto.","m2",822,10.14,8335.08]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje BB 8 v debelini 3 cm na cesto.","m2",822,8.04,6608.879999999999]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,60350.520000000004]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,60350.520000000004]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,12070.104000000001]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,72420.62400000001]

{"sheet":"KOBAL - VOGRSKO","index":6,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Asfaltiranje ceste na Vogrskem"]
[]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in strojno vgrajevanje  BB 11 v debelini 6 cm.   ","m2",1150,12.39,14248.5]
[]
[null,"2.","Pobrizg cestišča","m2",1220,0.9,1098]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje asfaltne izravnave z BD 8 v debelini do 3 cm","t",65,96.8,6292]
[]
[null,"4.","Dobava in strojno vgrajevanje  BB 8 v debelini do 3 cm.","m2",860,7.76,6673.599999999999]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,28312.1]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,28312.1]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,5662.42]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,33974.52]

{"sheet":"VRTOVIN","index":7,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Asfaltiranje razširitve in preplastitev dela ceste v Vrtovinu"]
[]
[null,null,"Razširitev"]
[null,"1.","Ročno delno strojno nižanje nasutega materiala do 10 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo.","m2",135.27,2.16,292.18320000000006]
[]
[null,"2.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",135.27,1.67,225.9009]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",90.8,4.25,385.9]
[]
[null,"4.","Dobava in ročno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",135.27,18.57,2511.9639]
[]
[null,"5.","Izdelava asfaltne koritnice v debelini 6 cm.","m1",0,11.61,0]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3415.9480000000003]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3415.9480000000003]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,683.1896000000002]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,4099.1376]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Preplastitev"]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg.","m2",95.4,1.1,104.94000000000001]
[]
[null,"2.","Izko nenosilne podlage z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo,ter dobava in vgradnja cementne stabiluzacije in vsemi potrebnimi deli.","m3",15,120.15,1802.25]
[]
[null,"3.","Dobava in  vgrajevanje BB8 v debelini 3 cm.","m2",95.4,11.24,1072.296]
[]
[null,"4.","Rezanje in premaz spoja.","m1",11.8,4.25,50.150000000000006]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3029.636]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3029.636]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,605.9272]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,3635.5632]

{"sheet":"LOŽE-MANČE - pogodba-OBRAČUN","index":8,"n_rows":134,"n_cols":7,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Preplastitev in sanacija ceste - Lože - Manče"]
[]
[null,"I.","Od znaka Lože do mostu (dolžina 550 m, širine 4,3m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",873,1.23,1073.79]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",121.73,13.91,1693.2643]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",12,3.79,45.480000000000004]
[]
[null,"4.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",0,21.58,0]
[]
[null,"5.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",6,74.61,447.65999999999997]
[]
[null,"6.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",2913.23,0.88,2563.6424]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",181,82.32,14899.919999999998]
[]
[null,"8.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",3022.26,6.57,19856.2482]
[]
[null,"9.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",0,8.92,0]
[]
[null,"10.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",873,1.91,1667.4299999999998]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,42247.4349]
[]
[]
[null,"II.","Most"]
[null,"1.","Ročno čiščenje zatravljene krone mostu","m1",95.8,1.45,138.91]
[]
[null,"2.","Nadvišanje betonske krone na mostu z MB 30 dimenzij 0,10x0,6, komplet z vrtanjem sider, opažanjem, ter vsemi ostalimo deli.","m1",95.8,17.54,1680.3319999999999]
[]
[null,"3.","Odstranitev obstoječe odbojne ograje.","m1",18,7.59,136.62]
[]
[null,"4.","Dobava in vgradnja nove cestne odbojne ograje - komplet.","m1",0,79.74,0]
[]
[null,"5.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",108.35,0.88,95.348]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",8.12,82.32,668.4383999999999]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",108.35,6.57,711.8595]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3431.5079]
[]
[]
[null,"III.","Skozi vas (dolžina 55,0m, širine 5,0m)"]
[null,"1.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m2",445.06,6.21,2763.8226]
[]
[null,"2.","Odstranitev nenosilne podlage do 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",133.51,15.33,2046.7082999999998]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",445.06,1.22,542.9732]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",133.51,27.45,3664.8495]
[]
[null,"5.","Rezanje in premaz spoja.","m1",16.9,3.79,64.051]
[]
[null,"6.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",8,74.61,596.88]
[]
[null,"7.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 40/40.","kom",0,172.84,0]
[]
[null,"8.","Dobava in vgradnja hauraton rešetke širine 30cm z predhodnjo odstranitvijo že obstoječe dotrajane.","m1",4,199.28,797.12]
[]
[null,"9.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",0,1.1,0]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 22 v debelini 5 cm.","m2",445.06,10.23,4552.9638]
[]
[null,"11.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",445.06,6.57,2924.0442000000003]
[]
[null,"12.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 8 cm.","m1",0,11.76,0]
[]
[null,"13.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",101,1.91,192.91]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,18146.3226]
[]
[]
[null,"IV.","Do šole (dolžina 75,0m, širine 5,5m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",23.7,1.23,29.151]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",6.3,3.79,23.877]
[]
[null,"3.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",0,21.58,0]
[]
[null,"4.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",4,74.61,298.44]
[]
[null,"5.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 40/40.","kom",0,172.84,0]
[]
[null,"6.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",498.39,0.88,438.5832]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",24.91,82.32,2050.5912]
[]
[null,"8.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",498.39,6.57,3274.4223]
[]
[null,"9.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",0,8.92,0]
[]
[null,"10.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",23.7,1.91,45.266999999999996]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,6160.3317]
[]
[null,null,"Nepredvidena dela"]
[]
[null,"1.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 50/50..","kom",2,218.39,436.78]
[]
[null,"2.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 60/60..","kom",2,243.66,487.32]
[]
[null,"3.","Dobava in vgradnja ltž pokrova za težki promet dimenzije 50/50..","kom",2,275.3,550.6]
[]
[null,"4.","Izdelava peskolovov iz betonske cevi fi 50, komplet z vsemi predhodnimi deli.","kom",2,210.8,421.6]
[]
[null,"5.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 200 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",6,32.41,194.45999999999998]
[]
[null,"6.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 180 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",7.5,28.94,217.05]
[]
[null,"7.","Izkop jarka, globine 100 cm, z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m3",16,34.62,553.92]
[]
[null,"8.","Zasip drenažnih cevi z drenažnim materialom.","m3",10,30.25,302.5]
[]
[null,"9.","Ročni preboj betonskega zidu debeline 40 cm","kom",2,125.4,250.8]
[]
[null,"10.","Frezanje asfalta","m2",447.39,6.97,3118.3082999999997]
[]
[null,"11.","Zavarovanje prometa in postavitev prometne zapore v času gradnje.","kom",1,1062.82,1062.82]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,7596.158299999999]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,77581.7554]
[null,null,"popust",0.05,null,null,3879.08777]
[{"$nulls":6},73702.66763]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,14740.533526]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,88443.201156]

{"sheet":"LOŽE-MANČE-KOBAL-1.ZAČ.R.","index":9,"n_rows":86,"n_cols":7,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Priprava ceste pred asfaltiranjem - Lože - Manče"]
[]
[null,"I.","Do mostu"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",850,1.12,952.0000000000001]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",94,12.74,1197.56]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",20,3.4,68]
[]
[null,"4.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",6,67.8,406.79999999999995]
[]
[null,"5.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",0,1.72,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,2624.3599999999997]
[]
[]
[null,"II.","Most"]
[null,"1.","Ročno čiščenje zatravljene krone mostu","m1",90,1.34,120.60000000000001]
[]
[null,"2.","Nadvišanje betonske krone na mostu z MB 30 dimenzij 0,10x0,6, komplet z vrtanjem sider, opažanjem, ter vsemi ostalimo deli.","m1",90,16.31,1467.8999999999999]
[]
[null,"3.","Odstranitev obstoječe odbojne ograje.","m1",11,7.05,77.55]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,1666.0499999999997]
[]
[]
[null,"III.","V vasi"]
[null,"1.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m2",400,5.71,2284]
[]
[null,"2.","Odstranitev nenosilne podlage do 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",150,14.1,2115]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",400,1.12,448.00000000000006]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",130,25.24,3281.2]
[]
[null,"5.","Rezanje in premaz spoja.","m1",10,3.4,34]
[]
[null,"6.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",7,67.8,474.59999999999997]
[]
[null,"7.","Dobava in vgradnja hauraton rešetke širine 30cm z predhodnjo odstranitvijo že obstoječe dotrajane.","m1",4,183.3,733.2]
[]
[null,"8.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",0,1.72,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,9370]
[]
[]
[null,"IV.","Do šole"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",100,1.12,112.00000000000001]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",5,3.4,17]
[]
[null,"3.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",2,67.8,135.6]
[]
[null,"4.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",0,1.72,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,264.6]
[]
[null,null,"Ostala dela"]
[]
[null,"1.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 50/50..","kom",2,200.9,401.8]
[]
[null,"2.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 60/60..","kom",2,226.6,453.2]
[]
[null,"3.","Dobava in vgradnja ltž pokrova za težki promet dimenzije 50/50..","kom",2,250.2,500.4]
[]
[null,"4.","Izdelava peskolovov iz betonske cevi fi 50, komplet z vsemi predhodnimi deli.","kom",2,193.5,387]
[]
[null,"5.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 200 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",6,29.8,178.8]
[]
[null,"6.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 180 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",7.5,26.6,199.5]
[]
[null,"7.","Izkop jarka, globine 100 cm, z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m3",16,31.8,508.8]
[]
[null,"8.","Zasip drenažnih cevi z drenažnim materialom.","m3",10,27.8,278]
[]
[null,"9.","Ročni preboj betonskega zidu debeline 40 cm","kom",2,115,230]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3137.5]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,17062.51]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,3412.502]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,20475.012]

{"sheet":"MANČE -KOBAL-KONČNI RAČUN","index":10,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Priprava ceste pred asfaltiranjem - Lože - Manče"]
[]
[null,"I.","Do mostu"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",873,1.12,977.7600000000001]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",121.73,12.74,1550.8402]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",12,3.4,40.8]
[]
[null,"4.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",6,67.8,406.79999999999995]
[]
[null,"5.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",873,1.72,1501.56]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,4477.760200000001]
[]
[]
[null,"II.","Most"]
[null,"1.","Ročno čiščenje zatravljene krone mostu","m1",95.8,1.34,128.372]
[]
[null,"2.","Nadvišanje betonske krone na mostu z MB 30 dimenzij 0,10x0,6, komplet z vrtanjem sider, opažanjem, ter vsemi ostalimo deli.","m1",95.8,16.31,1562.4979999999998]
[]
[null,"3.","Odstranitev obstoječe odbojne ograje.","m1",18,7.05,126.89999999999999]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,1817.77]
[]
[]
[null,"III.","V vasi"]
[null,"1.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m2",445.06,5.71,2541.2926]
[]
[null,"2.","Odstranitev nenosilne podlage do 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",133.51,14.1,1882.4909999999998]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",445.06,1.12,498.46720000000005]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",133.51,25.24,3369.7923999999994]
[]
[null,"5.","Rezanje in premaz spoja.","m1",16.9,3.4,57.459999999999994]
[]
[null,"6.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",8,67.8,542.4]
[]
[null,"7.","Dobava in vgradnja hauraton rešetke širine 30cm z predhodnjo odstranitvijo že obstoječe dotrajane.","m1",4,183.3,733.2]
[]
[null,"8.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",101,1.72,173.72]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,9798.823199999999]
[]
[]
[null,"IV.","Do šole"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",23.7,1.12,26.544]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",6.3,3.4,21.419999999999998]
[]
[null,"3.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",4,67.8,271.2]
[]
[null,"4.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",23.7,1.72,40.763999999999996]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,359.928]
[]
[null,null,"Ostala dela"]
[]
[null,"1.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 50/50..","kom",2,200.9,401.8]
[]
[null,"2.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 60/60..","kom",2,226.6,453.2]
[]
[null,"3.","Dobava in vgradnja ltž pokrova za težki promet dimenzije 50/50..","kom",2,250.2,500.4]
[]
[null,"4.","Izdelava peskolovov iz betonske cevi fi 50, komplet z vsemi predhodnimi deli.","kom",2,193.5,387]
[]
[null,"5.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 200 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",6,29.8,178.8]
[]
[null,"6.","Dobava in vgradnja stigmafleks cevi fi 180 z predhodnim izkopom in polnim obbetoniranjem.","m1",7.5,26.6,199.5]
[]
[null,"7.","Izkop jarka, globine 100 cm, z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m3",16,31.8,508.8]
[]
[null,"8.","Zasip drenažnih cevi z drenažnim materialom.","m3",10,27.8,278]
[]
[null,"9.","Ročni preboj betonskega zidu debeline 40 cm","kom",2,115,230]
[]
[null,"10.","Zavarovanje prometa in postavitev prometne zapore v času gradnje.","kom",1,962,962]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,4099.5]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,20553.7814]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,4110.7562800000005]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,24664.53768]
[]
[null,null,"Minus Račun št: 0105- 2008",null,null,null,17062.51]
[null,null,null,"ddv",0.2,null,3412.502]
[]
[{"$nulls":6},20475.012]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},3491.27]
[null,null,null,"ddv",0.2,null,698.254]
[null,null,"ZA PLAČILO PO KONČNEM RAČUNU SKUPAJ Z ddv",null,null,null,4189.524]

{"sheet":"LOŽE  - MANČE- popis","index":11,"n_rows":151,"n_cols":7,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Preplastitev in sanacija ceste - Lože - Manče"]
[]
[null,"I.","Od znaka Lože do mostu (dolžina 550 m, širine 4,3m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",1180,1.23,1451.4]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",125,13.91,1738.75]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",56,3.79,212.24]
[]
[null,"4.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",41,21.58,884.78]
[]
[null,"5.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",2,74.61,149.22]
[]
[null,"6.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",2410,0.88,2120.8]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",180,82.32,14817.599999999999]
[]
[null,"8.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",2410,6.57,15833.7]
[]
[null,"9.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",45,8.92,401.4]
[]
[null,"10.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",1180,1.91,2253.7999999999997]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,39863.69000000001]
[]
[]
[null,"II.","Most"]
[null,"1.","Ročno čiščenje zatravljene krone mostu","m1",103,1.45,149.35]
[]
[null,"2.","Nadvišanje betonske krone na mostu z MB 30 dimenzij 0,10x0,6, komplet z vrtanjem sider, opažanjem, ter vsemi ostalimo deli.","m1",103,17.54,1806.62]
[]
[null,"3.","Odstranitev obstoječe odbojne ograje.","m1",11,7.59,83.49]
[]
[null,"4.","Dobava in vgradnja nove cestne odbojne ograje - komplet.","m1",11,79.74,877.14]
[]
[null,"5.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",165,0.88,145.2]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",12,82.32,987.8399999999999]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",165,6.57,1084.05]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,5133.69]
[]
[]
[null,"III.","Skozi vas (dolžina 55,0m, širine 5,0m)"]
[null,"1.","Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m2",285,6.21,1769.85]
[]
[null,"2.","Odstranitev nenosilne podlage do 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",58,15.33,889.14]
[]
[null,"3.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",285,1.22,347.7]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",58,27.45,1592.1]
[]
[null,"5.","Rezanje in premaz spoja.","m1",31,3.79,117.49]
[]
[null,"6.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",7,74.61,522.27]
[]
[null,"7.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 40/40.","kom",2,172.84,345.68]
[]
[null,"8.","Dobava in vgradnja hauraton rešetke širine 30cm z predhodnjo odstranitvijo že obstoječe dotrajane.","m1",5,199.28,996.4]
[]
[null,"9.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",35,1.1,38.5]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 22 v debelini 5 cm.","m2",285,10.23,2915.55]
[]
[null,"11.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",285,6.57,1872.45]
[]
[null,"12.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 8 cm.","m1",15,11.76,176.4]
[]
[null,"13.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",75,1.91,143.25]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,11726.78]
[]
[]
[null,"IV.","Do šole (dolžina 75,0m, širine 5,5m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",105,1.23,129.15]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",28,3.79,106.12]
[]
[null,"3.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",32,21.58,690.56]
[]
[null,"4.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",7,74.61,522.27]
[]
[null,"5.","Dobava in vgradnja ltž rešetke 40/40.","kom",2,172.84,345.68]
[]
[null,"6.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",412,0.88,362.56]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",30,82.32,2469.6]
[]
[null,"8.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",412,6.57,2706.84]
[]
[null,"9.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",45,8.92,401.4]
[]
[null,"10.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",156,1.91,297.96]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,8032.14]
[]
[]
[null,"V.","Od šole do znaka konec Lož (dolžina 352,0m, širine 4,5m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",715,1.23,879.4499999999999]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",5,3.79,18.95]
[]
[]
[null,"3.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",1590,0.88,1399.2]
[]
[null,"4.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",119,82.32,9796.08]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",1590,6.57,10446.300000000001]
[]
[null,"6.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",25,8.92,223]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",715,1.91,1365.6499999999999]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,24128.630000000005]
[]
[]
[null,"VI.","Od znaka konec Lož do Manč (dolžina 340,0m, širine 4,5m)"]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",710,1.23,873.3]
[]
[null,"2.","Rezanje in premaz spoja.","m1",8,3.79,30.32]
[]
[null,"3.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",22,21.58,474.76]
[]
[null,"4.","Dvig ltž pokrovov in vodovodnih kap.","kom",5,74.61,373.05]
[]
[null,"5.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",1530,0.88,1346.4]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",114,82.32,9384.48]
[]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini do 3 cm.","m2",1530,6.57,10052.1]
[]
[null,"8.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",37,8.92,330.04]
[]
[null,"9.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 8 cm in širine 50 cm.","m1",710,1.91,1356.1]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,24220.55]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,113105.48000000001]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,22621.096000000005]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,135726.576]

{"sheet":"OBČINA AJDOVŠČINA 2008","index":12,"n_rows":246,"n_cols":7,"rows_kept":246,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"I.Preplastitev in sanacija ceste - Gaberje - Branica"]
[null,null," (dolžina 1500 m, širine 4,0m)"]
[]
[]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",3000,null,0]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",85,null,0]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",48,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",51,null,0]
[]
[null,"5.","Izkop roba cestišča v širini 1,0m , globine 0,5m za razširitev vozišča in utrditev bankine v terenu 3-4.ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",750,null,0]
[]
[null,"6.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",1500,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje tampona  v razširitev z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",750,null,0]
[]
[null,"8.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",5250,null,0]
[]
[null,"9.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",450,null,0]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini  3 cm.","m2",6000,null,0]
[]
[null,"11.","Dobava in vgrajevanje BB 11 v  debelini  6 cm na priključke.","m2",54,null,0]
[]
[null,"12.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",42,null,0]
[]
[null,"13.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 6 cm in širine 50 cm.","m1",3000,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Odvodnjavanje"]
[null,"1.","Izdelava propusta iz betonskih cevi fi 40 komplet z izkopom, obbetoniranjem, zasipom z tamponom in vsemi ostalimi deli.","m1",32,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 z betonskim pokrovom 60/60.","kom",4,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava iztočnih glav k cevnim propustom.","kom",6,null,0]
[]
[null,"4.","Čiščenje in izpiranje obstoječih cevnih propustov, dolžine 6m.","kom",5,null,0]
[]
[null,"5.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"II.Preplastitev v Vrtovinu"]
[]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",270.8,1.21,327.668]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",0,16.65,0]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",20,4.25,85]
[]
[null,"4.","Dvig ltž rešetk in pokrovov na novo niveleto.","kom",0,74.92,0]
[]
[null,"5.","Izkop  v terenu 3-4.ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 10 km -RAZŠIRITEV CESTIŠČA IN BANKIN..","m3",42,11.73,492.66]
[]
[null,"6.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",0,1.47,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje tampona  v razširitev z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",42,26.05,1094.1000000000001]
[]
[null,"8.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",787.73,1.07,842.8711000000001]
[]
[null,"9.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",52,85.7,4456.400000000001]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini  3 cm.","m2",848.92,7.59,6443.3027999999995]
[]
[null,"11.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 6 cm in širine 50 cm.","m1",270.8,2.04,552.432]
[]
[null,"12.","Izdelava enostransko obdelanega  kamnitega zidu, dolžine 10m, višine 1,0m, debeline 0,5m z predhodno izdelavo temelja in vsemi ostalimi deli.","m1",0,194.1,0]
[]
[null,"13.","Nadvišanje betonske krone na mostu z MB 30 dimenzij 0,5x0,15, komplet z vrtanjem sider, opažanjem, ter vsemi ostalimo deli.","m1",0,29.12,0]
[]
[null,"14.","Dobava in vgradnja nove cestne odbojne ograje - komplet.","m1",0,55.6,0]
[]
[null,"15.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,400,400]
[]
[null,"16.","Izdelava asfaltne mulde.","m1",64.8,5.69,368.712]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,15063.1459]
[]
[]
[]
[null,"II A.Razširitev krivine in izdelava podpornega zidu v Vrtovinu"]
[]
[]
[null,"1.","Rušenje obstoječega dotrajanega zidu,vključno z izkopom za razširitev krivine in temelja zidu, nakladanjem viška materiala na kamion in odvozom na deponijo do 15 km.","m3",123,11.73,1442.79]
[]
[null,"2.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma","m2",87.3,1.47,128.331]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona  v razširitev z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",34,26.05,885.7]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",87.3,0.88,76.824]
[]
[null,"5.","Rezanje spoja","m1",26.3,4.25,111.775]
[]
[null,"6.","Izdelava   kamnitega zidu,( kamen v betonu) dolžine 42m, višine do 1,5m, debeline 0,5m z predhodno izdelavo temelja,opažanjem in vsemi ostalimi deli ter čiščenjem po končanih delih.","m1",58.2,233.3,13578.060000000001]
[]
[null,"7.","Škarpiranje brežine in zatravitev po končanih delih.","m2",145.7,2.85,415.245]
[]
[null,"8.","Dobava in vgradnja pvc cev fi 125.","m1",2.5,24.25,60.625]
[]
[null,"9.","Izkop in vgradnja Fe cevi fi 5 mm za zastave in in Fe cevi fi 30 mm za mlajce - brez dobave.","pavšal",1,133.25,133.25]
[]
[null,"10.","Izdelava betonskega jaška 30/30 z dobavo in vgradnjo ltž rešetke,priklopom na kineto in vsemi ostalimi deli.","kd",1,241.6,241.6]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,17074.2]
[]
[null,null,"Preplastitev na mostu"]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg.","m2",95.4,1.1,104.94000000000001]
[]
[null,"2.","Izko nenosilne podlage z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo,ter dobava in vgradnja cementne stabiluzacije in vsemi potrebnimi deli.","m3",15,120.15,1802.25]
[]
[null,"3.","Dobava in  vgrajevanje BB8 v debelini 3 cm.","m2",95.4,11.24,1072.296]
[]
[null,"4.","Rezanje in premaz spoja.","m1",11.8,4.25,50.150000000000006]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,3029.636]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,35166.9819]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,7033.39638]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,42200.37828]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"III.Preplastitev v zaselku Gradišče"]
[null,null," (dolžina 140 m, širine 4,5m)"]
[]
[null,"1.","Rezanje in premaz spoja.","m1",18,4.25,76.5]
[]
[null,"2.","Dvig ltž rešetk in pokrovov na novo niveleto.","kom",6,74.92,449.52]
[]
[null,"3.","Rezkanje asfalta na spojih in priključkih.","m2",125,6.96,870]
[]
[null,"4.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",630,1.1,693]
[]
[null,"5.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",47,91.64,4307.08]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini  3 cm.","m2",630,8.02,5052.599999999999]
[]
[null,"7.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,125,125]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,11573.7]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,11573.7]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,2314.7400000000002]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,13888.44]
[]
[]
[]
[null,null,"ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"IV.","Preplastitev ceste Vodice"]
[]
[null,"1.","Rezanje in premaz spoja.","m1",7,4.25,29.75]
[]
[null,"2.","Izdelava armirano betonske plošče na obstoječem propustu, dimenzij 4,2x3,8, debeline plošče 0,25cm, komplet z armaturo,opažanjem in vsemi ostalimi deli.","kom",1,1161.6,1161.6]
[]
[null,"3.","Dobava in vgrajevanje tampona v debelini do 20 cm na obstoječi asfalt.","m3",191,24.22,4626.0199999999995]
[]
[null,"4.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",1169.2,0.88,1028.896]
[]
[null,"5.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",16,1.25,20]
[]
[null,"6.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 11 v  debelini  6 cm.","m2",993.5,13.5,13412.25]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",525.5,2.1,1103.55]
[]
[null,"8.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,150,150]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,21532.066]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,21532.066]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,4306.4132]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,25838.479199999998]
[]
[]
[]
[null,"Asfaltiranje ceste Bela - Podkraj"]
[null,null,"š = 3,5m  dolžina 300, 00m"]
[]
[null,"1.","Grederiranje cestišča za izravnavo sklonov in čiščenje zatravljenih robov.","m2",1377,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",222,null,0]
[]
[null,"3.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",1377,null,0]
[]
[null,"4.","Doplačilo za izdelavo mulde v tamponu.","m1",0,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",1070,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",35,null,0]
[]
[null,"7.","Izdelava tamponskih bankin.","m1",612,null,0]
[]
[null,"8.","Rezanje in premaz spoja.","m1",7.2,null,0]
[]
[null,"9.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"OBČINA-BUDANJE","index":13,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PREPLASTITEV STRMIH ODSEKOV V BUDANJAH"]
[]
[null,null,"Proti Colu"]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",900,null,0]
[]
[null,"2.","Zarez asfalta in premaz spoja.","m1",11,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje AC 8 SURF B 50/70 A3-S v debelini 3 cm. - vključno z kontenjerskim mestom.","m2",900,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava asfaltne mulde.","m1",50,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,null,"Depresija"]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",55,null,0]
[]
[null,"2.","Zarez asfalta in premaz spoja.","m1",8,null,0]
[]
[null,"3.","Vgrajevanje cementne stabilizacije.","m3",5,null,0]
[]
[null,"4.","Dobava in strojno vgrajevanje AC 11SURF B 50/70 A4 v debelini 6 cm. ","m2",55,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,null,"Mulda"]
[]
[null,"5.","Izdelava asfaltne mulde. - PRI ŠOLI","m1",75,null,0]
[]
[null,"6.","Dobava in ročno vgrajevanje AC 11SURF B 50/70 A4 v debelini 6 cm.  - PRI ŠOLI IZZA MULDE.","m2",45,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]