## Pripr. rusitvena in gradb. dela
Investitor:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
objekt:
RUŠENJE OBJEKTA - STAVBA 3 BIVŠE OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
RUŠENJE OBJEKTA (obračun "ključ v roke")
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.3 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ RUŠENJE OBJEKTA |  |  |  | 0
REŠEVALNA VAJA (obračun po dejanskih stroških)
A.4 | REŠEVALNA VAJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Opombe!
Med izvedbo rušitvenih del namerava investitor v delno porušenem objektu izvesti reševalno vajo.
Zaradi izvajanja reševalne se bodo morala rušitvena dela izvajati v 2. fazah.
V 1. fazi bo izvajalec porušil objekt do te mere, da bo primerna za izvedbo reševalne vaje. Po izvedenih reševalnih vajah bo izvajalec dokončal z izvedbo rušitvenih del.
Reševalna vaja regijskega pomena bo potekala 27. in 28. marca 2020.
V času izvajanja reševalne vaje bo gradbišče v mirovanju.
Za potrebe reševalne vaje bo izvajalec zagotovil na gradbišču gradbeno mehanizacijo in izvajal dela skladno z navodili vodje vaje.
Pri izvedbi del je striktno upoštevati vse zahteve v zvezi varstva pri delu.
Pri izvedbi predmetnih del je striktno upoštevati izdelan načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni.
V ceni posameznih postavk je zajeti vse stroške, ki bi nastali kot posledica utesnjenosti delovišča.
Rušitvena dela se morajo izvajati pod stalnim nadzorom vodje del.
Zaščititi je potrebno sosednje objekte in javne površine.
Pri izvajanju rušenja je potrebno preprečiti prekomerno prašenje.
V ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta in vzpostavitev po končanih delih v prejšnje stanje.
Ves neuporabni odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na komunalno deponijo, ves uporabni material od rušenja pa se deponira na gradbiščni deponiji.
Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja.
V ceni je upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, pomožne delovne in lovilne odre, sortiranje rušenega materiala, vse transporte, nakladanje, prevoze v trajno deponijo, stroške prevozov in trajne deponije odpadnega materiala. Pri transportu in deponiranju rušenega materiala je potrebno upoštevati veljavne predpise. Obvezno je predati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
pozicija | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost
RUŠENJE OBJEKTA (obračun "ključ v roke")
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
A.1.1 | Izdelava varnostnega načrta z elaboratom ureditve gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
A.1.2 | Ureditev in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del: - postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati, postavitev gradbiščne table skladno s predpisi, postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z načrtom, postavitev gradbiščnih kontejnerjev in sanitarij, ureditev skladiščne deponije, ureditev elektro in vodovodnega priključka. V ceni zajeti stroške postavitve in najema ves čas gradnje ter odstranitev po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
A.1.3 | Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra za odstranitev strešne kritine, konstrukcije, vključno z najemnino za čas postavitve. | m2 | 3260 |  | 0
A.1.4. | Dobava, montaža in demontaža delovnih in lovilnih odrov z delovnim platojem višine 2 do 4 m, obračuna se 1x tlorisna površina prostorov. | m2 | 2316 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA
A.2.1 | Pregled in odklop in odstranitev vseh strojnih instalacij v objektu, vključno s predhodno izdelavo blokade na aktivnih instalacijah. Odstranjevanje cevi različnih premerov, kanalov, sanitarne opreme in drugih elementov. | kpl | 1 |  | 0
A.2.2 | Pregled, odklop in odstranitev električnih instalacij, vključno z izdelavo ustreznih prevezav v elektro omarici. Odstranjevanje svetil, kablov, razdelilnih omaric, nosilnih Fe polic za elektro kable. | kpl | 1 |  | 0
A.2.3 | Odstranitev preostale pohištvene opreme in odpadnega materiala iz objekta. | kpl | 1 |  | 0
A.2.4 | Odstranjevanje Fe-Zn žlebov, odtočnih cevi in obrob. | m1 | 810 |  | 0
A.2.5 | Odstranjevanje strehe nad 2. nadstropjem sestavljene iz : - valovite pločevine, - lepenke, - lesenga opaža, - podkonstrukcija, leseni špirovci. | m2 | 523 |  | 0
A.2.6 | Odstranjevanje strehe nad pritličjem, 1. nadstropjem, 2. nadstropjem sestavljene iz : - valovite pločevine, - lepenke, - lesenega opaža, - podkonstrukcije, lesene lege, - mineralne izolacije deb. 5 cm. | m2 | 775 |  | 0
A.2.6 | Odstranjevanje strehe nad 2. nadstropjem sestavljene iz : - lesene lege med betonskimi nosilci, - mineralne izolacije deb. 10 cm, - lesenega opaža, viden deb. 2,40 cm. | m2 | 493 |  | 0
A.2.7 | Odstranjevanje oken in zunanjih vrat s podboji, okna skupaj z zunanjo in notranjo okensko polico.
| velikosti do 2,00 m2/kos | kos | 57 |  | 0
| velikosti od 2,00 - 5,00 m2/kos | kos | 19 |  | 0
| velikosti od 5,00 - 10,00 m2/kos | kos | 27 |  | 0
| velikosti nad 10,00 m2/kos | kos | 19 |  | 0
A.2.8 | Odstranjevanje notranjih vrat s podboji.
| velikosti do 2,00 m2/kos | kos | 41 |  | 0
| velikosti od 2,00 - 5,00 m2/kos | kos | 22 |  | 0
| velikosti od 5,00 - 10,00 m2/kos | kos | 3 |  | 0
A.2.9 | Odstranjevanje lesenih sanitarnih pregarad v velikosti do 2,00 m2/kos. | kos | 14 |  | 0
A.2.10 | Odstranjevanje lesenih oblog stropov - opaž, komplet s podkonstrukcijo. | m2 | 1267 |  | 0
A.2.11 | Odstranjevanje tlakov v pritličju v sestavi: - PVC plošče deb. 0,5 cm, - estrih deb. 6,5 cm, - hidroizolacija deb. 1 cm, - podložni beton deb. 13 cm. | m2 | 568 |  | 0
A.2.12 | Odstranjevanje tlakov v pritličju v sestavi: - teraco zaključni tlak deb. 3 cm, - estrih deb. 6,5 cm, - hidroizolacija deb. 1 cm, - podložni beton deb. 13 cm. | m2 | 315 |  | 0
A.2.13 | Odstranjevanje tlakov v pritličju v sestavi: - zalikan beton deb. 10 cm, - hidroizolacija deb. 1 cm, - podložni beton deb. 13 cm. | m2 | 142 |  | 0
A.2.14 | Odstranjevanje tlakov v 1. in 2. nadstropju v sestavi: - PVC plošče deb. 0,5 cm, - cementni estrih deb. 2,5 cm. | m2 | 1241 |  | 0
A.2.15 | Odstranjevanje tlakov v 1. in 2. nadstropju v sestavi: - parket deb. 1 cm, - cementni estrih deb. 2,5 cm. | m2 | 33 |  | 0
A.2.16 | Odstranjevanje tlakov v 1. in 2. nadstropju v sestavi: - teraco zaključni tlak deb. 3 cm, - cementni estrih deb. 2,5 cm. | m2 | 49 |  | 0
A.2.17 | Odstranitev obstoječe Fe ograje notranjih stopnišč. | m1 | 78 |  | 0
A.2.18 | Rušenje armiranobetonskih notranjih stopnišč, komplet z oblogo. | m3 | 54 |  | 0
A.2.19 | Rušenje obstoječega dimnika iz opeke normalnega formata. | m3 | 62 |  | 0
A.2.20 | Rušenje armiranobetonskih nosilcev. | m3 | 98 |  | 0
A.2.21 | Rušenje armiranobetonskih stropnih in strešnih plošč. | m3 | 254 |  | 0
A.2.22 | Rušenje monta opečne plošče, deb. 36 cm. | m2 | 196 |  | 0
A.2.23 | Rušenje armiranobetonske stene deb. 20 cm, komplet z oblogo iz siporekasa deb. 10 cm. | m3 | 562 |  | 0
A.2.24 | Rušenje armiranobetonske stene deb. 20 cm, skupaj z ometi. | m3 | 247 |  | 0
A.2.25 | Rušenje opečnih sten deb. 20 cm, skupaj z ometi. | m3 | 251 |  | 0
A.2.26 | Rušenje opečnih predelnih sten deb. 12 cm, skupaj z ometi. | m2 | 245 |  | 0
A.2.27 | Rušenje armiranobetonskih temeljev in temeljnih nastavkov. | m3 | 368 |  | 0
A.2.28 | Ureditev površin po končanih delih, na območju rušenega objekta, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala, v deb. 20 cm, ter fino planiranje in utrjevanje površin. | m2 | 1198 |  | 0
A.2.29 | Odstranitev dreves, grmovnic, tlakovanih površin, asfaltiranih površin, jaškov, robnikov, drugih utrjenih površin, drogov, stopnic, podpornih zidov, pomožnih objektov, ograj ter drugih nadzemnih in podzemnih elementov do faze "čista gradbena parcela", tlorisne velikosti (površina celotne parcele 3.315,00 - površina objekta 1.098,00 m2). | m2 | 2317 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
REŠEVALNA VAJA (obračun po dejanskih stroških)
A.3 | REŠEVALNA VAJA
A.3.1 | Stroški ureditve gradbišča za čas mirovanja v času izvajanja reševalne vaje. | dan | 7 |  | 0
A.3.2 | Priprava gradbišča z premetom ruševin za izvedbo reševalne vaje skladno z navodili vodje reševalne vaje ter sodelovanje pri izvedbi reševalne vaje:
| bager goseničar - čakalna ura | ur | 50 |  | 0
| bager goseničar - obratovalna ura | ur | 40 |  | 0
| KV delavec | ur | 100 |  | 0
| REŠEVALNA VAJA |  |  | SKUPAJ | 0