{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":330,"n_cols":6,"rows_kept":330,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"NAROČNIK:  "]
[null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,"CESTA 5. MAJA 6a"]
[null,"5270 AJDOVŠČINA"]
[]
[null,"OBJEKT:     "]
[null,"DOZIDAVA SERVISNIH PROSTOROV VEČNAMENSKE DVORANE V LOKAVCU"]
[null,"   "]
[null,"ŠT. PROJEKTA: 63/2009"]
[]
[null,"DATUM :             oktober 2009"]
[]
[null,"ZADEVA:     "]
[null,"Popis del in predizmere s predračunom za gradbena in obrtniška dela "]
[]
["I","I. FAZA"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["A","GRADBENA DELA"]
[]
["B ","OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"A + B SKUPAJ BREZ DDV EUR",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"A + B SKUPAJ Z DDV EUR",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
[1,"PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[{"$nulls":5},0]
[2,"ZEMELJSKA DELA                       "]
[{"$nulls":5},0]
[3,"BETONSKA DELA"]
[{"$nulls":5},0]
[4,"ZIDARSKA DELA"]
[]
[5,"TESARSKA DELA                            "]
[{"$nulls":5},0]
[6,"KANALIZACIJA          "]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ                                 "]
[{"$nulls":5},0]
["B","OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA                        "]
[{"$nulls":5},0]
[2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA "]
[]
[3,"MIZARSKA DELA"]
[{"$nulls":5},0]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA"]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
[6,"SLIKOPLESKARSKA DELA"]
[{"$nulls":5},0]
[7,"PVC IZDELKI"]
[]
[8,"ALU IZDELKI"]
[null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ        "]
[]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
[null,"SPLOŠNA OPOMBA! "]
[null,"PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA...). "]
[{"$nulls":5},0]
[1,"PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI SLEDEČE:"]
[null,"VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS."]
[]
[1,"ODSTRANITEV OBSTOJEČIH ALU ALI PVC ZASTEKLJENIH OKEN VEL. DO 2,00 M2.","KD",3]
[{"$nulls":5},0]
[2,"ODSTRANITEV OBSTOJEČIH ALU ALI PVC ZASTEKLJENIH OKEN VEL. NAD 10,00 DO 12,00 M2.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"ODSTRANITEV OBSTOJEČE FASADNE OBLOGE IZ FASADNE OPEKE NF VKLJUČNO S TOPLOTNO IZOLACIJO SKUPNE DEB. 15-20 CM V VERTIKALNEM PASU ŠIR. 40 CM Z DVOSTRANSKIM REZANJEM","M1",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA TLAKA IZ PRANIH PLOŠČ VKLJUČNO Z BETONSKO PODLAGO SKUPNE DEB. DO 15 CM","M2",80,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"ODSTRANITEV OBSTOJEČIH BETONSKIH ROBNIKOV VKLJUČNO S TEMELJEM","M1",23,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"PREBIJANJE ODPRTIN ZA NOVA VRATA IN OKNA V OBSTOJEČEM AB ZIDU DEB. 30 CM Z REZANJEM Z DIAMANTNO ŽAGO VKLJUČNO S POTREBNIM PODPIRANJEM","M3",0.7,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"ZAKOLIČBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT.","KD",4,null,0]
[null,"PREDDELA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[2,"ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
[1,"STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠI ZASIP.","M3",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"ENAKO KOT POSTAVKA A-2/1, LE Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",21,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III. IN IV. KTG Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",9,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"PLANIRANJE DNA TEMELJEV Z UTRJEVANJEM","M2",13,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"PLANIRANJE TERENA POD TLAKOM Z UTRJEVANJEM","M2",68,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z UTRJEVANJEM","M3",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONSKEGA MATERIALA GRANULACIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM POD TLAKOM Z IZRAVNAVO IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.","M3",21,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III. IN IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",12,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM","M2",14,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK.","KD",1,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 12/15 DEB. DO 10 CM POD AB PASOVNE TEMELJE.","M3",1.5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PASOVNE TEMELJE,.Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO.","M3",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 20/25 V PODLOŽNI ARM. BETONSKI TLAK DEB. 10 CM, Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO.","M2",42,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 20/25 V PODLOŽNI ARM. BETONSKI TLAK DEB. 10 CM","M2",26,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (STEBRI IN VERTIKALNE ZIDNE VEZI)","M3",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (NOSILCI, PREKLADE, MASIVNE PLOŠČE, HORIZONTALNE ZIDNE VEZI)","M3",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN MONTAŽA MONTAŽNIH AB PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ PVP6 b/h=120/20 CM VKLJUČNO S SIDRANJEM IN ZALIVANJEM STIKOV. (STROPNE PLOŠČE)","M2",48,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN MONTAŽA MONTAŽNIH AB PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ PVP6 b/h=120/20 CM VKLJUČNO S SIDRANJEM IN ZALIVANJEM STIKOV. (POŠEVNE STREŠNE PLOŠČE V NAKLONU 3*)","M2",48,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"VRTANJE LUKENJ, GLOBINE 20-30 CM V OBSTOJEČE ARM. BETONSKE KONSTRUKCIJE, RAZPRAŠITEV VRTIN TER DOBAVA IN VGRADITEV SIDERNIH PALIC IZ REBRASTE ARMATURE FI 10-16 MM, DOLŽINE 0,50-1,00 M IN ZALITJE S FINO POLIMERIZIRANO CEMENTNO MALTO - POVEZAVA NOVIH KONSTRUKCIJ Z OBSTOJEČIMI. (TEMELJI)","KD",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500 DO FI 12","KG",400,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500 NAD FI 12","KG",540,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S 500","KG",350,null,0]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM.","M2",52,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE OBODNIH OPEČNIH ZIDOV VIŠ. DO 30 CM Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM.  V CENI JE ZAJETI TUDI PREDHODNO IZRAVNAVO OPEČNEGA ZIDU S CEMENTNO MALTO.","M2",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE S 3X PREMAZOM S HIDROSTOP, NAD AB TEMELJI - POD AB VZV.","M2",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 30 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9.  ","M3",32,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN ZAZIDAVA OBSTOJEČIH OKENSKIH IN VRATNIH ODPRTIN V ZIDOVIH DEB. 30 CM Z OPEKO IN MALTO.  ","M3",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA.","M2",76,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN KRPANJE GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. (NA MESTIH, KJER SO SE IZVEDLI PREBOJI ZA NOVE ODPRTINE IN NA MESTIH, KJER SO SE POZIDALE OBSTOJEČE ODPRTINE) ","M2 ",26,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA OMETA NA OPEČNE ZIDOVE Z GACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 (OMET NA NOTRANJI STRANI OPEČNE ATIKE)","M2",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIROPORA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI IN DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO.","M2",83,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE FASADNE ZIDOVE (PODSTAVEK FASADE) V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIRODURA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI IN DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO.","M2",14,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN KRPANJE OBSTOJEČEGA SILIKATNEGA OMETA VKLJUČNO Z IZRAVNAVO Z LEPILOM, POLAGANJEM ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN, PREMAZOM Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND IN NAPRAVO ZAKLJUČNEGA SLOJA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. (NA MESTIH, KJER SO SE IZVEDLI PREBOJI ZA NOVE ODPRTINE IN NA MESTIH, KJER SO SE POZIDALE OBSTOJEČE ODPRTINE) ","M2",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"IZRAVNAVA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM.","M1",10,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN VZIDAVA LESENIH SLEPIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. DO 2,00 M2.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 7 CM POKRITA S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM. V CENI JE ZAJETI TUDI REZANJE IN KITANJE TALNIH DILATACIJ. (PRITLIČJE)","M2",46,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 3 CM POKRITA S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM. V CENI JE ZAJETI TUDI REZANJE IN KITANJE TALNIH DILATACIJ. (NADSTROPJE)","M2",46,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"ZAŠČITA OBSTOJEČIH TLAKOV, ZASTEKLJENIH OKEN IN FASADNE OBLOGE IZ FASADNE OPEKE PRED POŠKODBAMI IN UMAZANIJO. OCENA","M2",100,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[17,"DOBAVA IN POLAGANJE PRANIH BETONSKIH KULIR PLOŠČ DIM. 40X40X4 CM NA CEMENTNI ESTRIH DEB. 3-5 CM NA ŽE PREJ NAREJEN AB PODLOŽNI TLAK VKLJUČNO S FUGIRANJEM S CEMENTNO MALTO","M2",26,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[18,"DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM IZ BETONA C 30/37 KOMPLET Z IZKOPOM, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM, FUGIRANJEM TER ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M1",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[19,"ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV. ","M2",92,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[20,"RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.",null,null,null,0]
[null,"PKVD  ","UR",50,null,0]
[null,"KVD   ","UR",50,null,0]
[null,"GRADBENI MATERIAL  EUR 500,00","KD",1,null,0]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ   "]
[]
[5,"TESARSKA DELA"]
[]
[1,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE. ","M2",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI.","M2",13,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M.","M2",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ VIŠINE DO 40 CM.","M2",28,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH ŠKATELJ ZA PREHOD KANALIZACIJSKIH IN INSTALACIJSKIH CEVI SKOZI AB TEMELJE DEB. DO 60 CM.","KD",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,0 M.  OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV.","M2",92,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO.","M2",102,null,0]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ ",null,null,null,0]
[]
[6,"KANALIZACIJA "]
[]
[1,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 125 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 200 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA PESKOLOVCA IZ BETONSKE CEVI FI 40 CM, GLOBINE 100 CM, Z NAPRAVO  PRIKLJUČKOV IN BETON. DNA, Z BETONSKIM POKROVOM ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ  BETONSKE CEVI FI 80 CM, GLOBINE DO 100 CM, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETON. DNA, Z LTŽ POKROVOM 400 KN","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE KANALIZACIJE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO S PVC CEVJO FI 200 MM. (METEORNA KANALIZACIJA)","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE","M1",23,null,0]
[null,"KANALIZACIJA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM.  NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO - BURJA."]
[]
[1,"DOBAVA IN POKRIVANJE POŠEVNE STREHE IZ PVP PLOŠČ (STREŠNI NAKLON 3*) V SLEDEČI SESTAVI: - SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, - TOPLOTNA IZOLACIJA URSA DEB. 20 CM, - SIKA VAP 0,3 TESNILNA PARNA ZAPORA. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO.","M2",46,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. DO 70 CM V SESTAVI: - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G, - SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO.","M2",14,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DODATEK NA POST. B-1/1. ZA NAPRAVO ZAOKROŽENE MULDE ZA ŽLOTO V TOPLOTNI IZOLACIJI","M1",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 33 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI. (NADSTREŠEK)","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 12 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI","M1",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 8 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI (NADSTREŠEK)","M1",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 12 CM, DOLŽINE 1,50 M, S KOLENOM, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENE IN BARVANE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI IN POKRIVNO ROZETO","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 8 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE (NADSTREŠEK)","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 50-60 CM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE (NADSTREŠEK)","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN NAPRAVA TALNIH TIPSKIH  IZLIVOV ŽLOTE NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO  PRIKLJUČKA  S CEVJO FI 12 CM  IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKOV DIM. 30X30X20 CM Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 12 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN MONTAŽA PRELIVOV 10X10 CM, DOLŽINE 40 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN IZDELAVA ZAKLJUČKA HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE SIKA NA FASADO VKLJUČNO Z GUMIRANO LETVIJO IN TESNJENJEM","M1",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN POKRITJE ENOKAPNE STREHE NADSTREŠKA S PROFILIRANO JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE JEKLENE PROFILE ","M2",35,null,0]
[null,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENEGA KOTNIKA VKLJUČNO Z JEKL. OJAČITVAMI IN JEKL. SIDRNIMI VIJAKI, S SIDRANJEM V OBST. AB ZID KOTNIK SLUŽI ZA NALEGANJE NOVIH PVP STROPNIH IN STREŠNIH PLOŠČ (KOTNIK DOLŽINE 2X 8,5 M). VSI JEKL. ELEMENTI SO  PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","KG",990,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA NOSILNEGA OGRODJA, ENOKAPNEGA NADSTREŠKA; STEBRI, PRIMARNE IN SEKUNDARNE GREDICE IZ JEKLENIH VOTLIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. NADSTREŠEK VIŠINE 2,5-3,0 M. STEBRI SIDRANI V AB TLAK, PRIMARNE GREDICE PA V FASADNI ZID. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","KG",1400,null,0]
[null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[3,"MIZARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA! "]
[null,"VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO. VSE MIZARSKE IZDELKE JE IZDELATI PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. ODPIRANJE PO SHEMI OKEN IN VRAT.\nMERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. BARVE DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE. "]
[]
[1,"SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA VEL. 80/210 CM, LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN BUKEV, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA S FURNIRJEM BUKEV, KRILO OPREMLJENO S KLJUKO IN KLJUČAVNICO.","KD",1,null,0]
[null,"MIZARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE  20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI","M1",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE  20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO.","M1",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH PRAGOV, PRI VHODNIH VRATIH, ŠIRINE  20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO.","M1",3,null,0]
[null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 30X30 CM, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠINE 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA.","M2",92,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN PRITRDITEV MEDENINASTE LAME/PRIPIRE NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI.","M1",3,null,0]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[6,"SLIKO-PLESKARSKA DELA"]
[]
[1,"IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE.","M2",102,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"3X SLIKANJE NOTRANJIH ŽE PREHODNO IZRAVNANIH STEN Z NAVADNO BELO BARVO.","M2",102,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"3X SLIKANJE NOTRANJIH STEN Z NAVADNO BELO BARVO VKLJUČNO S PREDHODNIM ČIŠČENJEM POVRŠINE IN PREMAZOM Z EMULZIJO - OBST. FASADNA STENA S SILIKATNIM ZAKLJUČNIM SLOJEM.","M2",44,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"3X SLIKANJE NOTRANJIH STROPOV - PVP PLOŠČ Z NAVADNO BELO BARVO. V CENI JE ZAJETI TUDI PREDHODNO KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV PVP PLOŠČ.","M2",92,null,0]
[null,"SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[7,"PVC IZDELKI"]
[]
[null,"OPOMBA! "]
[null,"VSI PVC IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.\nODPIRANJE PO SHEMI OKEN IN VRAT.\nVSE PVC IZDELKE JE IZDELATI PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA.\nMERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. "]
[]
[null,"MATERIAL: PETKOMORNI PVC PROFIL TIPA AD 70 - GLOBINA PODBOJA JE 70 MM."]
[null,"BARVA: ZUNAJ BELA / ZNOTRAJ BELA"]
[null,"ZASTEKLITEV: TOPLOTNOZAŠČITNO STEKLO Rx Warm; 4-16-4; U=1,1 W/m2K "]
[null,"TESNENJE: 2 ZAMENLJIVI TESNILI"]
[null,"OJAČITEV: POCINKANA ŽELEZNA OJAČITEV"]
[null,"OKOVJE: OSNOVNO VARNOSTNO OKOVJE"]
[]
[null,"V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE. "]
[]
[1,"ZUNANJA VHODNA DVOKRILNA VRATA VEL. 150/210 CM","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"ZASTEKLJENO OKNO VEL. 240/60 CM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"ZASTEKLJENO OKNO VEL. 244/120 CM","KD",1,null,0]
[null,"PVC IZDELKI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[8,"ALU IZDELKI"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSI ALU IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN, STEKLENIH STEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. ALU IZDELKI SO ZASTEKLJENI S TERMOPAN IN ZVOČNO IZOLATIVNIM STEKLOM  Kw=1,1Wm2K V ALUMINIJASTEM OKVIRJU S TERMOČLENOM PO DETAJLU PROIZVAJALCA, OPREMLJENI S KOVINSKIM OKOVJEM. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA.  ODPIRANJE PO SHEMI OKEN IN VRAT. VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA."]
[]
[null,"V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE. "]
[]
[1,"ALU ZUNANJE OKNO; OKNO IZ ALU BARVANIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO STEKLO Kw=1,1Wm2K. OPREMLJENO Z VSEM POTREBNIM OKOVJEM IN KLJUKO. OKNO VEL. 650/130-90 CM (ZGORAJ POŠEVNO) + 50/80 CM (SPODNJI DEL). OKNO V TELOVADNICI ZGORAJ. IZVEDBA PO ZGLEDU OBSTOJEČIH OKEN NA FASADI.","KD",1,null,0]
[null,"ALU IZDELKI SKUPAJ",null,null,null,0]