{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A.01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A.01","index":0,"n_rows":91,"n_cols":12,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,2,82,7],[78,2,78,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[62,2,62,7],[70,2,70,7],[74,2,74,7],[58,2,58,7],[66,2,66,7],[10,2,10,7],[42,2,42,7],[54,2,54,7],[38,2,38,7],[46,2,46,7],[50,2,50,7],[34,2,34,7],[14,2,14,7],[26,2,26,7],[30,2,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
[null,null,"Objekt: ","REKONSTRUKCIJA CESTE VIŠNJE - BELA "]
[null,null,null,"PRIPRAVA PODLAGE do asfaltacije (dolžina cca 600 m, širine 4,0 m)"]
[]
[null,null,"Investitor: Občina Ajdovščina"]
[]
["SKRITO",null,"Popis del:",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Strojni izkopi v cestišču"]
[null,null,"Strojni izkopi nenosilnega materiala v cestišču globine do 0,50 m z odvozom materiala v stalno deponijo v bližini. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,170]
[]
[1,2,"Strojni izkopi za kamnito zložbo"]
[null,null,"Strojni izkop brežine pod cestiščem za izvedbo kamnite zložbe z odvozom materiala v stalno deponijo v bližini. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,70]
[]
[1,3,"Škarpiranje brežine"]
[null,null,"Škarpiranje kamnite brežine vzdolž cestišča gorcestno - izravnava brežine v pravilnem naklonu, z nakladanjem in odvozom materiala v bližnjo stalno deponijo - ocena po m1 izvedene brežine nad cestiščem v višini cca 1,50 m.  "]
[{"$nulls":4},"M1",null,400]
[]
[1,4,"Humusiranje brežin (po končani asfaltaciji)"]
[null,null,"Dobava in humusiranje brežin, razgrinjanje humusa v deb. cca 20 cm komplet z zatravitvijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,500]
[]
[1,5,"Peta kamnite zložbe - AB temelji"]
[null,null,"Dobava in izvedba pete kamnite zložbe v trdem terenu terenu z betonskim temeljem sidran v kamniti obstojen kamniti teren, dim. cca 150/80 cm, beton MB 20, s sidrno armaturo. - obračun po m3 izvedenega temelja oz. pete kamnite zložbe."]
[{"$nulls":4},"M3",null,13.5]
[]
[1,6,"Kamnita zložba - izvedba"]
[null,null,"Dobava in izvedba kamnite podporne zložbe pod cestiščem, komplet z večjim kamenjem in betonom v razmerju 70:30, širina pete 150 cm, vrha pa 80 cm; Kamnita zložba v dolžini 18,0 m, povprečne višine cca 2.50.  Obračun po m2 izvedene kamnite zložbe. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,50]
[]
[1,7,"Kamnita zložba - AB zaključni venec"]
[null,null,"Dobava in izvedba zaključnega AB venca vrha kamnite zložbe dim. 80/40 cm (za montažo odbojne ograje), komplet z opaži, armaturo in betonom - vse komplet, obračun po m1 izvedbe."]
[{"$nulls":4},"M1",null,18]
[]
[1,8,"Varnostna cestna odbojna ograja"]
[null,null,"Dobava in montaža varnostne cestne odbojne ograje iz vroče cinkane pločevine komplet s stebriči na razstoju 4m, odbojniki z ustrezno pritrditvijo ter zaključki z zaokrožnicami (ograja na podpornem zidu)."]
[{"$nulls":4},"M1",null,20]
[]
[1,9,"Kamnita greda"]
[null,null,"Dobava in nasutje kamnite grede (grobi kamniti material) za spodnji nosilni ustroj cestišča v debelini do 50 cm, komplet s planiranjem in utrditvijo."]
[{"$nulls":4},"M3",null,470]
[]
[1,10,"Tamponsko nasutje"]
[null,null,"Dabava in vgradnja tamponskega materiala v povprečni deb. cca 15 cm - nasutje cestišča z gramoznim materialom, komplet s planiranjem in uvaljanjem, predpriprava za asfaltaciijo."]
[{"$nulls":4},"M3",null,350]
[]
[1,11,"Cestni robniki"]
[null,null,"Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25/100 cm vzdolž cestišča, komplet s podložnim betonom in obbetoniranjem in s fugiranjem s fino cementno malto."]
[{"$nulls":4},"M1",null,80]
[]
[1,12,"Propusti fi 30 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba cestnih propustov fi 30 cm, obbetonirani, komplet z izkopi, betonskini cevmi fi 30 cm,podložni beton in obbetobniranje ter zasip s tamponskim materialom."]
[{"$nulls":4},"M1",null,158]
[]
[1,13,"Propusti fi 50 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba cestnih propustov fi 50 cm, obbetonirani, komplet z izkopi, betonskini cevmi fi 50 cm, podložni beton in obbetoniranje ter zasip s tamponskim materialom."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[1,14,"Povezovalna cev fi 80 cm, neobbetonirana"]
[null,null,"Dobava in izvedba povezovalne cevi do zbirnega jaška nad cestiščem - betonska cev fi 80 cm na podložni beton in zasipom z izkopnim materialom. ( izvedba komplet z izkopi, betonskini cevmi fi 80 cm, podložni beton in zasipom z materialom od izkopa."]
[{"$nulls":4},"M1",null,8]
[]
[1,15,"Povezovalna cev - propust fi 80 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba povezovalne cevi iz zbirnega jaška pod cestiščem- propust fi 80 cm, (cev je v cestišču in je potrebno komplet obbetoniranje cevi). Izvedba komplet z izkopi, betonskini cevmi fi 80 cm, podložni beton ter potrebno obbetoniranje in zasip s tamponskim materialom."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[1,16,"Betonski zbirni jašek pred vtokom v povezovalno cev"]
[null,null,"Izvedba betonskega zbirnega jaška dim. cca 1,50x1,50m, globine 2,50 m, z AB ploščo z LTŽ pokrovom 60/60 cm vse komplet - zbirni vtočni  jašek kanalizacije. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,17,"Vtočni jaški propustov z LTŽ rešetko"]
[null,null,"Dobava in izvedba vtočnih jaškov iz betonskih cevi fi 50 cm z LTŽ vtočno rešetko za cestni promet, vse komplet z obdelavo dna in vtoka."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,13]
[]
[1,18,"Iztočne glave cestnih propustov"]
[null,null,"Dobava in izvedba iztoka propustov z izvedbo iztočne glave v betonu."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,13]
[]
[1,19,"Revizijski jašek fi 100 cm z betonskim pokrovom"]
[null,null,"Dobava in izvedba revizijskega jaška iz betonske cevi fi 100 cm, z AB ploščo z betonskim pokrovom 60/60 cm vse komplet z obbetoniranjem, obdelavo dna in vtokov ter komplet zemeljskimi deli."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Skupaj EUR:"]
[{"$nulls":4},"DDV 20%"]
[]
[]
[1,null,"Skupaj z DDV:"]