VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, zahtevane podatke o podizvajalcih, na dnu pa podpisati izjavo!)

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot naročnik

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak,

MŠ: 5879914000

ID za DDV: SI51533251

št. podračuna EZR: 01201-0100014597

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec

ki ga zastopa ________________________,

davčna številka: ______________________

matična številka: ______________________

TRR:_______________________________

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. 4301-___/2012 za

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

UVODNA DOLOČILA

____člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo po javnem naročilu za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012) za NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN11674/2012 dne 29.10.2012, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

- da je izvajalec seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe pregledal vso projektno dokumentacijo PGD IN PZI OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR V AJDOVŠČINI št. 0568/11 (1. faza) in št. 0571/11 (2. faza), ki ga je izdelala družba Arhikon d.o.o. Ajdovščina na podlagi katerih se bodo izvajala dela po tej pogodbi in je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso projektno in drugo dokumentacijo, ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, da se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo. Izvajalec se tudi obveže, da bo skupaj z naročnikom in podizvajalci preučil kompletno projektno dokumentacijo ter bo pri izvedbi gradbenih del vsa potrebna dela (kot npr. vse potrebne preboje za elektro in strojne instalacije, ne glede na obliko in velikost, prehode in vzidave za komunikacijske vode, inštalacije ter obrtniške elemente) izvedel pred betoniranjem oziroma opaženjem AB konstrukcij sten, zidov, temeljev, nosilcev in tlakov, ipd.. V nasprotnem primeru bo izvajalec vsa takšna dela izvedel naknadno na svoje stroške. Hkrati jamči, da bo dela izvedel v skladu s pogodbo, po načelu »ključ v roke« ter izjavlja, da bo po potrebi na svoje stroške dodal eventualna nepredvidena in več dela potrebna za brezhibno izvedbo pogodbenih del;

- da so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na postavki 19037, konto 420401, NRP OB001-19-0006.

##### OBSEG POGODBENIH DEL

____člen

Predmet pogodbe je izgradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini  skladno s projektno dokumentacijo iz tretjega odstavka 1. člena te pogodbe po načelu »ključ v roke« s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo:

- zgradil objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo v skladu s svojo ponudbo št._________________ z dne _____________ z vsemi dopolnitvami in spremembami ter zapisnikom o pogajanjih _____________z dne ______________,

- izvedel vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov skladno s projektno dokumentacijo,

- izdelal PID in POV v treh izvodih,

- opremil objekt (izvzeta je oprema, ki je  specificirana v nadaljevanju te pogodbe) skladno s projektno dokumentacijo in v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Predmet te pogodbe ni dobava:

- Notranje pohištvene opreme učilnic in garderob

- Pohištva in opreme kuhinje

- Učil

- Športne opreme telovadnice.

Objekt bo izvajalec zgradil v skladu:

- s projektno dokumentacijo PGD in PZI

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. _______________ z dne ______________ z vsemi dopolnitvami in spremembami ter zapisnikom o pogajanjih ______________ z dne _________________

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte oziroma po povprečnem stanju tehnike

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca od izvedbe del kot so določena s to pogodbo. Izvajalec je o morebitnih pomanjkljivostih ali nepravilnostih dolžan obvestiti naročnika.

Izvajalec je dolžan sam pripraviti tudi del projektne dokumentacije za izvedbo, kar pomeni, da bo izdelal delavniške risbe in detajle vseh potrebnih elementov in sklopov, ki jih bo pred izdelavo in montažo na objektu uskladil s projektanti, nadzornikom in naročnikom. Za izvedena pogodbena dela se bodo lahko štela samo dela izvedena na podlagi usklajenih elementov oziroma detajlov.

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer, ne glede na dejstvo in brez vpliva na to, da je cena dogovorjena po načelu »ključ v roke«.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova.

KAKOVOST DELA

____člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

## POGODBENA VREDNOST

____člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša:

| vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| 20% DDV |  |
| Skupaj: |  |

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna naloga, projekt za razpis in ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal. Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da mu je geološka sestava tal za teren, ki je predviden za izgradnjo Osnovne šole Danilo Lokar v Ajdovščini znana, ter da so v pogodbeni ceni  zajeti vsi stroški, ki bodo nastali ob izvajanju temeljenja ter priprave ustreznih temeljnih tal.

Pogodbeno načelo ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da so po tej pogodbi  Posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št.18/77) izključene.

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V ceno so zajeti vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, ureditve in vzdrževanja gradbišča, vključno s higienskimi prostori za delavce, obednico in prostor za počitek (razvedrilo), fizično in tehnično varovanje gradbišča, varovanje materiala in opreme, delovnega orodja in strojev, ki ne smejo po hrupnosti in onesnaževanju presegati predpisanih parametrov.

V ceni so zajeti vsi stroški atestov, preiskav in poročil, ki so v zvezi z dokazovanjem kvalitete izvedenih del ter materialov.

V ceni so prav tako zajeti vsi stroški zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, gradbišča ter morebitna odgovornost za škodo tretjim osebam, stroški izdaje bančnih garancij, prispevkov, taks in varstva pri delu.

Dogovorjena cena tako še zlasti vsebuje tudi: vse stroške za pripravljalna in izvedbena gradbena dela, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške bančnih garancij, stroške varovanja gradbišča, stroške izročitve, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, stroške načrta organizacije gradbišča, vse potrebne delovne odre, varovanje izdelkov pred poškodbami do predaje Naročniku, stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, fax ter njihovo porabo in vse stroške tekočega čiščenja. Stroški zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja video in foto posnetki, cenilna poročila, so stroški izvajalca, naročnik pa mora izvajalcu dati na razpolago vso že obstoječo dokumentacijo v zvezi navedenim spredaj v tem stavku.

Cena pogodbenih del obsega tudi stroške dela in materialov, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji in ponudbi, pa so potrebna za uporabnost, in jih je torej dolžan Izvajalec izvesti, čeprav jih projektna dokumentacija in popis del ne vsebujeta, tako da bo ugodeno zahtevam Naročnika po funkcionalnosti, uporabnosti in finaliziranosti sklopa objekta. Tako so v ceni že vključeni tudi morebitni stroški, ki nastanejo na terenu zaradi črpanja vode in stroški v zvezi z morebitnimi dodatnimi ukrepi za zaščito gradbene jame.

## OBRAČUN IN PLAČILO

____člen

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

Obračun del po tej pogodbi se izvede skladno z načrtom plačil in na podlagi situacij izvajalca, ki se izstavijo glede na dejansko napredovanje del in podatkov iz knjige obračunskih izmer ter pod pogojem, da so dela in količine ob dnevu izstavitve situacije dejansko izvedena ter potrjena s strani nadzornega inženirja, tako, da je vrednost izvedenih del dosegla predvideno vrednost določeno v načrtu plačil, ter pod pogojem, da je izvedba del skladna s terminskim planom izvedbe del. Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota. Načrt plačil uskladita naročnik in izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVORNI VODJA DEL

____člen

Izvajalec mora poskrbeti za imenovanje in določitev odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del.

Če prihaja do zamud pri izvajanju del glede na terminski plan ali do nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del ali drugih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, odgovornega vodjo del nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo.

Odgovorni vodja del izvajalca je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi in za varstvo pri delu. Odgovorni vodja del je po tej pogodbi zavezan k vsakodnevni prisotnosti na gradbišču. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PODIZVAJALCI

____člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

-   svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

-   soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Če bo naročnik v fazi izvajanja naročila ugotovil, da ponudnik izvaja zgoraj navedena dela s podizvajalci, čeprav jih v skladu z zahtevami ni imenoval, bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR z DDV za vsakega naknadno imenovanega podizvajalca, za zgoraj navedena dela.

### OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

____člen

Izvajalec soglaša oz. se zaveže:

1. da bo izvedel objekt, ki je predmet te pogodbe, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projektov PZI. Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

2. da bo naročniku oz. njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

3. da se vsi vmesni pregledi in potrditve naročnika oz. njegovega pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa razumejo kot pomoč izvajalcu pri doseganju, z razpisno dokumentacijo, opredeljene ravni izvedbe objekta in ne izključujejo izključne odgovornosti izvajalca za doseganje le-te,

4. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse. Za vse materiale in opremo bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da naročnik soglasja ni podal.

5. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

6. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

7. ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del PID in POV in jih izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

8. ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

9. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in za zagotavljanje izvajanja zahtev v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012), za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

10. ustrezno označiti gradbišče z gradbiščno tablo, izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

11. da bo naročniku predal popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

12. da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo skladno z zahtevami veljavnega Pravilnika o ravnanju z odpadki;

13. povrniti vrednost poškodb in sanirati poškodbe, ki bi v času trajanja gradnje nastale na sosednjih objektih ter jamčiti naročniku, da ne bo škode in tožb z odškodninskimi zahtevki in v primeru nastanka takšnih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naročniku dati dodatno jamstvo in zavarovanje za primer uveljavljanja takšnih zahtevkov tretjih oseb zoper naročnika.

17. Izvajalec mora takoj po zaključku vsakokratnih del oz. na poziv naročnika odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti delovno mesto in gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, opravi to drugi izvajalec ali naročnik na račun izvajalca. Enako obveznost ima izvajalec tudi ob zaključku vsakih del.

18. Izvajalec je dolžan zagotoviti sodelovanje odgovornega vodje del izvajalca na vseh dogovorih in operativnih sestankih, na katere bo povabljen s strani naročnika; na zahtevo naročnika le temu predložiti podroben in natančen pisni opis izvajanja posameznih del po časovnem načrtu ter izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del.

19. Izvajalec bo dolžan pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled objekta skladno z ZGO-1 in veljavnimi predpisi ter takšno dokumentacijo predložiti naročniku v 5 (petih) dneh od vpisa končanja del v gradbeni dnevnik.

20. Izvajalec jemlje na znanje, da je vsa dokumentacija za izvajanje objekta, ki jo bo izvajalec ali podizvajalec prejel od naročnika izključna last naročnika. Izvajalec je ne sme brez pisnega dovoljenja naročnika odstopiti tretji osebi.

21. V primeru, da bi izvajalec menil, da je potrebno projektno dokumentacijo spremeniti zato, da bi bila le-ta boljša ali spremeniti iz kakšnih drugih razlogov, lahko takšno spremembo predlaga naročniku. Takšna sprememba je možna, če je končni rezultat višja kvaliteta, večja funkcionalnost, večja estetska vrednost, krajši rok izvedbe ali nižja cena, kar naročnik in nadzornik pisno potrdita.

22. Izvajalec je dolžan vse spremembe, ki bodo nastale v času gradnje evidentirati v gradbeni dnevnik in vrisati v projekt PID.

23. izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik, skladno z veljavnimi predpisi.

24. Izvajalec mora v primeru zahteve naročnika pred pričetkom del brez posebnega doplačila izdelati in dobaviti na gradbišče vzorec naročenih izdelkov, oz. pred vgraditvijo predložiti vzorce posameznih materialov. Izvajalec lahko začne z deli po tem, ko je naročnik odobril takšen vzorec.

25. Izvajalec bo pred pričetkom gradnje preveril stanje cest ter obremenitev in določil morebitne ukrepe skupaj z upravljalci le-teh, da ne bo prišlo do poškodb.

26. Izvajalec je dolžan zagotoviti ureditev prometa tako, da ne pride do zastojev v prometu na javnih cestah zaradi gradnje.

27. Izvajalec se zavezuje, da bo sproti čistil cestišče in druge površine, ki jih bo uporabljal za transport.

Naročnik se zaveže:

1. da bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oz. zavrnitev posamezne faze ali vrste projektne dokumentacije iz 3. točke prejšnjega člena najpozneje v 14 dneh; ob morebitni zavrnitvi bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti;

2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

4. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

ROKI IZVEDBE DEL

____člen

Dela, ki so predmet te pogodbe se izvajalec obvezuje dokončati in uspešno predati v skladu s predloženim terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe. Pričetek del po tej pogodbi je datum uvedbe v delo izvajalca.

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po uvedbi v delo, in jih končati do 31.07.2014.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja roka izvedbe del.

V kolikor bi med izvajanjem del nastale nepredvidene oteževalne okoliščine, bo take okoliščine izvajalec obvladal z izvedbo dodatnih ukrepov:

- s povečanjem števila delavcev, mehanizacije in drugih potrebnih kapacitet oziroma z intenzivnejšim angažiranjem kooperantov,

- z večizmenskim delom,

- z izboljšanjem kvalitete pripravljalnih in vseh ostalih del ter s posebnim poudarkom na pripravi

- izvedbe še neizvedenih del po terminskem planu,

-  z delom ob nedeljah, nočnim delom in z delom v dela prostih dnevih,

- z nadurnim delom,

- z drugimi organizacijskimi, tehničnimi in tehnološkimi ukrepi.

Izvajalec bo vse takšne zgoraj navedene ukrepe izvedel brez dodatnih stroškov za naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL

____člen

Izvajalec je dolžan v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo del v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Ta pogodba prične veljati z dnem, ko naročnik prejme bančno garancijo.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna še 30 dni po roku, ki je določen za končni prevzem.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedbe pogodbenih del, pravočasne izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenih zahtev.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

PREPOVED CESIJE

____člen

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

POGODBENA KAZEN

____člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od skupne pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik je do pogodbene kazni in škode, upravičen tudi v primeru, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške.

PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL

____člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Pogoji za predajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Pred primopredajo del mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih zapisnikih, ali naročnikovih zahtevah po odpravi pomanjkljivosti.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da primopredaja pogodbenih del ne pomeni, da se je naročnik odpovedal pravici do uveljavljanja pogodbene kazni.

V kolikor se ugotovi, da posamezna dela ne odgovarjajo v celoti pogodbeno dogovorjeni kvaliteti, lahko naročnik, če se tako odloči po lastni presoji, takšna dela vseeno sprejme, in uveljavi pravico do odgovarjajočega zmanjšanja pogodbene cene.

Zapisnik o primopredaji pogodbenih del lahko opravi pogodbena stranka sama sam brez nasprotne stranke, če le-ta neupravičeno odkloni sodelovanje pri primopredaji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu za sodelovanje pri takšni primopredaji.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter opremo, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se odpravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak ter uporabnega dovoljenja, izjav in potrebnih certifikatov ter navodil. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi finančnega zavarovanja iz prejšnjega  odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

GARANCIJSKA DOBA

____člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 10 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % skupne obračunske vrednosti celotnega naročila z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Garancijski rok: 10 let od opravljene primopredaje objekta.

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, naročnik izvajalca obvesti o nastali napaki, ki  jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, bo naročnik za plačilo stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo napak.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, in začne veljati z dnem kvalitativnega pregleda.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Garancijski rok se podaljša za čas odprave napak.

PREKINITEV DEL, RAZDRTJE POGODBE TER ODSTOP OD POGODBE

____člen

Naročnik si pridržuje pravico do tega, da kadarkoli zmanjša obseg del oziroma pravico do odpovedi del.

Naročnik bo imel poleg pravic, ki mu že sicer gredo po zakonu, pravico do takojšnjega odstopa od te pogodbe brez škodnih posledic za naročnika v primeru če:

- je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stečaju ali uveden postopek prisilne poravnave, ali predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakšnega organa izvajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrečen drug podoben ukrep,

- je zoper izvajalca začeta izvršba, ki bi lahko resneje ogrozila njegovo finančno stanje,

- je izvajalec prenesel obveznosti iz pogodbe na tretje osebe v nasprotju z določbami te pogodbe,

- izvajalec ne bi izvajal pogodbenih del v skladu s to pogodbo ali bi ponavljajoče kršil svoje obveznosti po tej pogodbi in takšnega ravnanja ali stanja ne bi saniral tudi po naročnikovem izrecnem pozivu.

Naročnik bo imel v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega odstavka pravico, da izvajalca s priporočeno pošto pisno obvesti o odstopu od pogodbe in na podlagi takšnega obvestila takoj prevzame posest gradbišča in vseh izvedenih del, ter drugega morebitnega materiala in opreme na gradbišču, ne da bi s tem Izvajalca kakorkoli odvezal od njegovih obveznosti ali da bi se s tem spremenile obveznosti izvajalca po tej pogodbi. V takšnem primeru bo izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne prekinitve pogodbe.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegali pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec, zaupana mu dela, izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali odstopi od pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

__. člen

Sestavni deli pogodbe so:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne ………………………..………

- Ponudba št. ……………… z dne ………… in predračun izvajalca

- Projektna dokumentacija : PGD, PZI

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del in načrt plačil

- FIDIC - Pogoji pogodb za objekt na ključ, ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999, vseh določilih, ki niso s to pogodbo drugače določena

- Bančna garancija za dobro izvedbo del in dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe.

STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO

____člen

Naročnik ima pravico in obveznost nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Nadzornega inženirja nad izvajanjem del bo naročnik določil skladno z ZGO-1 ter ga izvajalcu sporočil pisno.

Morebitno spremembo pooblaščenega inženirja bo naročnik izvajalcu prav tako sporočil pisno v roku treh dni od spremembe.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je _______________.

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ________________.

Nadzornik del je __________________________.

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

ZAVAROVANJA

____člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

____člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

OMEJITVE POSLOVANJA

____člen

Naročnik  ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 45/10) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

____člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

____člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

____člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

____člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga).

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

____člen

Pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva , naročnik pa tri izvode.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega  finančnega zavarovanja iz __. člena te pogodbe.

| Številka: Dne: | Številka: Dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina župan Marjan POLJŠAK |  |

zjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorca pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |