RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi

na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju

za izbiro izvajalca za

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

Ajdovščina, avgust 2010

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 88. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 v nadaljevanju ZJN-2B)

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. Končna ponudba)

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik javnega naročila Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na podlagi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 v nadaljevanju ZJN-2B) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN7022/2010 dne 02.08.2010  in v Uradnem listu EU, za

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR«.

Ponudbe morajo biti predložene na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 14.09.2010, najkasneje do 10:00 ure.

Ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki!

Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR", pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.09.2010 ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- g. Peter KETE.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri kontaktni osebi po predhodnem dogovoru.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko Portala javnih naročil!

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 02.08.2010

Občina Ajdovščina

Župan

Marjan POLJŠAK s.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914, izvaja postopek s pogajanji po predhodni objavi po 28. členu ZJN-2B za izbiro izvajalca za

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

Podrobnosti oziroma opis predmeta je podan v poglavju Zahteve in pogoji naročnika in iz ostalih delov razpisne dokumentacije.

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija, pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal  župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katerim se v sklad s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

2.1.1. Kraj in roki

Kraj in roki

  - Kraj: Ajdovščina

  - Začetek del: v roku 10 dni po podpisu pogodbe

  - Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja: 6 mesecev od podpisa pogodbe

  - Rok izgradnje objekta: 30.05.2012

  - Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

2.1.2. Način oddaje javnega naročila in protokol pogajanj

Način oddaje – »postopek s pogajanji po predhodni objavi«.

Postopek izbire izvajalca bo potekal sledeče:

- Naročnik bo dne 14.09.2010 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno prebrani naslednji podatki:

  - naziv ponudnika oz. skupine ponudnikov

  - končna ponudbena cena brez DDV

- Najkasneje v roku 10 dni bo naročnik zainteresirane ponudnike obvestil, ali jim je na podlagi predloženih ponudb priznal usposobljenost. Ponudnikom, ki jim bo naročnik priznal usposobljenost, bodo hkrati z obvestilom prejeli tudi podroben protokol za prvi krog pogajanj, vključno z obrazci in podrobnejšimi navodili.

- Prvi krog pogajanj bo potekal predvidoma med 20. in 27. 9.2010 v prostorih naročnika.  Pogajanja bodo potekala tako, da bo naročnik vsem ponudnikom, ki jim je priznal usposobljenost, omogočil, da v zaprti ovojnici oddajo novo ponudbo v obliki in na način, kot je določeno s temi navodili, protokolom za pogajanja in določili razpisne dokumentacije.

- Javno odpiranje novih ponudb bo potekalo tako, da bo naročnik prebral:

- prvotna ponujena cena (brez DDV)

- popust v  % na končno ponudbeno ceno (brez DDV)

- nova ponudbena cena (brez DDV)

O izvedenih pogajanjih bo po končanem postopku s pogajanji narejen zapisnik.

- V primeru, da naročnik po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev, bo naročnik izvedel dodatna pogajanja.

- Če se bo naročnik odločil za dodatna pogajanja, bo o tem pravočasno obvestil vse ponudnike in jim hkrati z obvestilom poslal tudi podroben protokol pogajanj.

Naročnik bo na podlagi prejema končnih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete prijave in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

## 2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje naročnik se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08, 19/10);

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS,  94/2007-UPB5, 32/2009 Odl.US: U-I-238/07-52);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur.l. RS, št. 99/2009, 29/10, 56/2010, ZIPRS1011);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14);

- vsa ostala zakonodaja in predpisi, ki urejajo in se nanaša na to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo Ponudbe, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo Ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora Ponudnik predložiti v svoji Ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh Sprememb in Dopolnil, bodo štele kot formalno

nepopolne.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2B dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika - 42. člen ZJN-2B

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2B, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali kandidata, če je ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2B oziroma 81.a člena ZJNVETPS-2B (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010).

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN-2B, podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2B.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2B, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2B

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu s 1. odstavkom, 43. člena ZJN-2B, mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti - 44. člen ZJN-2B

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt, ki se prijavlja kot ponudnik v obdobju 1.1.2010 -  30.6.2010, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v obdobju 1.1.2010 - 30.6.2010 ne sme biti blokiran. V kolikor bo iz dokazil izhajalo, da je imel ponudnik v navedenem obdobju blokiran transakcijski račun, bo takšen vodilni ponudnik izločen iz postopka!

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikove  račune, iz katerih izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.6.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, sicer bo njegova ponudba izločena.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3.3. Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2008 in 2009

Da so znašali povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2008 in 2009 najmanj 10.000.000 EUR.

Dokazilo : Ponudnik mora predložiti potrjen obrazec Finančni podatki.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti - 45. člen ZJN-2B

2.6.4.1. Navedba osebja in tehničnih kapacitet

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G.

2.6.5. Ponudba s podizvajalci - 6. do 10. odstavek 71. člen ZJN-2B

Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2B gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2B sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne bo sam izdeloval projektne dokumentacije mora obvezno navesti izvajalca projektne dokumentacije in priložiti sklenjen Dogovor s projektantom, za katerega mora priložiti tudi ustrezna referenčna potrdila v skladu z zahtevami točke 2.6.6., sicer bo naročnik takšno ponudbo štel za neprimerno!

2.6.5.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev

Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev.

Dokazilo: pisna izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem  Obr. H

2.6.5.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci

Ponudnik (glavni dobavitelj), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere bodo izhajale cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti:

  - izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal izvajalec skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti in POOBLASTILOM glavnega izvajalca za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu) Obr. P;

  - SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

  - PODIZVAJALSKO POGODBO v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Podatki iz prejšnjega odstavka so v skladu z 71. členom ZJN-2B obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2B obvezna.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 9. odstavka 71. člena ZJN-2B v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

  - svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

  - POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

  - SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

2.6.6. Dokazovanje referenc

Ponudnik predloži potrjene referenčne izjave investitorjev za objekte iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV.

Ponudnik predloži potrjene referenčne izjave investitorjev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena, ki je bila izdelana v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.

IZLOČILNI POGOJ:

a) najmanj 3 izgrajeni objekti iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV.

b) najmanj 1 izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za objekt v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila potrjena s strani investitorjev o dobro opravljenem delu na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora predložiti ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana;

- vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D);

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B,  Obr. C, Obr. E, Obr. G, Obr. F, ustrezne referenčne obrazce, VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), Obr. Končna ponudba (po končanih pogajanjih),

- ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec: Obr. H,

- ponudnik, ki nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec Obr. P, soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu, podizvajalsko pogodb, prilogo ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B iz katere izhaja sestava (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere so razvidne cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci,

- ponudnik v obdobju 1.1.2010 - 30.6.2010 ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa (ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne/ih banke), priložiti mora tudi ustrezna dokazila o povprečnih letnih dohodkih, kot izhaja iz točke 2.6.3.3.,

- ponudnik mora predložiti referenčne izjave skladno s poglavjem 2.6.6. iz razpisne dokumentacije

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.12.2010;

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV.

Če ponudnik ne bo izkazal izpolnjevanja vseh v zgornjih alinejah navedenih pogojev in zahtev, ga bo naročnik iz postopka izločil!

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil!

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe oziroma zaradi prekinitve postopka.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enaki obrazci, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, sicer bo ponudba izločena!

Zaželeno je da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.6.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Ponudnik mora priložiti tudi ustrezna dokazila o povprečnih letnih dohodkih, kot izhaja iz točke 2.6.3.3.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE (parafiran in izpolnjen)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. Končna ponudba)

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Natisnjenega popisa del ni dovoljeno popravljati, sicer bo ponudba izločena iz postopka!

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Variante oziroma alternative ponudbe niso dopustne.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (Obr. D in Obr. E). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2010. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in jih izraziti tako v procentualni kot v nominalni vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2B, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe

2.8.8. Rok plačila

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 80 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 20 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

2.8.9. Merila

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil merilo najnižja cena.

Komisija naročnika bo ocenjevala posamezne ponudbe z ocenami na podlagi sledečega postopka:

najnižja ponudbena cena - 100 točk Komisija bo ocenjevala ponudbeno ceno glede na odstopanje od najnižje ponudbene cene. Ponudnik mora podati ceno brez davka na dodano vrednost in z davkom na dodano vrednost. Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: najnižja cena cena T = x 100 ponujena cena Po tej formuli dobi najnižja cena 100 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

Ponudnik s podano ponudbo zagotavlja, da bodo dela izvedena v skladu z zahtevami naročnika.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.10. Finančna zavarovanja

Zahteva se garancijo banke, ki po vsebini ne odstopa od predloge iz razpisne dokumentacije. Pri ponudbi s podizvajalci predloži garancijo ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Ponudnik mora predložiti:

2.8.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

V kolikor bo ponudnik priložil garancijo v nižji višini od zahtevane, bo izločen iz postopka!

Naročnik bo  garancijo unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji odločitve o oddaji naročila. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči.

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE NAZIV BANKE Kraj in datum UPRAVIČENEC GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št…………. V skladu za javnim razpisom, objavljenim na ______________ št. ______, dne ________, za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje: - ____________________ - ____________________ - ____________________ za potrebe naročnika ______________________________ je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3% od ponudbene vrednosti, kar znaša _____________ EUR z DDV. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi; - če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali - ne predloži ali zavrne predložitev zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancijo št. ………/…….. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčen znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

2.8.10.2. Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izgradnjo _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan zgraditi: - ________________ - ________________ - ________________ v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in roku, opredeljenem v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče . Banka (žig in podpis)

V primeru podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik po podpisu pogodbe v roku za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti tudi dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

2.8.10.3.Za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca.

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem obdobju na poziv naročnika v roku, ki je razumno potreben za izvršitev posla, odpravili napake oziroma zamenjali neustrezno opremo z brezhibno.

Če izvajalec teh napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 5% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (10let).

Bančna garancija mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izvedbo gradnje _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 10 let od datuma prevzema objekta. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

2.8.11. Garancijski roki

Ponudnik mora zagotavljati vsaj naslednje minimalne garancijske roke, ki začnejo teči po uspešno opravljenem prevzemu del: 10 let od opravljene primopredaje objekta.

Ponudniki morajo izpolniti, podpisati in priložiti Obr. F.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.9.3. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

2.9.4. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo). Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2.500 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5.000 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1.400 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1: model(11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

2.9.5. Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2B po roku za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2B pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

2.9.6. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju 1.1.2010 - 30.6.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Ponudnik mora priložiti tudi ustrezna dokazila o povprečnih letnih dohodkih, kot izhaja iz točke 2.6.3.3.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. Končna ponudba)

Naročnik: Občina Ajdovščina                           		       		    1. Obr. A

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

PONUDBA št. ____________

__________________________________________________

Na podlagi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina                          		                      2. Obr. B

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

Za ______________________________________

po načelu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1. Projektna dokumentacija, projektantski nadzor in tehnična dokumentacija, koordinator za varnost in zdravje pri delu v času priprave projektne dokumentacije ter v času gradnje, varnostni načrt |  |
| 02 | 2. Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki ter ureditvijo in označitvijo gradbišča |  |
| 03 | 3. Ostali stroški do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku |  |
| 04 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 05 | Odobreni popust v višini _________ % |  |
| 06 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 07 | DDV 20 % |  |
| 08 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami in drugimi finančnimi zavarovanji. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

PLAČILNI POGOJI:

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 80 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 20 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

ROK DOKONČANJA:  30.05.2012

GARANCIJSKI ROK po uspešno opravljenem prevzemu del:

- 10 let od opravljene primopredaje objekta.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije.

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina	                			           	3. Obr. C

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 31.12.2010

- ROK PLAČILA:

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 80 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 20 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški prevoza, dostave, montaže, ipd. so vračunani v ceni.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Ajdovščina

  - Začetek del: v roku 10 dni po podpisu pogodbe

  - Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja: 6 mesecev od podpisa pogodbe

  - Rok izgradnje objekta: 30.05.2012

  - Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po sklenitvi pogodbe in dela navedena v pogodbi dokončali v skladu s predvidenim terminskim planom.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da variantne ponudbe niso dopustne.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe skupaj z dvema bianco menicama s pooblastilom za izpolnitev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

- Izjavljamo, da razumemo protokol pogajanj in da bo relevantna ponudba za naročnika tista, ki jo bo ponudnik oddal šele po izvedenem postopku pogajanj.

Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina    				                         4. Obr. D

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

iz točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in da v postopkih javnega naročanja pri dajanju informacij, nismo namerno podajali neresničnih in zavajajočih dokazil

- Da imamo plačane vse obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     	       			          		5. Obr. E

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občini Ajdovščina, cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, pridobi podatke od ministrstva pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2B.

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina              			                        6. Obr. F

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja.

Izjavljamo, da nudimo za prevzeta dela garancijski rok:

- 10 let od opravljene primopredaje objekta.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. V istem roku bomo naročniku predložili tudi dve bianco menici s pooblastili za izpolnitev za zavarovanje plačila podizvajalcem. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla in navedenih menic z izjavama.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijskem roku predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 5% končne obračunske vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (10let).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     				                    	7. Obr. G

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI  SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina				                                8. Obr. H

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

9. Obr. P

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalcem

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)

| PODATKI O PODIZVAJALCU |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca |  |
| Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. |  |

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Prilogi te izjave sta:

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, na podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- PODIZVAJALSKA POGODBA št. _______________ z dne ____________, ki vsebuje vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

10. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.06.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov  v  obdobju 1.1.2010 - 30.06.2010 ne sme biti blokiran.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov  račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.06.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2008 in 2009

Da so znašali povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2008. in 2009 najmanj 10.000.000 EUR.

Dokazilo : Ponudnik mora predložiti potrjen obrazec Finančni podatki.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Obr. FINANČNI PODATKI

Osnovni kapital _____________________ EUR

Prihodki ponudnika v letih 2008 in 2009 (za vsako leto posebej) v EUR.

|  | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| PRIHODKI |  |  |

K obrazcu priložite obvezne priloge za ponudnika oz. vsakega ponudnika v primeru ponudbe skupine ponudnikov.

Podpis : ____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe, podpis)

Kraj in datum:_______________________

11. DOKAZOVANJE REFERENC

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik predloži potrjene referenčne izjave investitorjev za objekte iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV.

Ponudnik predloži potrjene referenčne izjave investitorjev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena, ki je bila izdelana v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.

IZLOČILNI POGOJ:

a) najmanj 3 izgrajeni objekti iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV.

in

b) najmanj 1 izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za objekt v vrednosti nad 1.000.000 € z DDV iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila potrjena s strani investitorjev o dobro opravljenem delu na obrazcih, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Podatki o referenčnem delu

| Ime objekta (stavbe): | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis del, ki jih je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem obsegu in roku ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) ………..….... do…..…………… .

Uporabno dovoljenje izdano dne …………………… (v kolikor ni bilo izdano, navesti razloge, zakaj ni bilo izdano)

………………………………………………………………………………………………….

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja: _________________________ |

POTRDILO O REFERENČNEM DELU –

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD, PZI

Podatki o referenčnem delu

| Ime objekta (stavbe): | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Projektivni biro, podjetje*: |  |
| Odgovorni projektant: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del projektne dokumentacije**: |  |
| Vrednost izgrajenega objekta po navedeni projektni dokumentaciji: |  |
| Opis del, ki jih je dejansko opravil projektant, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec/podizvajalec, ki kandidira za pridobitev javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem obsegu in roku ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) ………..….... do…..…………… .

Gradbeno dovoljenje izdano dne …………………………………………………….

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja: _________________________ |

12. VZOREC POGODBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka s pogajanji spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

POGODBA ŠT. _____________

za gradnjo OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po načelu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku

ki jo dogovorita in skleneta :

| NAROČNIK: | Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6 a, SI-5270 Ajdovščina ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK (v nadaljnjem besedilu kot naročnik) ID za DDV: SI51533251 Matična številka: 5879914 Podračun EZR: 01201-0100014597 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | ..................................................…............. ..……………………………………………… ki jo zastopa ……………………………. (v nadaljnjem besedilu kot izvajalec) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka:…………………………… TRR:………………………………………… |

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo po javnem razpisu za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) za GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN7022/2010 dne 02.08.2010 in v Uradnem listu EU, pod zap. št. ____________, dne ___________, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je izgradnja ________________________  po načelu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo:

- zgradil objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo v skladu s svojo ponudbo št._________________ z dne _____________ ter zapisnikom o pogajanjih _____________z dne ______________, na lokaciji, ki zajema naslednje parcele  št. 163/1,163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7,163/8, 163/9, 163/10, 163/11, 164, 210/1, 210/2, 210/3, 213/1 , 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 214, 218, 219, 1693/2, 1693/6, 254, vse k.o. Ajdovščina,

- pridobil vsa potrebna soglasja, gradbeno dovoljenje ter uporabno dovoljenje,

- izdelal: vso potrebno projektno dokumentacijo (PGD, PZI, vse potrebne študije) za vsa dela in opremo ter zunanje priključke skladno z Projektom za razpis ter tehnično dokumentacijo(PID,POV),

- zagotovitev projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja ter v fazi izvajanja del

- izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov ter prestavitev vseh vodovodnih linij skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ter idejnega projekta strojnih instalacij

- Opremil objekt (izvzeta je oprema, ki je  specificirana v 2. členu te pogodbe) skladno z projektno dokumentacijo, vse najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v projektni nalogi, vse v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, oziroma po povprečnem stanju tehnike.

Predmet pogodbe ni izdelava investicijske dokumentacije,  idejnega projekta, projekta za razpis ter plačilo komunalnega prispevka, kar bo naročil in plačal naročnik.

Predmet pogodbe prav tako ni izvedba strokovnega nadzorstva nad gradnjo objekta ter revidenta projektne dokumentacije.

Predmet te pogodbe tudi ni dobava:

- Notranje pohištvene opreme učilnic in garderob

- Pohištva in opreme kuhinje

- Učil

- Športne opreme telovadnice.

Projektno dokumentacijo za objekt in opremo bo izvajalec izdelal v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. št. ____________ z dne ____________ ter zapisnikom o pogajanjih _____________ z dne ______________

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte,

objekt bo pa zgradil v skladu:

- s projektno dokumentacijo PGD in PZI, ki jo bo izdelal izvajalec, potrdil pa naročnik,

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki ga bo pridobil izvajalec,

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. ______________ z dne ______________ ter zapisnikom o pogajanjih ______________ z dne _________________

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte oziroma po povprečnem stanju tehnike

Poleg navedenega, se izvajalec tudi zavezuje, da objekt ne bo projektiran in izveden na meji sprejemljivega glede varnosti in zanesljivosti.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Pogodbena cena

4. člen

Izvajalec bo javno naročilo izvedel kot sledi:

| 1. Projektna dokumentacija, projektantski nadzor in tehnična dokumentacija, koordinator za varnost in zdravje pri delu v času priprave projektne dokumentacije ter v času gradnje, varnostni načrt | ___________________ EUR |
| --- | --- |
| 2. Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki ter ureditvijo in označitvijo gradbišča | ___________________ EUR |
| 3. Ostali stroški do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku | ___________________ EUR |
| Skupaj pogodbena cena brez DDV | ___________________ EUR |
| DDV _______________ % | ___________________ EUR |
| Skupaj pogodbena cena z DDV. | ___________________ EUR |
| (z besedo: _____________________________________________________ EUR ) |  |

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna naloga, projekt za razpis in ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal. Izvajalec  z podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da mu je geološka sestava tal za teren, ki je predviden za izgradnjo ____________________ znana, ter da so v pogodbeni ceni  zajeti vsi stroški , ki bodo nastali ob izvajanju temeljenja ter priprave ustreznih temeljnih tal za  projekt _________________.

Pogodbeno načelo ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da so po tej pogodbi  Posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št.18/77) izključene.

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 80 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 20 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe, in jih končati do 30.05.2012.

V roku 30 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Obveznosti izvajalca

7. člen

Izvajalec soglaša oz. se zaveže:

1. da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil:

- terminsko kontrolo izdelave vseh vrst projektne dokumentacije;

- kontrolo usklajenosti projektnih rešitev s programsko in projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, prostorsko dokumentacijo ter soglasji soglasodajalcev pri vseh vrstah in fazah projektne dokumentacije (PGD in PZI);

2. da bo v času izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovega pooblaščenca ter jih tudi odpravil, v kolikor projektne rešitve ne bodo usklajene s pogoji iz prejšnje točke, predpisi in standardi, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne šolske objekte,

3. da bo izvedel objekt, ki je predmet te pogodbe, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projekta za razpis.  Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

4. da bo vse vrste in vsako fazo projektne dokumentacije (PGD in PZI) potrdil naročnik, šele po potrditvi bo izvajalec pristopil k nadaljevanju aktivnosti (po potrditvi PGD k vlogi za gradbeno dovoljenje, po potrditvi PGD in PZI h gradnji in dobavi opreme;

5. da bo naročniku oz. njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

6. da se vsi vmesni pregledi in potrditve naročnika oz. njegovega pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa razumejo kot pomoč izvajalcu pri doseganju z razpisno dokumentacijo opredeljene ravni izvedbe objekta in ne izključujejo izključne odgovornosti izvajalca za doseganje le-te,

7. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse. Za vse materiale in opremo bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da naročnik soglasja ni podal.

8. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

9. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

10. ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

11. ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

12. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

13. izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

14. da bo naročniku predal popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

15. da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo skladno z zahtevami veljavnega Pravilnika o ravnanju z odpadki.

Obveznosti naročnika

8. člen

Naročnik se zaveže:

1. da bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oz. zavrnitev posamezne faze ali vrste projektne dokumentacije iz 3. točke prejšnjega člena najpozneje v 14 dneh; ob morebitni zavrnitvi bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti;

2.  si na svoj strošek pridržuje pravico do revizije  projektne dokumentacije PGD, ki jo bo tudi plačal;

3. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

4. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

Izvajanje naročila s podizvajalci

9. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Primopredaja izvršenih del in predaja objekta

10. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 20 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter opremo, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se odpravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Zavarovanje objekta

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Strokovno nadzorstvo naročnika

12. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Nadzornega inženirja nad izvajanjem del bo naročnik določil skladno z ZGO-1 ter ga izvajalcu sporočil pisno.

Morebitno spremembo pooblaščenega inženirja bo naročnik izvajalcu prav tako sporočil pisno v roku treh dni od spremembe.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

13. člen

Izvajalec del je najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti ter dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije in navedenih bianco menic s pooblastilom za izpolnitev.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Garancija ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi te pogodbe in je plačljiva na prvi pisni poziv naročnika brez pravice ugovora izvajalca.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna še 10 dni po roku, ki je določen za končni prevzem. Po tem roku naročnik vrne izvajalcu predmetno garancijo.

Če se pogodbeni rok spremeni, se skladno s tem ustrezno prilagodi rok veljavnosti bančne garancije. Valuta garancije je valuta pogodbene cene.

Garancijska doba in garancija za odpravo napak v garancijskem roku

14. člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 20 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Garancijski rok: 10 let od opravljene primopredaje objekta.

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo iz prejšnjega člena.

Razdrtje in odstop od pogodbe

15. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegali pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali razdre pogodbo.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z

gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do Izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Vsebina pogodbene dokumentacije

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je dokumente, ki tvorijo Pogodbo, treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne ………………………..………

- Ponudba št. ……………… z dne ………… in predračun izvajalca

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del

- Srebrna knjiga FIDIC - Pogoji pogodb za objekt na ključ, ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999, v vseh določilih, ki niso s to pogodbo drugače določena

- Bančna garancija za dobro izvedbo del in dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe.

Pogodbena kazen

17. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od skupne pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroškov.

Pooblaščeni predstavniki strank

18. člen

Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaščena predstavnika določata:

za naročnika: ………………………………………

za izvajalca: ………………………………………………

Reševanje sporov

19. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga).

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

Protikorupcijska klavzula

20. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Končne določbe

21. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odloženim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dveh bianco menic s pooblastilom za izpolnitev, ki krije tudi zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačil podizvajalcem. Garancijo in bianco menici s pooblastilom za izpolnitev mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v 10-ih dneh od podpisa pogodbe.

Pravice in obveznosti iz pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po tri izvode.

| Podpisano dne: | Podpisano dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina župan Marjan POLJŠAK | pooblaščeni podpisnik |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

13. FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. V istem roku, ki velja za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti tudi dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla in navedenih menic s pooblastilom za izpolnitev.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 5% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (10 let).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

14. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

3. Posebni  pogoji izvajanja del:

Sestavni del Pogodbe bo  tudi celotna razpisna dokumentacija, ki  jo  je naročnik pripravil za izvedbo tega razpisa.

Vse materialne avtorske pravice v zvezi z idejnim projektom so v lasti Občine Ajdovščina.  Ponudniki so zato glede izbire projektantov projekta PGD-PZI prosti.

Izbrani ponudnik bo v fazi projektiranja in izvajanja  v vsakem trenutku omogočil kontrolo s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Z  predložitvijo ponudbe ter podpisom pogodbe  se bo izbrani  ponudnik avtomatično zavezal, da bo izvedel objekt, ki je predmet tega razpisa, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projekta za razpis.  Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

Prav tako bo moral vgraditi  vse strojne in elektro instalacije, ki so predvidene z projektom za razpis, razen v primeru da ponuja cenejše rešitve, ki bodo ustrezale standardom ter povprečnemu stanju tehnike na tržišču, ter bo zato lahko pridobil vsa potrebna soglasja ter dovoljenja.

Izbrani ponudnik bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje k vsem materialom ter strojni in elektro opremi. V kolikor se glede določenega materiala in opreme z naročnikom ne bosta mogla dogovoriti, se bosta obrnila na neodvisnega izvedenca ustrezne stroke, ki bo določil, kateri material ali oprema ustreza povprečnemu trenutnemu stanju tehnike na tržišču.

Z predložitvijo ponudbe ter podpisom pogodbe bo izbrani ponudnik jamčil, da bo pripravil projektno dokumentacijo ter izvedel vsa dela pošteno in vestno na način, da si ne bo poskušal z zmanjševanje varnosti in zanesljivosti objekta  na minimum sprejemljivega ustvariti dobička pri dogovorjeni ceni!

Sestavni del  Pogodbe so tudi so tudi ''Splošni pogoji projektov na ključ'', ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999 v vseh določilih, ki ne bodo z Pogodbo drugače določena.

4. Obseg del, ki morajo biti zajeta v ponudbeni ceni

- Pridobiti vsa soglasja, gradbeno  ter uporabno dovoljenje

- Izdelati vso potrebno  projektno dokumentacijo (PGD, PZI) ter tehnično dokumentacijo skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov. Prav tako bo potrebno pripraviti Projekt za razpis za vso potrebno notranjo opremo šole in telovadnice

- Vsa gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela na objektu z potrebno zunanjo ureditvijo, ki je obdelana v idejnem projektu,  ter potrebnimi dostopnimi potmi ter zunanjo ureditvijo objekta.  Lokacija zajema naslednje parcele v k.o. Ajdovščina parcele št. 163/1,163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7,163/8, 163/9, 163/10, 163/11, 164, 210/1, 210/2, 210/3, 213/1 , 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 214, 218, 219, 1693/2, 1693/6, 254, vse k.o. Ajdovščina.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi idejni projekt št. ___________, ki je priložen razpisu v pdf obliki. Priloženi so tudi popisi, ki določajo kvaliteto materialov ter informativne količine. Za pravilno pripravo ponudbe je ponudnik dolžan popise preveriti.

PONUDBENI POPIS  - SKUPNA REKAPITULACIJA

| - Projektna dokumentacija, projektantski nadzor in tehnična dokumentacija, koordinator za varnost in zdravje pri delu v času priprave projektne dokumentacije ter v času gradnje, varnostni načrt | ………………………………………….€ |
| --- | --- |
| - Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo, komunalnimi priključki ter ureditvijo in označitvijo gradbišča | ………………………………………….€ |
| - Ostali stroški do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku | ………………………………………….€ |
| Skupaj | ………………………………………….€ |
| DDV (20%) | ………………………………………….€ |
| Ponudbena cena | ………………………………………….€ |

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ne sme spreminjati zahtev in pogojev naročnika!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

15. POPISI DEL

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Projektna dokumentacija in popis del sta potencialnim ponudnikom na razpolago pri

naročniku. Ponudniki naj se obrnejo na kontaktne osebe navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo popis del priložijo v tiskani in elektronski obliki.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

16. POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Postopek izbire izvajalca bo potekal sledeče:

- Naročnik bo dne 14.09.2010 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno prebrani naslednji podatki:

  - naziv ponudnika oz. skupine ponudnikov

  - končna ponudbena cena brez DDV

- Najkasneje v roku 10 dni bo naročnik zainteresirane ponudnike obvestil, ali jim je na podlagi predloženih ponudb priznal usposobljenost. Ponudnikom, ki jim bo naročnik priznal usposobljenost, bodo hkrati z obvestilom prejeli tudi podroben protokol za prvi krog pogajanj, vključno z obrazci in podrobnejšimi navodili.

- Prvi krog pogajanj bo potekal predvidoma med 20. in 27. 9.2010 v prostorih naročnika.  Pogajanja bodo potekala tako, da bo naročnik vsem ponudnikom, ki jim je priznal usposobljenost, omogočil, da v zaprti ovojnici oddajo novo ponudbo v obliki in na način, kot je določeno s temi navodili, protokolom za pogajanja in določili razpisne dokumentacije.

- Javno odpiranje novih ponudb bo potekalo tako, da bo naročnik prebral:

- prvotna ponujena cena (brez DDV)

- popust v  % na končno ponudbeno ceno (brez DDV)

- nova ponudbena cena (brez DDV)

O izvedenih pogajanjih bo po končanem postopku s pogajanji narejen zapisnik.

- V primeru, da naročnik po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev, bo naročnik izvedel dodatna pogajanja.

- Če se bo naročnik odločil za dodatna pogajanja, bo o tem pravočasno obvestil vse ponudnike in jim hkrati z obvestilom poslal tudi podroben protokol pogajanj.

Naročnik bo na podlagi prejema končnih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete prijave in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

14. Obr. Končna ponudba

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-12/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

KONČNA PONUDBA

PREDRAČUN PO KONČANIH POGAJANJIH -   št. ___________

za GRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILO LOKAR

po načelu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1. Projektna dokumentacija, projektantski nadzor in tehnična dokumentacija, koordinator za varnost in zdravje pri delu v času priprave projektne dokumentacije ter v času gradnje, varnostni načrt |  |
| 02 | 2. Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki ter ureditvijo in označitvijo gradbišča |  |
| 03 | 3. Ostali stroški do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku |  |
| 04 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 05 | Odobreni popust v višini _________ % |  |
| 06 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 07 | DDV 20 % |  |
| 08 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami in drugimi finančnimi zavarovanji. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

PLAČILNI POGOJI:

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 80 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 20 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

ROK DOKONČANJA:  30.05.2012

GARANCIJSKI ROK po uspešno opravljenem prevzemu del:

- 10 let od opravljene primopredaje objekta.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |