RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca gradnje za:

IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

Ajdovščina, april 2009

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08)

I. SPLOŠNI DEL

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B )

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- IZJAVA  (Obr.G)

- POTRDILO BANKE

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina na podlagi  25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil pod zap. št. JN2882/2009 z dne 10.04.2009 za:

IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI«.

Ponudbe morajo biti predložene v vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 22.05.2009, najkasneje do 10. ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI« pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22.05.2009 ob 10.15 uri v sejni sobi občinske uprave Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- ga. Alenka Čadež Kobol, tel. 05-365-91-29 ; alenka.kobol@ajdovscina.si

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

V kolikor bo ponudba najugodnejšega ponudnika presegala vrednost 700.000 € z vključenim DDV, si naročnik pridržuje pravico, da nadaljuje postopek s pogajanji z vsemi ponudniki, ki so oddali pravilne ponudbe.

S spoštovanjem!

Ajdovščina,  10.04.2009

Župan

Marjan Poljšak, l.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914

izvaja odprti postopek po 25. členu ZJN-2 za

IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi določenih meril v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila  vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1.1. Kraj in roki izvajanja naročila

- Kraj in roki

  - Kraj: Logistični center Ajdovščina

  - Začetek del:  julij 2009

  - Rok izvedbe:  februar 2010

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in v garancijski dobi

2.1.2. Način oddaje javnega naročila

Način oddaje – »odprti postopek«. V kolikor ne bo naročnik prejel sprejemljive ponudbe, bo nadaljeval postopek s pogajanji (28. člen ZJN-2). Po končanih pogajanjih bo na podlagi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08) ter veljavni podzakonski akti;

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, 94/07-uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B);

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 109/08);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99);

- vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko v pisni obliki oz. preko portala pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo na ali preko portala v najkrajšem času, najkasneje pa v 6-ih dneh pred rokom za oddajo ponudb, posredoval odgovore in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo spremembe objavil na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb bo naročnik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika posledično vežejo na nove roke.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 2. odstavka 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu z 1. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt v zadnjem letu, šteto od dneva oddaje ponudbe javnega naročila, na katerega se javlja kot ponudnik, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Ponudnik oziroma vodilni ponudnik skupine ponudnikov predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju marec 2008 - marec 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

IZLOČILNI POGOJI po prejšnjih dveh alinejah so: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v preteklih 6 mesecih ne sme biti blokiran, skupni prihodki iz poslovanja za leto 2007 ne smejo biti manjši od  2.000.000,00  EUR.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti

2.6.4.1. Navedba tehničnega osebja

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.6.5. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih gradnjah stavb v vrednosti nad 400.000 € z izjavo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter navedbo podatkov investitorja, št. pogodbe o izgradnji in datumom izvedbe na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajene stavbe v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 400.000 €.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o dobro opravljenem delu

Pri dokazovanju referenc se upoštevajo potrjene reference, ki jih je izvedel ponudnik oziroma posamezni izvajalci iz skupine ponudnikov, ki so sklenili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (vezano na točko 2.8.3.).

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO (IZLOČITVENI KRITERIJI)

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D ),

- ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. B-1 Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G , VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen),

- ponudnik v zadnjem letu šteto od dneva oddaje ponudbe ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa, ponudnik, ki je imel blokiran transakcijski račun obdobju februar 2008-februar 2009, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudba mora biti veljavna najmanj  do 31.12.2009

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi bančno garancijo za resnost ponudbe

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki so  po vsebini in obliki enaki obrazcem s strani ponudnika.

Zaželjeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr. B in B-1)

  - BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA za I. SKLOP (Obr. D )

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - IZJAVA (Obr. G)

  - Ponudnik predloži POTRDILO POSLOVNE BANKE, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju februar 2008-februar 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

  - DOKAZOVANJE REFERENC

  - VZOREC POGODBE

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

  - PONUDBENI POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Predvidena sta dve varianti:

1. varianta ponudbe po priloženem popisu,

2. varianta ponudbe na funkcionalni ključ v roke.

Druga varianta ponudbe – na funkcionalni ključ v roke  mora glede kvalitete materialov in opreme ustrezati priloženim popisom v razpisni dokumentaciji.

V ponudbi pa lahko ponudniki predvidijo tudi drugačne rešitve (v zvezi z materiali, opremo ter instalacijami) ob pogoju, da se ne spreminja velikost objekta in kvaliteta materialov in opreme ter da bo objekt kljub spremembam pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja.  Pri spremembi materialov in količin mora ponudnik priložiti seznam sprememb.

Naročnik si pridržuje pravico do odločitve, katero varianto bo izbral za pogajanja in sklenitev pogodbe. Ponudnik mora obvezno ponuditi obe varianti, v nasprotnem primeru se šteje njegova ponudba kot nepravilna.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2009. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe. Popust se lahko predloži do izteka roka za predložitev ponudb in mora biti naveden v znesku.

2.8.8. Rok plačila

a) do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

b) preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi nadzornik najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije. V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

2.8.8.1.

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 60 mesecev, šteto od dneva dokončnega prevzema.

2.8.9. Merila

Naročnik bo ocenjeval vsako varianto posebej.

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- cena 100 %			100 točk

Izbrana bo ponudba z najnižjo ceno.

2.8.11. Finančno zavarovanje

Ponudnik mora predložiti:

2.8.11.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jih ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti garancije je do podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo  garancijo vnovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji »Odločitev o oddaji naročila«. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se zavrne.

2.8.11.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV), najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija bo vnovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

- ________________

- ________________

- ________________

v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če prodajalec (izvajalec) svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________ . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2.8.11.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, (to je 3 leta od datuma prevzema objekta).

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni promopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek  _________ EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Vse bančne garancije ali kavcijska zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne, na prvi pisni poziv upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izplačane upravičencu.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo).

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu pristojnim za finance, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo).

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper odločitev o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

2.9.3. Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljen javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

2.9.4. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo.

Zaželjeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B in B-1)

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA (Obr. G)

- Ponudnik predloži POTRDILO POSLOVNE BANKE, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju februar 2008-februar 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA Z PRILOŽENIM IZJAVAMI

- PONUDBENI POPIS DEL

1. Obr. A

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj in datum: 	Žig 		 Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

2. Obr. B

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

## OBRAZEC PONUDBA – 1. VARIANTA - PO POPISU

ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

PONUDBA št. _______________________________

Ponudnik oziroma poslovodeči (v primeru skupnega nastopa):

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo kot sledi

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Zunanja ureditev s komunalnimi priključki |  |
| 03 | Elektro instalacije |  |
| 04 | Strojne instalacije |  |
| 05 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 06 | Odobreni popust ( _________ %) |  |
| 07 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 08 | 20% DDV |  |
| 09 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 28.02.2010

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

______________________					______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

2.Obr. B-1

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

## OBRAZEC PONUDBA – 2. VARIANTA - FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE

ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

PONUDBA št. _______________________________

Ponudnik oziroma poslovodeči (v primeru skupnega nastopa):

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo kot sledi

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Zunanja ureditev s komunalnimi priključki |  |
| 03 | Elektro instalacije |  |
| 04 | Strojne instalacije |  |
| 05 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 06 | Odobreni popust ( _________ %) |  |
| 07 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 08 | 20% DDV |  |
| 09 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi  predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: izdelave investicijske dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre  v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 28.02.2010

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

______________________					______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

3. BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3 % od ponudbene cene z vključenim DDV.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta.

4. Obr. C

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila:4301-2/2009

Ponudnik:

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 31.12.2009.

- ROK PLAČILA:

a) do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

b) preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi nadzornik najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije. V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost) in vsemi stroški.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Logistični center Ajdovščina

  - Začetek del:  julij 2009

  - Rok izvedbe:  februar 2010

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in v garancijski dobi

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

5. Obr. D

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Ponudnik:

__________________________

___________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev in točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

- Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za gradnjo:

IZGRADNJA  REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Kraj in datum: 		Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe, dostaviti vsa potrebna dokazila, ki jih potrjuje z priloženimi izjavami.

6.Obr. E

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

Kraj in datum: 	   Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

7. Obr. F

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformité Européene«).

Izjavljamo, da nudimo za opravljene dela 60 mesečno garancijsko dobo:

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Rok veljavnosti je, datum končanja izgradnje objekta plus pet (5) dni.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI po odprtem postopku.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

8.Obr. G

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

po odprtem postopku.

Kraj in datum: 	                      Žig 		          Podpis ponudnika:

________________________    			                ______________________

9. POTRDILO POSLOVNE BANKE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju februar 2008-februar 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

10. DOKAZOVANJE REFERENC

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih gradnjah stavb v vrednosti nad 400.000 € z izjavo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter navedbo podatkov investitorja, št. pogodbe o izgradnji in datumom izvedbe na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajene stavbe v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 400.000 €.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o dobro opravljenem delu na priloženem obrazcu

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

- Podatki o referenčnem delu

| Referenčno delo: |  |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis dela, ki ga je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

Kraj in datum:	                Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe):

________________________              ________________________________

Žig in podpis:

__________________________

11. VZOREC POGODBE – po popisu del

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

POGODBA ŠT.

ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

ki jo sklenejo:

#### NAROČNIKI:		OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK,

mat. št. 5879914

št. EZR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC:

Uvodna določba

1. člen

Pogodbene stranke sklenejo pogodbo po javnem  razpisu za izbiro izvajalca po odprtem postopku za IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI,  objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN2882/2009 dne 10.04.2009 in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročniki oddajajo, izvajalec pa sprejme v izvedbo IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI.

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji, razpisnih pogojih, ponudbi po javnem razpisu št. ________ z dne _____________, in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste. Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

4.člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša  EUR ______________________

(z besedo ________________________________________________ in __/100).

V pogodbeni ceni je vključen DDV, ki znaša   EUR ________________________

(z besedo ________________________________________________in ___/100).

Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. ________________ z dne _________________in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi nadzornik najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

- člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in  jih dokončati najkasneje do 28.02.2010.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del.

Pogodbeni rok se lahko podaljša v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- tehnično dokumentacijo,

- gradbeno dovoljenje.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v desetih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del,

- izročiti skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov

- na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in

- zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- izročiti pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- pred vgradnjo materialov kvaliteto le teh dostaviti v potrditev nadzorniku,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 3/03).

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Dodatna in več dela

- člen

Nadzornik nadzoruje izvedbo pogodbenih del, daje navodila izvajalcu ter ga obvešča o spremembah tehnične dokumentacije, sprejema izvajalčeva obvestila in odločitve.

Nadzornik zahteva tudi vse potrebne dokaze o predpisani kvaliteti del, ki se izvajajo ter o kvaliteti  materialov, ki se vgrajujejo. Skladnost vgrajenih proizvodov mora biti potrjena s certifikatom ali s tehničnim soglasjem.

Nadzornik je dolžan redno mesečno potrjevati gradbeno knjigo. Vsaka vpisana količina del v gradbeni knjigi in podpisana s strani nadzornika se smatra za dokončno ugotovljeno količino izvršenih del.

Nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in naročila za vsa dodatna in več dela. Izvajalec pa se obvezuje izvršiti potrebna dodatna in več dela po naročilu nadzornika.

Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja opisu iz ponudbe izvajalca.

Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih pozicij presegajo v ponudbi predvidene količine. Za več dela veljajo cene iz ponudbe, ki so oblikovane skladno s 4. in 5. členom te pogodbe.

Izvajalec je dolžan pred začetkom dodatnih gradbenih del dostaviti enotno ceno nadzorniku, ki jo je dolžan odobriti, oziroma predložiti svoje pripombe v roku pet delovnih dni po prejemu.  Če nadzornik ne predloži v navedenem roku svojih pripomb se smatra, da s predloženo enotno ceno soglaša. Ta enotna cena se smatra za pogodbeno.

Dodatna dela, katera izvaja izvajalec po svojih kooperantih ali lastnih obratih, se obračunajo, če ni pri naročilu drugače dogovorjeno, na osnovi računa neposrednega izvajalca - obrtnika, s pribitkom 3% na vrednost teh del za kritje režijskih stroškov.

Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila dodatno pogodbo oziroma aneks.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

9. člen

Izvajalec del je v petih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti ter dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

11. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

12. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) promil za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 15% (petnajst procentov) vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja ali zavrniti situacijo, če  niso izpolnjene druge pogodbene obveznosti.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

13. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec mora ob primopredaji objekta in pred potekom bančne garancije oz. ustreznega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo del predati naročniku nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici  v višini 10 % (deset procentov) od pogodbene vrednosti kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi garancije iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

14. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 leta (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v 10 letih od izročitve in prevzema del.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

15. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je:__________________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je___________________________________________________

Nadzornik del je:_______________________________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Končne določbe

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

19. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

21. člen

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda in izvajalec 2 izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevane bančne garancije in iz 10. člena te pogodbe.

22. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. _____________ z dne ______________________

- razpisna dokumentacija,

- bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo del,

- bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v      garancijskem roku,

- FIDIC splošni pogoji gradbenih pogodb – rdeča knjiga, razpisna dokumentacija ter ponudba izvajalca.

Številka:

Datum:                                                                                               Datum:

NAROČNIK                                                                                    	IZVAJALEC

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

## Marjan POLJŠAK

11.a. VZOREC POGODBE – na funkcionalni ključ

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

POGODBA ŠT.

ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

ki jo sklenejo:

#### NAROČNIKI:		OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK,

mat. št. 5879914

št. EZR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC:

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za izgradnjo regijskega skladišča civilne zaščite v Ajdovščini na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil pod  zap. št. JN2882/2009, dne 10.04.2009 in na podlagi obvestila o izbiri ponudnika št. _________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo _______________ po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenje in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, , izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na parcelni št. _____________

- zagotovil projektantski nadzor, označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- izdelal PID in POV  projekt,

- pridobil uporabno dovoljenje,

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD št ______________ in PZI št. ______________, razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

4.člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša ______________EUR (z besedo ____________________).

V pogodbeni ceni je vključen 20% DDV, ki znaša ________________EUR (z besedo __________________________________________.

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za razpis, projekta PGD, PZI ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _______________z dne _______in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izstavljal situacije po dejansko izvršenih delih vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska. Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Naročnik bo nesporni znesek poravnal na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi nadzornik najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije. V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in  jih dokončati najkasneje do 28.02.2010.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- lokacijsko informacijo,

- zemljišče.

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika,

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi investicije.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem        primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- pred vgradnjo materialov kvaliteto le teh dostaviti v potrditev nadzorniku,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 3/03).

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

9. člen

Izvajalec del je v petih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti ter dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Razdrtje pogodbe

10. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10 % ( deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 30% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

12. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Garancijska doba

13. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti je dolžan izvajalec pričeti takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odstranitev te napake drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo iz 14. člena.

14.člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

15. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

lzvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je _________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ______________

Nadzornik del je__________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Končne določbe

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

19. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

21. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter izvajalca in prične veljati s predajo zahtevane garancije  iz 10. člena te pogodbe.

22. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca z dne

- razpisna dokumentacija,

- posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št.18/77),

- bančna garancija za dobro izvedbo deli,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem rok.

Številka: 		Številka:

Datum: 		Datum:

NAROČNIK                                                                                    	IZVAJALEC

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

## Marjan POLJŠAK

12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-2/2009

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

IZGRADNJO REGIJSKEGA SKLADIŠČA CIVILNE ZAŠČITE V AJDOVŠČINI

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipualativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

13. PONUDBENI POPIS DEL

Navajanje blagovnih znamk v priloženih popisih je zgolj informativno in služi kot pomoč pri izbiri kvalitete in cenovnega razreda ponujenih materialov.